## Лист1
Затверджено
розпорядженням голови
облдержадміністрації
від 16 серпня 2002 року №391
Заходи щодо виконання в області Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року
Метою заходів є удосконалення та підвищення ефективності роботи пов'язаної із забезпеченням пожежної безпеки, зменшення випадків загибелі і травматизму людей унаслідок пожеж, матеріальних збитків від вогню, зміцнення матеріально-технічної бази підрозділів пожежної охорони, забезпечення соціального захисту особового складу пожежної охорони.
РОЗДІЛ І
Організаційні заходи
Найменування заходу | Виконавці | Термін виконання, рік | Щорічна потреба коштів обласного бюджету (тис.грн.)
1 | 2 | 3 | 4
1. Систематично аналізувати стан забезпечення пожежної безпеки у кожному регіоні, населеному пункті, на підприємствах, в установах та організаціях. За результатами аналізу та з урахуванням факторів негативного впливу на протипожежний стан розробляти комплексні плани заходів щодо запобігання пожежам та загибелі на них людей. | Відділи та управління облдержадміністрації, обласні установи та організації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад. | Щорічно
1 | 2 | 3 | 4
2. Забезпечити проходження навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки керівниками, їх заступниками, головними фахівціями та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів, які виконують обов’язки, пов’язані із забезпеченням пожежної безпеки об’єктів на базі навчального пункту ВПБ УМВС. | Керівники відомств, установ, організацій, підприємств, об’єктів. | 1 раз на 3 роки
3. Здійснювати координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення протипожежного захисту об'єктів та територій. | ВПБ УМВС, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад. | 2003 - 2010 роки
4. Розробити комплекс заходів для підвищення рівня протипожежного захисту у сільській місцевості, подати до облдержадміністрації відповідні пропозиції. | ВПБ УМВС, головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністрації, інші відділи та управління облдержадміністрації, обласні установи та організації згідно з компетенцією. | 2003-2004 роки
1 | 2 | 3 | 4
5. Підготувати та подати облдержадміністрації пропозиції щодо створення та функціонування добровільної пожежної охорони як складової частини єдиної системи забезпечення пожежної безпеки в державі. | ВПБ УМВС, обласне управління юстиції, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад за участю добровільного пожежного товариства області. | 2003-2005 роки
6. Забезпечити утворення та функціонування підрозділів місцевої (сільської) пожежної охорони. | Райдержадміністрації. | 2003-2005 роки
7. Розробити галузеві та районні програми, спрямовані на підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів та об'єктів, забезпечення будівництва та реконструкції пожежних депо, інших об'єктів пожежної охорони, відповідно до вимог нормативних документів, організувати їх виконання. | Відділи та управління облдержадміністрації, обласні установи та організації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад. | Починаючи з 2003 року
8. Проаналізувати стан протипожежного водопостачання міст, селищ міського типу та здійснити комплекс заходів щодо забезпечення нормативних витрат води на пожежогасіння. | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад. | 2003-2010 роки
1 | 2 | 3 | 4
9. Забезпечити ведення щорічної державної статистичної звітності про кількість пожеж та їх наслідки в населених пунктах, на підприємствах, в установах та організаціях області. | ВПБ УМВС, управління статистики, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад. | Починаючи з 2003 року
10. Привести у робочий стан інженерне обладнання систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості (10 поверхів і вище), у м. Луцьку (пр. Волі, 22, вул. Словацького, 12), організувати спеціалізовані дільниці з ремонту та технічного обслуговування цих систем. | Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Луцький міськвиконком. | 2003-2004 роки
11. Забезпечити функціонування системи централізованого пожежного спостереження, зокрема виведення сигналів систем автоматичного протипожежного захисту на пункти зв'язку чергових частин пожежної охорони у містах Луцьку та Ковелі. | ВПБ УМВС, Луцький та Ковельський міськвиконкоми, керівники організацій, установ, підприємств та об’єктів. | 2003-2010 роки
1 | 2 | 3 | 4
12. Проводити для працівників органів виконавчої влади щорічні семінари, наради, огляди, конкурси з питань забезпечення пожежної безпеки. | Відділи та управління облдержадміністрації, обласні установи та організації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад. | 2003-2010 роки
13. Організовувати проведення щорічних шкільних, районних, зональних та обласного етапів Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників. Забезпечити участь кращої з них у Всеукраїнському фестивалі цих формувань. | Управління освіти і науки облдержадміністрації, ВПБ УМВС за участю добровільного пожежного товариства, управління культури, у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад. | 2003-2010 роки | 10.00
14. Започаткувати постійно діючі цикли теле- і радіопередач для ознайомлення населення з правилами пожежної безпеки, обставинами і причинами виникнення пожеж, їх наслідками, іншими питаннями у сфері пожежної безпеки. | Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія, ВПБ УМВС. | Починаючи з 2003 року
1 | 2 | 3 | 4
15. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів, пов'язаних з проведенням Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників та Всеукраїнської гри-випробування "Котигорошко". | Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, ВПБ УМВС, управління освіти і науки, культури, у справах сім'ї та молоді за участю добровільного пожежного товариства. | 2003-2010 роки
16. Розробити для дітей та юнацтва сценарії театральних вистав і розважальних програм з протипожежної тематики, включити їх до репертуарів театру ляльок, теле- та радіопередач. | Управління культури, у справах преси та інформації облдержадміністрації. | 2003-2010 роки
17. Організувати згідно із чинним законодавством проведення періодичного контролю продукції, що реалізується через торговельну мережу, на її відповідність вимогам пожежної безпеки. | Волинський державний центр стандартизації, метрології та сертифікації, ВПБ УМВС. | 2003-2010 роки
18. Організовувати проведення обласних науково-практичних конференцій з проблем пожежної безпеки . | ВПБ УМВС, інші обласні органи виконавчої влади згідно з компетенцією. | з 2003 року 1 раз на 2 роки
1 | 2 | 3 | 4
19.Забезпечити подальший розвиток навчально-тренувальної бази підрозділів пожежної охорони. | ВПБ УМВС, райдержадміністрації, Володимир-Волинський, Ковельський, Луцький, Нововолинський міськвиконкоми. | 2003-2005 роки | 100.00
20. Перевірити у багатоповерхових будинках пристрої захисту електрообладнання та провести заміну несправних і тих, термін експлуатації яких вичерпаний. | Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації. | 2003-2004 роки
21. Відповідно до Класифікатора надзвичайних ситуацій в Україні, при виникненні лісових і торф'яних пожеж вводити режим надзвичайної ситуації та здійснювати координацію дій щодо її ліквідації. | Районні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. | Постійно
22. У разі залучення для гасіння лісових і торф'яних пожеж підрозділів державної пожежної охорони вирішувати питання їх фінансування та матеріально-технічного забезпечення. | Районні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. | Постійно
Усього потреба в коштах |  |  | 110.00