Таблиця 9

Об'єкти  комунального будівництва різної форми власності,

спорудження яких тимчасово припинено або законсервовано

| № п/п | Найменування об’єкта, місце будівництва | Одини-ця виміру | Проект-на поту-жність | Дата початку будів-ництва | Кошторисна вартість (тис.грн.) | Освоєно капвкла-день на 01.11.03. (тис.грн.) | Рівень будівельної готовності, (%) | Залишок кошто-рисної вартості (тис.грн.) | Джерела фінан-сування | Наміри щодо подальшого використання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Володимир- Волинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Газопровід с.Турівка | км | 1,4 | 1995 | 336* | 149* | 44,3 | 187* | кошти с/г підприємства | продовжити будівництво |
| 2. | Підвідний газопровід до с.Стенжаричі | км | 7,8 | 1994 | 148,2 | 113,6 | 77 | 34,7 | кошти місцевого бюджету | продовжити будівництво |
| 3. | Газопровід с.Зимне-с.Фалемичі | км | 3 | 1995 | 123* | 37* | 30,1 | 86* | кошти с/г підприємства | продовжити будівництво |
| 4. | Газопровід с.Новосілки-Суходоли | км | 7.6 | 1994 | 385 | 140 | 36.4 | 245 | кошти місцевого бюджету, населення | продовжити будівництво |
|  | Горохівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Газопровід с.Новосілки– с.Колодеже –с.Жабче | км | 21,6 | 1995 | 560* | 280* | 50 | 280* | кошти с/г підприємства | продовжити будівництво |
| 2. | Газопровід с.Зелена | км | 11 | 2001 | 420,9 | 270,9 | 64 | 150 | кошти державного та місцевого бюджетів | продовжити будівництво |
| 3. | Газопровід с.Широке | км | 2,5 | 2002 | 136,7 | 86,7 | 63 | 50 | кошти місцевого бюджету | продовжити будівництво |
|  | Іваничівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Газопровід с.Литовеж | км | 6,4 | 1992 | 33 | 26,4 | 80 | 6,6 | власні кошти | продовжити будівництво |
| 2. | Водопровід с. Переславичі | км | 4 | 1993 | 55 | 45,5 | 83 | 9,5 | власні кошти | продовжити будівництво |
| 3. | Газопровід с. Милятин | км | 5,8 | 1993 | 441 | 30 | 6 | 411 | кошти місцевого бюджету та населення | продовжити будівництво |
| 4. | Газопровід с.Лугове | км | 6,7 | 2003 | 313 | 55 | 19 | 258 | кошти місцевого бюджету та населення | продовжити будівництво |
| 5. | Газопровід с.Завидів | км | 16,0 | 2002 | 1554 | 340 | 22 | 1214 | кошти місцевого бюджету та населення | продовжити будівництво |
| 6. | Газопровід с.Млинище | км | 6,2 | 2003 | 270 | 220 | 81 | 50 | кошти місцевого бюджету та населення | продовжити будівництво |
| 7. | Газопровід с.Поромів | км | 7,7 | 2003 | 150 | 55 | 36 | 95 | кошти місцевого бюджету та населення | продовжити будівництво |
| 8. | Газопровід с.Лежниця | км | 5,7 | 2002 | 280 | 240 | 85 | 40 | кошти місцевого бюджету та населення | продовжити будівництво |
|  | Камінь-Каширський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підвідний газопровід до об’єктів соціальної сфери (школа , дитсадок) с. Хотешів | км | 2,9 | 1999 | 424 | 115 | 27,1 | 309 | кошти МНС України | продовжити будівництво |
| 2. | Підвідний газопровід ( І черга) с.Видричі | км | 1,5 | 1998 | 133 | 18 | 13,5 | 115 | кошти місцевого бюджету , населення | продовжити будівництво |
| 3. | Підвідний газопровід до об’єктів соціальної сфери (школа, дитсадок) с.Видерта | км | 7,3 | 1998 | 440 | 80 | 18,2 | 360 | кошти МНС України | продовжити будівництво |
| 4. | Підвідний газопровід до об’єктів соціальної сфери (школа, дитсадок, ФАП) с.Грудки | км | 1,9 | 1997 | 136 | 16 | 11,7 | 120 | кошти місцевого бюджету | продовжити будівництво |
| 5. | Підвідний газопровід с.Краснилівка | км | 4,6 | 1998 | 332 | 164 | 49,4 | 168 | кошти МНС України | продовжити будівництво |
| 6. | Газопровід с.Черче | км | 2,3 | 2001 | 300 | 130 | 43,3 | 170 | кошти МНС України | продовжити будівництво |
| 7. | Газопровід с.Добре | км | 1,7 | 1999 | 140 | 10 | 7,1 | 130 | кошти МНС України | продовжити будівництво |
| 8. | Газопровід с.Мельники-с.Мостищенські | км | 15 | 2003 | 289 | 283 | 98 | 6 | кошти місцевого бюджету | продовжити будівництво |
|  | Ківерцівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водопостачання м.Ківерці | м куб. на добу, км | 6,6 12,7 | 1990 | 3381,8 | 900 | 26 | 2481,8 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
| 2. | ##### Підвідний газопровід до с.Озерце, с.Клепачів, с.Небіжка | км | 8.1 | 2003 | 1100 | 453 | 41 | 647 | кошти місцевого бюджету, населення | продовжити будівництво |
| 3. | ##### Підвідний газопровід до смт.Цумань | км | 1.1 | 2002 | 167.4 | 86 | 51 | 81.4 | кошти місцевого бюджету, населення | продовжити будівництво |
| 4. | ##### Газопровід до школи, с.Дерно | км | 7.2 | 2002 | 274 | 54 | 20 | 220 | кошти місцевого бюджету | продовжити будівництво |
|  | Локачинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підвідний газопровід високого тиску с.Хорів | км | 4,7 | 1997 | 665,3 | 372 | 56 | 293,3 | кошти місцевого бюджету, СВК | продовжити будівництво |
| 2. | Підвідний газопровід високого тиску с.Козлів | км | 2 | 1997 | 472,4 | 202 | 43 | 270 | кошти місцевого бюджету, СВК | продовжити будівництво |
| 3. | Підвідний газопровід високого тиску смт.Локачі –птахокомплекс с.Губин | км | 11,5 | 2002 | 1370 | 820 | 60 | 550 | кошти державного бюджету, терито-ріальої громади | продовжити будівництво |
| 4. | Розвідний газопровід до с.Крухиничі | км | 7,3 | 2003 | 200 | 120 | 60 | 80 | кошти територіальної громади | продовжити будівництво |
| 5. | Підвідний газопровід до с.Дорогиничі | км | 3,2 | 2002 | 170 | 88 | 51 | 82 | кошти місцевого бюджету | продовжити будівництво |
| 6. | Підвідний газопровід середнього тиску до с.Замличі | км | 2,5 | 2003 | 320 | 15 | 5 | 305 | кошти місцевого бюджету, територіальної громади, ПП “Універсам” | продовжити будівництво |
| 7. | Розвідний газопровід по с.Замличі | км | 3,5 | 2003 | 93 | 20 | 21 | 73 | кошти територіальної громади | продовжити будівництво |
| 8. | Розвідний газопровід середнього тиску по с.Бермешів | км | 1,8 | 2003 | 42 | 35 | 83 | 7 | кошти територіальної громади | продовжити будівництво |
| 9. | Розвідний газопровід середнього тиску по с.Хорів | км | 5,5 | 2003 | 120 | 60 | 50 | 60 | кошти територіальної громади | продовжити будівництво |
| 10. | Розвідний газопровід високого тиску по с.Затурці | км | 1 | 2003 | 106 | 10 | 9 | 96 | кошти місцевого бюджету | продовжити будівництво |
| 11. | Магістральний газопровід до с.Затурці | км | 2 | 2003 | 2329 | 400 | 17 | 1929 | кошти НАК “Нафтогаз України” | продовжити будівництво |
| 12. | Розвідний газопровід середнього тиску до с.Затурці | км | 19,5 | 2003 | 540 | 360 | 66 | 180 | кошти населення | продовжити будівництво |
| 13. | Підвідний газопровід високого тиску до с.Марковичі | км | 3,2 | 2002 | 518 | 400 | 79 | 118 | кошти місцевого бюджету | продовжити будівництво |
| 14. | Розвідний газопровід середнього тиску по с.Марковичі | км | 6,5 | 2002 | 210 | 30 | 14 | 180 | кошти місцевого бюджету, населення | продовжити будівництво |
| 15. | Розвідний газопровід середнього тиску по с.Колпитів | км | 1,4 | 2002 | 36 | 28 | 77 | 8 | кошти населення | продовжити будівництво |
| 16. | Підвідний газопровід високого тиску до с.Білопіль | км | 5 | 1996 | 960 | 590 | 61 | 370 | кошти місцевого бюджету | продовжити будівництво |
|  | ## Луцький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підвідний та вуличний газопровід с.Радомишль – с.Суховоля | км | 3,7- під. 2,67-вул. | 2002 | 130,8 | 85,9 | 65 | 44,9 | кошти місцевого бюджету, населення та залучені кошти | продовжити будівництво |
| 2. | Підвідний та вуличний газопровід с.Садів | км | 1,3-під. 11,2-вул. | 2003 | 200 | 70 | 35 | 130 | кошти населення та залучені кошти | продовжити будівництво |
| 3. | Підвідний та вуличний газопровід с.Заболотці | км | 2,6-під. 11.2-вул. | 2003 | 116,8 | 88,9 | 76 | 27,9 | кошти місцевого бюджету, населення та залучені кошти | продовжити будівництво |
| 4. | Підвідний та вуличний газопровід с.Охотин | км | 3,5- під 2,5-вул. | 2003 | 150 | 21,9 | 15 | 128,1 | кошти населення та залучені кошти | продовжити будівництво |
| 5. | Підвідний та вуличний газопровід с.Смолигів | км | 4,7-під. 2,3-вул. | 1999 | 350 | 245,5 | 70 | 104,5 | кошти державного, місцевого бюджетів, населення та залучені кошти | продовжити будівництво |
| 6. | Підвідний газопровід с.Верхи | км | 3,6-під. | 2001 | 88,7 | 18,7 | 20 | 70 | кошти населення та залучені кошти | продовжити будівництво |
| 7. | Підвідний газопровід с.Білосток-с.Горзвин | км | 2,95-під. | 2001 | 270,4 | 195,4 | 72 | 75 | кошти місцевого бюджету, населення та залучені кошти | продовжити будівництво |
|  | Любешівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Газопровід - відвід до смт.Любешів | км | 32,1 | 1996 | 9830 | 5120 | 52 | 4710 | кошти державного бюджету | продовжується будівництво НАК “Нафтогаз України” |
| 2. | Газопровід -відвід с.Велика Глуша –с.Ветли (перша черга до с.Невір) | км | 11,5 | 2001 | 1456 | 113 | 9 | 1343 | кошти МНС України | продовжити будівництво |
| 3. | Вуличні газопроводи середнього тиску с.Бірки | км | 5,43 | 2003 | 616 | 60,8 | 10 | 555,2 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
|  | Маневицький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Газопровід- відвід с.Голоби-смт.Маневичі | км | 49,2 | 1995 | 20380 | 2115 | 10,3 | 18265 | кошти державного бюджету | продовжується будівництво НАК “Нафтогаз України” |
| 2. | Водопровід с.Городок | км | 1 | 2001 | 80 | 30 | 38 | 50 | кошти місцевого бюджету | вивчається питання доцільності подальшого будівництва |
| 3. | Водопровід с.Карасин | км | 8 | 1997 | 420 | 50 | 11,9 | 370 | кошти місцевого бюджету | продовжити будівництво |
|  | Ратнівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Артсвердловина та водогін смт.Ратне | км | 7 | 2003 | 540 | 50 | 10 | 490 | кошти місцевого бюджету | продовжити будівництво |
| 2. | Газопровід с.Велимче | км | 10,9 | 1995 | 1273 | 515 | 45 | 758 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
| 3. | Газопровід с. Броди | км | 3,5 | 1995 | 225 | 115 | 57 | 95 | кошти державного бюджету, населення | продовжити будівництво |
|  | Рожищенський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вуличний газопровід середнього тиску с.Козин | км | 0,87 | 1999 | 21,8 | 17,3 | 80 | 4,5 | кошти місцевого бюджету, населення | продовжити будівництво |
| 2. | Газифікація вул.Піонерської, смт.Дубище | км | 3 | 1999 | 80,2 | 65 | 71 | 15,2 | кошти місцевого бюджету | продовжити будівництво |
| 3. | Розподільчий газопровід високого тиску, у тому числі будівництво ГРП та газопроводу до котельні школи с.Переспа | км км | 3,6 1,3 | 1992 2002 | 614,4 309,4 | 383 78 | 60 25,2 | 231,4 231,4 | кошти місцевого бюджету кошти місцевого бюджету | продовжити будівництво продовжити будівництво |
| 4. | Газифікація с.Топільно | км | 4,1 | 1995 | 277 | 132 | 47,6 | 145 | кошти населення | продовжити будівництво |
|  | Старовижівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Газопровід високого тиску с.Дубечне | км | 12,6 | 1993 | 1200 | 600 | 50 | 600 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
| 2. | Підвідний газопровід с.Мокре | км | 6,4 | 1993 | 576 | 230 | 40 | 346 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
| 3. | Підвідний газопровід с.Чевель | км | 2,7 | 1993 | 280 | 130 | 46 | 150 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
| 4. | Вуличний газопровід (перша черга) с.Сереховичі | км | 5,4 | 1991 | 370,1 | 62 | 16,7 | 308,1 | кошти державного бюджету, кооперативу | продовжити будівництво |
| 5. | Вуличний газопровід с.Глухи | км | 3 | 2002 | 70 | 15 | 21 | 55 | кошти місцевого бюджету та населення | продовжити будівництво |
| 6. | Водопровід смт. Стара Вижівка | км | 1,22 | 1991 | 359 | 136,4 | 38 | 222,6 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
| 7. | Каналізація смт. Стара Вижівка | км | 1,22 | 1991 | 359 | 136,4 | 38 | 222,6 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
|  | Турійський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підвідний газопровід с.Свинарин | км | 7,5 | 2001 | 261,4 | 50 | 19,1 | 211,14 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
| 2. | Підвідний газопровід с.Гайки | км | 4,9 | 1992 | 390,6 | 180,8 | 46,3 | 209,8 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
| 3. | Підвідний газопровід с.Городелець | км | 3 | 2001 | 150 | 10 | 6,7 | 140 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
|  | Підвідний газопровід с.Овлочин | км | 15 | 2001 | 1404,2 | 50 | 3,6 | 1354,2 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
|  | м.Ковель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водопостачання житлових будинків №№25,27,29 по вул. Луцькій | км | 2 | 2003 | 8213 | 695 | 8 | 7518 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
|  | м.Луцьк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Трансформаторна підстанція по вул. Володимирській | тис. ква | 0,6 | 1995 | 421 | 295 | 70 | 126 | кошти місцевого бюджету | продовжити будівництво |
| 2. | Майданчик водопідготовки вул.Володимирська | тис.куб.м за добу | 6 | 1994 | 8213 | 695 | 8 | 7518 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |

* Проектно-кошторисна  документація в нові ціни не перерахована