Таблиця 3

Об'єкти  охорони здоров”я, фізкультури та соціального забезпечення  різної форми власності,

спорудження яких тимчасово припинено або законсервовано

| № п/п | Найменування об’єкта, місце будівництва | Одиниця виміру | Проект-на потуж-ність | Дата початку будів-ництва | Кошто-рисна вартість (тис.грн.) | Освоєно капвкладень на 01.11.03. (тис.грн.) | Рівень будіве-льної готов- ності (%) | Залишок кошто-рисної вартості (тис.грн.) | Джерела фінан-сування | Наміри щодо подальшого використання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Горохівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Амбулаторія с.Шклінь | відвіду-вань за зміну | 100 | 1990 | 550* | 386* | 45 | 164* | кошти сільськогосподарсь-кого підприємства | на продаж |
| 2. | Терапевтичний корпус центральної районної лікарні м.Горохів | ліжок | 240 | 1992 | 3289 | 997 | 60 | 2292 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
|  | Іваничівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Центральна районна лікарня смт.Іваничі | ліжок | 175 | 1988 | 4998 | 3475 | 70 | 1523 | кошти державного та місцевого бюджетів | продовжити будівництво |
|  | Камінь-Каширський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ФАП с.Орище | місць | 12 | 1989 | 32 | 10 | 31 | 22 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
| 2. | Реконструкція дитячого садка під амбулаторію с.Пнівне | відвіду-вань за зміну | 10 | 1993 | 160 | 112 | 70 | 48 | кошти місцевого бюджету | продовжити будівництво |
|  | Ківерцівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поліклініка (друга черга) м.Ківерці | відвіду-вань за зміну | 175 | 1991 | 4462,7 | 1158,42 | 67 | 3304,28 | кошти державного та місцевого бюджетів | продовжити будівництво |
|  | Локачинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Амбулаторія з пансіонатом для престарілих с.Затурці | відвіду-вань за зміну | 100 | 1992 | 2654 | 876,0 | 33 | 1778 | кошти місцевого бюджету | продовжити будівництво |
| 2. | Лікарська амбулаторія с.Кисилин | відвіду-вань за зміну | 100 | 1992 | 819 | 409,5 | 50 | 409,5 | централізовані капітальні вкладення | ппродовжити будівництво |
|  | Любомльський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Центральна районна лікарня з поліклінікою (пусковий комплекс) м.Любомль | відвіду-вань за зміну , ліжок | 360 119 | 1989 | 21178,3 | 7403,42 | 55 | 13774, 88 | кошти державного та місцевого бюджетів, залучені кошти | продовжити будівництво |
|  | Маневицький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Центральна районна лікарня №2, смт.Колки | ліжок | 60 | 1992 | 3013 | 793 | 26,3 | 2220 | кошти державного бюджету, МНС України | продовжити будівництво |
|  | Ратнівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Господарський блок лікарні с.Велемче | ліжок | 25 | 2002 | 1167 | 47 | 42 | 1020 | кошти державного та місцевого бюджетів | продовжити будівництво |
|  | Старовижівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поліклініка смт.Ст-Вижівка | відвіду-вань за зміну | 375 | 1991 | 2331 | 152,3 | 4 | 2178,7 | централізовані капіта-льні вкладення | продовжити будівництво |
|  | ## Шацький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція будівлі банку під поліклініку, смт. Шацьк | відвіду-вань за зміну | 100 | 1994 | 2691,5 | 175,2 | 55 | 2516,3 | кошти місцевого бюджету | продовжити будівництво |
|  | м.Луцьк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перинатальний центр, м.Луцьк | відвіду-вань за зміну, ліжок | 200 80 | 2000 | 14999 | 1710,65 | 11 | 13288,35 | кошти державного , місцевого бюджетів, залучені кошти | продовжити будівництво |
| 2 | Блок ”Б” – технічний корпус обласного центру радіакційного захисту населення (другий пусковий комплекс) | об’єкт | 1 | 1994 | 4839,8 | 1504 | 31 | 3335,8 | кошти державного бюджетів, МНС України | продовжити будівництво |
|  | м.Нововолинськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поліклініка м.Нововолинськ | відвіду-вань за зміну | 600 | 1993 | 8850 | 1115 | 12 | 7735 | кошти державного бюджету | консервація |
|  | м.Володимир-Волинський |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спорткомплекс на стадіоні по вул.Драгоманова | об’єкт | 1 | 1987 | 480 | 140 | 30 | 340 | кошти місцевого бюджету | продовжити будівництво |

* Проектно-кошторисна документація в нові ціни не перерахована