Додаток

до обласної Програми охорони

та збереження нематеріальної

культурної спадщини на

2005-2008 роки

ЗАХОДИ

щодо охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини на 2005-2008 роки

| # Зміст заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконан-ня, роки |  |  | Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | усього |  |  | у тому числі за рахунок |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | облас-ного бюдже-ту |  | місцевих бюдже-тів |  | ін-ших дже-рел |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |
| ### І. Організаційно-правове забезпечення збереження нематеріальної культурної спадщини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Створити обласний реєстр самобутніх виконавців фольклору | управління культури, освіти і науки облдерж- адміністрації | 2006 2007 |  |  | 5 5 |  |  | 5 5 |  |  |  |  |
| 1.2. Провести обласний перепис збирачів фольклору | управління культури, освіти і науки облдерж-адміністрації, районні державні адміністрації, виконкоми міських (міст обласного значен- ня) рад | 2005 2006 |  |  | 1 1 |  |  | 1 1 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 1.3. Створити обласний, районні та міські постійно діючі консультаційні пункти з питань охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини. З цією метою забезпечити навчально-методичний центр культури Волині, районні (міські) будинки культури , народні доми “Просвіта” сучасними технічними засобами фіксації творів нематеріальної культурної спадщини | управління культури облдержадміністрації, районні державні адміністрації, виконко-ми міських (міст облас- ного значення) рад | 2005 2006 |  |  | 45 85 |  |  | 10 15 |  | 30 60 |  | 5 10 |
| ### ІІ. Дослідження нематеріальної культурної спадщини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Провести поглиблене вивчення фольклорно-етнографічних особливостей районів: - Любомльського, Володимир-Волинського, Іваничівського, Горохівського (вертепна драма, народне музикування); - Старовижівського, Шацького, Ратнівського (лірництво, поліські цимбали) | управління культури облдержадміністрації, інститут культурної антропології, районні державні адміністрації | 2005 2006 2007 2008 |  |  | 7 7 17 12 |  |  | 6 6 10 9 |  | 1 1 7 3 |  |  |
| 2.2. Провести обласні семінари збирачів фольклору, керівників фольклорних колективів, методистів районних будинків культури, народних домів „Просвіта” | управління культури облдержадміністрації | 2005 2007 |  |  | 3 4 |  |  | 3 4 |  |  |  |  |
| 2.3. Забезпечити проведення культурно-мистецьких заходів: 2.3.1. Міжнародного фестивалю українського фольклору „Берегиня” та науково-практичної конференції; | управління культури облдержадміністрації, інститут культурної антропології спільно з Міністерством культури і мистецтв України | 2007 |  |  | 250 |  |  | 100 |  | 100 |  | 50 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 2.3.2. Міжнародного фестивалю містеріаль- них дійств та науково-практичної конферен-ції “Традиції містеріальної драми в театрі ляльок” | управління культури облдержадміністрації спільно з Міністерством культури і мистецтв України | 2006 |  |  | 60 |  |  | 50 |  |  |  | 10 |
| 2.3.3. Міжнародного фестивалю „Поліське літо з фольклором” | управління культури облдержадміністрації, виконком Луцької міської ради | 2006 2008 |  |  | 250 260 |  |  | 50 50 |  | 130 130 |  | 70 80 |
| 2.3.4. Всеукраїнського конкурсу сопілкарів „Волинська гуковиця” | управління культури облдержадміністрації спільно з Міністерством культури і мистецтв України | 2006 2008 |  |  | 50 60 |  |  | 40 50 |  |  |  | 10 10 |
| 2.3.5. Обласних оглядів-конкурсів: - фольклорних колективів „Весна красна”, ## „Осінь весільна”, „Спасова борода”; - народно-інструментальної музики “Калинова сопілка”; - свят народної творчості | управління культури облдержадміністрації, районні державні адміністрації, виконко-ми міських (міст облас- ного значення) рад | 2005 2006 2007 2008 |  |  | 15 20 25 28 |  |  | 10 13 17 20 |  | 5 7 8 8 |  |  |
| 2.3.6. Районних та міських свят народної творчості | районні державні адмі- ністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | 2005 2006 2007 2008 |  |  | 45 50 55 60 |  |  | 5 10 10 10 |  | 40 40 45 50 |  |  |
| 2.3.7.Дитячих культурно-мистецьких заходів: - обласного фестивалю дитячої фольклорної творчості „Волинська веселка”; - обласного відбіркового конкурсу за програмою Українського фонду культури “Нові імена України” | управління культури облдержадміністрації | 2005 2006 2007 2008 |  |  | 3,5 5 7 7 |  |  | 3,5 5 7 7 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| ### ІІІ. Збереження нематеріальної культурної спадщини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. На основі матеріалів фольклорно-етног-графічних експедицій скласти „Атлас немате-ріальної культури Волинської області” | управління культури облдержадміністрації, інститут культурної антропології | 2005 2006 |  |  | 15 15 |  |  | 15 15 |  |  |  |  |
| 3.2. Створити картотеку рідкісних фольклор- них творів, народних обрядодійств Волині та Волинського Полісся | управління культури облдержадміністрації | 2006 2007 |  |  | 7 8 |  |  | 7 8 |  |  |  |  |
| 3.3. Упорядкувати фонд аудіоматеріалів навчально-методичного центру культури Волині та здійснити їх транскрипцію з подальшою підготовкою нотних збірників | управління культури облдержадміністрації | 2006 2007 2008 |  |  | 2 3 4 |  |  | 2 3 4 |  |  |  |  |
| IV. Популяризація нематеріальної культурної спадщини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Здійснити виготовлення серії відео- фільмів про нематеріальну культурну спадщину Волині, Волинського Полісся на теми: „Холмщина і Підляшшя” #### „Неопалима купина” | інститут культурної антропології, управлін- ня культури облдерж-адміністрації | 2005 2006 |  |  | 5 7 | 5 7 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Продовжити випуск серії СD-дисків із записами волинських народних пісень і музики | управління культури облдержадміністрації | 2005 2006 2007 2008 |  |  | 3 4 5 6 | 2 3 3 4 |  |  |  | 1 1 2 2 |  |  |
| 4.3. Вирішити питання щодо розміщення в мережі Інтернет інформації на тему: “Традиційна народна культура Волині” | управління культури облдержадміністрації | 2007 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |
| 4.4. Забезпечити участь самобутніх виконав- ців народних пісень, інструментальної музи- ки та фольклорних гуртів у міжнародних, всеукраїнських фестивалях і конкурсах | управління культури облдержадміністрації, районні державні адмі- ністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | 2005 2006 2007 2008 |  | 60 60 75 75 |  |  | 10 10 15 15 |  |  | 40 40 50 50 | 10 10 10 10 |  |
| V. Видавнича діяльність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Підготувати і видати: 5.1. Збірник „Народні музики Волинського Полісся і Волині”; | управління культури , у справах преси та інформації облдерж- адміністрації | 2006 2007 | 25 20 |  |  | 22 17 |  |  |  |  |  | 3 3 |
| 5.2. Серію збірників „Поліська дома” (3,4, 5 випуски); | управління культури облдержадміністрації, інститут культурної антропології | 2007 2008 | 25 25 |  |  | 25 25 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Монографію “Волинь: етнокультуро- логічне дослідження”; | інститут культурної антропології | 2005 | 75 |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 5 |
| 5.4. Збірники нотних матеріалів: “Свят-вечір на Волині” (коляди Волині), “Народна веселка” (календарно-обрядові пісні); “Співає родина” (родинно-побутові пісні) | управління культури облдержадміністрації | 2006 2007 2008 | 20 15 25 |  |  | 15 12 22 |  |  |  |  |  | 5 3 3 |
| 5.5. Монографію “Західне Полісся: етнокуль- турологічне дослідження” | інститут культурної антропології | 2005 2006 2007 2008 | 10 15 15 25 |  |  | 10 15 15 25 |  |  |  |  |  |  |

Усього на виконання обласної Програми передбачається залучити 2096,5 тис.гривень. З них 938,5 тис.грн. з обласного бюджету,    851  тис.грн.   –   місцевих  бюджетів  районів  і  міст  області,  307  тис.грн.  –  з  інших     джерел.  У   2005 році  –

287,5 тис.грн.,  2006 – 688 тис.грн., 2007 – 534 тис.грн., 2008 – 587 тис.гривень.