ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови облдержадміністрації

від 18 липня 2005 року  № 208

### ПРОЕКТ

З УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

В ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ОБЛАСТІ

Мета:

Підвищення якості адміністративних послуг, що надаються місцевій територіальній громаді.

Оптимізація процесів управління в місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області.

Поліпшення інвестиційного клімату регіону.

Створення передумов для подолання корупції в органах місцевої влади.

Завдання :

Упровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади  та місцевого самоврядування Волинської області.

Якісне управління місцевими державними адміністраціями.

Організація ефективної роботи органів місцевої влади.

Формування оптимальної моделі місцевих державних адміністрацій, „приязних” громадянам.

Втілення очікувань місцевих громад на зміну ролі, функцій та методів діяльності органів місцевої влади.

Побудова співпраці між публічними адміністраціями та громадськими організаціями.

Цільова аудиторія:

Громада Волинської області.

Працівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Депутати місцевих рад.

Представники громадських організацій.

Виконавці:

Структурні підрозділи обласної та районних державних адміністрацій, виконавчі комітети місцевих рад, група вітчизняних та закордонних експертів

Джерела фінансування:

Внутрішні ресурси; міжнародна технічна допомога.

Опис Проекту

Вступ, огляд проблеми

Становлення і розвиток системи органів місцевої влади, побудова життя кожної громади на демократичних принципах сприятиме формуванню відкритого демократичного суспільства в Україні. Але десятилітній період становлення реальної місцевої демократії показав, що органи місцевої влади потребують корінних змін підходів до взаємодії з громадою, яка є замовником і споживачем адміністративних послуг. Розвиток громади значною мірою залежить від ефективної діяльності самого органу місцевої влади, його структури, персоналу, постановки завдань та пріоритетів діяльності.

Розвиток системи органів місцевої влади в сучасному суспільстві справедливо вважається одним з найдієвіших показників розвитку демократії. Подальший розвиток місцевої демократії сприятиме активнішому здійсненню пріоритетного курсу інтеграції України до Європейського Союзу. Задекларована в Україні адміністративна реформа потребує тривалого часу для повноцінної реалізації, що не відповідає очікуванням місцевих громад на швидкі ефективні зрушення. Для повноцінного формування демократичного суспільства в Україні необхідно здійснити децентралізацію державної влади та децентрацію владних повноважень, зміцнити організаційні, правові та фінансово-економічні повноваження місцевих органів влади. Найважливішою з цілей адміністративної реформи є "формування системи державного управління, яка стане близькою до потреб і запитів людей, а головним пріоритетом її діяльності буде служіння народові, національним інтересам. Ця система управління буде підконтрольною народові, прозорою, побудованою на наукових принципах і ефективною". Для поліпшення якості життя населення в Україні особливо важливим є підвищення якості адміністративних послуг, які надаються місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, що в свою чергу вимагає впровадження системи управління якістю, яка б відповідала міжнародним стандартам. Це, крім іншого, сприятиме посиленню ролі місцевої влади, підвищенню її авторитету серед населення, більшій прозорості її діяльності.

Головні проблеми, які передбачається вирішити

у процесі реалізації Проекту:

- кадрові проблеми, недостатня професійна підготовка управлінців, які могли б упроваджувати демократичні зміни на  рівні місцевих адміністрацій;

- брак якісної політики в управлінні місцевими територіями, що призводить до проблем, між іншими, пов’язаних з поширенням інформації, управлінням комунальним майном;

- низьке залучення громадян до процесу розбудови свого локального середовища;

- недосконалість механізмів комунікації між представниками громади (НГО) та органами влади, що обмежує активність громадян;

- надмірна розбудова адміністративних організаційних структур, часта її невідповідність потребам громадян. Однак, при цьому слід врахувати, що спроба перебудови протягом короткого періоду під натиском суспільних очікувань несе загрозу здійснення випадкових дій;

- консерватизм, небажання змін, недостатня компетенція, негативна позиція, легковажне ставлення до правового порядку, герметичність старих кадрів. Водночас,  ці кадри володіють досвідом (так звана адміністративна пам’ять). Введені нові кадри характеризуються недостатнім ознайомленням з функціонуванням адміністрації, недостатнім практичним досвідом, надмірним радикалізмом. Одночасно існує політичний фактор при формуванні кадрової політики. Серйозною проблемою є як невисокий престиж професії держслужбовця, так і рівень заробітної плати, що утруднює залучення в цей сектор компетентних і динамічних осіб, які раніше працювали в інших сферах;

- недостатня взаємодія між адміністрацією і мешканцями, особливо громадськими організаціями, потреба підвищення ефективності НГО у процесі громадської активізації мешканців регіону, що стосується конкретних справ, пов’язаних з проблемами усієї громади,  та контролюючої функції громади стосовно місцевої влади.

Цілі та завдання Проекту:

- реформування обласної та районних державних адміністрацій   області з наказово-концепційних -  в установи, що надають адміністративні послуги місцевим громадам;

- створення ефективної моделі функціонування органів виконавчої влади України на основі європейського досвіду;

- вивчення та застосування адаптованого європейського досвіду у сфері адміністративної реформи, управління в адміністрації, адміністративне обслуговування місцевих громад ;

- набуття знань стосовно найновіших тенденцій в управлінні державними адміністраціями (адміністрація, „приязна” до мешканців, інвесторів; створення позитивного іміджу, дослідження рівня задоволення клієнтів, кодекс позитивних принципів, політика якості);

- створення іміджу публічної адміністрації;

- започаткування створення міжсекторного партнерства: адміністрація, неурядові організації, комерційний сектор.

Головний результат, який планується отримати після реалізації Проекту,- напрацювання ефективної моделі управління органами виконавчої влади. Кінцевим продуктом Проекту стане підвищення громадської активності, ініціативи управлінців органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Зокрема, передбачається:

- зміна стереотипів управлінців і громадян щодо адміністрації, „приязної” для громадян; моделі взаємної поваги, партнерства адміністрацій з громадськими організаціями та прозорості у співпраці (модель етичної адміністрації);

- методологічне та організаційне посилення навчально-консультаційних інституцій, які сприятимуть кращому функціонуванню інституції та формуванню умов для співпраці адміністрації, НГО i громадян.

Проект передбачає вивчення міжнародного досвіду щодо реформування місцевих державних адміністрацій (децентралізація влади, передача завдань державних адміністрацій громадським організаціям). Зокрема, запровадження найкращої європейської практики  у напрямках співпраці між громадськими організаціями, навчальними інституціями i місцевими органами виконавчої влади; керування діяльністю публічних інституцій та побудови діалогу громадян з владою, особливо в частині управління місцевими територіями,  промоції і формування позитивного іміджу регіону в державі.

Спосіб реалізації

Програма триває 6 місяців, протягом яких планується: проведення 2 конференцій (вступна і заключна), циклу навчань та методичних тренінгів для лідерів змін (вправи, аналіз ситуацій, ділові ігри), менеджерських курсів з управління якістю для адміністрацій та НГО, постійних консультацій, створення системної документації, організація навчальних візитів (3 поїздки представників місцевих державних адміністрацій до Люблінського воєводства Республіки Польща); відкриття інформаційно-сервісних центрів з обслуговування громадян в обласній державній адміністрації, усіх районних державних адміністраціях та чотирьох містах обласного значення.

План реалізації Проекту

Головними елементами реалізації Проекту є:

- загальне навчання працівників місцевих державних адміністрацій сучасним методам управління якістю (використовуватимуться деякі базові вимоги міжнародних стандартів - ISО 9001, TQM);

- побудова схеми оцінки очікувань населення та бізнесу щодо адміністративних послуг, які надаються місцевими органами влади, вимірювання задоволеності якістю послуг;

- установлення стандартів якості для адміністративних послуг, що надаються місцевими органами влади, побудова схеми аналізу якості послуг;

- визначення процесів, що впливають на якість послуг та ефективність діяльності місцевих органів влади, визначення відповідальності за процеси та їх взаємозв'язок;

- розробка документованих описів процесів, їх аналіз, взаємоузгодження та оптимізація;

- створення інформаційно-сервісних центрів з надання адміністративних послуг громадянам в обласній державній адміністрації, усіх районних державних адміністраціях та виконавчих комітетах чотирьох міст обласного значення;

- визначення показників ефективності роботи місцевих органів влади в цілому та окремих процесів, побудова схеми вимірювання та аналізу цих показників;

- проведення внутрішнього аудиту системи управління якістю місцевих органів влади, підготовка та навчання внутрішніх аудиторів зі складу власного персоналу;

- розробка рекомендацій щодо впровадження системи управління якістю в діяльність органів місцевого самоврядування та комплекту типових документів;

- поширення набутого досвіду в інших регіонах України.

Тематичне спрямування навчальних заходів

1. Принципи управління в державній адміністрації (на базі моделі управління адміністрацією в країнах ЄС та США).

- Імідж адміністрації серед громадян.

- Основні сфери управління адміністрацією:

- обслуговування клієнтів;

- кваліфікація і компетенція кадрів;

- організаційна структура;

- управління інформацією.

- Управління людськими ресурсами в адміністрації:

- принципи набору і відбору;

- навчальна політика та вивчення її ефективності;

- система оцінки.

- Управління якістю в державній адміністрації:

- модель TQM (тотальне управління якістю);

- деякі елементи норми ISO 9001 щодо адміністрації;

- 8 принципів управління якістю;

- процесний підхід до управління - принцип Демінга (Плануй-Виконай-Перевір-Виправ);

- створення елементів системної документації;

- політика якості - місія установи;

- деякі процедури (нагляд за правовими актами, нагляд за функціонуванням документів);

- окремі інструкції, що описують діяльність окремих організаційних ланок і посад;

- опрацювання інформаційних карток, що будуть знаходитися в ІСЦ (інформаційно-сервісному центрі);

- Етика державного службовця:

- моделі, що застосовуються в інших країнах;

- модель «кодексної етики» та «ситуаційної етики»;

- головні етичні дилеми.

- Методичне навчання:

- навчання для тренерів;

- планування навчання;

- підготовка дидактичних матеріалів;

- колективна робота;

- оцінка навчання (рівень підготовки учасників, оцінка тренерів, довготривалий ефект для учасників, довготривалий ефект для установ та інституцій).

| Адміністратор Проекту Владислав Стемковський 788 292 780 116 067 – 332-16-76 reforms@fk.lutsk.ua vstemkovski@yahoo.com | Директор ЦМР «Луцьк 1432» Анатолій Пархом’юк 788 292 788 280 067 – 332-09-45 reforms@fk.lutsk.ua anatolij@fk.lutsk.ua |
| --- | --- |