ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови облдержадміністрації

від   18  липня 2005 року  № 208

## КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН

## реалізації Проекту з упровадження  системи управління якістю в

## діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області

| Назва заходів | ###### Зміст заходів |  | Дата виконання | Учасники | ###### Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### 2 |  | 3 | 4 | ###### 5 |
| ## Засідання адміністративної групи з упровадження системи управління якістю в діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області (далі – адміністративна група) | оцінка рівня підготовки до впровадження елементів системи управління якістю |  | 12 липня 2005 року | члени адміністративної групи ( 10 осіб) | Шиба Б.П. Стемковський В.В. Малиновський В.Я. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Формування реєстру адміністративних послуг | підготовка переліку адміністративних послуг, що надаються фізичним та юридичним особам облдержадміністрацією, райдержадміністраціями |  | до 17 липня 2005 року | керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій | заступники голови облдержадміністрації, голови райдержадміні- страцій, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій |
| Підготовка інформаційних карт адміністративних послуг | опис кожної адміністративної послуги відповідно до визначеної форми |  | до 20 липня 2005 року | керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій | заступники голови облдержадміністрації, голови райдержадміні- страцій, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій |
| Підбір осіб для роботи в інформаційно-сервісних центрах | визначення осіб для роботи у пунктах першого контакту з надання адміністративних послуг адміністраціями |  | до 27 липня 2005 року | претенденти для роботи в інформаційно-сервісних центрах | Максим”як В.Є. голови райдержадміністрацій |
| Тренінг | навчання з управління якістю в облдержадміністрації, організація роботи ІСЦ, оцінка реєстру адміністративних послуг та підготовлених інформаційних карт. Підготовка інструкцій |  | 27 липня 2005 року | члени робочої групи з упровадження системи управління якістю в діяльність облдержадміністрації ( 20 осіб) | Стемковський В.В. Малиновський В.Я. Максим”як В.Є. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Тренінг | навчання з управління якістю у райдержадміністраціях, виконавчих комітетах міських (міст обласного значення) рад , організація роботи ІСЦ, оцінка реєстру адміністративних послуг та підготовлених інформаційних карт. Підготовка інструкцій |  | 28 липня 2005 року | члени робочої групи з упровадження системи управління якістю в діяльність районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад (40 осіб ) | Стемковський В.В. Малиновський В.Я. Максим”як В.Є. |
| Тренінг | навчання працівників пунктів першого контакту з надання адміністративних послуг облдержадміністрації, райдержадміністрацій |  | 28 липня 2005 року | персонал інформаційно-сервісних центрів | Максим”як В.Є. Малиновський В.Я. Стемковський В.В. |
| Засідання адміністративної групи | оцінка рівня підготовки до впровадження елементів системи управління якістю та відкриття інформаційно-сервісних центрів |  | 29 липня 2005 року | члени адміністративної групи ( 10 осіб) | Шиба Б.П. Малиновський В.Я. Стемковський В.В. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Відкриття інформаційно-сервісного центру, проведення „Дня відкритих дверей” в облдержадміні-страції | забезпечення роботи пункту першого контакту з надання адміністративних послуг в облдержадміністрації |  | 10 серпня 2005 року | запрошені ( за списком) | Шиба Б.П. Стемковський В.В. Максим”як В.Є. Мартинюк О.І. |
| Відкриття інформаційно-сервісних центрів в райдержадміністраціях та проведення „Дня відкритих дверей” | забезпечення роботи пунктів першого контакту з надання адміністративних послуг в райдержадміністраціях |  | 22-30 серпня 2005 року | запрошені ( за списком) | голови райдержадміністрацій Стемковський В.В. Мартинюк О.І. |
| Тренінг |  | навчання з питань побудови позитивного іміджу облдержадміністрації, сучасних підходів до підготовки персоналу | 7 вересня 2005 року | члени робочої групи з упровадження системи управління якістю в діяльність облдержадміністрації ( 20 осіб) | Стемковський В.В. Малиновський В.Є. Максим”як В.Є. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тренінг |  | навчання з питань побудови позитивного іміджу райдержадміністрацій, сучасних підходів до підготовки персоналу | 8 вересня 2005 року | члени робочої групи з упровадження системи управління якістю в діяльність районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад (40 осіб ) | Стемковський В.В. Малиновський В.Є. Максим”як В.Є. |
| Конференція |  | підбиття підсумків щодо практичних аспектів упровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування | 8 вересня 2005 року | голови райдержадміністрацій, міські голови, представники засобів масової інформації | Шиба Б.П. Стемковський В.В. Максим”як В.Є. Малиновський В.Є. |
| Навчально- ознайомча поїздка до Республіки Польща |  | ознайомлення з роботою місцевих адміністрацій, в яких упроваджено систему управління якістю | вересень 2005 року (3 дні) | голови райдержадміністрацій, міські голови (дві групи по 10 осіб) | Стемковський В.В. |
| Навчально-практична поїздка до Республіки Польща |  | практичне ознайомлення з роботою місцевих адміністрацій, в яких упроваджено систему управління якістю | вересень 2005 року (3 дні) | члени робочої групи з упровадження системи управління якістю в діяльність облдержадміністрації ( 20 осіб) | Стемковський В.В. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Навчально-практична поїздка до Республіки Польща |  | практичне ознайомлення з роботою місцевих адміністрацій, в яких упроваджено систему управління якістю | вересень 2005 року (3 дні) | члени робочої групи з упровадження системи управління якістю в діяльність районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад (20 осіб ) | Стемковський В.В. |