## ЗАТВЕРДЖЕНО

### розпорядженням голови

обласної державної адміністрації

від  8  серпня 2005 року № 236

# ЗАХОДИ

з підготовки та відзначення в області

14-ї річниці Незалежності України

1. Провести у населених пунктах області урочисті збори, виступи майстрів мистецтв і художніх колективів, народні святкування, виставки з нагоди 14-ї річниці Незалежності України.

У ході їх підготовки та проведення активно пропагувати державну          символіку, діяльність Президента України, органів виконавчої влади і             місцевого самоврядування, спрямовану на поліпшення соціально-економічної ситуації в державі, зміцнення її міжнародного авторитету

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст   обласного значення) рад

до 24 серпня

2. Провести в обласному музично-драматичному театрі імені Т.Г.Шевченка урочисті збори за участю народних депутатів України,           депутатів Волинської обласної та Луцької міської рад, представників          трудових колективів, політичних партій та громадських організацій,            військових   частин, молоді, духовенства

управління з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та            засобами масової інформації облдержадміністрації, виконком Луцької міської ради

23 серпня

3. Забезпечити підготовку та проведення святкового концерту для           учасників урочистих зборів в обласному центрі

управління культури і туризму облдержадмініст-

рації, виконком Луцької міської ради

23 серпня

4.  Провести роботи з благоустрою, святкового оформлення населених пунктів, упорядкування пам’яток історії та культури, могил і захоронень       учасників національно-визвольних змагань

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст   обласного значення) рад

до 19 серпня

5. З нагоди Дня Незалежності України організувати урочисте покладання квітів, вінків до пам’ятників видатним державним, політичним і громадським діячам, до місць поховання захисників та визволителів України

управління з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації, культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

23-24 серпня

6. Забезпечити урочисте відкриття пам’ятника Т.Г.Шевченку в м.Ковелі

виконком Ковельської міської ради

19-22 серпня

7. На вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги          громадян до державних символів у рамках відзначення 14-ї річниці                 Незалежності України організувати святкування Дня Державного Прапора України

управління з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та            засобами масової інформації  облдержадміністра-

ції, райдержадміністрації, виконкоми міських   (міст обласного значення) рад

23 серпня

8. Забезпечити участь військ гарнізонів, дислокованих на території області, в урочистостях, присвячених 14-й річниці Незалежності України

відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

24 серпня

9. Організувати проведення святкового феєрверку в обласному центрі

виконком Луцької міської ради, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

24 серпня

10. У рамках виконання заходів програми соціального захисту населення області на 2003-2005 роки надати матеріальну допомогу громадянам, які        досягли або досягнуть у 2005 році столітнього віку, у розмірі по 100 грн.        кожному

головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків              Чорнобильської катастрофи,  райдержадміністрації,

виконкоми міських (міст обласного значення) рад

до 24 серпня

11. Організувати зустрічі керівництва облдержадміністрації,                    райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад з   підлітками, які народились 24 серпня 1991 року

управління з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації облджержадміністрації, райдержадміні-

страції, виконкоми міських (міст обласного        значення) рад

до 24 серпня

12. Організувати проведення заходів, присвячених 14-й річниці                Незалежності України,  у позашкільних закладах,  таборах праці та відпочинку,

оздоровчих дитячих закладах. Залучити до їх проведення учасників боротьби за волю  і незалежність України

управління освіти і науки, у справах молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадмініст-

рації, виконкоми міських (міст обласного      значення) рад

серпень

13. Під час проведення урочистих зборів, святкових концертів, інших       заходів, присвячених 14-й річниці Незалежності України, у музеях, клубах і  будинках культури організувати виставки архівних документів та                    фотоматеріалів, тематичні експозиції, екскурсії; у бібліотеках та книгарнях – книжково-ілюстративні виставки, що висвітлюють історію національно-визвольних змагань, українського державотворення

управління культури і туризму облдержадміністра-

ції, державний архів області, райдержадміністрації,

виконкоми міських (міст обласного значення) рад

серпень

14. Провести фізкультурно-оздоровчі заходи, присвячені Дню                  Незалежності України

управління у справах молоді та спорту                 облдержадміністрації, райдержадміністрації,       виконкоми міських (міст обласного значення) рад

серпень

15. Порушити клопотання перед керівниками релігійних організацій       області щодо проведення подячних молебнів з нагоди 14-ї річниці                  Незалежності України

управління з питань внутрішньої політики, зв’язків  з громадськими організаціями та засобами масової

інформації облдержадміністрації, райдержадмініс-

трації, виконкоми міських (міст обласного          значення) рад

24 серпня

16. Організувати широке висвітлення у засобах масової інформації заходів щодо відзначення в області 14-ї річниці Незалежності України, історичних    подій, пов’язаних з боротьбою українського народу за свою державність,    шляхом запровадження відповідних рубрик, тематичних сторінок, передач     тощо. Широко залучати до цієї роботи науковців, політичних та громадських діячів, економістів, юристів, господарських керівників

управління з питань внутрішньої політики, зв’язків  з громадськими організаціями та засобами масової

інформації облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія, райдержадміністрації,        виконкоми міських (міст обласного значення) рад

серпень-вересень

17. Провести серед засобів масової інформації конкурс на кращу               інформаційну кампанію, присвячену Дню Незалежності України

управління з питань внутрішньої політики, зв’язків  з громадськими організаціями та засобами масової

інформації облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія

15 серпня - 1 вересня

18. У місцях проведення масових святкових заходів забезпечити належну організацію медичного обслуговування їх учасників, громадського порядку, дорожнього руху в населених пунктах

управління охорони здоров’я облдержадміністрації, управління Міністерства внутрішніх справ України в області

23-24 серпня