ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

облдержадміністрації

від 1 грудня 2005 року № 419

Заходи

щодо забезпечення запровадження  в області Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”

| № з/п | Назва заходів | Виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести розрахунки видатків, пов'язаних із забезпеченням ефективного функціонування центрів з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, з метою визначення необхідних коштів у місцевих бюджетах на 2006 рік | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | ІV квартал 2005 року |
| 2. | Виділити окреме приміщення в райдержадміністрації, виконкомі міської (міста обласного значення) ради для забезпечення роботи адміністратора та дозвільних органів за принципом організаційної єдності | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | ІV квартал 2005 року |
| 3. | Приміщення облаштувати зв'язком, комп'ютерною технікою, обладнанням | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | ІV квартал 2005 року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Визначити кандидатури згідно з вимогами статті 5 Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” на посаду адміністратора та забезпечити прийняття рішення щодо затвердження кількості адміністраторів, необхідної для забезпечення видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | до 15 грудня 2005 року |
| 5. | Забезпечити прийняття рішень щодо затвердження: - Порядків взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні (за погодженням з представництвом Держпідприємництва України в області); - Порядків взаємодії місцевих дозвільних органів, адміністратора, суб'єкта господарювання та територіального органу уповноваженого органу у районах і містах (за погодженням з представництвом Держпідприємництва України в області) на основі Типового положення про адміністратора; - розміру плати за користування даними реєстру документів дозвільного характеру (за погодженням з представництвом Держпідприємництва України в області). Про проведену роботу проінформувати облдержадміністрацію для подання узагальненої інформації Кабінету Міністрів України | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, головне управління економіки облдержадміністрації, представництво Держпідприємництва України в області | грудень 2005 року |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Провести інвентаризацію дозвільних документів, що запроваджені і регулюють діяльність суб'єктів господарювання у регіоні, та тарифів на проведення дозвільними органами обстежень (експертиз), які є підставою для видачі документів дозвільного характеру, розбивши їх на групи: - документи дозвільного характеру, безпосередньо передбачені законодавчими актами; - документи дозвільного характеру, передбачені підзаконними актами; - документи дозвільного характеру, запроваджені органами місцевого самоврядування, райдержадміністраціями. Привести у відповідність до діючої нормативно-правової бази розміри плати за надання суб'єктам господарювання дозвільних документів, передбачених законами України та підзаконними актами. Розглянути можливість негайного скасування дозвільних документів (шляхом прийняття відповідних рішень із застосуванням процедури громадського обговорення), запроваджених органами місцевого самоврядування, райдержадміністраціям, які створюють штучні перешкоди для суб'єктів господарювання. Узагальнену інформацію надати облдержадміністрації | структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, обласні установи, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, представництво Держпідприємництва України в області | ІV квартал 2005 року |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Провести відповідно до компетенції аналіз законодавства з метою визначення доцільності застосування документів дозвільного характеру та надати облдержадміністрації пропозиції щодо скасування документів дозвільного характеру, застосування яких є недоцільним, для підготовки узагальнених пропозицій Держпідприємництва України | структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, обласні установи, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, головне управління економіки облдержадміністрації, представництво Держпідприємництва України в області, громадські підприємницькі об'єднання (за згодою) | грудень 2005 року |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Провести аналіз власних нормативно-правових актів та привести їх у відповідність із Законом України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”. Інформацію про проведену роботу надати облдержадміністрації для підготовки узагальненої інформації Кабінету Міністрів України | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, головне управління економіки облдержадміністрації, представництво Держпідприємництва України в області | грудень 2005 року, до 20 грудня 2005 року |
| 9. | Забезпечити ефективну діяльність центрів з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, участь у їх роботі посадових осіб усіх відповідних дозвільних органів. Організувати роботу телефонів „гарячої лінії” з розгляду пропозицій та зауважень щодо реформування дозвільних процедур, оприлюднити у друкованих засобах масової інформації та на веб-сторінках інформацію про їх роботу | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, дозвільні органи | постійно |
| 10. | Забезпечити розміщення на веб-сторінках облдержадміністрації та райдержадміністрацій інформації про дозвільні процедури, необхідні суб'єктам господарювання для проведення господарської діяльності, зокрема про перелік об'єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції, перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду, тощо | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, дозвільні органи | грудень 2005 року, постійно |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Розглянути питання „Реформування дозвільних процедур – шлях до розвитку бізнесу у регіоні” на засіданні Луцького прес-клубу реформ | головне управління економіки облдержадміністрації, представництво Держпідприємництва України в області, Луцький прес-клуб реформ (за згодою) | грудень 2005 року |
| 12. | Надавати роз'яснення щодо застосування норм Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” | представництво Держпідприємництва України в області, дозвільні органи | постійно |
| 13. | Проблемні питання впровадження Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” розглянути на засіданні координаційної ради з питань розвитку підприємництва в області | головне управління економіки облдержадміністрації, представництво Держпідприємництва України в області, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, дозвільні органи | грудень 2005 року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14. | Провести навчання адміністраторів щодо видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності на базі дозвільного центру Рожищенської райдержадміністрації | представництво Держпідприємництва України в області, головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | грудень 2005 року |
| 15. | Провести розширені засідання районних і міських координаційних рад з питань розвитку підприємництва, на яких розглянути питання реформування дозвільної системи на місцевому рівні | представництво Держпідприємництва України в області, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | ІV квартал 2005 року |
| 16. | Інформацію щодо діяльності центрів з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності протягом 2005 року надати облдержадміністрації для підготовки узагальненої інформації Кабінету Міністрів України | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, головне управління економіки облдержадміністрації, представництво Держпідприємництва України в області | до 10 грудня 2005 року |