ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

обласної державної адміністрації

від 31 березня 2005 року № 67

ЗАХОДИ

з організації проведення в області Міжнародної наукової

військово-історичної конференції „Західний регіон України у

Другій світовій війні (1939-1945 роки)”

1. Розробити тексти інформаційних повідомлень про конференцію і розіслати їх науковим установам, вищим навчальним закладам освіти, музеям

Волинський державний університет

імені Лесі Українки, Міжнародне

громадське об’єднання “Волинське

братство”, Волинський краєзнавчий музей

березень 2005 року

2. Підготувати і віддрукувати збірник матеріалів конференції „Західний регіон України у Другій світовій війні (1939-1945 роки)”

Волинський державний університет

імені Лесі Українки, Міжнародне

громадське   об’єднання

„Волинське братство”

липень  2005 року

3. Підготувати проект підсумкового документа конференції

# Волинський державний університет

імені Лесі Українки, Міжнародне

# громадське об’єднання „Волинське

братство”,  Волинський краєзнавчий

музей, державний архів  області

до 7 травня  2005 року

4. Забезпечити організацію зустрічі учасників конференції

Волинський державний університет

імені Лесі Українки

5- 6 травня 2005 року

5. Забезпечити оганізацію харчування і проживання учасників конференції в готелі „Україна” (м. Луцьк)

Луцький міськвиконком

Волинський державний університет

імені Лесі Українки

6-7  травня  2005 року

6. Організувати проведення прес-конференції та висвітлення роботи конференції у засобах масової інформації

відділ з питань взаємодії з засобами

масової інформації та зв’язків з

громадськістю апарату

облдержадміністрації

6-7  травня  2005 року

7. Організувати екскурсії по м.Луцьку для учасників конференції

управління культури

облдержадміністрації

6-7 травня  2005 року

8. Організувати від’їзд учасників конференції

Волинський державний університет

імені Лесі Українки

7 травня 2005 року