ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

розпорядженням голови

облдержадміністрації

від  8 квітня 2005 року № 81

# ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо підготовки та проведення в області з 21 до 28 квітня 2005 року

Тижня охорони праці з нагоди Всесвітнього дня охорони праці

| № зп | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Утворення на обласному, регіональних та галузевих рівнях оргкомітетів з підготовки та проведення Тижня охорони праці з нагоди Всесвітнього дня охорони праці з основною темою “Культура охорони праці як складова щодо запобігання нещасним випадкам” у складі представників місцевих органів виконавчої влади, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (ФССНВ), обласного об’єднання роботодавців (ООР) та федерації профспілок області (ФПО) | до 14 квітня | Місцеві органи виконавчої влади, територіальне управління Держнаглядохоронпраці України по області, ФССНВ, ФПО, ООР |
| 2. | Підготовка, тиражування та розповсюдження звернень організаційного комітету до роботодавців області щодо посилення їх уваги до розв’язання проблем створення безпечних і нешкідливих умов праці на кожному робочому місці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням | до 14 квітня | Організаційний комітет, територіальне управління Держнаглядохоронпраці України по області, ДП “Волинський ЕТЦ” |
| 3. | Проведення оглядів-конкурсів стану промислової безпеки на підприємствах з визначенням їх результатів на підсумкових засіданнях організаційних комітетів з відзначенням і заохоченням підприємств, працівників і роботодавців за активне та плідне сприяння культурі промислової безпеки у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці | 14-28 квітня | Регіональні оргкомітети |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Проведення зустрічі керівництва обласної державної адміністрації з працівниками територіального управління Держнаглядохоронпраці України по області, управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань з метою обговорення та вирішення проблем запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням | 14-28 квітня | Організаційний комітет |
| 5. | Висвітлення мети та завдань, підготовки та підсумків проведення в області Тижня охорони праці по телебаченню, радіо та в інших засобах масової інформації | 14-29 квітня | Територіальне управління Держнаглядохоронпраці України по області |
| 6. | Надіслати листи релігійним громадам і конфесіям з роз’ясненням необхідності звернення до громадян щодо першочергової особистої безпеки на виробництві | до 14 квітня | Територіальне управління Держнаглядохоронпраці України по області |
| 7. | Підбиття підсумків проведення в області Тижня охорони праці на засіданнях відповідних організаційних комітетів | 28 квітня | Оргкомітети |
| 8. | Здійснити аналіз проведення в області Тижня охорони праці, розробити заходи щодо усунення недоліків та розв’язання проблемних питань, підготувати інформації в Держнаглядохоронпраці України та облдержадміністра-цію | 15 травня | Територіальне управління Держнаглядохоронпраці України по області |

Примітка. Регіональні оргкомітети місцевих органів виконавчої влади можуть визначати відповідні додаткові детальніші заходи.