ІІІ. Основні заходи Програми

| № з/п | ## Зміст заходу | Джерела фінансування | Термін виконання (роки) | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) | ### Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ##### Освіта |  |  |  |  |  |
| 1. | Відновити роботу 57 дошкільних навчальних закладів та сприяти розширенню мережі навчально-виховних комплексів “загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад”. | Бюджети сіл, селищ, інші джерела надходжень | 2006 - 18 2007 - 17 2008 - 14 2009 - 6 2010 - 2 | 2250 2125 1750 750 250 | Райдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації |
| 2. | Продовжити роботу із забезпечення функціонування початкових шкіл, де навчається 5 дітей. | Районні бюджети | 2006 - 2010 |  | Райдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації |
| 3. | Реорганізувати Сенкевичівську спеціальну школу-інтернат у загальноосвітню школу-інтернат. | Обласний бюджет | 2006 - 2007 | 4,3 | Управління освіти і науки облдержадміністрації |
| 4. | Завершити будівництво шкіл-довгобудів, які мають готовність 60-70 відсотків. | Державний, обласний бюджети | 2006 2007 2008 2009 2010 | 5969 5969 5969 5970 5970 | Райдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 |
| 5. | З метою забезпечення доступу до якісної освіти продовжити роботу із роз’єднання класів-комплектів початкової школи. | Районні бюджети | 2006 - 2010 |  | Райдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації |
| 6. | Забезпечити реабілітацію дітей з вадами розвитку та ослабленим здоров’ям шляхом розширення мережі груп спеціального і санаторного призначення, організації виявлення дітей дошкільного віку з психофізичними вадами, хворих та проведення своєчасного їх лікування, реабілітації, корекції розвитку й виховання. | Бюджети сіл, селищ, інші джерела надходжень | 2006 - 2010 | 50,9 | Райдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації |
| ##### Охорона здоров’я |  |  |  |  |  |
| 1. | Продовжити реорганізацію сільських лікарських амбулаторій в амбулаторії загальної практики (сімейної медицини), для чого підготовити на курсах спеціалізації 157 чоловік. | Бюджети сіл, селищ | 2006 - 32 2007 - 35 2008 - 30 2009 - 30 2010 - 30 | 44,1 48 41,3 41,3 41,3 | Райдержадміністрації, управління охорони здоров’я облдержадміністрації |
| 2. | Відкрити фельдшерсько-акушерський пункт у с. Фаринки Камінь-Каширського району. | Бюджети сіл | 2007 | 250 | Камінь-Каширська райдержадміністрація, управління охорони здоров’я облдержадміністрації |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Вживати заходи щодо пріоритетного оснащення закладів охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості, сучасною діагностичною та лікувальною апаратурою. | Місцеві бюджети, інші джерела надходжень | 2006 2007 2008 2009 2010 | 8522,9 6500 6500 5600 5500 | Райдержадміністрації, управління охорони здоров’я облдержадміністрації |
| ##### Культура і туризм |  |  |  |  |  |
| 1. | Згідно з програмами економічного і соціального розвитку районів на відповідні роки проводити ремонти у сільських клубних закладах, бібліотеках-філіях ЦБС, школах естетичного виховання. | Районні бюджети, бюджети сіл, селищ, інші джерела надходжень | 2006 2007 2008 2009 2010 | 2100 1500 2000 2200 2500 | Райдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації |
| 2. | Проводити відповідну роботу із забезпечення сільських бібліотек-філій комп’ютерною технікою. | Районні бюджети, інші джерела надходжень | 2007 2008 2009 2010 | 100 300 500 600 | Райдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації |
| 3. | Здійснювати планомірне поповнення сільських бібліотек-філій ЦБС періодичними виданнями та книжковою продукцією. | Районні бюджети, інші джерела надходжень | 2006 2007 2008 2009 2010 | 550 550 550 550 550 | Райдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Ужити заходів щодо остаточної ліквідації неповної зайнятості працівників культури у сільській місцевості. | Районні бюджети та бюджети сіл, селищ | 2006 | 1500 | Райдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації |
| 5. | Сприяти створенню належних умов для функціонування шкіл естетичного виховання у сільській місцевості, відкриттю їх філіалів і класів у сільській місцевості. | Районні бюджети, інші джерела надходжень | 2006 2007 2008 2009 2010 | 50 100 100 150 150 | Райдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації |
|  | Усього: |  |  | 86716,1 |  |
|  | у тому числі: |  | 2006 2007 2008 2009 2010 | 21041,2 17142 17210,3 15761,3 15561,3 |  |