Стратегічна мета 2: підвищення рівня  зайнятості населення

тис. грн.

| № з/п | Зміст заходів | Виконавці | Економічне обґрунтування доцільності впровадження заходу | Загальний бюджет на 2006 - 2008 роки | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сума | термін | сума | термін | сума | термін |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Операційні завдання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Забезпечення доступу до інформації, індивідуальних консультацій і послуг безробітним при пошуку роботи і підприємствам - при підборі кадрів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Створити профінформаційні куточки про послуги служби зайнятості та баланс попиту і пропозицій на різні професії та спеціальності на ринку праці регіону у: - райдержадміністраціях; - сільських, селищних радах; - школах області; - бібліотеках; - місцях відбування покарань (СІЗО) у м. Луцьку, смт Маневичі, м. Ківерці, м. Ковелі | Обласний центр зайнятості | Поінформова- ність зацікавлених осіб про ситуацію на ринку праці | Кошти Фонду соціаль-ного страху- вання на випадок безробіт-тя |  | ІІ квартал |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Відображати щомісяця у прес-релізах достовірну інформацію щодо профорієнтаційних послуг та можливостей здобути професію, підвищити кваліфікацію за сприянням служби зайнятості | Обласний центр зайнятості | Поінформова-ність зацікавлених осіб про ситуацію на ринку праці | Кошти Фонду соціаль-ного страху-вання на випадок безробіт-тя |  | щоміся-ця |  | щоміся-ця |  | щоміся-ця |
| 2.1.3. | Скоординувати спільні дії обласної служби зайнятості та громадських організацій, зокрема обласного молодіжного центру праці з питань зайнятості молоді, залучення її до розвитку сфери послуг та підприємництва | Обласний центр зайнятості | Поінформова- ність зацікавлених осіб про ситуацію на ринку праці | Кошти Фонду соціаль-ного страху-вання на випадок безробіт-тя |  | постій- но |  | постій- но |  | постій- но |
| 2.1.4. | Систематично проводити інформаційні семінари, експрес-тестування з використанням бланкових та комп’ютерних методик, з метою виявлення професійних нахилів громадян та забезпечення якісного підбору робочої сили на замовлення роботодавців | Обласний центр зайнятості | Поінформова-ність зацікавлених осіб про ситуацію на ринку праці | Кошти Фонду соціаль-ного страху-вання на випадок безробіт-тя |  | постій- но |  | постій- но |  | постій- но |
| 2.1.5. | Надавати молоді інформацію про стан ринку праці, світ професій, можливостей отримання професійної підготовки, послуг центру зайнятості через ярмарки професій | Обласний центр зайнятості | Поінформова-ність зацікавлених осіб про ситуацію на ринку праці | Кошти Фонду соціаль-ного страху-вання на випадок безробіт-тя |  | постій- но |  | постій- но |  | постій- но |
| 2.1.6. | Інформувати роботодавців у відповідності з профілем підприємств про професійно-кваліфікаційний склад осіб, які зареєстровані в центрі зайнятості, та про осіб, які мають унікальні (рідкісні) професії, спеціальності або особисті якості | Обласний центр зайнятості | Поліпшення поінформова- ності роботодавців про кваліфікацію безробітних осіб | Кошти Фонду соціаль-ного страху-вання на випадок безробіт-тя |  | постій- но |  | постій- но |  | постій- но |
| 2.1.7. | Сприяти у проведенні роботодавцями співбесід з кандидатами на робочі місця | Обласний центр зайнятості | Поліпшення поінформова- ності роботодавців про кваліфікацію безробітних осіб | Кошти Фонду соціаль-ного страху-вання на випадок безробіт-тя |  | постій- но |  | постій- но |  | постій- но |
| 2.2. Сприяння скороченню невідповідності між попитом і пропозицією професій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Здійснити аналіз стану ринку праці області, на основі якого забезпечити чітку систему потреби у кваліфікованих робітничих кадрах та фахівцях відповідно до потреб ринку праці. Аналітичну записку з цього питання подати управлінню освіти та науки облдержадміністрації | Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, обласний центр зайнятості | Формування обсягів підготовки спеціалістів у наступні роки відповідно до потреб ринку праці | Не потребує додатко-вого фінансу-вання |  | перше півріччя |  | перше півріччя |  | перше півріччя |
| 2.2.2. | Здійснювати аналіз відповідності підготовки навчальними закладами спеціалістів потребам ринку праці. Розробити для навчальних закладів рекомендації щодо формування навчальних груп за професіями, які користуються попитом на ринку праці, з метою збалансування потреб ринку праці у робочій силі. Забезпечити обмін інформацією між службою зайнятості і управлінням освіти щодо потреби у працівниках у розрізі міст та районів | Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр зайнятості | Сприяння забезпеченню відповідності підготовки спеціалістів потребам ринку праці |  |  | ІІ квартал |  | ІІ квартал |  | ІІ квартал |
| 2.2.3. | Розширити перелік професій, у тому числі інтегрованих, для підготовки спеціалістів та кваліфікованих робітників у навчальних закладах вищої і професійно-технічної освіти відповідно до потреб ринку праці | Управління освіти і науки, головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, обласний центр зайнятості | Сприяння забезпеченню відповідності підготовки спеціалістів потребам ринку праці |  |  | за потреби |  | за потреби |  | за потреби |
| 2.2.4. | Організувати профорієнтаційну роботу серед випускників загальноосвітніх шкіл та їх батьків з метою надання їм допомоги у виборі першої професії та залучення до навчання у професійно-технічних училищах, вищих та середніх спеціальних навчальних закладах з професій відповідно до потреб ринку праці області | Управління освіти і науки, у справах молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, обласний центр зайнятості | Надання профорієнтацій-них послуг випускникам |  |  | ІІ квартал |  | ІІ квартал |  | ІІ квартал |
| 2.3. Підготовка і перепідготовка безробітних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Інформувати підприємства, організації, установи, у яких планується створення нових робочих місць, про організацію професійного навчання безробітних з метою своєчасної та якісної підготовки кадрів | Обласний центр зайнятості | Забезпечення своєчасності підготовки кадрів відповідно до потреб ринку праці | Кошти Фонду соціаль-ного страху-вання на випадок безробіт-тя |  | постій- но |  | постій- но |  | постій- но |
| 2.3.2. | Організовувати навчання на замовлення роботодавців за індивідуальними планами та програмами безпосередньо на модернізованих робочих місцях з інноваційними технологіями | Обласний центр зайнятості | Підготовка кадрів відповідно до потреби конкретного замовлення | Кошти фонду соціаль-ного страху-вання на випадок безробіт-тя |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Для результативного працевлаштування безробітних та задоволення кадрових потреб роботодавців організовувати стажування як різновид підвищення кваліфікації на підприємствах, в організаціях, установах | Обласний центр зайнятості | Підготовка кадрів відповідно до потреби конкретного замовлення | Кошти фонду соціаль-ного страху-вання на випадок безробіт-тя |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. | Сприяти розширенню переліку професій, у тому числі інтегрованих, при організації професійного навчання для сфери побутового обслуговування регіону, самостійній зайнятості населення | Обласний центр зайнятості | Підготовка кадрів відповідно до потреби конкретного замовлення | Кошти фонду соціаль-ного страху-вання на випадок безробіт-тя |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. | Організовувати навчання за професіями, що сприяють розвитку туризму в регіоні | Обласний центр зайнятості | Підготовка кадрів відповідно до потреби конкретного замовлення | Кошти фонду соціаль-ного страху-вання на випадок безробіт-тя |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. | Забезпечити проведення курсів цільового призначення, тематичних семінарів для безробітних з питань започаткування підприємницької діяльності та створення фермерських господарств | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, обласний, районні центри зайнятості | Підвищення рівня освітніх знань безробітних для створення нових робочих місць, залучення їх до підприємницької діяльності | Кошти фонду соціаль-ного страху-вання на випадок безробіт-тя 300 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 2.3.7. | З метою забезпечення організації професійного навчання безробітних за замовленням державної служби зайнятості: - поповнити інформаційне забезпечення регіонально-го центру модульного навчання, на базі якого здійснюється підготовка підприємців-початківців та організаторів малого бізнесу; створити електронну бібліотеку; - модернізувати навчально-матеріальну базу навчально-тренувального центру “Волинь”, де розпочато перепідготовку фахівців для розвитку “зеленого туризму” та готельного бізнесу | Управління освіти і науки облдержадміністрації Вище професійне училище № 6 м. Луцька Вище професійне училище № 6 м. Луцька | Модульне навчання сприяє скороченню термінів підготовки, що дає економію у затратах на професійне навчання безробітних (на 30 відсотків) | 55 30 | 10 5 |  | 15 20 |  | 30 5 |  |
| 2.3.8. | Визначати оптимальний перелік професій та кількості учнів у професій-но-технічних училищах області для потреб підприємств та організацій Волині. Удосконалити та зробити взаємовигідною систему проходження практики учнями профтех-училищ на підприємствах | Управління освіти і науки, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, обласний центр зайнятості | Сприяння забезпеченню відповідності між попитом і пропозицією робітничих професій |  |  | перше півріччя |  | перше півріччя |  | перше півріччя |