Стратегічна мета 3: сприяння активізації транскордонного і міжрегіонального співробітництва області

з країнами Європейського Союзу та залученню міжнародної технічної допомоги

тис. грн.

| № з/п | Зміст заходів | Виконавці | Економічне обґрунтування доцільності впровадження заходу | Загальний бюджет на 2006 - 2008 роки | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сума | термін | сума | термін | сума | термін |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Операційні завдання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Надання підтримки структурам, що беруть участь у транскордонному та міжрегіональному співробітництві, у тому числі з країнами Європейського Союзу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Провести перепис та створити базу даних державних установ, громадських організацій, що беруть участь у європейській та транскордонній співпраці | Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації | Інтенсифікація процесу транскордонної співпраці | - |  | ІV квартал |  | І квартал |  | І квартал |
| 3.1.2. | Визначити проблемні питання розвитку транскордонного та міжрегіонального співробітництва області, у тому числі з країнами Європейського Союзу | Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації | Інтенсифікація процесу транскордонної співпраці | - |  | ІІІ квартал |  | ІІІ квартал |  | ІІІ квартал |
| 3.1.3. | Надавати методичну підтримку у підготовці працівників організацій, що займаються питаннями міжнародного та транскордонного співробітництва | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, громадські організації | Інтенсифікація процесу транскордонної співпраці |  |  | постій- но |  | постій- но |  | постій- но |
| 3.1.4. | Надавати консультативно-методичну та практичну допомогу органам виконавчої влади та місцевого самоврядування області з питань розробки проектів у сфері транскордонного співробітництва, які можуть бути включені до Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2007 - 2010 роки | Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації | Інтенсифікація процесу транскордонної співпраці |  |  | постій- но |  | постій- но |  | постій- но |
| 3.1.5. | Надавати допомогу органам виконавчої влади та місцевого самоврядування під час підготовки угод про співробітництво з адміністративно-територіальними одиницями інших країн, у тому числі країн Європейського Союзу | Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації | Інтенсифікація процесу транскордонної співпраці |  |  | постій- но |  | постій- но |  | постій- но |
| 3.2. Пропагування навчальних програм, присвячених співробітництву з Європейським Союзом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Організовувати проведення на постійній основі інформаційних компаній у вищих навчальних закладах та старших класах загальноосвітніх шкіл | Управління освіти і науки облдержадміністрації, вищі навчальні заклади області | Інтенсифікація процесу транскордонної співпраці |  |  | щоквар-талу |  | щоквар-талу |  | щоквар-талу |
| 3.2.2. | Стимулювати вищі навчальні заклади до розроблення спеціальних навчальних програм у сфері діяльності Європейського Союзу та європейської співпраці | Управління освіти і науки облдержадміністрації, вищі навчальні заклади області | Інтенсифікація процесу транскордонної співпраці |  |  | постій- но |  | постій- но |  | постій- но |
| 3.2.3. | Організовувати конкурс серед студентів на найкращого знавця ініціатив у сфері європейського співробітництва | Управління освіти і науки облдержадміністрації, вищі навчальні заклади області | Інтенсифікація процесу транскордонної співпраці |  |  | перше півріччя |  | перше півріччя |  | перше півріччя |
| 3.3. Розвиток можливостей органів виконавчої влади, громадських організацій та установ області у сфері залучення коштів міжнародної технічної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Організовувати підготовку керівників усіх відділів та управлінь райдержадміністрацій з питань розроблення пропозицій та подання заявок для залучення міжнародної технічної допомоги (далі - МТД), грантів в область | Агенція з питань залучення інвестицій | Сприяння залученню МТД в область | кошти Європей-ського Союзу |  | ІІ квартал |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Організовувати поїздки посадових осіб для обміну досвідом з питань залучення коштів МТД | Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, агенція з питань залучення інвестицій, райдержадміністрації | Сприяння залученню МТД в область | кошти Європей-ського Союзу |  | перше півріччя |  | перше півріччя |  | перше півріччя |
| 3.4. Спрощення митних процедур для виробників, які постійно співпрацюють з Європейським Союзом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Вивчити механізм оформлення продукції, що підлягає експортно-імпортним операціям, та подати пропозиції відповідним центральним органам виконавчої влади щодо його спрощення | Головні управління економіки, промисловості та розвитку інфраструктури, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації | Збільшення обсягу зовнішньоторго-вельних операцій |  |  | ІІІ квартал |  | За необхід-ності |  | За необхід-ності |
| 3.5. Підготовка реального сектора економіки до вступу в Європейський Союз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Сприяти застосуванню у сільськогосподарських підприємствах європейських норм якості виробництва | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Волинський регіональний центр стандартизації, метро-логії та сертифікації | Наближення до європейських стандартів |  |  | постій- но |  | постій-но |  | постій-но |