Стратегічна мета 1:  посилення привабливості регіону шляхом створення сприятливого клімату для бізнесу та інвесторів і стимулювання їх співпраці з метою упровадження інновацій; упровадження енергозберігаючих заходів

тис. грн.

| № з/п | Зміст заходів | Виконавці | Економічне обґрунтування доцільності впровадження заходу | Загальний бюджет на 2006 - 2008 роки | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сума | термін | сума | термін | сума | термін |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Операційні завдання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Надання допомоги структурам підтримки розвитку бізнесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Оновити перелік усіх існуючих в області організацій, що реалізують програми сприяння розвитку підприємництва та оприлюднити на веб-сторінці облдержадміністрації | Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Розширення послуг, що надаються підприємствам |  |  | серпень |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Здійснити опитування бізнес-структур щодо відсутності (недостачі) необхідних для них послуг | Бізнес-центр, представництво Держпідприємництва України в області, адміністратори дозвільних центрів | Розширення мережі та удосконалення послуг, що надаються суб'єктам підприємницької діяльності |  |  | серпень-вересень |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Включити до проекту Регіональної програми розвитку малого підприємництва на 2007 - 2008 роки пропозиції з удосконалення системи підтримки бізнесу | Координаційна рада з питань розвитку підприємництва в області, обласний фонд підтримки підприємництва, робоча група з розробки Регіональної програми розвитку малого підприємництва на 2007 - 2008 роки | Розширення послуг, що надаються підприємствам |  |  | серпень-грудень |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Постійно оновлювати перелік вільних земельних ділянок несільськогосподарсько-го призначення в області, що пропонуються до продажу | Головне управління економіки облдержадміністрації, обласне головне управління земельних ресурсів, обласний фонд підтримки підприємництва, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Ресурсна підтримка розвитку підприємництва |  |  | червень |  | постій-но оновлю-вати |  | постій-но оновлю-вати |
| 1.1.5. | Сформувати та постійно оновлювати перелік виробничих та офісних приміщень в області, що можуть використову-ватися інвесторами у різних видах економічної діяльності | Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Ресурсна підтримка розвитку підприємництва |  |  | серпень- вересень |  | постій-но оновлю-вати |  | постій-но оновлю-вати |
| 1.1.6. | Щороку оновлювати презентаційний довідник області «Волинь: інвестиційні пропозиції» | Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Сприяння у залученні інвестицій для реалізації інвестиційних проектів | 90 кошти обласного бюджету | 30 | перше півріччя | 30 | перше півріччя | 30 | перше півріччя |
| 1.1.7. | Створити веб-сайт облдержадміністрації та постійно його оновлювати | Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату, структурні підрозділи облдержадміністрації | Сприяння у залученні інвестицій для реалізації інвестиційних проектів | кошти проекту |  | лютий - червень |  | постій-но оновлю-вати |  | постій-но оновлю-вати |
| 1.1.8. | Сприяти реалізації у визначені терміни Плану організаційних заходів зі створення Волинського мега-бізнес-центру в м. Луцьку | Головне управління економіки облдержадміністрації, робоча група зі створення Волинського мега-бізнес-центру в м. Луцьку | Інформаційні послуги, що надаватимуться суб’єктам господарювання, сприятимуть розвитку підприємницької ініціативи населення | 80 кошти обласного бюджету | 20 |  | 35 |  | 25 |  |
| 1.1.9. | Сприяти розвитку обслуговуючих кооперативів у сфері агросервісу, переробки і збуту продукції | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, сільські, селищні ради | Удосконалення процесу реалізації продукції, протистояння несприятливій конкуренції, адаптація до умов ринкової економіки | 300 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 1.1.10. | Забезпечити надання методичної допомоги місцевим органам виконавчої влади з питань упровадження вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та реалізації державної регуляторної політики на місцевому рівні | Головне управління економіки облдержадміністрації, представництво Держпідприємництва України в області (за згодою) | Поліпшення стану реалізації регуляторної політики місцевими органами виконавчої влади та створення умов, що стимулюють розвиток підприємництва |  |  | постій- но |  | постій-но |  | постій-но |
| 1.1.11. | Передбачити в обласному та місцевих бюджетах кошти на підтримку підприємництва у сумі не менше 0,5 відсотка річного доходу відповідного бюджету | Головне управління економіки облдержадміністрації, районні (міські) ради, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Фінансове забезпечення заходів, спрямованих на розвиток малого підприємництва в області | 2845 | 645 | січень - квітень | 1000 | січень - квітень | 1200 | січень - квітень |
| 1.1.12. | Надавати інформаційний та консультативний супровід інвестиційним проектам, розробленим суб’єктами малого підприємництва, з метою пошуку потенційних іноземних інвесторів | Головне управління економіки, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації | Залучення іноземних інвестицій у підприємницький сектор економіки області |  |  | постій- но |  | постій- но |  | постій- но |
| 1.2. Створення мережі громадських організацій та фірм, що надають підтримку новоствореним підприємствам (як вітчизняним, так і іноземним) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Ініціювати проведення тренінгів для працівників громадських організацій та підприємств з питань роботи з інвесторами та залучення інвестицій | Головне управління економіки, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, громадські організації, підприємства, агенція з питань залучення інвестицій, обласний фонд підтримки підприємництва | Залучення інвестицій в економіку області |  |  | друге півріччя |  | протя-гом року |  | протя-гом року |
| 1.2.2. | Сприяти створенню громадських організацій-підприємців на місцевому рівні та залучення їх до вирішення проблемних питань розвитку підприємництва | Головні управління економіки, агропромислового розвитку, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, громадські організації, підприємства | Розвиток партнерських стосунків між бізнесом і вла-дою, активізація участі громад-ських об’єднань підприємців, керівників бізнесових структур у регуляторному процесі |  |  | постій- но |  | постій- но |  | постій- но |
| 1.2.3. | Провести “круглі столи” з громадськими об’єднаннями підприємців, підприємцями на тему: “Права громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань у регуляторному процесі”. Запровадити систематичні консультації з громадськими організаціями щодо актуальних питань регулювання сфер господарської діяльності | Головне управління економіки облдержадміністрації, представництво Держпідприємництва України в області (за згодою) | Поліпшення поінформованос-ті суб’єктів підприємництва у питаннях регулювання сфер господарської діяльності та залучення їх до процесу прийняття регуляторних актів |  |  | постій- но |  | постій- но |  | постій- но |
| 1.2.4. | Створити районні офіси сільськогосподарських дорадчих служб | Райдержадміністрації, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації | Задоволення потреб сільського населення, фер-мерів в ін форма-ційно-консульта-ційних послугах | 800 | 200 |  | 300 |  | 300 |  |
| 1.3. Надання підтримки в розвитку послуг для підприємств, зокрема малих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Реалізувати заходи з інформування населення щодо можливостей розвитку бізнесу | Головне управління економіки облдерж-адміністрації, обласний центр зайня-тості, обласний фонд підтримки підприєм-ництва, громадські організації | Розширення мережі послуг для суб’єктів підприємництва |  |  | постій- но |  | постій- но |  | постій- но |
| 1.3.2. | Здійснювати підтримку тренінгових програм для менеджерів малого бізнесу | Головне управління економіки облдержад-міністрації, регіональ-на робоча група з реалізації програми “Українська ініціати-ва”, структурні підроз-діли облдержадміні-страції, райдержадмі-ністрації, виконкоми міських (міст обласно-го значення) рад, бізнес-асоціації, навча-льні заклади області | Розширення мережі послуг для суб’єктів підприємництва |  |  | постій- но |  | постій- но |  | постій- но |
| 1.3.3. | Організовувати конкурси бізнес-проектів молодих підприємців | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, бізнес-асоціації | Сприяння розвитку молодіжного підприємництва |  |  | постій- но |  | постій- но |  | постій- но |
| 1.3.4. | Здійснювати заходи щодо запровадження нових форм фінансової підтримки малого бізнесу (кредитні гарантії, пільгові відсоткові ставки тощо) | Головне управління економіки облдержадміністрації, обласний фонд підтримки підприємництва, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, установи банків | Сприяння розвитку підприємництва |  |  | протя-гом року |  | протя-гом року |  | протя-гом року |
| 1.4. Визначення потенціалу досліджень та розробок у громадському і приватному секторах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Провести дослідження регіональних науково-дослідних установ щодо наявного інноваційного потенціалу | Головне управління економіки облдержадміністрації, інноваційний центр передачі новітніх технологій спільно з науковими установами області та підприємствами | Визначення можливостей наукових установ області з метою їх залучення до інноваційного розвитку економіки області |  |  | ІІІ квартал |  | - |  | - |
| 1.4.2. | Провести аналіз інноваційних потреб у пріоритетних галузях економіки регіону | Головні управління промисловості та розвитку інфраструктури, економіки облдержадміністрації, інноваційний центр передачі новітніх технологій спільно з науковими установами області та підприємствами | Визначення інноваційних потреб у галузях економіки області |  |  | ІІ-ІІІ кварта- ли |  | ІІ-ІІІ кварта-ли |  | ІІ-ІІІ кварта-ли |
| 1.5. Створення системи стимулювання співпраці між бізнесом та дослідними організаціями і науковими установами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Розробити пропозиції щодо розвитку регіональної інноваційної політики | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, економіки облдержадміністрації, інноваційний центр передачі новітніх технологій спільно з науковими установами та підприємствами | Визначення інноваційних потреб у галузях економіки області, шляхів їх реалізації |  |  | ІІІ квартал |  | ІІ квартал |  | ІІ квартал |
| 1.5.2. | Забезпечити науковий супровід бізнес-проектів у сільській місцевості | Волинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук | Забезпечення високого рівня реалізації бізнес-проектів у сільській місцевості |  |  | постій- но |  | постій-но |  | постій-но |
| 1.6. Стимулювання інновацій шляхом запровадження співпраці між великими фірмами та малим бізнесом, іноземними та вітчизняними фірмами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Організувати конкурс на найкращі інноваційні проекти та розглянути можливість їх фінансування за рахунок обласного фонду підтримки підприємництва | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, інноваційний центр передачі новітніх технологій, обласний фонд підтримки підприємництва | Забезпечення інноваційного розвитку економіки регіону |  |  | щороку |  | щороку |  | щороку |
| 1.6.2. | Практикувати проведення районних кущових семінарів з питань прогресивних технологій ведення галузі рослинництва і тваринництва на базі передових господарств | Райдержадміністрації, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації | Підвищення рівня знань спеціалістів агроформувань з питань прогресивних технологій сільськогоспо-дарського виробництва |  |  | постій- но |  | постій-но |  | постій-но |
| 1.7. Підвищення потенціалу органів державної влади та місцевого самоврядування у роботі з бізнес-сектором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Ініціювати проведення тренінгів для керівників органів виконавчої влади на тему потреб та очікувань підприємництва | Головне управління економіки, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад обласний фонд підтримки підприємництва, обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій | Підвищення потенціалу органів державної влади та місцевого самоврядування у роботі з бізнес-сектором |  |  | щороку |  | щороку |  | щороку |
| 1.7.2. | Залучати до роботи в органах виконавчої влади кадри з досвідом роботи у підприємницьких структурах | Облдержадміністрація, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Підвищення потенціалу органів державної влади та місцевого самоврядування у роботі з бізнес-сектором |  |  | постій- но |  | постій-но |  | постій-но |
| 1.8. Упровадження енергозберігаючих заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Розробити бізнес-проекти зі створення в області підприємств з виробництва біодизельного пального, брикетованого палива з деревної маси (пеллет), когенераційної установки з використанням піролізного газу | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, агропромислового розвитку облдержадміністрації, корпорація «Украгроенергозбере-ження», обласне управління лісового господарства | Необхідність упровадження енергозберігаю-чих заходів |  |  | червень - жовтень |  | - |  | - |
| 1.8.2. | Розробити заходи щодо збільшення обсягів використання торфобрикетів у закладах бюджетної сфери | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, державне підприєм-ство «Волиньторф» | Збільшення обсягів використання енергоресурсів власного виробництва |  |  | лютий - червень |  | - |  | - |
| 1.8.3. | Вивчити можливості використання місцевих паливно-енергетичних ресурсів із застосуванням новітніх технологій. Вивчити позитивний європейський досвід | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, державне підприємство «Волиньторф», експерти проекту | Збільшення обсягів використання енергоресурсів власного виробництва |  |  | ІІІ квартал |  | - |  | - |
| Примітка. Фінансування, передбачене заходами, коригуватиметься в залежності від можливостей обласного та місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |