## вид держ акт
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови облдержадміністрації
від 17 серпня 2006 року № 283
ЗАХОДИ
щодо організації робіт в області з розробки та видачі державних актів на право власності
на земельну ділянку власникам земельних часток (паїв) у рамках Проекту "Видача державних
актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвитку системи кадастру"
№ з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання
1 | 2 | 3 | 4
1. | Проведення семінарів-нарад з головами та землевпорядниками сільських та селищних рад щодо роз'яснення завдань угоди Проекту | вересень - жовтень | райдержадміністрації, районні відділи земельних ресурсів
2. | Уточнення списків власників земельних часток (паїв) | вересень - жовтень | райдержадміністрації, голови сільських, селищних рад
3. | Подання клопотання місцевих рад до голів райдержадміністрації про надання згоди на відведення в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв) | вересень - жовтень | голови місцевих рад
4. | Збір заяв власників земельних часток (паїв) до голови райдержадміністрації про виділення в натурі ( на місцевості) земельних часток (паїв) | вересень - жовтень | голови сільських, селищних рад. начальники районних відділів земельних ресурсів
5. | Прийняття розпорядження голови райдержадміністрації про виділення в натурі ( на місцевості) земельних часток (паїв) | вересень - жовтень | голови райдержадміністраціїй
6. | Видача виконавцю робіт технічного завдання на виготовлення технічної документації із виготовлення та видачі державних актів на право власності на земельну ділянку | жовтень | обласне головне управління земельних ресурсів
7. | Видача виконавцю робіт наявних планово-картографічних та інших технічних матеріалів, необхідних для виконання польових і проектних землевпорядних робіт | вересень - жовтень | районні відділи земельних ресурсв, ДП "Волинський науково-дослідний і проектний інститут землеустрою", Волинська регіональна філія Центру Державного земельного кадастру, ДП"Західгеодезкартогріфія"
8. | Виконання польових геодезичних робіт, уточнення площ, що підлягають розпаюванню, перерахунок розміру земельної частки (пай), при необхідності розробки проекту організації території земельних часток (первинного) - для вибору власниками земельних часток (паїв) місцезнаходження земельної частки (паю) | жовтень - листопад | підприємства-виконавці
9. | Розподіл земельних часток (паїв) між власниками земельних паїв згідно з первинним проектом організації території. Складання акта про погодження місця розташування земельних часток (паїв) | грудень | голови сільських, селищних рад
10. | Виготовлення проекту організації території земельних часток (паїв), формування технічної документації з виконання робіт, передача її на державну землевпорядну експертизу | січень-лютий | підприємства-виконавці
11. | Передача технічної документації до райдержадміністрації, прийняття розпорядження про її затвердження | березень | райдержадміністрації, районні відділи земельних ресурсів
12. | Виготовлення державних актів на право власності на земельні ділянки, передача їх до місцевих рад | квітень | підприємства-виконавці
13. | Реєстрація державних актів та вручення актів власникам землі | травень | підприємства-виконавці, районні відділи земельних ресурсів, місцеві ради
14. | Підготовка довідки місцевої ради про вручення державних актів власникам землі, в якій також наводяться дані щодо кількості власників, що не отримали державні акти, та причини, з яких зазначені акти не були ними отримані | червень | голови сільських та селищних рад

## графік нарад
Графік нарад з метою інформування громадськості по
виготовленню державного актів на право власності на земельну ділянку
взамін сертифікатів на земельну частку (пай) по Волинській області
№ п/п | Назва району | назва сільради | Назва КСП | Дата проведення
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Горохівський район
1 |  | Лобачівська | Відродження
Ранок
2 |  | Угринівська | ім. Шевченка
Камінь-Каширський район
1 |  | М-Мостищенська | Турія
2 |  | Тоболівська | Дружба
3 |  | Піщанська | Нива
Любешівський район
1 |  | Ветлівська | ім Мічурина
2 |  | Гірківська | За мир
3 |  | Хоцунська | Волинь
Любомльський район
1 |  | Підгородненська | Зоря
2 |  | Заболоттівська | Полісся
Маневицький район
1 |  | Копиллівська | Світанок
2 |  | Куликовичівська | Куликовицьке
3 |  | Старосільська | Волинь
4 |  | Черевахівська | Маневицьке
Турійський район
1 |  | Маковичівська | Слава
2 |  | Боблівська | ім Панасюка
Мрія
3 |  | Мокрецька | Промінь
Довіра
4 |  | Новосілківська | Маяк
Шацький район
1 |  | Прип"ятьська | Припять"
2 |  | Пульмівська | Промінь
Керівник апарату
облдержадміністрації |  |  | __________________