# VІ. З А Х О Д И

# РЕГІОНАЛЬНОЇ  ПРОГРАМИ

розвитку культури, мистецтва і туризму в області на період 2006 - 2010 років

| № з/п | Найменування заходу | ## Виконавці | Термін виконання | Обсяги та джерела фінансування (тис.грн.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |
|  |  |  |  |  | обласний бюджет | місцевий бюджет | позабюд-жетні кошти |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

І. Заходи фінансово-економічної підтримки та поліпшення матеріально-технічної бази установ галузі

| 1. | З метою забезпечення закладів і установ культури додатковими надходженнями до бюджетних асигнувань нарощувати обсяги надання платних послуг населенню - щорічно на 10-15 %, розширювати їх номенклатуру | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, райдержадміні-страції, виконкоми місь-ких (міст обласного зна-чення) рад | 2006 - 2010 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Для забезпечення повноцінного функціонування наявної мережі закладів культури і мистецтва області, підтримання належного технічного стану приміщень: - здійснити капітальний ремонт будівель Волинського краєзнавчого музею: | Управління культури і туризму, управління капі-тального будівництва облдержадміністрації |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - головний корпус | Волинський краєзнавчий | 2007 | 1500 | 1500 |  |  |
|  | - відділ етнографії | музей | 2008 | 1000 | 1000 |  |  |
|  | - господарський корпус; |  | 2009 | 1000 | 1000 |  |  |
|  | - завершити роботи з реконструк-ції приміщення обласного акаде-мічного музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка; | Обласний академічний музично-драматичний театр імені Т.Г.Шевченка | 2007 | 600 | 600 |  |  |
|  |  |  | 2008 | 900 | 900 |  |  |
|  |  |  | 2009 | 900 | 900 |  |  |
|  |  |  | 2010 | 600 | 600 |  |  |
|  | - завершити капремонт облас-ної бібліотеки для дітей; | Обласна бібліотека для дітей | 2007 | 80 | 80 |  |  |
|  | - провести капремонт будівлі обласного театру ляльок; | Обласний театр ляльок | 2007 | 300 | 300 |  |  |
|  |  |  | 2008 | 400 | 400 |  |  |
|  |  |  | 2009 | 500 | 500 |  |  |
|  | - провести капремонт приміщен- ня обласної філармонії; | Обласна філармонія | 2008 | 600 | 600 |  |  |
|  |  |  | 2009 | 700 | 700 |  |  |
|  |  |  | 2010 | 700 | 700 |  |  |
|  | - завершити капремонт училища культури і мистецтв; | Училище культури і мистецтв | 2007 | 500 | 500 |  |  |
|  |  |  | 2008 | 500 | 500 |  |  |
|  |  |  | 2009 | 600 | 600 |  |  |
|  |  |  | 2010 | 600 | 600 |  |  |
|  | - здійснити поточні ремонти: |  |  |  |  |  |  |
|  | - обласної бібліотеки для юнац-тва; | Обласна бібліотека для юнацтва; | 2008 | 150 | 150 |  |  |
|  | - навчально-методичного центру культури Волині; | Навчально-методичний центр культури Волині | 2007 | 100 | 100 |  |  |
|  | - обласного кіновідеомузичного підприємства; | Обласне кіновідеомузич- не підприємство | 2007 2008 | 100 150 | 100 150 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - проводити ремонти у район-них, сільських та міських клубних закладах, бібліотеках-філіях цент-ралізованих бібліотечних систем, школах естетичного виховання та впроваджувати енергозберігаючі технології, відновлювати опалення приміщень згідно з програмами економічного і соціального розвит-ку районів і міст на відповідні роки | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | 2007 | 1100 |  | 1100 |  |
|  |  |  | 2008 | 1300 |  | 1300 |  |
|  |  |  | 2009 | 1400 |  | 1400 |  |
|  |  |  | 2010 | 1500 |  | 1500 |  |
| 3. | З метою реалізації регіональної політики щодо забезпечення державного регулювання у сфері енергозбереження, впровадження енергозберігаючих технологій на території області провести: | Управління культури і туризму, головне управ-ління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації |  |  |  |  |  |
|  | - заміну опалювальних котлів НІІСТУ-5 та реконструкцію тепло-мережі в котельні обласного акаде-мічного музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка; | Обласний академічний музично-драматичний театр імені Т.Г. Шевченка | 2006 | 253 | 253 |  |  |
|  |  |  | 2007 | 400 | 400 |  |  |
|  | - реконструкція котельні, що обслуговує обласний театр ляльок | Виконком Луцької міської ради | 2007 | 700 | 700 |  |  |
|  | - реконструкцію системи опале- ння обласної універсальної науко- вої бібліотеки імені Олени Пчілки; | Обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки | 2006 | 1250 | 1250 |  |  |
|  | - установлення модульної коте-льні у Волинському державному училищі культури і мистецтв; | Волинське державне учи-лище культури і мистецтв | 2006 | 500 | 500 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - газифікацію котельні музею-садиби Лесі Українки у селі Колодяжне Ковельського району; | Волинський краєзнавчий музей, Ковельська рай- держадміністрація | 2006 | 70 | 70 |  |  |
|  |  |  | 2007 | 20 | 20 |  |  |
|  | - заміну опалювальних котлів художнього музею у м. Луцьку; | Волинський краєзнавчий музей | 2006 | 30 | 30 |  |  |
|  |  |  | 2007 | 5 | 5 |  |  |
|  | - установлення лічильника теп- лової енергії в будівлі навчально-методичного центру культури Волині; | Навчально-методичний центр культури Волині | 2006 | 10 | 10 |  |  |
|  | - заміну віконних блоків на металопластикову столярку в будівлі обласного кіновідео-музичного підприємства; | Обласне кіновідеомузич-не підприємство | 2006 | 30 | 30 |  |  |
|  | - заміну віконних блоків на металопластикову столярку в приміщенні обласної філармонії; | ### Обласна філармонія | 2007 | 100 | 100 |  |  |
|  | - заміну люмінесцентних ламп розжарювання на сучасні енерго-зберігаючі пристрої освітлення в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Т.Г.Шевченка, обласному театрі ляльок; | Обласний академічний музично-драматичний театр імені Т.Г.Шевченка, обласний театр ляльок | 2007 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 2008 | 15 | 15 |  |  |
|  | - модернізацію енергетичного обладнання (регуляторів подачі тепла, радіаторів опалювальної системи, труб) у будівлях: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - обласного театру ляльок; | Обласний театр ляльок | 2007 | 18 | 18 |  |  |
|  | - Волинського краєзнавчого музею; | Волинський краєзнавчий музей | 2008 | 15 | 15 |  |  |
|  | - обласної філармонії | Обласна філармонія | 2007 | 10 | 10 |  |  |
| ІІ. Упровадження нових інформаційних технологій |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Здійснювати пошук та проводити відповідну роботу щодо забезпечення участі закладів культури і мистецтва в конкурсах на здобуття грантів, інвестиційних програмах та проектах | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, обласні установи культури і мистецтва, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Постійно |  |  |  |  |
| 2. | Придбати комп’ютерну техніку для відділів культури і туризму райдержадміністрацій, установ культури обласної комунальної власності та впроваджувати програмні засоби комп’ютерного обліку. Забезпечувати підтримку роботи електронної пошти, каналів інтернет-зв’язку | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, управління культури і туризму облдержадміні-страції | 2007 | 66 | 50 | 14 | 2 |
|  |  |  | 2008 | 68 | 50 | 16 | 2 |
|  |  |  | 2009 | 70 | 50 | 17 | 3 |
|  |  |  | 2010 | 70 | 50 | 17 | 3 |
| 3. | Проводити роботу щодо створення веб-сайтів та веб-сторінок провід-них професійних мистецьких та аматорських колективів області, започаткувати рубрики з актуа-льних питань | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, обласні установи культури і мистецтва | # Постійно |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | # 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Забезпечувати роботу та постійне наповнення регіонального інфор- маційного порталу “Волинь”, що діє в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки | Управління облдержадмі-ністрації, обласні устано-ви культури і мистецтва | ## Постійно |  |  |  |  |
| ІІІ. Кадрова політика, поліпшення умов праці та творчої діяльності працівників галузі |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Щорічно визначати рівень та потреби галузі культури і мистецтва у підготовці фахівців, обсяги підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів. Уживати заходів щодо підвищення якісного складу керівників та спеціалістів галузі | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, райдержадмініст-рації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, обласні підвідомчі установи | Постійно |  |  |  |  |
| 2. | Проводити профорієнтаційну робо-ту в районах і містах області із за- лучення до вступу у Волинське державне училище культури і мистецтв кращих випускників шкіл естетичного виховання, таланови-тої молоді, особливо з сільської місцевості | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, Волинське дер-жавне училище культури і мистецтв | ## Постійно |  |  |  |  |
| 3. | Забезпечувати перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціа-лістів галузі в Інституті підви-щення кваліфікації керівних кадрів | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, райдержадміні-страції, виконкоми місь- | 2007 | 15 | 4 | 10 | 1 |
|  |  |  | 2008 | 17 | 4 | 12 | 1 |
|  |  |  | 2009 | 21,5 | 5 | 15 | 1,5 |
|  |  |  | 2010 | 22,5 | 5 | 16 | 1,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Національної академії державного управління при Президентові України, Львівському регіональ-ному інституті державного управ-ління, Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і туризму України, обласному центрі підвищення кваліфікації державних службовців та керівників держав-них підприємств, установ та орга-нізацій | ких (міст обласного зна- чення) рад, обласні уста-нови культури і мис-тецтва |  |  |  |  |  |
| 4. | Проводити роботу щодо переве-дення культурно-освітніх працівни-ків галузі на повні посадові оклади | Управління культури і туризму облдержадміні-міністрації, райдержад-міністрації | 2006 | 1500 | 1500 |  |  |
|  |  |  | 2007 | 4300 | 4300 |  |  |
| 5. | Вирішити питання щодо будів-ництва 36-квартирного будинку для працівників культури і мистецтва в обласному центрі | Управління культури і туризму облдержадміні-страції | 2007 | 8000 (Держ- бюджет) |  |  |  |
| 6. | Здійснювати заходи щодо залучення молоді на державну службу, формування дієвого кадрового резерву управління культури і туризму облдержадміні- страції, відділів культури і туризму райдержадміністрацій, відділів культури міськвиконкомів | Управління культури і туризму облдержад-міністрації | Постійно |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7. | З метою підвищення фахового рівня, підняття престижу праців-ника культури проводити конкурси професійної майстерності “Кращий за професією” | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, обласні методич-ні центри | 2008 | 14 | 2 | 10 | 2 |
|  |  |  | 2010 | 21 | 3 | 15 | 3 |
| 8. | Продовжувати практику призна-чення персональних стипендій голови обласної ради та голови облдержадміністрації провідним діячам, ветеранам і пенсіонерам культури, мистецтва, ін форма-ційної галузі | Управління культури і туризму облдержадміні-страції | 2007 | 70 | 70 |  |  |
|  |  |  | 2008 | 70 | 70 |  |  |
|  |  |  | 2009 | 80 | 80 |  |  |
|  |  |  | 2010 | 90 | 90 |  |  |
| 9. | Проводити присудження обласних іменних премій в галузі літератури, культури і мистецтва за вагомі творчі здобутки | Управління культури і туризму облдержадміні-страції | 2007 | 9,5 | 9,5 |  |  |
|  |  |  | 2008 | 9,5 | 9,5 |  |  |
|  |  |  | 2009 | 9,5 | 9,5 |  |  |
|  |  |  | 2010 | 9,5 | 9,5 |  |  |
| ІV. Державна підтримка розвитку професійного мистецтва та діяльності обласних осередків творчих спілок |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Здійснити організаційну і творчу роботу з підготовки та проведення: - Міжнародного фестивалю театрів ляльок “Різдвяна містерія” та наукового симпозіуму “Традиції різдвяної драми в театрі ляльок”; | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, обласний театр ляльок | 2009 | 60 | 60 |  |  |
|  | - Всеукраїнського фестивалю “Ігор Стравінський і Україна” | Обласна філармонія | Щорічно | 25 | 25 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - Всеукраїнського фестивалю сучасної української естрадної пісні “На хвилях Світязя” | Спільно з творчою фірмою “Ідея” | Щорічно | 25 | 25 |  |  |
| 2. | Забезпечувати розвиток та повно-цінне формування творчих труп, мистецьких художніх колективів, створення нових високохудожніх творів в обласних театрах, філар-монії | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, обласні театри, філармонія | ## Постійно |  |  |  |  |
| 3. | Всебічно використовувати систему держзамовлення на гастролі, куль-турне обслуговування міст і сіл України за кошти Всеукраїнського та обласного фондів підтримки вітчизняних гастролерів | Обласні театри, філар-монія | Постійно |  |  |  |  |
| 4. | Надавати фінансову підтримку статутної діяльності обласних організацій та осередків творчих спілок, національно-культурних товариств | Управління культури і туризму облдержадміні-страції | # Щорічно | 10 | 10 |  |  |
| 5. | #### Сприяти зміцненню матеріально-технічної бази обласних мистець-ких установ, зокрема: | # Управління культури і туризму облдержадміні-страції |  |  |  |  |  |
|  | у забезпеченні автотранспортом: |  |  |  |  |  |  |
|  | - автобус для Волинського акаде-мічного державного українського народного хору; | ### Обласна філармонія | 2007 | 1000 | 1000 |  |  |
|  | - спеціальний автобус для обласного театру ляльок; | Обласний театр ляльок | 2008 | 500 | 500 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - автобус для обласного академі- чного музично-драматичного теа-тру імені Т.Г.Шевченка; | Обласний академічний музично-драматичний театр імені Т.Г.Шевченка | 2009 | 1000 | 1000 |  |  |
|  | - автобус для філармонії; | Обласна філармонія | 2010 | 1000 | 1000 |  |  |
|  | у придбанні збірно-розбірної сцени для обласної філармонії; | Обласна філармонія | 2007 | 200 | 200 |  |  |
|  | у придбанні крісел для глядаць-кого залу обласного театру ляльок | Обласний театр ляльок | 2008 | 190 | 190 |  |  |
| V. Створення умов для організації дозвілля населення та розвитку аматорського мистецтва |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечити збереження та розви-ток мережі закладів культури у сільській місцевості, визначених на підставі мінімальних соціальних нормативів забезпечення населення клубними закладами і бібліотеч-ними установами та включених до відповідних державних реєстрів України. При потребі і наявних можливостях відновлювати роботу закладів культури, закритих у попередні роки. | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, райдержадміні-страції, виконкоми місь-ких (міст обласного зна-чення) рад, обласні мето-дичні центри |  |  |  |  |  |
| 2. | Провести творчі звіти та обмінні концерти аматорського мистецтва районів і міст області, присвячені 65-річчю визволення України від фашистських загарбників | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, райдержадміні-страції, виконкоми місь-ких (міст обласного зна- чення) рад | 2009 | 400,0 |  | 400,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Підготувати і провести міжнародні, всеукраїнські фестивалі та конкур-си: | Управління культури і туризму облдержадміні-страції |  |  |  |  |  |
|  | - Міжнародний фестиваль укра-їнського фольклору “Берегиня” | Навчально-методичний центр культури Волині | 2007 | 250 | 100 | 100 | 50 |
|  |  |  | 2010 | 300 | 130 | 110 | 60 |
|  | - Міжнародний фестиваль “Поліське літо з фольклором”; | Луцький міськвиконком | 2008 | 260 | 50 | 130 | 80 |
|  | - Всеукраїнський конкурс хоро-вого мистецтва імені Лесі Українки | Навчально-методичний центр культури Волині | 2009 | 130 | 80 |  | 50 |
| 4. | Започаткувати проведення Всеук- # раїнського конкурсу сопілкарів “Волинська гуковиця” | Навчально-методичний центр культури Волині | 2007 | 20 | 10 |  | 10 |
|  | Забезпечити проведення обласних традиційних оглядів-конкурсів: | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, навчально-мето-дичний центр культури Волині | Щорічно |  |  |  |  |
|  | - народно-інструментальної тво-рчості “Калинова сопілка”; |  |  | 8 | 8 |  |  |
|  | - кобзарського мистецтва; |  |  | 8 | 8 |  |  |
|  | - духових оркестрів і танцюваль-них колективів; |  |  | 16 | 16 |  |  |
|  | - українського гумору “Веселі-мось, браття, тут!” |  |  | 8 | 8 |  |  |
| 5. | З метою підвищення кваліфікації керівників аматорських колективів проводити семінари-практикуми, творчі лабораторії та майстер-класи за жанрами аматорського мистецт- ва (один рад на три роки) | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, обласні методич-ні центри | 2007 | 5 | 4 | 1 |  |
|  |  |  | 2008 | 5 | 4 | 1 |  |
|  |  |  | 2009 | 5 | 4 | 1 |  |
|  |  |  | 2010 | 5 | 4 | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6. | Вишуковувати можливості для забезпечення участі кращих ама-торських колективів, окремих вико-навців у всеукраїнських та міжна-родних фестивалях, конкурсах | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, райдержадміні-страції, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Щорічно | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 7. | З метою збереження та популяри- зації нематеріальної культурної спадщини здійснити: - виготовлення серії відеофільмів про нематеріальну культурну спад- щину Волині; | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, навчально-мето-дичний центр культури Волині | 2009 | 11 | 11 |  |  |
|  |  |  | 2010 | 15 | 15 |  |  |
|  | - випуск серії CD-дисків із записами волинських народних пісень і мелодій; |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Вишуковувати кошти для онов-ення інструментарію, придбання сценічних костюмів для аматор-ських колективів та окремих виконавців | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Щорічно | 30 |  | 25 | 5 |
| 9. | Для виконання статутних завдань, вирішення фінансово-господар-ських питань надавати фінансову допомогу заслуженому народному ансамблю пісні і танцю України “Колос” смт Торчин Луцького району | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, Луцька райдер-жадміністрація | 2007 2008 2009 2010 | 150 150 150 150 | 100 100 100 100 | 50 50 50 50 |  |
| VІ. Забезпечення діяльності бібліотечних установ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сприяти розвитку матеріально-тех- | # Управління культури і | Постійно |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нічної бази бібліотечних установ, особливо у сільській місцевості | туризму облдержадміні-страції, райдержадміні-страції |  |  |  |  |  |
| 2. | Здійснювати планомірне попов-нення книжкових фондів бібліотек, залучаючи кошти з різних джерел фінансування: | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, райдержадміні-страції, виконкоми місь-ких (міст обласного зна-чення) рад | ## Щорічно |  |  |  |  |
|  | - для обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки |  |  | 65 | 50 |  | 15 |
|  | - для обласної бібліотеки для юнацтва |  |  | 45 | 35 |  | 10 |
|  | - для обласної бібліотеки для дітей |  |  | 25 | 20 |  | 5 |
|  | - для центральних районних бібліотек |  |  | 300 |  | 250 | 50 |
|  | - для центральних міських біб-ліотек |  |  | 100 |  | 80 | 20 |
|  | - для міських бібліотек-філій |  |  | 70 |  | 50 | 20 |
|  | - для сільських бібліотек-філій |  |  | 500 |  | 400 | 100 |
| 3. | Забезпечити передплату періодич-них видань: | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, райдержадміні-страції, виконкоми місь-ких (міст обласного зна-чення) рад | Щорічно |  |  |  |  |
|  | - для обласної універсальної науко-вої бібліотеки імені Олени Пчілки |  |  | 115 | 105 |  | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - для обласної бібліотеки для юнацтва |  |  | 35 | 25 |  | 10 |
|  | - для обласної бібліотеки для дітей |  |  | 20 | 15 |  | 5 |
|  | - для центральних районних біб-ліотек |  |  | 140 |  | 100 | 40 |
|  | - для центральних міських біб-ліотек |  |  | 100 |  | 75 | 25 |
|  | - для міських бібліотек-філій |  |  | 50 |  | 50 |  |
|  | - для сільських бібліотек-філій |  |  | 240 |  | 240 |  |
| 4. | Здійснювати поетапне забезпечен-ня комп’ютерами районні, міські та сільські бібліотеки | Відділи культури і туриз-му райдержадміністра-цій, відділи культури виконкомів міських (міст обласного значення) рад | 2007 | 20 |  | 18 | 2 |
|  |  |  | 2008 | 30 |  | 27 | 3 |
|  |  |  | 2009 | 40 |  | 36 | 4 |
|  |  |  | 2010 | 50 |  | 45 | 5 |
| 5. | Проводити підготовчу роботу щодо створення єдиної інформаційної мережі бібліотек області, переве-дення фондів на єдину систему об-ліку книжкового фонду (“ІРБІС” і т.п.). Придбати відповідне програм-не забезпечення | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, обласні бібліоте-ки, райдержадміністра-ції, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | 2007 | 20 | 20 |  |  |
| 6. | Щорічно передбачати кошти для видання “Календаря знаменних і пам’ятних дат Волині” | Управління культури і туризму облдержадміні-страції | 2007 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 2008 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 2009 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 2010 | 5 | 5 |  |  |
| VІІ. Початкова мистецька освіта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Провести державну атестацію | Управління культури і | 2006 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | початкових спеціалізованих мисте-цьких навчальних закладів | туризму облдержадміні-страції, райдержадмініст-рації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | 2007 |  |  |  |  |
| 2. | Не допускати скорочення мережі початкових спеціалізованих мисте-цьких навчальних закладів та кон-тингенту учнів у них. Сприяти створенню належних умов для їх функціонування, збереження та розвитку, відкриттю філіалів і кла-сів у сільській місцевості | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, райдержадмініст-рації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | ## Постійно |  |  |  |  |
| 3. | Створювати умови для подальшого надання освітніх послуг, зокрема забезпечити в повному обсязі виконання навчальних планів у державних та комунальних почат-кових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах. Звернути увагу на навчання дітей народним промислам, образотворчому мисте-цтву, грі на народних (у тому числі й регіональних), духових та струн-но-смичкових інструментах. | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, райдержадмінст-рації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | 2007 | 1500 |  | 1500 |  |
|  |  |  | 2008 | 1600 |  | 1600 |  |
|  |  |  | 2009 | 1700 |  | 1700 |  |
|  |  |  | 2010 | 1700 |  | 1700 |  |
| 4. | Сприяти зміцненню, розвитку та модернізації матеріально-технічної бази початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області, оновленню музичного | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, райдержадмініст-рації, виконкоми міських (міст обласного знання) | 2007 | 500 |  | 500 |  |
|  |  |  | 2008 | 600 |  | 600 |  |
|  |  |  | 2009 | 600 |  | 600 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | інструментарію | рад | 2010 | 600 |  | 600 |  |
| 5. | З метою виявлення і підтримки обдарованих дітей проводити об-ласні конкурси і фестивалі серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів з різних напрямків дитячого вико-навства та обласні відбіркові тури всеукраїнських конкурсів, зокрема: | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, райдержадмініст-рації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |  |  |  |  |  |
|  | - за програмою Українського фонду культури “Нові імена України”; |  | 2006 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 2007 | 3,5 | 3,5 |  |  |
|  |  |  | 2008 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 2009 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 2010 | 5 | 5 |  |  |
|  | - учнівської творчості “Об’єнай-мося ж, брати мої...”; |  | 2006 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 2007 | 3,5 | 3,5 |  |  |
|  |  |  | 2008 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 2009 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 2010 | 5 | 5 |  |  |
|  | - творчості дітей села “Золоте зернятко” (смт Рокині) |  | 2006 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 2007 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 2008 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 2009 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 2010 | 10 | 10 |  |  |
| 6. | Сприяти участі обдарованих дітей та молоді у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестива-лях, інших культурно-мистецьких акціях, передбачаючи щорічно | Управління культури і туризму облдержадміні-страції | 2006 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 2007 | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 2008 | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 2009 | 15 | 15 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | фінансову підтримку їх учасників |  | 2010 | 15 | 15 |  |  |
| 7 | З метою підвищення фахового та методичного рівня роботи виклада-чів шкіл естетичного виховання проводити обласні семінари-прак-тикуми, семінари-наради, майстер-класи за участю провідних викла-дачів області та фахівців вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації | Управління культури і туризму облдержадміні-страції | 2006 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2007 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2008 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 2009 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 2010 | 3 | 3 |  |  |
| 8. | Надавати допомогу у підготовці та проведенні всеукраїнських конкур-сів і фестивалів, пленерів: - Всеукраїнського фестивалю молодих виконавців “Володимир”; - Всеукраїнського фестивалю дитячої творчості “Золота підкова”; - Всеукраїнського огляду-конкурсу виконавців на бандурі; - міжнародних пленерів юних художників у мм. Володимирі-Волинському, Ковелі, Луцьку | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, виконкоми Воло-димир-Волинської, Кове-льської, Луцької міських рад | 2006 | 85 | 35 | 50 |  |
|  |  |  | 2007 | 85 | 35 | 50 |  |
|  |  |  | 2008 | 85 | 35 | 50 |  |
|  |  |  | 2009 | 85 | 35 | 50 |  |
|  |  |  | 2010 | 85 | 35 | 50 |  |
| VІІІ. Музейне будівництво |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заснувати обласну премію імені Олександра Цинкаловського за вагомий внесок у дослідження рідного краю | Управління культури і туризму облдержадміні-страції | 2007 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2008 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2009 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2010 | 1 | 1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Організація і проведення обласних науково-практичних конференцій (двічі на рік) „Минуле і сучасне Во-лині і Полісся” з виданням збірни- ків наукових матеріалів | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, Волинський кра-єзнавчий музей, обласне товариство краєзнавців | 2007 | 25 | 20 |  | 5 |
|  |  |  | 2008 | 25 | 20 |  | 5 |
|  |  |  | 2009 | 25 | 20 |  | 5 |
|  |  |  | 2010 | 25 | 20 |  | 5 |
| 3. | Підготовка і видання путівників та буклетів: | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, Волинський кра-єзнавчий музей |  |  |  |  |  |
|  | - „Музеї Волині”; |  | 2007 | 25 | 25 |  |  |
|  | - „Музей Волинської ікони”; |  | 2007 | 17 | 12 |  | 5 |
|  | - „Волинський краєзнавчий музей”; |  | 2008 | 30 | 20 |  | 10 |
|  | - „Скарби музеїв Волині”; |  | 2009 | 45 | 30 |  | 15 |
|  | - “Художники Волині” (з колек-ції Художнього музею); |  | 2009 | 45 | 30 |  | 15 |
|  | - “Сакральні скарби музеїв Волині” |  | 2010 | 60 | 40 |  | 20 |
| 4. | Організація постійнодіючих науко-вих експедицій: | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, Волинський кра-єзнавчий музей |  |  |  |  |  |
|  | - археологічних „Кам’яний вік Волині” та „Давньоруська”; |  | 2007 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 2008 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 2009 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 2010 | 20 | 20 |  |  |
|  | - етнографічної та фольклорис-тичної; |  | 2007 | 15 | 10 |  | 5 |
|  |  |  | 2008 | 15 | 10 |  | 5 |
|  |  |  | 2009 | 15 | 10 |  | 5 |
|  |  |  | 2010 | 15 | 10 |  | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - природничо-краєзнавчої |  | 2007 | 12 | 8 |  | 4 |
|  |  |  | 2008 | 12 | 8 |  | 4 |
|  |  |  | 2009 | 12 | 8 |  | 4 |
|  |  |  | 2010 | 12 | 8 |  | 4 |
| 5. | Підготовка і видання Наукових записок Волинського краєзнавчого музею | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, Волинський кра-єзнавчий музей | 2007 | 15 | 10 |  | 5 |
|  |  |  | 2008 | 15 | 10 |  | 5 |
|  |  |  | 2009 | 15 | 10 |  | 5 |
|  |  |  | 2010 | 15 | 10 |  | 5 |
| 6. | Видання поштових листівок, кален-дарів, буклетів | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, Волинський кра-єзнавчий музей | 2007 | 8 | 5 |  | 3 |
|  |  |  | 2008 | 8 | 5 |  | 3 |
|  |  |  | 2009 | 8 | 5 |  | 3 |
|  |  |  | 2010 | 8 | 5 |  | 3 |
| 7. | Створення музею етнографії та на-родних промислів Волині у м.Луцьку | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, виконком Луць-кої міської ради, Волин-ський краєзнавчий музей | 2007 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | 2008 | 150 | 150 |  |  |
| ІХ. Кіновідеообслуговування населення |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Відновлювати роботу двох – трьох кіноустановок в кожному районі щорічно | Райдержадміністрації | Постійно |  |  |  |  |
| 2. | Забезпечити належне функціо-нування кінотеатрів у районних центрах, сприяти їх поетапній реконструкції та переоснащенню сучасною кіновідеоапаратурою | Райдержадміністрації, виконкоми міських (сели-щних) рад | 2007 | 70 | 50 | 20 |  |
|  |  |  | 2008 | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 2009 | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 2010 | 20 |  | 20 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Проводити роботу щодо система-чного поповнення фільмофонду обласного кіновідеомузичного під- | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, обласне кіно - | 2007 | 15 | 12 |  | 3 |
|  |  |  | 2008 | 30 | 27 |  | 3 |
|  | приємства копіями українських фільмів, кращими зразками світо-вого кіномистецтва | відеомузичне підприєм-ємство | 2009 | 30 | 27 |  | 3 |
|  |  |  | 2010 | 30 | 27 |  | 3 |
| 4. | Провести кінофестиваль аматор-ських фільмів „Моє місто – моє життя” | Управління культури Луцького міськвиконко-му, обласне кіновідео-музичне підприємство | 2007 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 2008 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 2009 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 2010 | 5 |  | 5 |  |
| 5. | Забезпечувати проведення тижня кіно слов’янських народів „Погра-ниччя” | Управління культури і туризму облдержадміні-страції,обласне кіновідео-музичне підприємство | 2007 | 25 | 25 |  |  |
|  |  |  | 2009 | 25 | 25 |  |  |
| 6. | Здійснити переоснащення кіно-театрів „Промінь” (м.Луцьк), „Україна” (м.Нововолинськ) з метою створення базової мережі центрів вітчизняного кіномистецтва | Виконкоми Луцької та Нововолинської міських рад | 2007 | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  | 2008 | 50 |  | 50 |  |
| 7. | Здійснювати контроль за право-порушеннями у сфері інтелект-туальної власності, дотриманням вимог чинного законодавства щодо публічного показу та розповсюд-ження кіновідеофільмів суб’єктами кіновідеопідприємницької діяль-ності, виконання ними Закону України „Про захист суспільної моралі” | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, обласне кінові-деомузичне підпри-ємство | 2007 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 2008 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 2009 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 2010 | 4 | 4 |  |  |
| ## Х. Охорона культурної спадщини |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Продовжити проведення паспорти- зації пам’яток археології, історії, монументального мистецтва місцевого значення | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, райдержадміні-страції, виконкоми місь-ких (міст обласного зна-чення) рад | 2007 | 900 | 900 |  |  |
|  |  |  | 2008 | 900 | 900 |  |  |
|  |  |  | 2009 | 900 | 900 |  |  |
|  |  |  | 2010 | 900 | 900 |  |  |
| 2. | Проводити паспортизацію пам’яток архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ланд-шафтних місцевого значення парків | Управління містобуду-вання, архітектури та житлово-комунального господарства, культури і туризму облдержадміні-страції, райдержадміні-страції, виконкоми місь-ких (міст обласного зна-чення) рад | 2007 | 155 | 155 |  |  |
|  |  |  | 2008 | 155 | 155 |  |  |
|  |  |  | 2009 | 155 | 155 |  |  |
|  |  |  | 2010 | 155 | 155 |  |  |
| 3. | Забезпечити відділ охорони куль-турної спадщини і організації тури-зму управління культури і туризму матеріально-технічними засобами, необхідними для реалізації програ-ми | Управління культури і туризму облдержадміні-страції | 2007 | 30 | 30 |  |  |
| 4. | Забезпечити щорічне подання пропозицій центральному органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини про занесе-ння об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих | Управління містобуду-вання, архітектури та житлово-комунального господарства, культури і туризму облдержадміні-страції |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | пам’яток України відповідно до Порядку визначення категорій пам’яток, затвердженого постано- вою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1760 |  | 2007 2008 2009 2010 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 |  |  |
| 5. | Проводити роботу з підготовки і видання зведеного ілюстрованого каталогу пам’яток Волинської області (пам’ятки історії, архео-логії, монументального мистецтва, містобудування і архітектури) | Управління культури і туризму, містобудування, архітектури і житлово-комунального господар-ства облдержадміністра-ції, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | 2007 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 2008 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 2009 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 2010 | 50 | 50 |  |  |
| 6. | Налагоджувати співпрацю у рамках Єврорегіону “Буг” з органами охо-рони культурної спадщини Респуб-ліки Польща та Республіки Біло-русь з метою обліку об’єктів куль-турної спадщини українського народу у Республіці Польща та Брестській області Республіки Біло-русь | Управління культури і туризму облдержадміні-страції | 2007 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2009 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2 | 2 |  |  |
| 7. | Організувати виготовлення та вста-новлення охоронних дощок та охоронних знаків нового зразка на пам’ятках археології, історії, куль-тури, містобудування та архітек-тури | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, райдержадміні- стації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | 2007 | 15 |  | 15 |  |
|  |  |  | 2008 | 15 |  | 15 |  |
|  |  |  | 2009 | 15 |  | 15 |  |
|  |  |  | 2010 | 15 |  | 15 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8. | Організувати регулярне обсте-ження памя’ток археології, історії, містобудування та архітектури, культових споруд, що є пам’ятками місцевого та національного значе-ння і перебувають у користуванні релігійних громад | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, райдержадміні-страції, виконкоми місь-ких (міст обласного зна-чення) рад | 2007 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2 | 2 |  |  |
|  | місцевого та національного зна-чення і перебувають у користуванні релігійних громад | міських (міст обласного значення) рад | 2009 2010 | 2 2 | 2 2 |  |  |
| 9. | Забезпечити виготовлення техніч-ної документації та проведення грошової оцінки пам’яток архео-логії, історії, містобудування та архітектури, монументального мис-тецтва місцевого та національного значення за нормативами і мето-диками, затвердженими Кабінетом Міністрів України | Управління культури і туризму, містобудування, архітектури та житлово-комунального господар-ства облдержадміністра-ції, виконкоми Луцької та Володимир-Волинської міських рад, дирекції дер-жавних історико-культур-них заповідників | 2007 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | 2008 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | 2009 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | 2010 | 50 | 50 |  |  |
| 10. | Організувати проектування, рес-таврацію та музеєфікацію, благо-устрій, належне утримання садиби родини Липинських у с.Затурці Локачинського району | Управління культури і туризму, містобудування, архітектури і житлово-комунального господар-ства, капітального будів-ництва облдержадмініст-рації, Локачинська рай-держадміністрація | 2007 | 300 | 300 |  |  |
|  |  |  | 2008 | 100 3750 (Дер-жавний бюджет) | 100 |  |  |
|  |  |  | 2009 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | 2010 | 100 | 100 |  |  |
| 11. | До 200-річчя від дня народження Т.Шевченка провести реставрацію гробниці князя Пронського та каплиці св.Теклі у м.Берестечку, пов’язаних з перебуванням Т.Шев- | Управління містобудува- ння, архітектури та жит- лово-комунального гос- подарства, управління капітального будівництва | 2007 2008 | 300 | 150 |  | 150 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ченка (відповідно до розпо-рядження Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2005 року № 532-р) | облдержадміністрації, Горохівська райдержад-міністрація |  |  |  |  |  |
| 12. | Забезпечити поповнення та кори-гування списку історичних насе-лених місць області, виготовлення історико-архітектурних опорних планів, визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 878 | Управління містобуду-вання, архітектури та житлово-комунального господарства, культури і туризму облдержадміні-страції, райдержадміні-страції, виконкоми місь-ких (міст обласного зна-чення) рад | 2007 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | 2008 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | 2009 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | 2010 | 50 | 50 |  |  |
| 13 | Здійснювати підготовку та видання путівників про міста із Списку істо-ричних населених місць України, що знаходяться на території об-ласті | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, райдержадміні-страції, виконкоми місь-ких (міст обласного зна-чення) рад | 2007 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 2008 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 2009 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 2010 | 10 | 10 |  |  |
| 14. | Продовжувати роботи з підготовки до видання тому “Зводу пам’ят-ників історії і культури України” по області | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, робоча група з підготовки тому “Зводу пам’ятників історії і куль-тури України” по області | 2007 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 2008 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 2009 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 2010 | 10 | 10 |  |  |
| 15. | Забезпечити створення на базі відділу Волинського краєзнавчого музею науково-дослідного осеред-ку пам’яткоохоронних досліджень | Управління культури і туризму, містобудування, архітектури та житлово- комунального господарс- | 2007 | 20 |  |  | 20 |
|  |  |  | 2008 2009 | 20 20 |  |  | 20 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | ства облдержадміністра-ції | 2010 | 20 |  |  | 20 |
| 16. | Забезпечити проведення невідклад- них рятівних та стаціонарних археологічних досліджень на об’єктах культурної спадщини, що руйнуються внаслідок господар-ської діяльності людини та природ-них факторів | Управління культури і ту-ризму, містобудування, архітектури та житлово-комунального господар-ства облдержадміністра-ції, Волинська філія дер-жавного підприємства “Охоронна археологічна служба” Інституту архео-логії НАН України | 2007 | 210 | 10 |  | 200 |
|  |  |  | 2008 | 210 | 10 |  | 200 |
|  |  |  | 2009 | 210 | 10 |  | 200 |
|  |  |  | 2010 | 210 | 10 |  | 200 |
| 17. | Забезпечити випуск місячника “Кур’єр 7 муз” з актуальних питань охорони культурної спадщини, популяризації європейського дос-віду у справі охорони культурної спадщини, розвитку культури, мистецтва і організації туризму в області | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, редакція “Волин-ської газети”, ВАТ “Во-линська обласна друкар-ня” | 2007 | 24 | 12 |  | 12 |
|  |  |  | 2008 | 24 | 12 |  | 12 |
|  |  |  | 2009 | 24 | 12 |  | 12 |
|  |  |  | 2010 | 24 | 12 |  | 12 |
| 18. | Надавати фінансову підтримку літературно-мистецьким часописам на здійснення публікацій істо-ричної та краєзнавчої тематики | Управління культури і туризму облдержадміні-страції | 2006 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2007 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2009 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2 | 2 |  |  |
| # ХІ. Розвиток туризм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Організувати проведення ліцензу-вання та атестації екскурсоводів, гідів-перекладачів, підготовку та перепідготовку персоналу для галузі туризму на базі обласного державного туристичного центру, зміцнювати його матеріальну базу | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, обласний держав-ний туристичний центр | 2007 | 40 | 20 |  | 20 |
|  |  |  | 2008 | 40 | 20 |  | 20 |
|  |  |  | 2009 | 40 | 20 |  | 20 |
|  |  |  | 2010 | 40 | 20 |  | 20 |
| 2. | Уживати заходи щодо залучення приватного сектора у сільській міс-цевості Любомльського, Шацького, інших районів до рекреаційно-туристичного підприємництва та підсобної діяльності у сфері туризму (сільський зелений туризм) | Любомльська, Шацька райдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміні-страції | 2007 | 20 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 2008 | 20 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 2009 2010 | 20 20 | 10 10 | 10 10 |  |
| 3. | Розробити та забезпечити вико-нання комплексних програм роз-витку туристичних центрів області: міст Луцька, Ковеля, Володимира-Волинського, Любомля, Берестеч-ка, сіл Колодяжне, Зимно, Світязь, смт Шацьк | Виконком Володимир- Волинської міської ради, Любомльська, Шацька, Володимир- Волинська, Горохівська, Ковельська райдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміні-страції | 2007 | 20 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 2008 | 20 | 10 | 10 |  |
|  | підсобної діяльності у сфері туриз-му (сільський зелений туризм) |  | 2009 2010 | 20 20 | 10 10 | 10 10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Забезпечити створення транскор-донних маршрутів для різних категорій туристів, екскурсантів, залучення до туристичних подо-рожей мешканців України, Польщі, Білорусі, громадян інших країн | Управління культури і туризму, міжнародного співробітництва та євро-пейської інтеграції обдер-жадміністрації | 2007 | 19 | 4 |  | 15 |
|  |  |  | 2008 | 17 | 2 |  | 15 |
|  |  |  | 2009 | 17 | 2 |  | 15 |
|  |  |  | 2010 | 17 | 2 |  | 15 |
| 5. | Установити на узбіччях автошляхів міжнародного транспортного кори- дору Балтійське море - Чорне море: Ягодин – Ковель – Луцьк – межа Рівненської області (на Дубно) та основних транспортних магіст-ралей, що проходять територією області, інформаційні щити про розташування туристичних об’єк-тів, місць відпочинку, пам’яток історії, культури, архітектури і дорожні знаки, що вказують відстані до них | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | 2007 | 20 |  | 10 | 10 |
|  |  |  | 2008 | 20 |  | 10 | 10 |
|  |  |  | 2009 | 20 |  | 10 | 10 |
|  |  |  | 2010 | 20 |  | 10 | 10 |
| 6. | Проводити рекламні тури для пред-ставників провідних та спеціалізо-ваних засобів масової інформації, вітчизняних та зарубіжних турис-тичних компаній | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, суб’єкти турис-тичної діяльності | 2007 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 2008 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 2009 | 10 | 10 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7. | Створювати в містах обласного значення та районних центрах туристично-інформаційні центри | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, управління культури і туризму облдержадміні-страції | 2007 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 2008 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 2009 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 2010 | 5 |  | 5 |  |
| 8. | Здійснювати видання друкованої продукції (поштових листівок, календарів, буклетів, путівників) по об’єктах туристичного показу, мар-шрутах | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, суб’єкти турис-тичної діяльності | 2007 | 15 | 10 |  | 5 |
|  |  |  | 2008 | 15 | 10 |  | 5 |
|  |  |  | 2009 | 15 | 10 |  | 5 |
|  |  |  | 2010 | 15 | 10 |  | 5 |
| 9. | Брати участь у спеціалізованих семінарах, конференціях, україн-ських та зарубіжних виставках-яр-марках із залученням іноземних та вітчизняних організацій для вив-чення і популяризації новітніх тех-нологій надання туристичних пос-луг | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, суб’єкти турис-тичної діяльності | 2007 | 25 | 20 |  | 5 |
|  |  |  | 2008 | 25 | 20 |  | 5 |
|  |  |  | 2009 | 25 | 20 |  | 5 |
|  |  |  | 2010 | 25 | 20 |  | 5 |
| 10. | Запроваджувати електронний мар-кетинг у туристичній галузі, у тому числі системи пропагування і реклами туристичних, рекреа-ційних можливостей краю | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, суб’єкти турис-тичної діяльності | 2007 2008 2009 2010 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11. | Спільно з виконкомами міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністраціями забез- печити сталий розвиток фести-вального туризму та календар заходів для фестивалів “Берегиня”, “Володимир”, “Різдвяна містерія”, “Поліське літо з фольклором”, “Нью кооперейшн”, “Стравінський та Україна”, “На хвилях Світязя”, “Оберіг”, їх стабільне фінансування | Управління культури і туризму облдержадміні-страції | 2007 | 60 | 25 | 25 | 10 |
| 12. | Організувати спільно з туроперато-рами створення та просування но-вих туристичних продуктів “Старо- давній Володимир”, “Золота діаде-ма Волині” ( Устилуг, Володимир-Волинський, Локачі, Кисилин, Затурці, Торчин, Луцьк, Жидичин, Піддубці, Олика), “Західне Полісся - колиска слов’янської цивілізації” (на базі Любешівського, Маневиць-кого та Камінь-Каширського райо-нів) в Україні та за кордоном | Володимир-Волинська міська рада та Володи-мир-Волинська райдерж- адміністрація, управління культури і туризму обл-держадміністрації, тур-оператори | 2007 | 15 | 10 |  | 5 |