V. ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо забезпечення в області

співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року

(тис. гривень)

| № з/п |  | Найменування заходу |  |  | Відповідальні за виконання |  |  |  |  |  | Строк вико-нан-ня, роки |  |  |  |  |  |  |  |  | Орієн-тов-ний обсяг фінан-суван-ня |  |  |  |  |  |  |  |  | У тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дер-жав-ний бюд-жет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | облас-ний бюд-жет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правові засади співробітництва із закордонними українцями |  |  |  |
| 1. |  | Укладення угод про співробітництво між обласною державною адміністрацією та Лодзинським, Варміно-Мазурським воєводствами Республіки Польща |  |  | управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації облдержадміністрації |  |  |  |  |  | 2007 - 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Розроблення та виконання програм співробітництва у торговельно-економічній, науковій, культурній, видавничій сфері, у сфері освіти, туризму і спорту між областю, Люблінським воєводством Республіки Польща та Брестською областю Республіки Білорусь з метою задоволення їх потреб та потреб національних меншин в Україні |  |  | управління з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, освіти і науки, культури і туризму, у справах молоді та спорту облдержадміністрації |  |  |  |  |  | 2006 - 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організаційно-координаційна діяльність |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Проведення щорічних зустрічей керівників українських громадських організацій Польщі, Білорусі та України в рамках діяльності єврорегіону "Буг" |  |  | управління з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації облдержадміністрації |  |  |  |  |  | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Забезпечення співпраці жіночих громадських організацій області із Світовою федерацією українських жіночих організацій, обласними відділеннями Всеукраїнського союзу українок та українськими жіночими громадськими організаціями іноземних держав |  |  | управління з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації облдержадміністрації |  |  |  |  |  | 2006 - 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Установлення зв’язків між творчими колективами, організаціями літераторів, художників, музеями, бібліотеками, окремими митцями, спортивними і туристичними організаціями Волині та українськими громадськими організаціями іноземних держав |  |  | управління з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації, освіти і науки, культури і туризму, у справах молоді та спорту облдержадміністрації |  |  |  |  |  | 2006 - 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Встановлення в с. Саг- ринь (Республіка Польща) пам′ятника–меморіалу 1200-ам загиблим українцям під час насильницького переселення у березні 1944 року |  |  | головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, управління з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації облдержадміністрації |  |  |  |  |  | 2006 - 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Науково-освітня діяльність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Сприяння розвитку українського шкільництва за кордоном |  |  | управління освіти і науки облдержадміністрації |  |  |  |  | 2006 - 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Залучення іноземної учнівської та студентської молоді українського походження до навчання на курсах з українознавства та вивчення української мови, участі в семінарах, олімпіадах, конкурсах, що проводяться в області |  |  | управління освіти і науки, обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій обл-держадміністрації |  |  |  |  | 2006-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Проведення в м. Луцьк Міжнародної конференції з мовно-освітніх проблем |  |  | управління з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації, освіти і науки облдержадміністрації |  |  |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Надання допомоги в організації екскурсій по області для кращих учнів україномовних навчальних закладів і переможців олімпіад української мови та літератури з іноземних держав |  |  | управління культури і туризму, з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації облдержадміністрації |  |  |  |  | 2006 - 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Надання допомоги у комплектуванні українськими виданнями бібліотек у місцях компактного проживання закордонних українців |  |  | управління з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації, освіти і науки, культури і туризму облдержадміністрації |  |  |  |  | 2006 - 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Організація стажування в області викладачів української мови, літератури, історії та культури навчальних закладів іноземних держав |  |  | управління освіти і науки облдержадміністрації |  |  |  |  | 2006 - 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у межах загальних видатків місцевих органів виконавчої влади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Історико-культурна та мистецька діяльність |  |
| 13. |  | Забезпечення діяльності українських культурологічних громадських організацій в іноземних державах |  |  | управління з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації, культури і туризму облдержадміністрації |  |  |  |  | 2006 - 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Організація та проведення V Міжнародного фестивалю українського фольклору "Берегиня" |  |  | управління культури і туризму облдержадміністрації |  |  |  |  | 2007, 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Надання допомоги самодіяльним колективам закордонних українців у придбанні в Україні народних музичних інструментів, відео- та фонотек з виступами провідних українських народних колективів і професійних виконавців творів української пісенної та музичної класики, сценічного вбрання, мистецької літератури |  |  | управління культури і туризму, з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації облдержадміністрації |  |  |  |  | 2006 - 2010 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Сприяння закордонним українцям у відновленні та впорядкуванні місць української пам’яті за кордоном |  |  | управління з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації облдержадміністрації |  |  |  |  | 2006 - 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у межах загальних видатків цен-тральних органів виконавчої влади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Сприяння об’єднанням українців Російської Федерації у проведенні ними культурно-освітніх заходів |  |  | управління з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації, культури і туризму, науки і освіти облдержадміністрації |  |  |  |  | 2006 - 2010 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Сприяння українським товариствам Кубані (Російська Федерація) в організації фестивалю "Всі ми діти твої, Україно!" |  |  | управління з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації, культури і туризму облдержадміністрації |  |  |  |  | 2007 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Видавнича діяльність |  |
| 19. |  | Участь у проведенні щорічної Всеукраїнської акції "Дітям зарубіжжя – українську книжку" |  |  | управління з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації, культури і туризму, науки і освіти облдержадміністрації |  |  |  | 2006 - 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інформаційна діяльність |  |
| 20. |  | Висвітлення соціально-політичного, культурно-мистецького, наукового та ділового життя закордонних українців у різних країнах світу в засобах масової інформації |  |  | управління з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації, культури і туризму, науки і освіти, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації |  |  |  | 2006 - 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у межах загальних видатків централь-них і місцевих органів виконавчої влади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Обмін друкованими, електронними, радіо та відео матеріалами між засобами масової інформації області та держав компактного проживання закордонних українців |  |  | управління з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації облдержадміні-страції |  |  |  | 2006 - 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Налагодження співпраці телерадіокомпаній області з телерадіокомпаніями Республіки Польща та Республіки Білорусь |  |  | управління з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації облдержадміні-страції |  |  |  | 2006 - 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у межах загальних видатків централь-них і місцевих органів виконавчої влади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Торговельно-економічна та науково-технічна діяльність |  |
| 23. | Налагодження торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва області з регіонами держав компактного проживання закордонних українців |  |  | управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації |  |  |  | 2006 - 2010 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Розповсюдження через дипломатичні представництва України за кордоном, закордонні українські громадські організації інформаційних матеріалів українською та іноземними мовами про економічний і науково-технічний потенціал області з метою залучення в економіку Волині іноземних інвестицій та сприяння розвиткові регіонального співробітництва |  | управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації облдержадміністрації |  |  | 2006 - 2010 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Робота з молоддю, спортивно-туристична діяльність |
| 25. | Налагодження співпраці з українськими молодіжними організаціями за кордоном, обміну групами дітей і молоді з метою проведення спортивних змагань, спільного відпочинку та оздоровлення, конкурсів для дітей і солоді з числа закордонних українців на краще знання української мови, літератури, історії та традицій, залучення закордонних українців до участі у програмах міжнародного руху "Спорт для всіх" |  |  | управління з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації, культури і туризму, науки і освіти, у справах молоді та спорту облдержадміністрації |  |  | 2006 - 2010 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Організація ознайомлювальних турів по Волині для підготовки та публікації в українських та іномовних зарубіжних засобах масової інформації матеріалів про туристичні можливості, науково-технічні, економічні та культурні досягнення області |  |  | управління з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації, культури і туризму, науки і освіти, у справах молоді та спорту облдержадміністрації |  |  | 2006 - 2010 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Організація всеукраїнського ознайомлювального туру для кіно - та телезнімальних груп іноземних журналістів українського походження "Десять поглядів на Україну" |  |  | управління з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації облдержадміністрації |  |  | 2006, 2008 і 2010 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,3 |  |  |  |  |  |  |  | 163,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,8 |  |  |  |  |  |  | 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |