СХВАЛЕНО

розпорядженням голови облдержадміністрації

від 28 лютого 2006 року № 72

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ

розвитку архівної справи в області

на 2006 – 2010 роки

Загальна частина

Архівна  справа  є  важливою  складовою  інформаційної, культурної, наукової та соціальної сфери життєдіяльності області. Реалізацію державної політики в архівній галузі області забезпечують державний архів області, 20 архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад, 15 трудових архівів, архівні підрозділи підприємств, установ, організацій різних форм власності.

Стан архівної справи потребує вжиття дієвих заходів.

Матеріально-технічна база архівних установ не відповідає сучасним стандартам і потребам, що може призвести до втрати документів. У сховищах архівних відділів, трудових архівів не вистачає систем пожежегасіння і протипожежної та охоронної сигналізації. Більшість їх сховищ внаслідок  відсутності систем кондиціювання не забезпечують оптимальний вологісно-температурний режим. Значна частина приміщень потребує ремонту, окремі з них не  забезпечені меблями, сучасним стелажним обладнанням.

Недостатність фінансування не дає змоги планомірно і повністю забезпечити архівні установи сучасною комп'ютерною і копіювальною технікою.

Потребує державної підтримки робота щодо кадрового забезпечення.

Розв'язання перелічених та інших проблем передбачає ця  Програма.

Мета Програми

Мета Програми полягає у створенні належних умов зберігання, поповнення та активного використання Національного архівного фонду і матеріально-технічне оснащення архівних установ.

Основними завданнями Програми є:

поліпшення умов зберігання документів в архівних установах;

забезпечення сучасними засобами пожежегасіння, протипожежної  та охоронної сигналізації;

2

збереження і поповнення Національного архівного фонду, примноження цим національного культурного надбання;

технічне оснащення, впровадження сучасних інформаційних технологій в архівних установах;

створення належних умов для зберігання та використання документів, що не входять до Національного архівного фонду, але задовольняють потреби соціально–правового характеру громадян.

Для виконання завдань Програми затверджуються заходи щодо фінансового забезпечення розвитку і підтримки архівної справи в області.

Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах коштів, передбачених місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, відповідальними за виконання Програми у державному і місцевих бюджетах, а також за рахунок інших джерел.

Очікувані результати

Виконання Програми   дасть змогу:

поліпшити умови зберігання документів Національного архівного фонду;

зміцнити матеріально-технічну базу архівних установ та поліпшити умови роботи їх працівників;

запровадити сучасні інформаційні технології та створити систему інформаційних ресурсів;

задовольнити оперативно й у значно більших обсягах потреби громадян, суспільства в інформації;

забезпечити створення мережі архівних фондів установ для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до документів Національного архівного фонду (трудові архіви).