ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови обласної державної адміністрації

від 21 березня 2006 року  № 99

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо виконання в області у 2006 році Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки

| № з/п | Зміст пункту Програми | Найменування заходу | Виконавці | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визначення рівня та потреб кадрового забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування фахівцями з питань європейської та євроатлантичної інтеграції | визначення рівня та потреби органів державної влади та органів місцевого самоврядування у підготовці фахівців (із зазначенням категорії державних службовців) у 2007 році відповідно до методичних рекомендацій Головдержслужби | управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, інші структурні підрозділи облдержадміністрації (за списком), райдержадміністрації, міські (міст обласного значення) ради | березень |

|  | Визначення структури та обсягів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань європейської та євроатлантичної інтеграції відповідно до поточних і перспективних потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування | визначення структури та обсягів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців на 2007 рік із зазначенням напрямів підготовки, спеціальності та спеціалізації | управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, головне управління економіки облдержадміністрації, обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій | квітень |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Формування показників державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції | подання в установленому порядку Мінекономіки заявки на включення до проекту державного замовлення на 2007 рік щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також мовної підготовки фахівців; укладення відповідно до Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або надання додаткових освітніх послуг договорів про навчання фахівців з визначеними в установленому порядку навчальними закладами | управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, головне управління економіки облдержадміністрації, обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій; управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, головне управління економіки облдержадміністрації, обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій | до 15 липня серпень |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Проведення та координація наукових досліджень з актуальних питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також наукових, науково-методичних конференцій, симпозіумів, семінарів з цих питань | забезпечення проведення міжнародних, всеукраїнських наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом з актуальних проблем європейської та євроатлантичної інтеграції | управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, головне управління економіки облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації | протягом року |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Здійснення заходів щодо залучення в установленому порядку міжнародної технічної допомоги, у тому числі ЄС та НАТО, їх держав–членів, для виконання Програми | підготовка та подання в установленому порядку Мінекономіки пропозицій щодо залучення міжнародної технічної допомоги до здійснення заходів, визначених Програмою | управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, головне управління економіки облдержадміністрації | І квартал |

|  | Залучення до реалізації заходів з виконання Програми громадських організацій | інформування та залучення громадських організацій до участі у здійсненні заходів, визначених цим Планом | управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, головне управління економіки, управління з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації (за списком), райдержадміністрації, міські (міст обласного значення) ради | протягом року |
| --- | --- | --- | --- | --- |