# ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням першого    заступника голови

облдержадміністрації

від 26 березня 2007 року № 110

## ПЛАН  ЗАХОДІВ

з підготовки та відзначення в області 20-річчя

заснування Організації ветеранів України

1. Провести в м. Луцьку зустріч керівників облдержадміністрації та обласної ради з активом обласної організації ветеранів України, де обговорити питання взаємодії громадського об’єднання з місцевими органами виконавчої влади та самоврядування щодо розв’язання проблем ветеранів війни та праці. Провести аналогічні зустрічі з активом осередків організації ветеранів України в містах обласного значення, районних центрах, інших населених пунктах

|  | управління з питань внутрішньої політики, головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, обласна організація ветеранів України до 5 квітня 2007 року |
| --- | --- |

2. Провести поточні ремонти пам’ятників та меморіальних комплексів, роботи з благоустрою прилеглих територій

|  | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад березень - квітень 2007 року |
| --- | --- |

3. З метою поліпшення соціально-побутового та медичного обслуговування одиноких, малозабезпечених ветеранів війни та праці провести обстеження умов їх проживання та надати посильну матеріальну допомогу. Приділити особливу увагу ветеранам з обмеженими фізичними можливостями та тим, які перебувають у будинках-інтернатах, стаціонарних відділеннях територіальних центрів, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни. Організувати їх відвідування представниками органів виконавчої влади

|  | головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад березень - квітень 2007 року |
| --- | --- |

4. Підготувати на підставі клопотань обласної ради організації ветеранів України відзнаки обласної державної адміністрації, забезпечити їх урочисте вручення під час ювілейних заходів

|  | відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації, управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації квітень 2007 року |
| --- | --- |

5. Надати допомогу:

1) обласній організації ветеранів України:

- у підготовці та проведенні в м.Луцьку урочистого пленуму, присвяченого 20-річчю заснування Організації ветеранів України, за участю делегацій з районів і міст області

|  | організаційний комітет, управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад 12 квітня 2007 року |
| --- | --- |

- в організації покладання квітів від учасників урочистого пленуму до Вічного вогню на Меморіальному комплексі “Вічної слави” в м. Луцьку

|  | управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації 12 квітня 2007 року |
| --- | --- |

# - в організації та проведенні святкового концерту майстрів мистецтв та ветеранів-аматорів для учасників урочистого пленуму

|  | управління культури і туризму облдержадміністрації 12 квітня 2007 року |
| --- | --- |

- в організації святкової зустрічі учасників урочистого пленуму в обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою

|  | управління з питань внутрішньої політики, освіти і науки облдержадміністрації 12 квітня 2007 року |
| --- | --- |

# - у підготовці та виданні ювілейного нарису “20 років Волинській обласній організації ветеранів України”

|  | управління культури і туризму, з питань внутрішньої політики облдержадміністрації до 12 квітня 2007 року |
| --- | --- |

# - у підготовці та експонуванні в місці проведення урочистого пленуму ювілейної фото-документальної та книжкової виставки

|  | управління культури і туризму, інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації до 12 квітня 2007 року |
| --- | --- |

- у висвітленні засобами масової інформації роботи урочистого пленуму, інших ювілейних заходів

|  | управління інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія квітень 2007 року |
| --- | --- |

2) первинним, районним та міським осередкам організації ветеранів України у підготовці та проведенні ювілейних заходів, їх висвітленні засобами масової інформації

|  | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад березень - квітень 2007 року |
| --- | --- |

6. Провести в навчальних закладах області тематичні заходи за участю ветеранів війни та праці

|  | управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, обласна організація ветеранів України квітень 2007 року |
| --- | --- |

7. Організувати проведення обласного шахового турніру серед команд ветеранів війни та праці з районів і міст, присвяченого 20-річчю заснування Організації ветеранів України

|  | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, обласна організація ветеранів України квітень 2007 року |
| --- | --- |

8. Провести підсумкове засідання організаційного комітету, де проаналізувати виконання плану заходів з підготовки та відзначення в області 20-річчя заснування Організації ветеранів України

|  | організаційний комітет, управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, обласна організація ветеранів України до 25 квітня 2007 року |
| --- | --- |