# ЗАТВЕРДЖEHHО

# розпорядженням голови обласної

державної адміністрації

від 18 квітня 2007 року № 147

РОБОЧИЙ ПЛАН

запровадження системи управління якістю апарату облдержадміністрації

за стандартом ДСТУ ISO 9001:2001 на 2007 - 2008 роки

| № з/п | Заходи | Результат | 2007 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | місяць |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місяць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | Розроблення Положень про робочу групу з питань розробле-ння та запровадже-ння СУЯ та про уповноважених з питань СУЯ, Програми, Концепції, Політики щодо запровадження СУЯ | Положення, Програма, Концепція, Політика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Видання розпорядчих актів запровадження системи управління якістю в апараті | Розпорядже-ння, наказ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 3. | Проведення навча-ння начальників відділів та уповноважених з питань СУЯ у структурних підрозділах щодо розроблення та запровадження СУЯ в апараті облдержадмініст-рації | Протокол навчання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Підготовка інформаційних матеріалів для персоналу апарату облдержадмініст-рації з питань управління якістю | Інформаційні матеріали на файловому сервері апарату облдержад- міністрації (work\aparat\ ISO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведення функціонального обстеження апарату облдержадмініст-рації та його структурних підрозділів з метою удосконалення структури, підвищення ефективності роботи та на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2001 | Звіт про проведення роботи та пропозиції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 6. | Проведення анкетування працівників апарату щодо їхнього бачення впровадження СУЯ | Анкетування, узагальнений звіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Аналіз положень та інших нормативних актів, які регламен-тують діяльність апарату облдерж-адміністрації та його структурних підрозділів на предмет можливо-сті їх використання як програм якості (за необхідності внесення змін та доповнень до зазначених документів) | Висновки, підготовка проектів розпорядчих актів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Визначення кате-горій та переліку послуг, що надаю-ться апаратом облдержадмініст-рації | Перелік послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Попереднє визна-чення характери-тик для усіх категорій послуг, що надаються апаратом облдерж-адміністрації | Таблиця характери-тик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 11. | Розроблення анкети та проведення анкетування споживачів на предмет відповідності та якості послуг, що надаються апаратом облдерж-адміністрації | Анкета, узагальнений звіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Попереднє визна-чення розділів стандарту ДСТУ ISO 9001:2001, які можуть застосовуватися до кожного зі структурних підрозділів апарату облдержадмініст-рації | Таблиця |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Підготовка аудиторів для проведення аудитів функцій СУЯ апарату облдерж-адміністрації | Протокол навчання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Визначення категорії споживачів, яким надає послуги апарат облдерж-адміністрації | Таблиця |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 15. | Визначення структури та переліку процесів СУЯ | Перелік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Розроблення моделі взаємодії процесів СУЯ | Блок-схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Затвердження переліку методик процесів СУЯ | Наказ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Складання методик процесів СУЯ | Методики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Розроблення Настанови з якості апарату облдержадмініст-рації | Проект Настанови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Затвердження Настанови з якості апарату облдержадмініст-рації | Наказ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Розроблення та затвердження інструкції управління невідповідними послугами | Інструкція |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Розроблення документацій СУЯ | Наказ, методики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 23. | Проведення діагностичного аудиту СУЯ апарату облдерж-адміністрації | Звіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Розроблення та реалізація плану заходів щодо усунення невідповідностей, виявлених під час проведення діагностичного обстеження СУЯ апарату облдерж-адміністрації | План заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Розроблення плану-графіка проведення консультацій за процесами СУЯ апарату облдерж-адміністрації | План-графік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Проведення консультацій та коригувальних дій процесів СУЯ апарату облдерж-адміністрації | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Проведення перед- сертифікаційного аудиту СУЯ апарату облдерж-адміністрації | Звіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28. | Проведення роботи щодо усунення недоліків, виявлених перед сертифікаційним аудитом СУЯ апарату облдерж-адміністрації | План заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Підготовка документів для надання в орган з сертифікації систем якості ДП “Волинський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” для проведення сертифікації СУЯ | Копії документів СУЯ, заявка на проведення сертифікації, опитувальна анкета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Проведення остаточної перевірки та оцінки СУЯ апарату облдержадмініст-рації | Акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Розроблення плану розвитку СУЯ апарату облдержадмініст-рації на 2009 рік | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 32. | Проведення анкетування працівників апарату облдержадміністрації щодо ефективності та результативності впровадження СУЯ | Звіт за наслідками анкетування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка: СУЯ – система управління якістю