|  | # ЗАТВЕРДЖЕНО # розпорядженням голови # облдержадміністрації від 21 травня 2007 року № 182 |
| --- | --- |

## ЗАХОДИ

з підготовки і проведення в області у 2007 році Року української книги

Організаційна робота

1. Розробити плани місцевих заходів з проведення Року української книги та забезпечити їх реалізацію

|  | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад травень 2007 року |
| --- | --- |

2. Провести презентації видань, випущених видавництвами та видавничими організаціями у 2007 році

|  | управління інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, обласна організація Національної спілки письменників України протягом року |
| --- | --- |

# 3. Поповнити фонди бібліотек області виданнями, випущеними за Програмою економічної підтримки друкованих засобів масової інформації та книговидавничої справи на Волині

|  | управління інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації постійно |
| --- | --- |

4. Провести в області конкурс “Світ волинської книги – 2007”

|  | управління інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, обласна організація Національної спілки письменників України протягом року |
| --- | --- |

5. Провести конкурс молодих літераторів області

|  | управління інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, обласна організація Національної спілки письменників України травень 2007 року |
| --- | --- |

6. Забезпечити виконання розв’язання програм, пов’язаних з функціонуванням ринку вітчизняної книговидавничої продукції, сприяти суб’єктам книговидавничої справи в пільговій оренді приміщень та вирішити питання щодо відкриття в кожному районному центрі, містах обласного значення спеціалізованого магазину продажу книг

|  | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад грудень 2007 року |
| --- | --- |

7. Розробити заходи з популяризації української книги та книг волинських авторів серед населення області, особливо молоді

|  | управління культури і туризму, освіти і науки облдержадміністрації травень 2007 року |
| --- | --- |

8. Здійснити заходи щодо розвитку та впровадження електронних бібліотек, насамперед у навчальних закладах, бібліотеках для дітей та юнацтва

|  | управління культури і туризму, освіти і науки облдержадміністрації протягом року |
| --- | --- |

9. Забезпечити всебічне висвітлення заходів з підготовки та проведення в області у 2007 році Року української книги

|  | управління інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія протягом року |
| --- | --- |

Науково-дослідницька робота

10. Проаналізувати систему книгорозповсюдження в області, матеріали розглянути на нараді при заступникові голови облдержадміністрації

|  | управління культури і туризму облдержадміністрації протягом року |
| --- | --- |

Популяризація української книги

11. Провести Другу регіональну книжкову виставку “Книги Великої Волині”

|  | управління інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, видавництва області травень 2007 року |
| --- | --- |

12. Створити в дошкільних закладах бібліотечки дитячої книги

|  | управління освіти і науки облдержадміністрації протягом року |
| --- | --- |

# 13. Забезпечити участь видавництв області в міжнародних та всеукраїнських книжкових виставках

|  | управління інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації постійно |
| --- | --- |

14. Сприяти проведенню громадської акції “Книгоманія” в області

|  | управління інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, обласна організація Національної спілки письменників України протягом року |
| --- | --- |

15. Забезпечити підтримку Всеукраїнського рейтингу “Книга року”

|  | управління інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації протягом року |
| --- | --- |

16. Провести поетично-мистецьке свято “Лісова пісня”

|  | управління інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, Ковельська райдержадміністрація, обласна організація Національної спілки письменників України серпень 2007 року |
| --- | --- |

17. Провести творчі зустрічі письменників, членів обласної організації Національної спілки письменників України з читачами

|  | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, обласна організація Національної спілки письменників України протягом року |
| --- | --- |