## ЗАТВЕРДЖЕНО

# розпорядженням заступника

# голови облдержадміністрації

від 13 червня 2007 року № 216

ЗАХОДИ

з підготовки та  проведення в області у 2007 році

Року гендерної рівності

1.    Створити гендерну громадську раду з питань реалізації гендерної політики в області за участю громадських організацій та науковців.

|  | Управління справах у молоді та спорту облдержадміністрації, обласна громадська організація “Гендерний центр” липень 2007 року |
| --- | --- |

2. Розглянути на колегії управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації  за участю заступників голів райдержадміністрацій, міськвиконкомів питання щодо практичних заходів із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в області.

|  | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад III квартал 2007 року |
| --- | --- |

3.    Підготувати та видати “Гендерний портрет Волинської області” (дані щодо реального становища жінок і чоловіків та їх статусу в області, які дозволять виявити найбільш актуальні проблеми у сфері гендерних відносин та визначити пріоритети для спрямування практичної діяльності в цій сфері).

|  | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації за участю громадських організацій та науковців області липень - листопад 2007 року |
| --- | --- |

4.    Провести Міжнародну науково-практичну конференцію “Гендерні стереотипи індивідуального здоров’я”.

|  | Управління у справах молоді та спорту, охорони здоров’я облдержадміністрації, Волинський державний університет імені Лесі Українки, обласна громадська організація “Гендерний центр” жовтень 2007 року |
| --- | --- |

5.  Підготувати та видати статистичний збірник “Жінки і чоловіки Волинської області”.

|  | Головне управління статистики в області вересень 2007 року |
| --- | --- |

- Провести заходи, передбачені програмою “Неповні сім’ї: гендерні аспекти” (семінар “Усвідомлене батьківство” для батьків та матерів, які самі виховують дітей, видання “Батьківської абетки”).

|  | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, обласна громадська організація “Гендерний центр” серпень – вересень 2007 року |
| --- | --- |

7. Забезпечити організаційно-фінансове сприяння у проведенні  акції “16 днів протидії гендерному насильству”.

|  | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, відділи у справах молоді та спорту (сім’ї та молоді) райдерж-адміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення) листопад – грудень 2007 року |
| --- | --- |

8.  Провести громадські слухання з нагоди щорічної акції “16 днів протидії гендерному насильству”.

|  | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, обласна рада, гендерна громадська рада за участю представників засобів масової інформації грудень 2007 року |
| --- | --- |

9.  Провести семінар для державних службовців “Актуальні проблеми гендерної рівності”.

|  | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, Обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій обласна громадська організація “Гендерний центр” Липень 2007 року |
| --- | --- |

10. Провести семінар для представників засобів масової інформації “Сучасний стан та проблеми гендерної рівності українського суспільства”.

|  | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, обласна громадська організація “Гендерний центр” вересень 2007 року |
| --- | --- |