## ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21 червня  2007 року               м. Луцьк                                                   № 227

Про організацію проведення виставки-ярмарку

“Волинь-Агро-2007”

Відповідно до пункту 5 статті 19, пункту 9 статті 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, програми виставкової діяльності на 2006-2007 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 22 грудня 2005 року       № 24/6 зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням обласної ради від    18 квітня 2007 року № 11/10, з метою реалізації державної, науково-технічної, інвестиційної політики в галузях сільського господарства, харчової і переробної промисловості, сільськогосподарського машинобудування, встановлення розвитку торгівельно-економічних відносин та належної організації з 7 по 9 вересня 2007 року на території ВАТ „Волиньагрореммаш”  виставки-ярмарку „Волинь-Агро-2007” (далі - виставка-ярмарок):

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення виставки-ярмарку у складі згідно з додатком.

2. Затвердити заходи щодо організації проведення виставки-ярмарку (додаються).

3. Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації (Л. Івевакова) забезпечити  фінансування витрат, пов′язаних з організацією та проведенням виставки-ярмарку.

4. Головному управлінню агропромислового розвитку облдерж-адміністрації визначити організатора-розпорядника виставки-ярмарку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації В. Зарембу.

Голова обласної державної

адміністрації	                                                   		    В. БОНДАР

Аршулік 49 996

Додаток

до розпорядження  голови

обласної державної адміністрації

від 21 червня 2007 року № 227

СКЛАД

організаційного комітету з підготовки та проведення

виставки-ярмарку „Волинь-Агро-2007”

Голова організаційного комітету

ЗАРЕМБА                        	- перший заступник голови обласної державної

Віталій Миколайович         	  адміністрації

заступники голови організаційного комітету:

АРШУЛІК                   		- начальник головного управління

Анатолій Аполлонович             агропромислового розвитку облдержадміністрації

ІВЕВАКОВА             				- начальник головного управління економіки

Любов Юріївна                          облдержадміністрації

секретар організаційного комітету

ЄЗЕРСЬКА           	      - директор облсільгоспвиставки

Галина Олександрівна

члени організаційного комітету:

КОВАЛЬЧУК                             - голова правління ВАТ „Волиньагрореммаш”

Володимир Володимирович       (за згодою)

КОЗАК                                       - директор ТзОВ „Волинська

Наталія Богданівна                      сільськогосподарська  дорадча служба”

(за згодою)

КОЧКІН                                      - заступник начальника головного управління

Сергій Михайлович                     агропромислового розвитку

облдержадміністрації

КУЧМАН				   - начальник Ягодинської митниці

Віталій Миколайович                  (за згодою)

ЛЮЛЬКА                                    - директор Волинської філії НАК

Григорій Іванович                        „Украгролізинг” (за згодою)

2

МАКСИМЮК			   - директор Державної інспекції з карантину

Василь Степанович		      рослин по Волинській області (за згодою)

НАУМЕНКО                              - президент Волинської торгово-промислової

Сергій Васильович                       палати (за згодою)

НИКОНЮК                                - директор ТзОВ „Городище” Луцького

Анатолій Олександрович            району, голова Ради сільськогосподарських

підприємств  області

ПАХОЛЬЧУК                            - директор Волинського інституту

Віталій Дмитрович                      агропромислового виробництва УААН

(за згодою)

ПЕТРИКАНИН                          - заступник начальника головного управління

Людмила Федорівна                    агропромислового розвитку

облдержадміністрації

ПІДВАЛЬНИЙ                           - начальник управління агропромислового

Василь Тимофійович                   розвитку Луцької райдержадміністрації

СОБУЦЬКИЙ                             - голова асоціації фермерів та приватних

Микола Тихонович                      землевласників Волинської області (за згодою)

Заступник  керівника

апарату обласної

державної адміністрації                                                                       З.Гордієнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

обласної державної адміністрації

від 21 червня 2007 року № 227

ЗАХОДИ

щодо організації  проведення виставки-ярмарку

“Волинь-Агро-2007”

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Розробити загальну компенсацію виставки, експозиції виставки-ярмарку | червень | головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, облсільгоспвиставка |
| 2. | Сформувати перелік провідних підприємств, організацій і фірм – учасників виставки-ярмарку, номенклатуру продукції і товарів, які вони демонструватимуть під час роботи виставки-ярмарку | червень | райдержадміністрації, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, облсільгоспвиставка ВАТ “Волиньагрореммаш”, ТзОВ “Волинська сільськогосподарська дорадча служба” |
| 3. | Забезпечити підготовку аналітичних і фотоілюстративних матеріалів для виготовлення інформаційних планшетів | липень | головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, облсільгоспвиставка |
| 4. | Розробити та погодити з ВАТ “Волиньагрореммаш” розміщення експозиції колективного стенду, виставкового обладнання, електромережа та місць фірмової торгівлі | червень | головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, облсільгоспвиставка |
|  |  | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Розробити кошторис витрат на підготовку та проведення виставки-ярмарку | червень | головні управління агропромислового розвитку, економіки облдержадміністрації |
| 6. | Підготувати та розповсюдити запрошення на виставку-ярмарку “Волинь-Агро-2007” | червень | головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, ТзОВ “Волинська сільськогосподарська дорадча служба” |
| 7. | Забезпечити проведення культурно-мистецьких заходів за участю художніх колективів під час урочистого відкриття експозиції області | вересень | управління культури і туризму облдержадміністрації |
| 8. | Забезпечити бронювання місць у готелі для учасників виставки-ярмарку | вересень | головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації |
| 9. | Підготувати списки організаторів і учасників для нагородження дипломами та грамотами | серпень | головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, облсільгоспвиставка |
| 10. | Забезпечити висвітлення інформації про захід та участь підприємств, установ, організацій області у виставці-ярмарку | серпень – вересень | обласна державна телерадіокомпанія, управління інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації |
| 11. | Забезпечити підтримку та супровід при перетині кордону учасників виставки польських партнерів | вересень | державна інспекція з карантину рослин по Волинській області, Ягодинська митниця |