До проекту Програми                                                                                                                                                               протидії захворюванню

на туберкульоз у 2007 – 2011 роках в області

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

на  2007 – 2011 роки з подолання епідемії туберкульозу

(тис. грн.)

| Завдання і показники | Розподіл за роками |  |  |  |  |  |  |  |  | Найменування заходу |  | Відповідальні за виконання |  | Орієн- товний обсяг фінан- сування, усього | У тому числі за роками |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 |  | 2008 | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  |  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. Організація медичної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток вперше виявлених хворих на туберкульоз, який діагностовано на амбулаторному етапі (кількість зазначених хворих на 1 січня 2007 р. – 748) | 20 |  | 30 | 40 |  | 50 |  | 60 |  | Залучення лікувально-профілактичних закладів до вирішення питань організації своєчасного виявлення туберку- льозу та лікування хворих на амбулатор- ному етапі 2 |  | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Відсоток пацієнтів, що пройшли лікування на амбулаторному етапі, серед тих, що не виділяють збудників туберкульозу в навко- лишнє середовище (кількість яких на 1 січня 2007 р. становила 433) | 20 |  | 40 | 50 |  | 100 |  | 100 |  | Створення кабінетів контрольованого лікування на амбула- торному етапі |  | Районні державні адміністрації, викон-коми міських (міст обласного значення) рад, управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  | 810 | 120 | 138 | 159 | 183 | 210 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 2. Виявлення та діагностика хворих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток уперше виявлених хворих на туберкульоз, який діагностовано за методом мікроскопії мазка мокротиння (кількість зазначених хворих на 1 січня 2007 р. – 748) | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  | 60 | Виявлення хворих за методом мікроскопії мазка мокротиння та рентгенфлюорографії | Районні державні адміністрації, викон-коми міських (міст обласного значення) рад, управління МВС України у області, управління ДДУПВП у області, управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  | 1865 |  | 315 | 340 | 370 | 400 | 440 |  |
| Відсоток осіб, що контактують з хворими на туберкульоз, обстежених за методом туберкулінодіагностики (число контактних осіб з хворими, що виділяють мікобактерії туберкульозу, на 1 січня 2007 р. – 1412) | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | Виявлення хворих шляхом проведення туберкулінодіагно- стики серед контакт- них осіб і осіб, що належать до груп ризику, стосовно зах- ворювання на туберкульоз та ВІЛ- інфікованих 4 | Районні державні адміністрації, викон-коми міських (міст обласного значення) рад, управління МВС України у області, управління ДДУПВП у області, управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  | 4,5 |  | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Відсоток дітей, обстежених за методом туберкулінодіагностики | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 | Раннє виявлення туберкульозної інфекції у дітей шляхом щорічного проведення туберку- лінодіагностики | Районні державні адміністрації, викон-коми міських (міст обласного значення) рад, управління МВС України у області, управління ДДУПВП у області, управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  | 837 |  | 142 | 153 | 167 | 180 | 195 |  |
| Відсоток охоплення хворих на активний туберкульоз бактеріо- скопічним обсте- женням (кількість зазначених хворих на 1 січня 2007 р. – 1997) | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 | Забезпечення функціонування референс-лабораторії та лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  | 2940 |  | 500 | 540 | 580 | 630 | 690 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведення посіву мокротиння і визначення чутли- вості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріаль- них препаратів 5 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  | 470 |  | 78 | 85 | 93 | 102 | 112 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Відсоток охоплення хворих на активний туберкульоз рентгено- логічним обсте- женням | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 | Проведення комплексної діагнос-тики туберкульозу | Районні державні адміністрації, викон-коми міських (міст обласного значення) рад, управління МВС України у області, управління ДДУПВП у області, управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  | 754 |  | 125 | 136 | 150 | 163 | 180 |  |
| 3. Лікування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток осіб, що фактично розпочали лікування (кількість хворих 1-3 категорій на 1 січня 2007 р. – 1589) | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 | Проведення стандартизованої контрольованої короткострокової антимікобактеріальної терапії хворим 1-3 категорій під контро- лем медичного працівника | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток хворих з позитивними результатами лікування | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 85 |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток хворих, що перервали лікування | 20 |  | 15 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток хворих з вторинною мультирезистентністю | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Відсоток вилікуваних осіб (кількість хворих 4 категорії на 1 січня 2007 р. – 691) | 60 |  | 65 |  | 65 |  | 85 |  | 85 | Проведення стандар-тизованої контро-льованої п’ятикомпо- нентної антиміко- бактеріальної терапії хворим на тяжку форму туберкульозу | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток вилікуваних осіб (кількість хворих на мультирезис- тентний туберкульоз на 1 січня 2007 р. – 210) | 50 |  | 55 |  | 55 |  | 75 |  | 75 | Проведення стандар-тизованої контро-льованої п’яти- і шестикомпонентної антиміко- бактеріальної терапії хворим на тяжку форму туберкульозу | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток охоплення хворих на мультирезис- тентний туберкульоз легенів за наявністю показань до хірургічного лікування | 50 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | Забезпечення хірургічного лікування хворих | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  | 597 |  | 100 | 108 | 118 | 129 | 142 |  |
| Відсоток осіб, вилікуваних із застосуванням хірургічного лікування | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 80 |  | 80 | Розроблення порядку надання паліативної допомоги хворим на туберкульоз | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  | 453 |  | 75 | 82 | 90 | 98 | 108 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення харчу-ванням хворих у про- титуберкульозному закладі за нормами 7 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  | 17221 |  | 2860 | 3117 | 3397 | 3737 | 4110 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 4. Забезпечення протитуберкульозних закладів антимікобактеріальними препаратами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення заку- півлі протитуберку- льозних препаратів І та ІІ ряду. | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  | 12500 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |
| 5. Моніторинг епідемічної ситуації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удосконалення системи епідеміолог- гічного моніторингу, розроблення і впро- вадження системи моніторингу процесу лікування працівників | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  | 120 |  | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Упровадження реко- мендованих ВООЗ звітно-облікових статистичних форм | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  | 25 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення регіонального комп’ютерного реєстру хворих на туберкульоз | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  | 50 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 6. Профілактика туберкульозу серед осіб, що належать до груп ризику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток осіб, що належать до груп ризику, яким проведено хіміопрофілактику (кількість осіб таких груп ризику на 1 січня 2007 р. – 11405) | 80 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 | Проведення хіміопрофілактики особам, що належать до груп ризику 8 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  | 600 |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 7. Запобігання поширенню ВІЛ-асоційованого та хіміорезистентного туберкульозу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток осіб, що перебувають на обліку у протиту- беркульозних закладах і охоплені послугою добровільного консультування і тестування (кількість таких осіб на 1 січня 2007 р. – 2500) | 80 |  | 95 |  | 99 |  | 99 |  | 99 | Забезпечення доступу осіб, що перебувають на обліку у проти- туберкульозних закла- дах, до добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  | 125 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 8. Первинна та вторинна профілактика туберкульозу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення проти- туберкульозних закладів дезінфекцій- ними камерами і засобами, бактерици-дними випромінювачами, засобами захисту їх працівників | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  | 1035 |  | 170 | 200 | 210 | 225 | 230 |  |
| Кількість регіонів, у яких відсутні не- благополучні щодо туберкульозу тваринницькі господарства | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | Своєчасне виявлення хворих на туберку-льоз сільськогоспо- дарських тварин, оздоровлення небла- гополучних щодо туберкульозу твари- нницьких господарств 9 | Управління ветеринарної медицини в області |  | 25 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 9. Розвиток матеріально-технічної бази протитуберкульозних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розроблення та затвердження плану проведення реконструкції / капі- тального ремонту протитуберкульозних закладів і кабінетів контрольованого лікування та лабораторій лікувально-профілак- тичних закладах загальної мережі | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  | 5056 |  | 750 | 863 | 992 | 1140 | 1311 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реорганізація ліжкового фонду протитуберкульозних закладів з урахував- нням реальної потреби у стаціонар- ному лікуванні | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення умов для організації обов’язко- вої госпіталізації хворих, що виділяють збудники туберкульозу в навколишнє середовище 10 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 10. Навчання населення з актуальних питань, пов’язаних із захворюванням на туберкульоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санітарно-освітня робота з профілактики туберкульозу серед населення області |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удосконалення системи інформування населення з актуальних питань, пов’язаних із захворюванням на туберкульоз | Управління охорони здоров’я, у справах молоді та спорту, освіти і науки, інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, обласне товариство Червоного Хреста, громадські організації |  | В межах асигнувань, передбачених в кошторисах видатків |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Соціальний захист працівників лікувально-профілактичних закладів, що надають допомогу хворим на туберкульоз, та самих хворих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Здійснення заходів, спрямованих на заохочення спеціалістів до роботи у лікувально-профілактичних закладах 11 | Районні державні адміністрації, викон-коми міських (міст обласного значення) рад, управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  | 250 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надання соціальних послуг хворим на туберкульоз на амбулаторному етапі | Районні державні адміністрації, викон-коми міських (міст обласного значення) рад, управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  | 1250 |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |
| 12. Інфекційний контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення протитуберкульозних закладів локальними очисними спорудами із знезаражуючими установками | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  | 1200 |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |  |
| Усього за програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48187,5 |  | 8420,7 | 8969,8 | 9555,9 | 10239,0 | 11002,1 |  |
| у тому числі: кошти державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12500 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |