## ЗАТВЕРДЖЕНО

### розпорядженням першого заступника        голови обласної державної адміністрації

від 1 серпня 2007 року № 292

ПЛАН

заходів з підготовки та відзначення в області

16-ї річниці незалежності України

1. Упорядкувати об’єкти культурної спадщини, меморіальні комплекси, пам’ятники та місця поховання осіб, які загинули в боротьбі за свободу і незалежність України, здійснити додаткові заходи щодо благоустрою населених пунктів, упорядкування територій, прилеглих до загальних громадських об’єктів і доріг області. З цією метою провести  загальнообласну толоку

|  | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, служба автомобільних доріг в області до 20 серпня 2007 року |
| --- | --- |

2. Забезпечити святкове оформлення населених пунктів області з використанням державної символіки. Особливу увагу при цьому звернути на оформлення будівель та територій адміністративних установ, організацій і підприємств

|  | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад до 23 серпня 2007 року |
| --- | --- |

3.  Провести в області єдиний день інформування населення на тему:     “16-та річниця незалежності України. Досягнення та перспективи”

|  | управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад 9 серпня 2007 року |
| --- | --- |

4. Провести засідання “круглих столів” за участю представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, лідерів організацій політичних партій, громадських об’єднань на тему “Нові соціальні ініціативи Президента України  Віктора Ющенка – національні пріоритети в державній політиці незалежної України”

|  | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад до 15 серпня 2007 року |
| --- | --- |

5. Провести тематичні зустрічі за “круглим столом” ветеранів ОУН-УПА та лідерів молодіжних громадських об’єднань

|  | управління з питань внутрішньої політики, у справах молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад до 23 серпня 2007 року |
| --- | --- |

6. Провести урочистий прийом народних депутатів України першого скликання, учасників утвердження державності на Волині, ветеранів ОУН-УПА за участю керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

|  | управління з питань внутрішньої політики, культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад до 24 серпня 2007 року |
| --- | --- |

7. У День незалежності України провести акцію “Ровесник держави”, в рамках якої організувати в обласному та районних центрах, містах обласного значення урочисте вручення паспортів громадянина України молодим людям, які народились 24 серпня 1991 року.

Забезпечити участь делегації від області в аналогічній акції, що відбудеться в м. Києві за участю Президента України В.Ющенка

|  | управління з питань внутрішньої політики, освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад 24 серпня 2007 року |
| --- | --- |

8. Провести в містах обласного значення, районних центрах, інших населених пунктах області урочисті збори, присвячені 16-й річниці незалежності України, за участю представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, депутатів рад, духовенства, організацій політичних партій та громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадськості.

У рамках відзначення Дня незалежності України організувати заходи, спрямовані на виховання у громадян поваги до державних символів України, святкові концерти, фестивалі, виступи майстрів мистецтв і художніх колективів, народні святкування, спортивні змагання, виставки, ярмарки робіт майстрів народної творчості, акції “Українська вишиванка”

|  | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, управління з питань внутрішньої політики, культури і туризму, у справах молоді та спорту облдержадміністрації 23 - 24 серпня 2007 року |
| --- | --- |

9. Організувати урочисте підняття Державного Прапора України за участю керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування перед приміщеннями обласної та районних державних адміністрацій, державних установ і організацій

|  | управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад 23 серпня 2007 року |
| --- | --- |

10. Провести в обласному українському академічному музично-драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка урочисті збори, присвячені           16-й річниці незалежності України, за участю народних депутатів України, представників облдержадміністрації, обласної та Луцької міської рад, духовенства, організацій політичних партій та громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, діячів науки і культури, військових, молоді.

Забезпечити проведення святкового концерту для учасників урочистих зборів в обласному українському академічному музично-драматичному театрі

імені Т.Г.Шевченка, святкове тематичне оформлення приміщення, зали і сцени театру

|  | управління з питань внутрішньої політики, культури і туризму, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, виконком Луцької міської ради 23 серпня 2007 року |
| --- | --- |

11. Провести урочисте Віче біля пам’ятника борцям за волю і незалежність України в м. Луцьку та святкову ходу центральними вулицями обласного центру з покладанням квітів до пам’ятних знаків та пам’ятників видатним діячам українського державотворення, борцям за свободу і незалежність України, жертвам тоталітарного режиму, місць поховання захисників та визволителів України за участю керівництва облдержадміністрації, обласної та Луцької міської рад, представників духовенства, організацій політичних партій та громадських об’єднань, трудових колективів, громадськості. Урочисте покладання квітів до відповідних пам’ятних знаків та місць провести у населених пунктах області

|  | управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад 24 серпня 2007 року |
| --- | --- |

12. Порушити перед керівниками релігійних організацій клопотання щодо проведення вранці 24 серпня в храмах області молебнів за Україну.

Сприяти проведенню в рамках урочистостей молитви за Україну в Свято-Троїцькому соборі м. Луцька за участю керівництва обласної державної адміністрації, обласної та Луцької міської рад

|  | управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад до 20 серпня, 24 серпня 2007 року |
| --- | --- |

13. У рамках виконання заходів Програми соціального захисту населення області на 2006 - 2007 роки надати матеріальну допомогу громадянам, які досягли столітнього віку, ветеранам ОУН-УПА. Відвідати та привітати їх за    місцем  проживання,  у  разі  необхідності – здійснити  додаткові   заходи  щодо  вирішення їх житлово-побутових проблем

|  | головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад до 23 серпня 2007 року |
| --- | --- |

14. Провести урочисті заходи з нагоди 16-ї річниці незалежності України в інтернатних установах та стаціонарних відділеннях територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, організувати для цієї категорії громадян святкові обіди

|  | головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад 23 - 24 серпня 2007 року |
| --- | --- |

15. Організувати тематичну пряму телефонну лінію “Незалежність України: права її громадян” у рамках роботи служби психологічної допомоги “Телефону довіри”, проведення вуличних ігротек з питань вивчення, захисту та реалізації прав людини: “Ми живемо в незалежній Україні”

|  | обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 20 - 24 серпня 2007 року |
| --- | --- |

16. Забезпечити участь військових частин гарнізонів, дислокованих на території області, в урочистостях з нагоди 16-ї річниці незалежності України.

Організувати проведення у військових частинах Дня відчинених дверей з показом військової техніки та озброєння, тематичних заходів, що висвітлюють історію  державотворення   та   популяризують  державні  символи,  зустрічей  з

ветеранами, учасниками національно-визвольної боротьби

|  | відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, обласний військовий комісаріат 23 - 24 серпня 2007 року |
| --- | --- |

17. Організувати проведення тематичних зустрічей, лекцій, присвячених  16-й річниці незалежності України,  в закладах примусового утримання

|  | відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в області, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад до 24 серпня 2007 року |
| --- | --- |

18. У Волинському краєзнавчому музеї відкрити стаціонарну виставку, присвячену 16-й річниці незалежності України, забезпечити експонування пересувної фото-документальної виставки “Волинь в незалежній Україні”

|  | управління культури і туризму облдержадміністрації до 23 серпня, протягом серпня 2007 року |
| --- | --- |

19. Провести в музейних закладах області День відчинених дверей, присвячений 16-й річниці незалежності України

|  | управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад 23 – 24 серпня 2006 року |
| --- | --- |

20. Організувати в місцях проведення урочистих заходів з нагоди 16-ї річниці незалежності України виставки архівних документів та фотоматеріалів, інші тематичні експозиції, у бібліотеках та книгарнях – книжкові виставки, полиці, огляди літератури, присвячені історії та культурі України, видатним громадсько-політичним діячам, які брали активну участь у процесах державотворення

|  | управління культури і туризму, освіти і науки, інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, державний архів області, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад серпень 2007 року |
| --- | --- |

21. Організувати збір спогадів очевидців та документальних матеріалів організацій політичних партій, громадських об’єднань про події 1990 – 2007 років, поповнити ними архівні фонди та колекції про перші громадсько-політичні формування Волині періоду становлення державності України. У державному архіві області, архівних відділах райдержадміністрацій, міських рад підготувати експозиції тематичних виставок документів на тему “Україна незалежна”, організувати їх екскурсійне забезпечення, відвідування молоддю, широкими колами громадськості

|  | державний архів області, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад серпень 2007 року |
| --- | --- |

22. Провести у позашкільних навчальних закладах, таборах праці та відпочинку, дитячих оздоровчих закладах конкурсів, виставок, диспутів, лекторіїв, інших тематичних заходів, присвячених 16-й річниці                незалежності України. Залучити до їх проведення учасників боротьби за волю  і незалежність України

|  | управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад серпень 2007 року |
| --- | --- |

23. Провести комплекс спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів, присвячених 16-й річниці незалежності України

|  | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад серпень 2007 року |
| --- | --- |

24. Всебічно сприяти обласному товариству козаків “Волинська Січ Війська Запорізького” в підготовці та проведенні в області та інших регіонах України культурно-просвітницької акції “Шляхом Вільного Духу Козацького”, присвяченої 16-й річниці незалежності України

|  | управління з питань внутрішньої політики, культури і туризму, інформації та зв’язків з громадськістю, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації серпень 2007 року |
| --- | --- |

25. Вирішити в установленому порядку питання щодо розміщення на окремих інформаційних щитах святкового вітання з нагоди 16-ї річниці незалежності України

|  | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад до 20 серпня 2007 року |
| --- | --- |

26. Провести серед засобів масової інформації II етап обласного журналістського конкурсу “Любіть Україну”, присвяченого 16-й річниці незалежності України

|  | управління інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, обласна організація Національної спілки журналістів України серпень - вересень 2007 року |
| --- | --- |

27. Забезпечити виготовлення та трансляцію в ефірі соціальних роликів патріотичного спрямування під гаслом “Це моя Україна”

|  | обласна державна телерадіокомпанія серпень 2007 року |
| --- | --- |

28. Організувати в рамках масових заходів проведення святкового феєрверку в обласному центрі

|  | виконком Луцької міської ради, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації 24 серпня 2007 року |
| --- | --- |

29. Забезпечити участь офіційної делегації від Волинської області у загальнодержавних урочистих заходах з нагоди 16-ї річниці незалежності України у м. Києві

|  | управління з питань внутрішньої політики, культури і туризму облдержадміністрації 23 – 24 серпня 2007 року |
| --- | --- |

30. Сприяти участі в урочистих заходах, пов’язаних з відзначенням          16-ї річниці незалежності України, делегацій з Польщі, Білорусі, Литви, інших держав

|  | управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад серпень 2007 року |
| --- | --- |

31. У місцях проведення масових святкових заходів забезпечити належну організацію медичного обслуговування їх учасників, охорону громадського порядку, безпеку дорожнього руху

|  | управління охорони здоров’я облдержадміністрації, управління Міністерства внутрішніх справ України в області 23 – 24 серпня 2007 року |
| --- | --- |

32. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації заходів з підготовки та відзначення в області 16-ї річниці незалежності України, організувати проведення тематичних радіо- і телепередач, виступи провідних науковців, громадсько-політичних діячів, показ кращих фільмів українського кінематографу

|  | управління інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад серпень 2007 року |
| --- | --- |