ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням першого заступника голови обласної державної адміністрації

від 17 вересня 2007 року № 360

ПЛАН ЗАХОДІВ
з виконання в області завдань, передбачених Законом України 
“Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки”

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ураховувати під час розроблення програм економічного та соціального розвитку питання щодо розвитку інформаційного суспільства. | головне управління економіки облдержадміністрації | постійно |
|  | Підготувати пропозиції щодо утворення при Кабінеті Міністрів України міжгалузевої ради з питань розвитку інформаційного суспільства як консультативно-дорадчого органу у складі представників центральних органів виконавчої влади та за участю громадських організацій | відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату, управління інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації | жовтень 2007 року |
|  | Запровадити проведення та висвітлення засідань за круглим столом, семінарів, відеоконференцій за участю керівників органів державної влади, лідерів політичних партій, учених та представників бізнесу для обговорення питань розвитку інформаційного суспільства. | головне управління економіки, управління освіти і науки, з питань внутрішньої політики, інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації | постійно |
|  | Забезпечувати висвітлення через засоби масової інформації та інтернет даних про стан виконання заходів з розвитку інформаційного суспільства в Україні. | # управління інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації | постійно |
|  | Сприяти створенню в засобах масової інформації тематичних рубрик та програм з питань розвитку інформаційного суспільства | управління інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації | 2008 – 2012 роки |
|  | Утворити при органах виконавчої влади громадські ради для проведення експертної та консультативної діяльності з питань розвитку інформаційного суспільства | # відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації | 2008 рік |
|  | Покласти на структурний підрозділ з питань розвитку та впровадження інформаційних технологій обласної та районних держадміністрацій функції забезпечення розвитку інформаційного суспільства | # відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату, управління інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації , райдержадміністрації | грудень 2007 року |
|  | Забезпечити висвітлення на веб-сайті облдержадміністрації, веб-сайтах управлінь облдержадміністрації інформації про інвестиційні об'єкти, їх характеристики, механізми залучення коштів для інноваційного інвестування підприємств. | управління, відділи, інші структурні підрозділи облдержадміністрації | 2007 – 2015 роки |
|  | Забезпечити представлення через засоби масової інформації зарубіжних країн та під час проведення заходів міжнародного характеру інвестиційних проектів у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій. | управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, управління інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації | 2007 – 2015 роки |
|  | Сприяти розвитку національних, галузевих і регіональних інформаційних систем, мереж та електронних ресурсів, інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, районні ради, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад | 2008 – 2015 роки |
|  | Сприяти реалізації пілотного проекту з надання юридичним та фізичним особам адміністративних послуг на основі електронної інформаційної системи "Електронний регіон" у визначеній облдержадміністрації. | відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації | 2007 – 2008 роки |
|  | Підготувати пропозиції щодо впровадження в центральних та місцевих органах виконавчої влади систем “Електронне міністерство” і “Електронний регіон” | відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації | 2009 – 2010 роки |
|  | Забезпечити розміщення на веб-сайтах органів виконавчої влади інформації про перелік, умови та порядок надання адміністративних послуг | структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації | постійно |
|  | Сприяти впровадженню та функціонуванню в облдержадміністрації, в усіх райдержадміністраціях області єдиної системи електронного документообігу та механізму електронного цифрового підпису. | структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації | 2007 – 2010 роки |
|  | Забезпечити доступ до телекомунікаційних послуг структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій області. | відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, відповідальні підрозділи райдержадміністрацій | 2007 – 2015 роки |