VІ. ЗАХОДИ

щодо збереження, відродження і розвитку народних

художніх промислів в області на період до 2010 року

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконан- ня, роки | Орієнтов-ний обсяг фінансу-вання, усього | Джерела фінансування (тис.грн.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | обласний бюджет | місцевий бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| І. Організаційно-правове та матеріально-технічне забезпечення збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Провести перепис народних майстрів, створити обласний реєстр майстрів народного мистецтва та народних художніх промислів | Управління культури і туризму облдержадміністра-ції, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | 2007 | 2,5 | 2,5 |  |  |
| 2. | Утворити обласну художньо-експертну раду з питань традиційного народного мистецтва та народних художніх промислів | Управління культури і туризму облдержадміністра-ції, обласний осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва України | 2007 |  |  |  |  |
| 3. | Увести до штатних розписів районних та міських будинків культури, народних домів “Просвіта” методистів з питань народної творчості | Управління культури і туризму облдержадміністра-ції, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | 2007-2008 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 4. | Вирішити питання про надання приміщення для обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України | Виконком Луцької міської ради, обласний осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва України | 2008 |  |  |  |  |
| 5. | Надати приміщення та організувати облаштування майстерень членів обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України | Райдержадміністрації, викон-коми міських (міст обласного значення) рад, обласний осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва України | 2008 2009 2010 | 50 50 50 |  | 50 50 50 |  |
| # 6. | Зміцнити матеріально-технічну базу відділу декоративно-прикладного мистецтва Волинського державного училища культури і мистецтв | Управління культури і туризму облдержадміністрації | # 2008 2009 2010 | # 10 10 10 | # 10 10 10 |  |  |
|  | # ІІ. Відродження і розвиток народних художніх промислів |  |  |  |  |  |  |
| # 7. | Утворити постійно діючі школи-студії з таких видів народних художніх промислів: соломоплетіння в с. Купичів Турій-ського району | Управління культури і туризму, освіти і науки обл- держадміністрації, Турійська райдержадміністра-ція | 2007 | # 80 | # 40 | # 40 |  |
|  | гончарства в с. Кульчин Ківерцівського району | Ківерцівська райдержадміністрація | # 2008 | # 80 | # 40 | # 40 |  |
|  | гончарства в с. Дубечне Старови-жівського району | Старовижівська райдержадміністрація | # 2009 | # 80 | # 40 | # 40 |  |
|  | народного малярства у с. Журавники Горохівського району | Горохівська райдержадміністрація | # 2008 | # 80 | # 40 | # 40 |  |
| # 8. Провести організаційну роботу зі # створення навчально-показових майсте- # рень народних художніх промислів на |  | Управління освіти і науки, культури і туризму облдерж- адміністрації |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | базі загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ та закладів позашкільної освіти: |  |  |  |  |  |  |
|  | гончарства - Старовижівський район, міста Ковель, Луцьк; | Старовижівська райдержад-міністрація, виконкоми Кове-льської, Луцької міських рад | 2008 | 20 |  | 20 |  |
|  | вишивки і ткацтва – у селах Прилісне Маневицького, Велимче Ратнівського та інших районах; | Маневицька, Ратнівська рай-держадміністрації | 2008 | 10 |  | 10 |  |
|  | різьби по дереву – Горохівський, Ківерцівський, Любешівський, Мане-вицький, Ратнівський, Шацький райони, м. Ковель; | Горохівська, Ківерцівська, Любешівська, Маневицька, Ратнівська, Шацька райдерж-адміністрації, виконком Ковельської міської ради | 2009 | 35 |  | 35 |  |
|  | кераміки – Локачинський район, міста Ковель, Луцьк ; | Локачинська райдержадміні-страція, виконкоми Ковель-ської, Луцької міських рад | 2008 | 10 |  | 10 |  |
|  | писанкарства – Володимир-Волинський, Іваничівський, Любомльський, Шацький райони, м. Луцьк; | Володимир-Волинська, Івани-чівська, Любомльська, Шацька райдержадміністрації, викон-ком Луцької міської ради | 2008 | 5 |  | 5 |  |
|  | плетіння з бісеру – Горохівський, Іваничівський райони, міста Володимир-Волинський, Луцьк | Горохівська, Іваничівська райдержадміністрації, викон-коми Володимир-Волинської, Луцької міських рад | 2008 | 5 |  | 5 |  |
|  | ІІІ. Дослідження та популяризація народних художніх промислів |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Відкрити в м. Луцьку музей етнографії та народних промислів. З цією метою: | Управління культури і туриз-му, головне управління місто-будування, архітектури та житлово-комунального госпо- |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | розробити проект художнього оформлення експозиції музею; | дарства облдержадміністрації | 2008 | 50 | 50 |  |  |
|  | провести реконструкцію і ремонт приміщення на вул. Шопена, 20а в м. Луцьку; |  | 2009 | 200 | 200 |  |  |
|  | Здійснити художнє оформлення експозиції музею |  | 2009 2010 | 350 350 | 350 350 |  |  |
| 10. | Створити та доповнити розділи експозиції, що висвітлюють давні та сучасні народні художні промисли, в народних історичних музеях районів і міст області | Управління культури і туриз-му облдержадміністрації, рай-держадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | 2008 2009 2010 | 10 15 15 |  | 10 15 15 |  |
| 11. | Здійснювати закупівлю кращих зразків робіт майстрів народного мистецтва та художніх промислів для фондів Волинського краєзнавчого музею, передбачати для цього кошти в бюджеті | Управління культури і туриз-му облдержадміністрації | 2007 2008 2009 2010 | 10 10 10 10 | 10 10 10 10 |  |  |
| 12. | Підготувати і видати інформаційні матеріали про народні художні ремесла та народних майстрів Волині: | Управління культури і туриз-му облдержадміністрації, об-ласний осередок Націона-льної спілки майстрів народ-ного мистецтва України |  |  |  |  |  |
|  | комплект брошур “Етнографічні колекції Волинського краєзнавчого музею”; |  | 2008 | 20 | 20 |  |  |
|  | навчальний посібник для художників–початківців; |  | 2008 | 10 | 10 |  |  |
|  | фотоальбом “Волинська вишивка” |  | 2009 | 20 | 20 |  |  |
|  | словник–довідник “Народні майстри Волині”; |  | 2009 | 15 | 15 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
|  | ілюстрований каталог гончарних виробів майстрів Волині |  | 2010 | 10 | 10 |  |  |
| 13. | Організовувати свята народної творчості та народних ремесел, ярмарки народного мистецтва у районах і містах області | Райдержадміністрації, викон-коми міських (міст обласного значення) рад | 2007-2010 |  |  |  |  |
| 14. | Сприяти відкриттю крамниць з продажу виробів народних майстрів Волині в обласному центрі, містах обласного значення | Виконкоми Володимир-Волинської, Ковельської, Луцької, Нововолинської міських рад Усього за роками | 2007-2010 2007 2008 2009 2010 | 92,5 370 785 445 | 52,5 180 645 380 | 40 190 140 65 |  |

Усього                                 1692,5            1257,5           435