ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

обласної державної адміністрації

від 19 грудня 2007 року № 497

ПЛАН ЗАХОДІВ,

спрямованих на задоволення потреб ринку праці області

у кваліфікованих робітничих кадрах, на 2008-2012 роки

1. Підготувати та подати в Міністерство освіти і науки України пропозиції до проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань

- порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням;

ІІ квартал 2008 року

- порядку формування та розміщення державного замовлення на підготовку науково-педагогічних і кваліфікованих робітничих кадрів, а також механізм визначення обсягів потреби ринку праці у кваліфікованих робітниках;

Управління освіти і науки облдержадміністрації

ІІІ квартал 2008 року

2. Узяти участь у розробленні нормативів забезпечення навчальних кабінетів, майстерень виробничого навчання, лабораторій, навчальних господарств професійно-технічних навчальних закладів сучасним обладнанням, устаткуванням, сільськогосподарською технікою тощо.

Управління освіти і науки,

головне управління економіки

облдержадміністрації

ІІІ квартал 2009 року

3. Здійснити організаційні заходи щодо поетапного утворення в державних професійно-технічних навчальних закладах 11 центрів професійно-технічної освіти для впровадження інноваційних технологій. Провести розрахунки обсягу потреби в обладнанні, устаткуванні, сільськогосподарській та іншій техніці.

Управління освіти і науки,

головне управління економіки облдержадміністрації

2008 - 2012 роки

4. Забезпечити оновлення змісту професійно-технічної освіти шляхом розроблення й упровадження державних стандартів професійно-технічної освіти з професій, видання сучасних підручників, навчальних посібників, навчально-методичної літератури тощо,  впровадження у навчальний процес інноваційних виробничих технологій.

Управління освіти і науки,

головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

2008 - 2012 роки

5. Подати пропозиції до проекту Регіональної  програми підготовки кваліфікованих робітничих кадрів на 2008 - 2012 роки з визначеними обсягами їх фінансування з відповідних місцевих бюджетів.

Виконкоми міських (міст обласного значення) рад,  райдержадміністрації

січень 2008 року

6. Розробити проект  Регіональної програми підготовки кваліфікованих робітничих кадрів на 2008 - 2012 роки.

Управління освіти і науки,

головні управління економіки, праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків  Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації,

обласне об'єднання організацій роботодавців

березень 2008 року