ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

облдержадміністрації

25 квітня 2008 року № 155

ПЛАН ЗАХОДІВ

з проведення додаткової імунізації проти кору та краснухи

| № | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Визначити групи населення, які підлягають додатковій імунізації проти кору та краснухи в області згідно з наказом МОЗ України від 24 вересня 2007 року № 284-Адм «Про проведення підготовки до додаткової імунізації населення проти кору та краснухи в Україні», забезпечити всі лікувально-профілактичні заклади необхідною кількістю одержуваних у якості гуманітарної допомоги від ЮНІСЕФ і ВООЗ вакцин, шприців та коробок для безпечної утилізації використаних шприців і голок | Протягом року | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, державна санітарно-епідеміологічна служба області |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Забезпечити підготовку та висвітлення заходів з профілактики кору та краснухи серед населення, проведення санітарно-просвітницької та роз’яснювальної роботи серед населення, зокрема особового складу Збройних сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів, органів та підрозділів цивільного захисту, Держспецзв’язку за допомогою засобів масової інформації | Березень - червень | Управління охорони здоров’я, у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки, промисловості та розвитку інфраструктури, інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, державна санітарно-епідеміологічна служба області, головне управління Міністерства з надзвичайних ситуацій України, управління Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Служби безпеки України в області, Луцький прикордонний загін, обласна державна телерадіокомпанія, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, обласна організація товариства Червоного Хреста України |
| 3. | Установити належний контроль за дотриманням умов «холодового ланцюга» під час транспортування, зберігання та використання вакцин | Протягом року | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, державна санітарно-епідеміологічна служба області, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 4. | Вивчити стан напруженості імунітету проти кору та краснухи серед населення вікової групи від 16 до 29 років та про результати проінформувати Міністерство охорони здоров’я України | Протягом року | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, обласна санітарно-епідеміологічна станція |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Сприяти закладам охорони здоров’я та державної санітарно-епідеміологічної служби в організації та проведенні додаткової імунізації населення, забезпеченні медичних бригад автотранспортними засобами, пально-мастильними матеріалами | Протягом року | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 6. | Провести додаткову імунізацію серед населення вікової групи від 16 до 29 років, зокрема особового складу Збройних сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів та підрозділів цивільного захисту, Держспецзв’язку зазначеного віку | Квітень - листопад | Управління охорони здоров’я, промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, державна санітарно-епідеміологічна служба області, головне управління Міністерства з надзвичайних ситуацій України, управління Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Служби безпеки України в області, Луцький прикордонний загін, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 7. | Розглядати на засіданнях державних надзвичайних протиепідемічних комісій при обласній, районних державних адміністраціях питання підготовки, проведення та підбиття підсумків роботи з додаткової імунізації населення | Протягом року | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, державна санітарно-епідеміологічна служба області, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Забезпечити проведення профілактичних щеплень згідно з календарем та за епідемічними показами й контроль за їх виконанням, звернувши особливу увагу на своєчасність охоплення населення щепленнями проти дифтерії, поліомієліту, правця, кашлюка, туберкульозу, кору, епідемічного паротиту, краснухи, вірусного гепатиту В, Hib-інфекції. | Протягом року | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, державна санітарно-епідеміологічна служба області, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |