|  | # ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження першого заступника голови облдержадміністрації 27 серпня 2008 року № 302 |
| --- | --- |

# ПЛАН ЗАХОДІВ

## з підготовки та відзначення в області

### Дня партизанської слави

- Організувати та провести у населених пунктах області урочисті заходи, присвячені Дню партизанської слави, за участю ветеранів та учасників підпільно-партизанського руху, представників органів влади, трудових колективів, військових частин, організацій політичних партій та громадських об’єднань, молоді

|  | головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, управління культури і туризму, освіти і науки облдержадміністрації, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад 22 вересня 2008 року |
| --- | --- |

2. Провести в урочищі Лопатень Ківерцівського району обласний зліт партизанів і підпільників періоду Другої світової війни, які діяли на території області

|  | головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, управління культури і туризму облдержадміністрації, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, Ківерцівська райдержадміністрація, обласна організація ветеранів України 22 вересня 2008 року |
| --- | --- |

3.  Забезпечити підготовку і проведення святкового концерту  за участю майстрів мистецтв та аматорів сцени  для учасників обласного зльоту партизанів і підпільників

|  | управління культури і туризму облдержадміністрації, Ківерцівська райдержадміністрація 22 вересня 2008 року |
| --- | --- |

4. Здійснити обстеження умов проживання колишніх учасників підпільно-партизанського руху, вдів загиблих. За результатами обстеження вжити необхідних заходів щодо поліпшення їх соціально-побутового та медичного обслуговування.

Організувати привітання колишніх партизанів і підпільників з Днем партизанської слави, розглянути можливість надання за рахунок коштів місцевих бюджетів адресної матеріальної допомоги та вручення пам’ятних подарунків

|  | головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад до 20 вересня 2008 року |
| --- | --- |

5. Провести необхідні поточні ремонти пам’ятників та пам’ятних знаків, меморіальних комплексів, роботи з благоустрою місць поховання загиблих партизанів і підпільників, братських могил, організувати покладання до них квітів. Упорядкувати пам’ятні знаки “Область партизанської слави” та прилеглі до них території

|  | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад до 20 вересня 2008 року |
| --- | --- |

6. Провести тематичні уроки і лекції з історії підпільно-партизанського

руху, зустрічі з партизанами-підпільниками, інші виховні та військово-патріотичні заходи у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, військових частинах

|  | управління освіти і науки облдержадміністрації, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, обласна організація ветеранів України вересень 2008 року |
| --- | --- |

7. У музеях та бібліотеках області організувати експозиції, виставки літератури та архівних документів, що висвітлюють бойові дії партизанських загонів на Волині, поповнити новими тематичними матеріалами експозиції музейних кімнат у навчальних закладах області

|  | управління культури і туризму, освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад до 20 вересня 2008 року |
| --- | --- |

8. Організувати тематичні екскурсії учнівської і студентської молоді в музеї та до місць партизанської слави, туристичні маршрути місцями партизанської слави

|  | управління освіти і науки, культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад вересень 2008 року |
| --- | --- |

9. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації заходів, пов’язаних з відзначенням в області Дня партизанської слави. Організувати тематичні публікації у пресі, передачі на телебаченні та радіо, показ художніх і

документальних фільмів, присвячених підпільно-партизанському руху в роки Другої світової війни

|  | головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія вересень 2008 року |
| --- | --- |

10. Забезпечити дотримання громадського порядку, безпеки дорожнього руху, чергування медичних працівників у місцях проведення масових заходів, присвячених Дню партизанської слави

|  | управління МВС України в області, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад 22 вересня 2008 року |
| --- | --- |