## ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27 жовтня 2008 року                         м. Луцьк                                            № 371

Про хід виконання Регіональної програми будівництва, облаштування

та  утримання  місцевих пунктів пропуску  на період  до 2015 року

На виконання завдань і заходів з реалізації Державної цільової правоохоронної програми "Облаштування та реконструкція державного кордону” на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007 року № 831 (далі – Державна цільова програма), в області розроблена Регіональна програма будівництва, облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску на період до 2015 року (далі – Регіональна програма).

Заходами Регіональної програми передбачено проведення демаркації ділянки українсько-білоруського державного кордону в межах області, здійснення будівництва, реконструкції, облаштування і технічного оснащення  4 пунктів пропуску для міжнародного і  міждержавного автомобільного сполучення  та будівництво 7 місцевих пунктів пропуску для місцевого сполучення.

Джерелом фінансування створення місцевих пунктів пропуску Державною цільовою програмою визначено місцеві бюджети та встановлено вартість їх будівництва і облаштування у розмірі 450 тис. гривень. Однак, при цьому не враховано вартість будівництва інженерних мереж та під’їзних шляхів до місця розташування пунктів пропуску.

Через відсутність фінансування станом на 22 вересня цього року будівництво пункту пропуску „Гута” у Ратнівському районі, введення в дію якого передбачено у 2008 році, не розпочате.

У цьому році проведені підготовчі роботи щодо виготовлення вихідних даних на проектування місцевого пункту пропуску „Хрипськ” (далі - МПП „Хрипськ”), будівництво і введення в дію якого передбачено у 2009 році.

З метою забезпечення виконання заходів Регіональної програми будівництва,  облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску на період до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради від 18 грудня 2007 року    № 16/21, враховуючи рішення колегії облдержадміністрації від 30 вересня    2008 року № 7/4:

1. Головному управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації (А. Кривицький) як замовнику будівництва місцевих пунктів пропуску:

1.1. Підготувати проект звернення до Кабінету Міністрів України щодо надання, починаючи з  2009 року, цільових субвенцій для будівництва і облаштування місцевих пунктів пропуску.

1.2. Замовити виготовлення вихідних даних на проектування МПП „Хрипськ”.

1.3. Забезпечити виготовлення до 1 квітня 2009 року проектно-кошторисної документації на будівництво та електропостачання МПП „Хрипськ”.

2. Шацькій районній державній адміністрації (Л. Кислюк) забезпечити:

2.1. До 1 січня 2009 року виготовлення вихідних даних на проектування МПП „Хрипськ”.

2.2. До 1 квітня 2009 року оформлення матеріалів виділення земельної ділянки.

3. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації                   (І.Никитюк) забезпечити виділення у лютому 2009 року коштів для фінансування виготовлення вихідних даних та проектно-кошторисної документації на будівництво МПП „Хрипськ”.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації  В.Дмитрука.

Голова обласної державної

адміністрації                                                                            М. РОМАНЮК

Кривицький 778 130