СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

17 грудня 2008 року № 460

ПРОЕКТ

ПРОГРАМА

забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку матеріально–технічної бази пожежної охорони у Волинській  області на 2008 - 2010 роки

1. Паспорт

1. Ініціатор розроблення програми – головне управління МНС України в області.

2. Державний замовник-координатор – головне управління МНС України в області.

3. Державні замовники - районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад.

4. Розробник  Програми –  головне управління МНС України в області.

5. Виконавці заходів Програми - районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад.

6. Строк виконання – 2008 - 2010 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

| Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень | У тому числі за роками |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 |
| Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад. | місцевий бюджет | 25368 | 10048 | 15320 |

2. Загальна частина

Значущість проблеми забезпечення протипожежного захисту об'єктів і населених пунктів області полягає у необхідності реалізації єдиної державної політики у сфері пожежної безпеки, яка відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" є невід'ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища.

У цілому з 2000 по 2007 рік в області зареєстровано 7552 пожежі, внаслідок яких загинуло 483 особи та 247 травмовано. За цей період пожежами завдано збитків на суму понад 15 мільйонів гривень, а загальні економічні витрати становлять майже 62 мільярди гривень, або в середньому близько 0,75 відсотка внутрішнього валового продукту.

Обмежене фінансування заходів, передбачених на підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів та об'єктів області, призвело до того, що пожежно-рятувальні підрозділи області забезпечені лише на 90 відсотків необхідними спеціальними пожежними автомобілями, з яких 80 відсотків вичерпали свій моторесурс і за строками використання підлягають списанню. Внаслідок недостатності коштів не має змоги придбавати сучасні зразки пожежної техніки, обладнання, засобів зв'язку та індивідуального захисту особового складу.

Разом з тим, значна віддаленість підрозділів державної пожежної охорони від об'єктів та низький рівень технічної оснащеності протипожежних формувань сільськогосподарських об'єктів створюють проблему забезпечення належного протипожежного захисту сільських населених пунктів.

На сьогодні у сільській місцевості нараховується 185 підрозділів місцевої пожежної охорони з 209 необхідних. Із загальної кількості дієздатних підрозділів лише 139 можуть виконувати завдання за призначенням та перебувають на цілодобовому чергуванні. Однак, 215 одиниць пожежної техніки, яка знаходиться на озброєнні цих підрозділів, на 98 відсотків вичерпала свій моторесурс.

Крім того, проблемним залишається стан забезпечення протипожежного захисту трьох будинків підвищеної поверховості та одного висотного будинку, які сьогодні експлуатуються в місті Луцьку.

Під час будівництва в цих будинках були встановлені системи протипожежної автоматики, димовидалення, підпору повітря та протипожежного водопроводу, але ці системи знаходяться в несправному стані і ніким не обслуговуються. Це унеможливлює своєчасне виявлення пожежі та сприятиме стрімкому поширенню вогню та задимленню шляхів евакуації, що в свою чергу ускладнить гасіння пожежі та рятування людей.

За останні п'ять років на водопровідних мережах населених пунктів демонтовано 37 пожежних гідрантів, ліквідовано 99 пожежних водоймищ та 133 водонапірних башти.

В області нараховується 1305 пожежних водоймищ, з них 25 (1,9 відсотка від загальної їх кількості) у незадовільному стані.

Відсутність джерел протипожежного водопостачання у населених пунктах та на об'єктах призводить до того, що понад 29 відсотків пожеж ліквідується із залученням додаткових сил та засобів. Це збільшує масштаби пожеж, час та фінансові витрати на їх ліквідацію.

Наявність вищезгаданих проблем значною мірою зумовлена відсутністю належного нормативно-правового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення, вирішення питань соціального, інформаційного та науково-технічного характеру. Гострота таких проблем вимагає вжиття організаційних та інженерно-технічних заходів з боку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Особлива увага при цьому повинна приділятися питанням удосконаленню системи профілактики, створенню та зміцненню матеріально-технічної бази пожежної охорони.

Завдання і заходи Програми не дублюються іншими регіональними програмами.

3. Мета Програми

Програму розроблено з метою створення механізму забезпечення заходів пожежної безпеки в області та умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.

Метою Програми є:

забезпечення захисту життя та здоров'я населення, навколишнього природного середовища і об'єктів від впливу небезпечних факторів пожежі;

посилення пожежної безпеки в населених пунктах, поліпшення матеріально-технічного стану підрозділів пожежної охорони для виконання покладених на них завдань;

створення, оснащення та оптимальна дислокація підрозділів місцевої пожежної охорони населених пунктів у сільській місцевості, розроблення методичного забезпечення зазначених підрозділів щодо їх діяльності з питань запобігання та ліквідації наслідків пожеж у сільській місцевості;

приведення систем протипожежного водопостачання на об'єктах та в населених пунктах, а також систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості та висотних будинків тощо у відповідність до вимог нормативно-правових актів.

4. Шляхи і способи розв'язання проблеми

Забезпечення пожежної безпеки полягає у комплексному, поетапному вирішенні проблемних питань у сфері пожежної безпеки, гарантованого захисту суспільства та навколишнього природного середовища від пожеж і їх наслідків, упровадження організаційних засад функціонування системи забезпечення пожежної безпеки органів влади всіх рівнів, зміцнення правової, науково-технічної і ресурсної бази, що дасть змогу суттєво зменшити в державі кількість пожеж та надзвичайних ситуацій.

У рамках Програми передбачається здійснити низку заходів, які дадуть можливість:

розробити економічні, управлінські і правові механізми, спрямовані на здійснення заходів, передбачених Програмою на запобігання та ліквідацію наслідків пожеж;

з урахуванням місцевих умов оцінити ризики і наслідки пожеж, визначити оптимальну кількість підрозділів місцевої пожежної охорони для забезпечення протипожежного захисту населених пунктів у сільській місцевості, межі територій, які повинні ними обслуговуватися, утворити такі підрозділи та обґрунтувати їх матеріально-фінансове забезпечення;

привести у відповідність до вимог нормативно-правових актів системи протипожежного водопостачання в населених пунктах та на об'єктах, а також системи протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості та висотних будинків.

Для розв'язання проблеми забезпечення пожежної безпеки об'єктів та населених пунктів області необхідно врегулювати питання щодо:

утворення та розвитку територіальної підсистеми єдиної системи забезпечення пожежної безпеки як однієї зі складових національної безпеки;

об'єднання можливостей структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (у тому числі громадських);

забезпечення належного нагляду за станом пожежної безпеки об'єктів та населених пунктів для своєчасної протидії пожежам та зменшення негативних наслідків від них;

удосконалення та підвищення ефективності роботи суб'єктів системи забезпечення пожежної безпеки;

сприяння більш гнучкому та оперативному впливу на стан організації роботи щодо фінансування пожежно-рятувальних підрозділів області, вишукування нових джерел надходження коштів для розвитку їх матеріально-технічної бази.

Перелік завдань і заходів, сформованих відповідно до виробничо-господарських, організаційно-правових, соціально-економічних, екологічних вимог, додається.

5. Очікувані результати, ефективність Програми

Результатом виконання комплексу завдань, передбачених Програмою, є:

зниження ризиків виникнення пожеж і загроз, пов'язаних з пожежами, небезпечними для життя і здоров'я громадян, та створення сприятливих соціальних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу негативних факторів пожеж на навколишнє природне середовище;

забезпечення безпечного функціонування установ і організацій, а також суб'єктів господарювання, об'єктів життєдіяльності населення, об'єктів економіки регіону тощо, розташованих уздовж транспортної інфраструктури та прилеглої території, задіяних під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

своєчасне виявлення місця пожежі, оповіщення про неї людей та підрозділів пожежної охорони, видалення продуктів горіння за допомогою систем протипожежної автоматики;

своєчасне та ефективне проведення робіт з рятування людей з верхніх поверхів будинків підвищеної поверховості та висотного будинку;

наявність необхідної кількості та справність джерел протипожежного водопостачання;

забезпечення своєчасного оперативного реагування на пожежі для їх успішної локалізації та ліквідації шляхом подачі води до осередків пожеж від пожежних гідрантів, внутрішніх протипожежних водогонів, природних і штучних водоймищ, інших інженерних споруд водопостачання.

6. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів  місцевих бюджетів.

Прогнозні обсяги фінансування для розв'язання проблем, передбачених Програмою, додаються.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проекту  бюджету області на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за виконання окремих заходів та в цілому передбачених Програмою.