- 12

- 2. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

- Розділ I. ВПОРЯДКУВАННЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

| № з/п | # Пріоритетні завдання | # Заходи | ## Виконавці | Термін виконання | Джерела фінансування | Вартість, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Усунення зайвих регуляторних перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність, забезпечення системності та узгодженості прийняття регуляторних актів у сфері господарської діяльності Удосконалення діяльності державних реєстраторів відповідно до Закону України «Про реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» Удосконалення діяльності дозвільних центрів з видачі документів дозвільного характеру відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господа-рської діяльності», зміцнення матеріально-технічної бази дозвільних центрів | Затвердити та оприлюднити плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та за потребою в установленому порядку вносити зміни до них | Головне управління економіки, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | До 15 грудня 2009 року, до 15 грудня 2010року | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.2. |  | Забезпечити відстеження результативності регуляторних актів їх розробниками: - визначати регуляторні акти, щодо яких надійшов термін здійснення базового та повторного відстеження їх результативності; - затвердити План-графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів; - готувати та оприлюднювати звіти про відстеження результативності регуляторних актів | Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | 2009 - 2010 роки Щороку 2009 - 2010 роки | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.3. |  | Питання регуляторної діяльності включити до планів роботи обласної та районних (міських) координаційних рад з питань розвитку підприємництва | Головне управління економіки, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | 2009 - 2010 роки | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.4. |  | Провести навчальні семінари: - для працівників регуляторних органів на теми: „Підготовка звітів про здійснення відстеження результативності регуляторних актів”; „Процедурні вимоги підготовки проектів регуляторних актів”. - для державних реєстраторів на тему: „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”; - для адміністраторів дозвільних центрів на тему: „Проблемні питання роботи дозвільних центрів” | Волинський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій, представництво Держкомпідприємниц-тва України в області (за згодою), головне управління економіки | Щокварталу 2009 - 2010 роки | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.5. |  | Забезпечити функціонування „гарячої лінії”, „телефону довіри”, „інтернет-сторінок” як системи консультацій та зворотного зв’язку між місцевою владою та представниками бізнесу та їх громадськими об’єднаннями в процесі удосконалення нормативно-правового поля для підприємництва | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, головне управління економіки, представництво Держкомпідприємниц-тва України в області (за згодою) | 2009 - 2010 роки | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.6. |  | Забезпечення ефективної роботи державних реєстраторів, створення належної матеріально-технічної бази, запровадження централізованої системи постійної технічної підтримки державного реєстратора по роботі з автоматизованою інформаційною системою «Єдиний державний реєстр» державним підприємством «Інформаційно-ресурсний центр» Держкомпідприємництва | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | 2009 - 2010 роки | Кошти державного та місцевих бюджетів | У межах доведених обсягів |
| 1.7. |  | Забезпечення ефективної роботи дозвільних центрів, створення належної матеріально-технічної бази, запровадження централізованої системи постійної технічної підтримки адміністратора по роботі з автоматизованою інформаційною системою «Реєстр документів дозвільного характеру» державним підприємством «Інформаційно-ресурсний центр» Держкомпідприєм- ництва | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | 2009 - 2010 роки | Кошти державного та місцевих бюджетів | У межах доведених обсягів |
| 1.8. |  | Здійснювати щомісячний моніторинг функціонування „єдиних дозвільних центрів”. Інформацію про їх діяльність висвітлювати у засобах масової інформації | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, головне управління економіки, представництво Держкомпідприємниц-тва України в області (за згодою) | 2009 - 2010 роки | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.9. |  | Проведення обласних турів щорічних Всеукраїнських конкурсів «Кращий дозвільний центр» та «Кращий адміністратор» | Представництво Держкомпідприємниц-тва в області, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, головне управління економіки | І півріччя 2009 року, І півріччя 2010 року | Кошти виконавців | У межах кошторису витрат |
| 1.10 . | Розвиток ефективної системи правового захисту підприємців | Спільно з громадськими об’єднаннями підприємців організувати проведення „круглих столів” з обговорення проектів законодавчих актів та нормативно-правових документів з питань державної реєстрації, ліцензування, здійснення дозвільних процедур, оподаткування, здійснення перевірок контролюючими органами тощо | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, обласний фонд підтримки підприємництва, представництво Держкомпідприємниц-тва України в області (за згодою), громадські об’єднання підприємців | 2009 - 2010 роки | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.11. | Забезпечення публічності та прозорості реалізації регуляторної політики | Забезпечити проведення щоквартального аналізу реалізації державної регуляторної політики та його оприлюднення на веб-сторінці облдержадміністрації у розділі „Регуляторна політика” | Головне управління економіки, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, представництво Держкомпідприємниц-тва України в області (за згодою) | Щокварталу | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.12. |  | Створення та постійне поновлення електронних реєстрів регуляторних актів на веб-сторінках органів влади з інформацією про результати відстеження результативності регуляторних актів та забезпечення доступу до них підприємців | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | 2009 - 2010 роки | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.13. | Створення умов для добросовісної конкуренції | Забезпечити погодження з обласним територіальним відділенням Антимоно- польного комітету України рішень органів влади та місцевого самовряду- вання, які можуть призвести до обмежен ня конкуренції та підприємництва на регіональних товарних ринках | Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, обласне територіальне відді- лення Антимоно- польного комітету України (за згодою) | 2009 - 2010 роки | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.14. |  | Усувати перешкоди для доступу на товарні ринки нових суб’єктів господарювання, малого підприєм-ництва (передусім на соціально-важливі ринки продовольчих товарів та паливно-мастильних матеріалів) шляхом проведення дослідження регіональних товарних ринків, виявлення та попередження зловживання монопольним становищем, антиконкурентних узгоджених дій | Обласне територіальне відділення Антимоно- польного комітету України (за згодою) спільно з державною інспекцією з контролю за цінами в області (за згодою), райдержадмі- ністрації, виконкоми міських (міст облас- ного значення) рад, головне управління економіки | 2009 - 2010 роки | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.15. | Удосконалення місцевих податків і зборів | Проведення моніторингу ефективності застосування спеціальних режимів оподаткування малого бізнесу | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, державна податкова адміністрація в області | 2009-2010 роки | Кошти виконавців | У межах кошторисних витрат |
| 1.16. |  | Підготовка та надання обґрунтованих пропозицій органам місцевого самовря-дування щодо перегляду ставок єдиного та фіксованого податків, вартості патен- тів, місцевих податків і зборів, установ лення пільг щодо орендної плати з метою активізації малого підприємництва у пріоритетних видах, галузях економіки, територіях, для окремих категорій підприємств тощо. | Головне управління економіки, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, представництво Держкомпідприємниц-тва в області | 2009-2010 роки | Кошти виконавців | У межах кошторисних витрат |