31

Розділ IV.   ЦІЛЬОВІ ПРОЕКТИ І ПІЛОТНІ ПРОГРАМИ

| № з/п | # Пріоритетні завдання | # Зміст заходу | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Вартість тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1. | Розвиток співпраці з Європейським Союзом у напрямку підтримки малого підприємництва | Забезпечити реалізацію та супроводження проекту: «Зміцнення транскордонної співпраці в сфері надання бізнес-послуг та полегшення доступу до них підприємців» | 2009 - 2010 роки | Обласний фонд підтримки підприємництва, транскордонне об’єднання «Єврорегіон Буг», головне управління економіки, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції | Кошти обласного бюджету, Програми добросусідства Польща - Білорусь - Україна | Обласний бюджет - 10 відсотків від загальної вартості проекту |
| 4.2. |  | Реалізувати проект Європейського Союзу «Розвиток співпраці Волині та Люблінщини у сфері підтримки підприємництва» | 2009 рік | Обласний фонд підтримки підприємництва, виконком Луцької міської ради, головне управління економіки, обласний молодіжний центр праці, відділ міжнародного співробітництва та проектної діяльності обласної ради | Кошти обласного бюджету, бюджету м.Луцька, Програми добросусідства Польща - Білорусь - Україна, кошти партнерів | У межах кошторису витрат |
| 4.3. | Поліпшення інформаційної підтримки підприємництва | Утворити українсько-польський інформаційний бізнес-центр у м. Луцьку та забезпечити його матеріально-технічним ресурсом | 2009 - 2010 роки | Обласний фонд підтримки підприємництва, агенція з питань залучення інвестицій, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, головне управління економіки | Кошти обласного фонду підтримки підприємництва, Програми добросусідства Польща - Білорусь - Україна, залучені кошти | 2009 р. - 40 2010 р. - 50 |
| 4.4. | Залучення населення сільських територій до підприємницької діяльності у сфері зеленого туризму | Реалізувати проект «Розвиток «зеленого туризму» у Любешівському районі» у рамках Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2007 - 2010 роки «Розвиток «зеленого туризму» у Любешівському районі». Обсяги коштів на реалізацію проекту передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року № 1819 | 2009 - 2010 роки | Любешівська райдержадміністрація, Національний природний парк «Прип’ять – Стохід» | Кошти власні, залучені кошти, кошти державного і місцевого бюджетів | 300 у т.ч.: 5 – кошти районного бюджету 5 – кошти Національ-ного природного парку «Прип’ять – Стохід» 290 - кошти державного бюджету |
| 4.5. | Стимулювання суб'єктів малого підприємництва до запровадження перспективних інвестиційних проектів, інноваційних енергозберігаючих технологій та будівництва інфраструктурних об’єктів за маршрутами руху туристів та учасників фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу | Переобладнати (модернізувати) збиткові котельні міста для виробництва теплової енергії з використанням новітніх технологій та місцевих видів палива (м.Ковель) | 2009 - 2010 роки | Виконком Ковельської міської ради, ТзОВ «К.П.Верес» (м. Ковель) | Кошти власні та залучені | 4500 |
| 4.6. |  | Розширити виробництво енергозберігаючого обладнання (м. Рожище) | 2009 - 2010 роки | Рожищенська райдержадміністрація, МПП «Дельта» (м. Рожище) | Кошти власні, кредитні кошти | 1500 |
| 4.7. |  | Провести модернізацію ливарного виробництва, впровадити нові технології | 2009 - 2010 роки | Рожищенська райдержадміністрація, МПП «Оксеол» (м. Рожище) | Кошти власні, кредитні кошти | 1700 |
| 4.8. |  | Завершити реконструкцію ринку у м. Рожище | 2009 рік | Рожищенська райдержадміністрація, районна рада, правління райспоживспілки (за згодою), адміністрація ринку, громадські організації підприємців (за згодою) | Кошти виконавців | У межах кошторису витрат |
| 4.9. |  | Будівництво придорожнього комплексу з обслуговування автотранспорту в с. Римачі Любомльського району | 2009 рік | Любомльська райдержадміністрація, підприємець Об'єдков П.О. (м. Любомль) | Кошти власні | У межах кошторису витрат |
| 4.10. |  | Будівництво закладу громадського харчування в с. Старовойтово Любомльського району | 2009 рік | Любомльська райдержадміністрація, підприємець Сахар Г.І. (с. Гуща, Любомльський район) | Кошти власні | У межах кошторису витрат |
| 4.11. |  | Будівництво мийки з кафе-баром в м. Любомль | 2009 рік | Любомльська райдержадміністрація, підприємці Строцюк Р.Є., Чишій В.О. (м. Любомль) | Кошти власні | У межах кошторису витрат |
| 4.12. |  | Будівництво закладу громадського харчування «Піцерія» в смт Шацьк | 2009 - 2010 роки | Шацька райдержадміністрація, підприємець Бровіна Л.В. (м. Луцьк) | Кошти власні | 100 |
| 4.13. |  | Будівництво бази відпочинку для сімей з дітьми в урочищі Гряда Шацького району | 2009 - 2010 роки | Шацька райдержадміністрація, ВКП «Плесо» (смт Шацьк) | Кошти власні | 2500 |
| 4.14. |  | Будівництво майстерні по ремонту автомобілів в смт Шацьк | 2010 рік | Шацька райдержадміністрація, підприємець Бродоса В.В. (смт Шацьк) | Кошти власні | 200 |
| Загальна вартість програми: |  |  |  | Обласний бюджет | 2009 рік | 990 |
|  |  |  |  |  | 2010 рік | 990 |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 2009 рік | 1827 |
|  |  |  |  |  | 2010 рік | 1837 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 2009 рік | 5820 |
|  |  |  |  |  | 2010 рік | 6665 |
|  |  |  |  | Усього | 2009 рік | 8637 |
|  |  |  |  |  | 2010 рік | 9492 |
|  |  |  |  | Усього по Програмі за 2009 - 2010 роки |  | 18129 |