До розділу ІV проекту Програми

Ресурсне забезпечення обласної Програми

увічнення пам’яті жертв війни, політичних репресій та депортацій

на період до 2010 року

тис. гривень

| Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання Програми | За роками |  |  | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 922,2 | 1417,2 | 1131,2 | 3470,6 |
| державний бюджет | 326,2 | 506,2 | 471,2 | 1303,6 |
| обласний бюджет | 285 | 200 | 140 | 625 |
| районні, міські (міст обласного значення) бюджети | 112 | 535 | 470 | 1117 |
| бюджети сіл, селищ, міст районного значення | 19,5 | 9 | 5 | 33,5 |
| кошти небюджетних джерел | 179,5 | 167 | 45 | 391,5 |

VІІ. Напрями діяльності та заходи Програми

| № з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів Програми | Строк виконан-ня заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування в тис. грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Збір необхідної інформації про поховання та пов’язані з ними історичні події | - створити банк даних про поховання жертв війни, національно визвольних змагань, політичних репресій, голодоморів та депортацій і проводити роботу щодо його поповнення; - залучати студентську та учнівську молодь до збирання документальних матеріалів, свідчень учасників війни, національно-визвольних змагань, очевидців політичних репресій, голодоморів і примусових виселень для поповнення фондів музеїв, використання цих матеріалів у навчально-виховному процесі | 2008 -2010 роки 2008 -2010 роки | Обласна комісія у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій (далі – комісія), райдержадмі-ністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад Управління освіти і науки, культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських ( міст обласного та районного значення), селищних і сільських рад | Державний бюджет | 3,6 - | Сприятиме інформува-нню громадсь-кості про поховання Сприятиме пізнанню історичної правди, вихованню християнської моралі та патріотиз-му |
| 2. 1 | Інформування громадськості про поховання та пов’язані з ними історичні події 2 | - проводити у краєзнавчих та шкільних музеях, бібліотеках тематичні заходи та екскурсії, присвячені пам’яті жертв війни, національно-визвольних змагань, репресій та депортацій; 3 | 2008 -2010 роки 4 | Управління культури і туризму, освіти і науки облдержадміністрації 5 | 6 | - 7 | Сприятиме пізнанню історичної правди 8 |
|  |  | - організувати і провести наукові конференції з питань увічнення пам’яті жертв війни, національно-визвольних змагань, політичних репресій, голодоморів та депортацій; - звернутися до релігійних громад області щодо щорічного проведення ними поминальних панахид за жертвами війни, національно-визвольних змагань, політичних репресій голодоморів та депортацій; - продовжити висвітлення в засобах масової інформації області теми жертовності в українській історії, належного вшанування пам’яті про полеглих | травень 2008 та 2009 років 2008 рік 2008 -2010 роки | Редакційно-видавнича група „Науковий центр історичних студій Волині”, комісія, управління освіти і науки, з питань внутрішньої політики облдержадміністрації Управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації Управління інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, обласна державна теле- радіомовна компанія | Державний бюджет | 10 - - | Вихованню християнської моралі та патріотиз-му Вихованню християн-ської моралі, милосердя Відроджен-ню історичної пам’яті |
| 3. | Здійснення інвента- ризації існуючих кладовищ і поховань на території області | - провести інвентаризацію існуючих кладовищ і поховань | 2008 -2009 роки | Виконкоми міських, селищних і сільських рад, головне управління містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства облдержадміністрації |  | - | Сприятиме належному увічненню пам’яті загиблих і померлих |
| 4. 1 | Упорядкування існуючих кладовищ і поховань на території області 2 | - провести впорядкування існуючих кладовищ області, а на діючих - облаштувати сектори почесних поховань 3 | 2008 -2009 роки 4 | Виконкоми міських, селищних і сільських рад 5 | 6 | - 7 | Вихованню християн-ської моралі 8 |
| 5. | Робота зі спорудження та упорядкування поховань на території області та в Республіці Польща | - продовжити спорудження й упорядкування поховань жертв війни, національно-визвольних змагань, політичних репресій, голодоморів та депортацій на території області та в Республіці Польща зі встановленням на них пам’ятних знаків, пам’ятників і монументів | 2008 - 2010 роки | Головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, управління з питань внутрішньої політики, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських, селищних і сільських рад, обласне ветеранське громадсько-культурне товариство „Холмщина” | Державний, обласний, місцеві бюджети небюджет-ні джерела | 1230 625 1150,5 391,5 | Сприятиме належному увічненню пам’яті загиблих, громадянському примирен-ню |
| 6. | Видання матеріалів за результатами пошукових, наукових, дослідницьких та упоряджувальних робіт | - підготувати та здійснити в рамках проекту „Книга пам’яті” видання ІІ і ІІІ томів „Книги скорботи. Волинська область” - сприяти і допомагати редакційно-видавничій групі „Науковий центр історичних студій Волині” у її науковій і видавничій діяльності, спрямованій на увічнення пам’яті жертв війни, національно-визвольних змагань, політичних репресій, голоду та депортацій | 2008 рік 2008 - 2010 роки | Редакційно-видавнича група „Науковий центр історичних студій Волині”, управління інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації Державний архів області, архів Служби безпеки України в області, Волинський національний університет імені Лесі Українки | Державний бюджет | 60 | Сприятиме введенню в науковий обіг фактів української історії, популяризації української історії, зміцнюватиме історичну пам’ять українців |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7. | Турбота про живих учасників війни, національно-визвольних змагань постраждалих від політичних репресій та примусових виселень | - посилити увагу органів виконавчої влади до повсякденних потреб живих учасників війни, національно-визвольних змагань, громадян постраждалих від політичних репресій та примусових виселень | 2008 - 2010 роки | Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного та районного значення), селищних і сільських рад |  | - | Утверджу-нню історичної та соціальної справедли-вості |