ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

облдержадміністрації

5 березня 2008 року № 75

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

з підготовки та проведення в Україні фінальної частини

чемпіонату Європи 2012 року з футболу

1. ПАСПОРТ

обласної Програми з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

| 1. Ініціатор розроблення Програми | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації |
| --- | --- |
| 2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.02.2008 № 66 |
| 3. Розробник Програми | головне управління економіки облдержадміністрації |
| 4. Співрозробник Програми | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації |
| 5. Відповідальні виконавці Програми | Головні управління економіки, промисловості та розвитку інфраструктури, містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства, управління у справах молоді та спорту, культури і туризму, охорони здоров’я, освіти і науки, інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, головне управління МНС України, служба автомобільних доріг в області |
| 6. Учасники Програми | структурні підрозділи обласної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад |
| 7. Термін реалізації Програми | 2008 – 2012 роки |
| 8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, млн. грн. усього | 4126,781 |
| у тому числі: |  |
| державний бюджет | 2596,207 |
| місцеві бюджети | 85,054 |
| кредитні кошти під гарантію Уряду | 944,3 |
| інші джерела | 501,22 |

2. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для

реалізації програми, млн. грн.

| Джерела фінансування | Обсяги фінансування | У тому числі за роками: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Державний бюджет | 2596,207 | 407,23 | 613,849 | 882,567 | 559,427 | 133,134 |
| Місцеві бюджети | 85,054 | 75,17 | 5,814 | 2,38 | 0,82 | 0,87 |
| Кредитні кош-ти під гаран-тію Уряду | 944,3 | 300 | 255 | 221,1 | 168,2 | - |
| Інші джерела | 501,22 | 6,15 | 97,3 | 206,75 | 191 | 0,02 |
| Усього | 4126,781 | 788,55 | 971,963 | 1312,797 | 919,447 | 134,024 |

Програма розроблена відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 № 1295, якою затверджена Державна цільова програми з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

3. Мета і завдання Програми

Мета Програми полягає у створенні правових, соціальних, економічних та організаційних умов для підготовки та участі області в успішному проведенні в Україні чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі – Чемпіонат).

Для успішного досягнення зазначеної мети необхідно:

– здійснити реконструкцію, ремонт за європейськими стандартами автомобільних доріг загального користування в напрямку Польщі, міст, де  відбуватимуться матчі Чемпіонату, а також доріг за туристичними маршрутами;

– здійснити реконструкцію матеріально-спортивної бази для можливості забезпечення тренування команд - учасниць Чемпіонату;

– розбудувати митну інфраструктуру з метою створення  оптимальних умов для безперешкодного та якісного перетину Державного кордону іноземними громадянами для перегляду матчів;

– провести роботи з реставрації та ремонту пам’яток архітектури,  музеїв, парків культури і відпочинку;

– створити систему надання екстреної медичної допомоги;

– забезпечити громадський порядок та гарантувати безпеку особам, що  відвідуватимуть область під час проведення Чемпіонату;

– розбудувати інформаційно-туристичну інфраструктуру області, розробити спеціальні туристичні маршрути, забезпечити випуск сувенірної продукції з національною символікою, путівників, карт різними мовами;

– забезпечити будівництво і реконструкцію об’єктів інфраструктури за маршрутами руху учасників Чемпіонату і туристів;

– створити сучасні системи надання допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

– гарантувати антитерористичний захист під час проведення Чемпіонату;

– здійснити монтаж сучасних великих телеекранів у містах обласного значення та місцях масового відпочинку;

– забезпечити підготовку та перепідготовку в навчальних закладах області працівників сфери обслуговування, медичних працівників, стюардів і волонтерів, зокрема вивчення ними двох-трьох іноземних мов;

– створити раду футбольних уболівальників Волині, підвищити культуру футбольного вболівання.

4. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Для успішного проведення Чемпіонату необхідно виконати завдання і заходи, визначені Національною програмою інформатизації, Державною цільовою програмою забезпечення митних органів технічними засобами митного контролю на 2004 - 2010 роки, Державною цільовою правоохоронною програмою «Облаштування та реконструкція державного кордону» на період до 2015 року, Державною програмою розвитку автомобільних доріг загального користування на 2007-2011 роки, Програмою розвитку національної мережі міжнародних транспортних кордонів в Україні на 2006 - 2010 роки, Державною програмою розвитку фізичної культури і спорту на 2007 - 2011 роки, Комплексною програмою розвитку футболу на 2004 - 2008 роки, Державною програмою розвитку туризму на 2002 - 2010 роки, Програмою розбудови туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних кордонів та основних транспортних магістралей у 2004 - 2010 роках, Державною Програмою створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 року, Програмою технічного оснащення Державної спеціальної (воєнізованої) аварійно-рятувальної служби Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, а також відповідними регіональними програмами.

5. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми забезпечить:

– успішно здійснити підготовку та взяти участь у проведенні на високому рівні в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

– створити сучасну транспортну, інформаційно-телекомунікаційну та соціальну інфраструктуру;

– створити умови для інтенсивного розвитку вітчизняного підприємництва в усіх галузях економіки та сферах суспільного життя;

– збільшити обсяги інвестицій.

6. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, коштів приватних інвесторів, а також інших джерел незаборонених законодавством.

Обсяги фінансування Програми визначаються під час складання державного, обласного та місцевих бюджетів на відповідний рік в межах видатків, що передбачаються для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за виконання окремих заходів Програми.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування визначені у паспорті та розділі 7 Програми.