Додаток 1

ДИНАМІКА

макроекономічних показників розвитку області

за 2002 - 2008 роки

(у відсотках до попереднього року)

| Показники | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 (11 місяців) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темп приросту реальної валової доданої вартості | 4,2 | 2,6 | 22,2 | 1,6 | 2,7* | 4** | х |
| Темп приросту реального валового регіонального продукту | х | х | 19 | 3,7 | 3,5 | 11,8* | х |
| Приріст промислової продукції | 11,9 | 22,2 | 22,5 | 21,9 | 19,2 | 43,7 | -5,2 |
| Приріст сільськогосподарського виробництва | 0,9 | -0,9 | 10 | 0,1 | -2,9 | 3,1 | 2,5 |
| Темп приросту інвестицій в основний капітал | 12,2 | 11,4 | 26,9 | -8 | 37,9 | 32,8 | 0,1 (9 міс.) |
| Приріст реальних наявних доходів населення | 18,7 | 17,4 | 22,2 | 38,7 | 14,6 | 7,1** | х |
| Приріст експорту товарів | -13,3 | 38,3 | 33,1 | 4,6 | 19,7 | 25,6 | 27,5 (10 міс) |
| Індекс інфляції, % | -0,6 | 5,8 | 12,9 | 9,1 | 9,6 | 15,1 | 18,8 |
| Рівень безробіття (економічно активного населення у віці 15 - 70 р., за методологією МОП), % | 9,5 | 11,8 | 10,8 | 8,9 | 8,8 | 8,1 | х |

* попередні дані

** очікуване

Додаток 2

ПРОПОЗИЦІЇ

інвестиційних проектів по обласних закладах

соціального захисту населення

за рахунок усіх джерел фінансування

| № з/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження | Рік початку і закін-чення будів-ництва | Проект-на потуж-ність, у відповідних одини-цях | Кошторисна вартість об’єкта, тис.грн. |  | 2009 рік |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | зали-шок на 01.01. 2009 | потреба у фінансуванні, тис. грн. | уведення в експлуа-тацію, у відповідних одиницях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Берестечківський психоневрологічний інтернат Горохівського району –реконструкція: |  |  |  |  |  |  |
|  | їдальні та медпункту | 2003 -2009 | 80 місць | 4360 | 1911 | 1911 | 80 місць |
|  | шатрового даху | 2009 |  | 946 | 946 | 946 | об’єкт |
| 2. | Реабілітаційне приміщення Горохівського психоневрологічного інтернату - реконструкція | 2009 | 110 чоловік | 350 | 350 | 350 | об’єкт |
| 3. | Житловий корпус Олицького психоневрологічного інтернату Ківерцівського району – реставрація фасаду | 2009 | 110 чол. | 450 | 450 | 450 | об’єкт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Голобський дитячий будинок-інтернат Ковельського району: |  |  |  |  |  |  |
|  | житловий корпус – будівництво | 2009-2010 | 50 ліжок | 5200 | 5200 | 3000 |  |
|  | очисні споруди – реконструкція | 2009 |  | 450 | 450 | 450 | об’єкт |
| 5. | Медичне відділення Луцького геріатричного пансіонату – капітальний ремонт | 2009 | 225 чол. | 280 | 280 | 280 | об’єкт |
| 6. | Лазня Руденського психоневрологічного інтернату Любомльського району - реконструкція | 2009 | 160 чол. | 700 | 700 | 700 | об’єкт |
|  | РАЗОМ |  |  | 12736 | 10287 | 8087 |  |

Додаток 3

ПРОПОЗИЦІЇ

інвестиційних проектів

по закладах охорони здоров’я області

за рахунок усіх джерел фінансування

| № з/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження | Рік початку і закін-чення будів-ництва | Проектна потуж-ність у відпо-відних одиницях | Кошторисна вартість об’єкта, тис.грн. |  | 2009 рік |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | зали-шок на 01.01. 2009 | потреба у фінансуванні , тис. грн. | уведення в експлуа-тацію у відповід-них одиницях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Інфекційне відділення центральної районної лікарні по вул. Павлова, 20 у м. Володимирі-Волинському –будівництво (І черга) | 2009 -2010 | об’єкт | 10000 | 10000 | 2000 |  |
| 2. | Центральна районна лікарня, м. Горохів – реконструкція (Програма економічного і соціального розвитку Волинської області на 2007 - 2011 роки, рішення обласної ради від 18.04.2007 №11/3) | 1992 -2011 | об’єкт | 1180 | 1180 | 1180 |  |
| 3 | Центральна районна лікарня, смт Іваничі – будівництво першої черги (Програма економічного і соціального розвитку Волинської області на 2007 -2011 роки, рішення обласної ради від 18.04.2007 № 11/3) | 1988 -2011 | 175 ліжок | 18000 | 17700 | 5000 |  |
| 4. | Поліклініка, м. Ківерці – будівництво (Програма економічного і соціального розвитку Волинської області на 2007 -2011 роки, рішення обласної ради від 18.04.2007 № 11/3) | 1991 -2009 | 175 відвіду-вань у зміну | 7210 | 900 | 900 | 175 відвідувань у зміну |
| 5. | Амбулаторія із стаціонарним відділенням для проживання одиноких непрацездатних громадян, с. Затурці Локачинського району – будівництво (Програма економічного і соціального розвитку Волинської області на 2007 - 2011 роки, рішення обласної ради від 18.04.2007 № 11/3) | 1992 -2010 | 100 відвідувань у зміну, 22 ліжка | 4000 | 3107 | 2000 |  |
| 6. | Центральна районна лікарня у смт Любешів, інфекційне відділення –реконструкція з добудовою | 2009 | 20 ліжок | 777 | 777 | 777 | 20 ліжок |
| 7. | Центральна районна лікарня, м. Любомль, господарські споруди та патологоанатомічне відділення – будівництво (Програма економічного і соціального розвитку Волинської області на 2007 - 2011 роки, рішення обласної ради від 18.04.2007 № 11/3) | 2009 | 409 кв.м | 2823 | 2823 | 2823 | 409 кв.м |
| 8. | Центральна районна лікарня м. Любомль, інфекційне відділення – будівництво (Програма економічного і соціального розвитку Волинської області на 2007 - 2011 роки, рішення обласної ради від 18.04.2007 № 11/3) | 2009 -2010 | 20 ліжок | 7000 | 7000 | 3500 |  |
| 9. | Центральна районна лікарня, м. Рожище – реконструкція | 2009 -2010 | 10 ліжок | 1549 | 1549 | 1100 |  |
| 10. | Центральна районна лікарня, смт Шацьк, поліклінічне відділення – реконструкція | 1994 -2011 | 100 відвідувань у зміну | 8000 | 8000 | 2500 |  |
| 11. | Поліклініка по вул. Івасюка, м. Ковель (Програма економічного і соціального розвитку Волинської області на 2007 - 2011 роки, рішення обласної ради від 18.04.2007 № 11/3) | 2008 -2010 | 1200 місць | 62056 | 60556 | 15000 |  |
| 12. | Обласне бюро судово-медичної експертизи, м. Луцьк – виготовлення проектно-кошторисної документації, реконструкція | 2009 | об’єкт | 3000 | 3000 | 3000 | об’єкт |
| 13. | Обласний онкологічний диспансер, м. Луцьк, хірургічний корпус – реконструкція з добудовою | 2009 -2012 | 120 ліжок | 12000 | 12000 | 4000 |  |
| 14. | Амбулаторія сімейної медицини в районі Вишкова, м. Луцьк | 2007 -2009 | 237,5 кв.м | 6520 | 6380 | 6380 | 237,5 кв.м |
| 15. | Перинатальний центр, м. Луцьк– будівництво (Програма економічного і соціального розвитку Волинської області на 2007 - 2011 роки, рішення обласної ради від 18.04.2007 № 11/3) | 2003 -2011 | 200 відвідувань у зміну, 80 ліжок | 14999 | 13265 | 2200 |  |
| 16. | Лікувально-діагностичний корпус (Блок «Б») центру радіаційного захисту громадян, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи, обласної клінічної лікарні, м. Луцьк (Програма економічного і соціального розвитку Волинської області на 2007 - 2011 роки, рішення обласної ради від 18.04.2007 № 11/3) | 1994 -2011 | 350 відвідувань у зміну | 27000 | 14000 | 2000 |  |
| 17. | Обласна інфекційна лікарня, м. Луцьк - реконструкція | 2009 | об’єкт | 2800 | 2800 | 2800 | об’єкт |
| 18. | Міська лікарня, м. Нововолинськ, терапевтичний корпус – реконструкція | 2009 -2010 | 200 ліжок | 182264 | 6500 | 3500 | 110 ліжок |
|  | Усього |  |  | 371178 | 171537 | 60660 |  |

Примітка. Проектно-кошторисна документація потребує коригування

Додаток 4

Пропозиції

інвестиційних проектів по закладах освіти

за рахунок усіх джерел фінансування

| № з/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження | Рік почат-ку і закін-чення будів-ництва | Проект-на потуж-ність, у відпо-відних одини-цях | Кошторисна вартість об’єкта, тис. гривень |  | 2009 рік |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | залишок на 01.01 2009 | потреба у фінан-сува-нні, тис. грн | уведення в експлу-атацію, у відповідних оди-ницях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Учбовий корпус школи, с. Хобултова Володимир-Волинського району - добудова | 2009 | 80 учнівських місць | 1500 | 1500 | 1500 | 80 учнівських місць |
| 2. | Приміщення контори колгоспу сільськогосподарського виробничого комбінату "Колос", с. Морозовичі Іваничівського району – переобладнання під дитячий садок | 2008 - 2009 | 17 місць | 721 | 371 | 371 | 17 місць |
| 3. | Загальноосвітня школа с. Мостище Камінь-Каширського району - добудова | 2008 - 2009 | 108 учнівських місць | 2986 | 1877 | 1877 | 108 учнівських місць |
| 4. | Загальноосвітня школа с. Осівці Камінь-Каширського району – будівництво | 1994 - 2010 | 286 учнівських місць | 5000 | 4704 | 4500 |  |
| 5. | Загальноосвітня школа с. Карпилівка Ківерцівського району, ІІ черга - будівництво (Програма економічного і соціального розвитку Волинської області на 2007 - 2011 роки, рішення обласної ради від 18.04.2007 № 11/3) | 2009 - 2010 | 356 учнівських місць | 6573 | 6573 | 3000 |  |
| 6. | Загальноосвітня школа с. Грем’яче Ківерцівського району – будівництво (Програма економічного і соціального розвитку Волинської області на 2007 -2011 роки, рішення обласної ради від 18.04.2007 № 11/3) | 1992 -2010 | 198 учнівських місць | 9700 | 9700 | 3000 |  |
| 7. | Початкова школа, с. Ставок Ківерцівського району - будівництво (Програма економічного і соціального розвитку Волинської області на 2007 - 2011 роки, рішення обласної ради від 18.04.2007 № 11/3) | 2004 -2009 | 40 учнівських місць | 1413 | 300 | 300 | 40 учнівських місць |
| 8. | Загальноосвітня школа, с. Волошки Ковельського району – реконструкція | 2009 - 2011 | 125 учнівських місць | 2000 | 2000 | 1100 |  |
| 9. | Переобладнання амбулаторії під дитячий садок, с. Білин Ковельського району | 2009 -2010 | 25 місць | 980 | 980 | 400 |  |
| 10. | Переобладнання шкільного гуртожитку під дитячий садок, с. Любитів Ковельського району | 2009 -2010 | 50 місць | 1060 | 1060 | 400 |  |
| 11. | Загальноосвітня школа с. Баїв Луцького району - будівництво першої черги (Програма економічного і соціального розвитку Волинської області на 2007 - 2011 роки, рішення обласної ради від 18.04.2007 № 11/3) | 1992 - 2009 | 198 учнівських місць | 7375 | 6256 | 2500 | 198 учнівсь-ких місць |
| 12. | Навчально-виховний комплекс школа-дитячий садок, с. Рованці Луцького району – будівництво (Програма економічного і соціального розвитку Волинської області на 2007 - 2011 роки, рішення обласної ради від 18.04.2007 № 11/3) | 2004 -2010 | 148 учнівсь-ких місць 88 місць | 10245 | 4200 | 2000 |  |
| 13. | Загальноосвітня школа с. Цир Любешівського району – реконструкція | 2007 - 2009 | 152 учнівські місця | 3157 | 1211 | 1211 | 152 учнівські місця |
| 14. | Загальноосвітня школа с. Красноволя Маневицького району – будівництво (Програма економічного і соціального розвитку Волинської області на 2007-2011 роки, рішення обласної ради від 18.04.2007 № 11/3) | 2002 - 2009 | 280 учнівських місць | 7730 | 800 | 800 | 280 учнівських місць |
| 15. | Добудова класних кімнат ЗОШ І-ІІ ступенів с. Почапи Любомльського району | 2009 - 2010 | 8 класних кімнат 160 учнівських місць | 2916 | 2916 | 1500 |  |
| 16. | Загальноосвітня школа с. Майдан-Липно Маневицького району – добудова | 2009 - 2010 | 180 учнівських місць | 5200 | 5200 | 3000 |  |
| 17. | Загальноосвітня школа с. Видраниця Ратнівського району - будівництво (Програма економічного і соціального розвитку Волинської області на 2007 -2011 роки, рішення обласної ради від 18.04.2007 № 11/3) | 1992 - 2009 | 300 учнівських місць | 6634 | 1664 | 1664 | 300 учнівських місць |
| 18. | Дитячий садок, смт Ратне – будівництво (Програма економічного і соціального розвитку Волинської області на 2007 -2011 роки, рішення обласної ради від 18.04.2007 № 11/3) | 2008 -2011 | 140 місць | 4980 | 4980 | 2000 |  |
| 19. | Добудова навчально-реабілітаційного центру м. Рожище | 2009 - 2010 | 110 учнівських місць | 6500 | 6500 | 2000 |  |
| 20. | Школа І-ІІІ ступенів с. Любохини Старовижівського району - будівництво | 2009 - 2011 | 198 учнівських місць | 17095 | 17095 | 2000 |  |
| 21. | Учбові приміщення ЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Мокрець Турійського району - добудова | 2005 - 2010 | 25 учнівських місць | 2606 | 2402 | 1000 |  |
| 22. | Дитячий садок, смт Луків - реконструкція (ІІ черга) | 2009 | 125 місць | 551 | 551 | 551 | 125 місць |
| 23. | Загальноосвітня школа с. Ростань Шацького району - добудова | 2007 - 2010 | 100 учнівських місць | 5878 | 4878 | 2000 |  |
| 24. | Загальноосвітня школа № 26, м. Луцьк – будівництво | 2007 -2009 | 360 учнівських місць | 7510 | 2500 | 2500 | 360 учнівських місць |
| 25. | Оздоровчий комплекс ліцею для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - будівництво | 2009 | об’єкт | 800 | 800 | 800 | об’єкт |
|  | Разом |  |  | 121110 | 91018 | 41974 |  |

Примітка. Проектно-кошторисна документація потребує коригування

Додаток 5

# ОБСЯГИ

# місць державного замовлення для вищих навчальних

# закладів І-ІІ рівнів акредитації

| № з/п | Назва навчального закладу | План державного замовлення (осіб) |  |  |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 рік |  | 2009 рік (прогноз) |  |  |
|  |  | форма навчання |  |  |  |  |
|  |  | денна | заочна | денна | заочна |  |
| 1. | Луцький педагогічний коледж ім. Я. Галана | 315 | 20 | 315 | 20 | Місцеве замовлення (додадкові групи бакалаврату) |
| 2. | Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Кримського | 184 |  | 180 |  | Місцеве замовлення (додадкові групи бакалаврату) |
| 3. | Волинське державне училище культури і мистецтва | 108 | 32 | 108 | 32 | Місцеве замовлення |
| 4. | Ковельський медичний коледж | 85 |  | 85 |  | Місцеве замовлення |
| 5. | Луцький базовий медичний коледж | 180 | 20 * | 180 | 20 * | Місцеве замовлення |
| 6. | Ківерцівський медичний коледж | 230 |  | 230 |  | Місцеве замовлення |
|  | Усього | 1102 | 72 | 1098 | 72 | х |

* - вечірня

Додаток 6

ПРОПОЗИЦІЇ

інвестиційних проектів по закладах культури

за рахунок усіх джерел фінансування

| № з/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження | Рік початку і закін-чення будів-ництва | Проектна потуж-ність, у відповід-них одиницях | Кошторисна вартість об’єкта, тис. грн. |  |  |  | 2009 рік |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього |  | залишок на 01.01. 2009 |  | потреба у фінанcу-ванні, тис. грн. |  | уведення в експлуата-цію, у відповідних одиницях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1. | Дитяча школа мистецтв, м. Устилуг Володимир-Волинського району - реконструкція | 2009 -2010 | об’єкт | 2000 | 2000 |  | 1000 |  |  |  |
| 2. | Будинок культури, с. Маяки Луцького району – капітальний ремонт | 2009 | об’єкт | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | об’єкт |  |
| 3. | Будинок культури, с. Заболоття Ратнівського району – капітальний ремонт | 2009 | об’єкт | 150 | 150 |  | 150 |  | об’єкт |  |
| 4. | Садиба родини Липинських, с. Затурці Локачинського району -реконструкція (Програма економічного і соціального розвитку Волинської області на 2007 - 2011 роки, рішення обласної ради від 18.04.2007 № 11/3) | 2007 -2009 | об’єкт | 2750 | 2150 |  | 2150 |  | об’єкт |  |
| 5. | Будинок культури, смт Луків Турійського району – реконструкція | 2009 | об’єкт | 1250 | 1250 |  | 1250 |  | об’єкт |  |
| 6. | Будинок культури, м. Володимир-Волинський – капітальний ремонт | 2009 -2010 | об’єкт | 1000 | 1000 |  | 500 |  |  |  |
| 7. | Обласний академічний театр ляльок, м. Луцьк - реконструкція | 2008 -2009 | об’єкт | 5000 | 4500 |  | 4500 |  | об’єкт |  |
| 8. | Обласний академічний музично-драматичний театр імені Т.Г.Шевченка, м. Луцьк – реконструкція; у тому числі облаштування ліфта | 2004 -2009 | об’єкт | 8500 600 | 8500 600 |  | 8500 600 |  | об’єкт |  |
| 9. | Волинський краєзнавчий музей, м. Луцьк – капітальний ремонт головного, господарського корпусів, відділу етнографії | 2009 -2010 | об’єкт | 4500 | 4500 |  | 2000 |  |  |  |
| 10. | Обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки – капітальний ремонт | 2009 | об’єкт | 500 | 500 |  | 500 |  | об’єкт |  |
|  | РАЗОМ |  |  | 26650 | 25550 |  | 21550 |  |  |  |

Примітка. Проектно-кошторисна документація потребує коригування

Додаток 7

ПЕРЕЛІК

пам’яток архітектури національного значення області,

які потребують проведення робіт з реставрації, консервації, реабілітації у 2009 році

(науково обґрунтовані заходи щодо відновлення культурних та функціональних властивостей пам’яток)

| № з/п | Назва пам’ятки, адреса | Рік початку і закін-чення робіт | Наявність науково-проектної та проектно-кошторисної документації | Кошторисна вартість тис. грн. |  | Пропозиції фінансування на 2009 рік, тис. грн. | Види робіт на об’єкті у 2009 році |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | залишок на 01.01.2009 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Воздвиженська церква, с. Коршів Луцького району | 2007 -2009 | Архітектурно-проектне бюро “Прайд” 2006 | 1100 | 300 | 300 | Заміна стелі (відповідно до наказу Мінрегіонбуду від 30.05.2008 № 227, додаток 3) |
| 2 | Покровська церква, с. Піддубці Луцького району | 2006 -2009 | Архітектурно-проектне бюро “Прайд” 2006 | 3415 | 300 | 300 | Реставрація брами та заміна дверей (відповідно до наказу Мінрегіонбуду від 30.05.2008 № 227, додаток 3) |
| 3 | Будинок митрополита, с. Жидичин Ківерцівського району | 2009 - 2009 | Архітектурно-проектне бюро “Прайд” 2009 | 1200 | 1200 | 1200 | Реставрація фасадів |
| 4 | В’їзна брама садиби, смт Голоби Ковельського району | 2009 - 2009 | ПНВП “Проект-сервіс” 2009 | 800 | 800 | 900 | Реставрація даху та фасадів |
| 5 | Хрестовоздвиженська церква, м. Луцьк | 2009 - 2009 | “Укрндіпроект-реставрація” 2008 | 600 | 600 | 600 | Реставрація фасадів |
| 6 | Шляхетський будинок м. Луцьк | 2009 - 2009 | Архітектурно-проектне бюро “Прайд” 2007 | 950 | 950 | 950 | Реставрація інтер’єрів |
| 7 | Садиба родини Липинських, с. Затурці Локачинського району | 2007- 2009 | НДІ “Проект -реконструкція” 2007 | 2700 | 2400 | 2100 | Реставрація фасадів та інтер’єрів (відповідно до наказу Мінрегіонбуду від 13.03.2007 № 82, додаток 1) |
| 8 | Келії Христорождественського монастиря, м. Володимир-Волинський | 2005 - 2012 | НДІ “Проект -реконструкція” 2005 | 6028 | 5228 | 1200 | Реставрація інтер’єрів 2-го поверху |
|  | Усього: |  |  |  |  | 7550 |  |

Додаток 8

ПРОПОЗИЦІЇ

щодо потреб у коштах на 2009 рік, необхідних  для виготовлення проектно-кошторисної

документації на об’єкти культурної спадщини

| № з/п | Найменування об’єкта | Назва регіональної програми | Обсяги фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів(тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виготовлення проектно-кошторисної документації з реставрації пам’яток дерев’яної сакральної архітектури місцевого і національного значення – Церква Різдва Богородиці у с. Рокитниця Ковельського району, Покровська церква у с. Бобичі Володимир-Волинського району | Регіональна програма розвитку культури, мистецтва і туризму в області на період 2006 - 2010 років, (рішення обласної ради від 08.09.2006 № 5/10) | 100 |
| 2. | Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках сакральної архітектури місцевого значення - Церква Різдва Богородиці у с. Рокитниця Ковельського району, Покровська церква у с. Бобичі Володимир-Волинського району |  | 400 |
| 3. | Виготовлення паспортів та проектно-кошторисної документації пам’яток місцевого та національного значення – замків та палаців в Олиці, Лукові, Луцьку (Верхній та Окольний замки) |  | 300 |
| 4. | Консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт, пристосування замків та палаців – пам’яток містобудування та архітектури місцевого та національного значення – в Олиці, Лукові, Луцьку (Верхній та Окольний замки), Затурцях |  | 400 |
| 5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації з реставрації пам’яток архітектури національного значення – Церква Різдва Богородиці, с. Новий Загорів Локачинського району |  | 50 |
| 6. | Виготовлення науково-проектної документації для визначення меж і режимів зберігання історичного ареалу смт Голоби |  | 50 |

Додаток 9

КРИТЕРІЇ

досягнення завдань з охорони навколишнього середовища

| Показники | 2007 | 2008 очікуване виконання | 2009 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Площа територій та об'єктів природно-заповідного фонду, тис. га - усього % загальної території області – усього | 193,247 9,59 | 205 10,2 | 240 11,9 |
| Площа природних біосферних заповідників та національних природних парків, тис. га – усього | 91,268 | 101,2 | 101,2 |
| Лісистість території, % - усього по області (лісистість змінюється (зростає) повільно, за 3 - 4 роки на 0,1%) | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| Створення лісових насаджень (лісовідновлення і захисне лісорозведення), тис. га – усього по області (створення захисних лісонасаджень та їх облік здійснюється по лісгоспах, площі яких іноді займають територію різних районів) | 5,8 | 5,2 | 5,4 |
| Динаміка чисельності основних видів мисливських тварин, голів – усього за рік, у тому числі: копитних хутрових | 62088 12098 49990 | 59700 11500 48200 | 59900 11600 48300 |
| Викиди забруднюючих речовин пересувними джерелами, тис. тонн – усього | 54,9 | 56 | 60 |
| Обсяги шкідливих викидів, що потрапляють в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення, тис. тонн – усього | 11,5 | 15 | 15 |
| Скиди забруднюючих речовин у поверхневі водні об'єкти, тонн за рік – усього по області | 40,5 | 42 | 42 |
| Використання води у системах оборотного, повторно-послідовного водопостачання та безповоротне водоспоживання, млн.куб.м за рік | 42,9 | 43 | 43 |
| Влаштування узаконених місць розташування відходів, штук (видано дозволів на розміщення відходів для ВУЖКГ) - усього по області | 26 | 18 | 17 |
| Охоплення дозволами на викиди, штук - усього по області | 747 | 770 | 780 |
| Охоплення дозволами на скиди, штук - усього по області | 95 | 115 | 115 |
| Виконання природоохоронних заходів відповідно до Регіональної екологічної програми “Екологія – 2010”, штук (згідно з програмою фактично) – усього | 54 | 85/57 | 88/58 |

Додаток 10

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ

сімей громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

| № з/п | Сім’ї, які перебувають на квартирному обліку | Кількість сімей | Потреба в коштах, (млн. грн.) | Забезпечено житлом у 2008 році (кількість сімей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постраждалі, віднесені до І категорії, та сім’ї, у складі яких виховуються діти-інваліди | 547 | 132,7 | 5 |
| 2 | Ліквідатори, віднесені до ІІ категорії | 157 | 38 | - |
| 3 | Переселенці із районів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1676 | 406,6 | - |
|  | Разом: | 2380 | 577,3 | 5 |

Додаток 11

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ

соціально-культурного призначення,

що будуються  в області згідно з Чорнобильською

будівельною програмою

| № з/п | Назва об’єкта | Кошторисна вартість, тис. грн. | Освоєно, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лікувально-діагностичний корпус (Блок "Б") центру радіаційного захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, обласної клінічної лікарні | 27000 | 13000 |
| 2 | Газопровід-відвід смт Голоби - смт Маневичі | 55000 | 2373 |
| 3 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 287 учнівських місць, с. Осівці Камінь-Каширського району | 5000 | 296 |
| 4 | Друга черга (оздоровчий комплекс) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, м. Камінь-Каширський | 1329 | 671 |
| 5 | Добудова загальноосвітньої школи 1-ІІ ступенів на 80 учнівських місць, с. Добре Камінь-Каширського району | 480 | 20 |
| 6 | Хірургічний корпус обласного онкологічного диспансеру, м.Луцьк | 27134 | - |
| 7 | Очисні споруди для потреб селища Дубище Рожищенського району (місце компактного проживання громадян, переселених з Олевського району Житомирської області) | 8123 | 389 |
| 8 | Квартальна котельня, с. Прилісне Маневицького району | 7582 | 3788 |
|  | Усього: | 131648 | 20537 |

- Додаток 12

- ФІНАНСУВАННЯ

- у 2009 році заходів щодо проведення земельної реформи у розрізі малих міст

- області*

| Назва малих міст | Інвентаризація земель у 2009 році за рахунок: |  |  |  | Розмежування земель у 2009 році за рахунок місцевих бюджетів |  | Проведення грошової оцінки земель за рахунок місцевих бюджетів у 2009 році, тис. грн. | Підготовка земельних ділянок до продажу у 2009 році на земельних торгах за рахунок коштів місцевих бюджетів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | місцевих бюджетів |  | інших джерел |  |  |  |  |  |  |  |
|  | усього, тис. грн. | на площі, га | усього, тис. грн. | на площі, га | усього, тис. грн. | на площі, га |  | орієнтовна кількість | орієнтов-на площа, га | орієнтовна стартова вартість, тис. грн. |
| Володимир-Волинський |  |  | 438 | 146 |  |  |  | 7 | 6,3 | 120 |
| Горохів |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0,43 | 107,5 |
| Берестечко |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,38 | 57 |
| Камінь-Каширський |  |  | 37,5 | 25 |  |  |  | 3 | 0,2 | 54 |
| Ківерці | 6,3 | 0,1 |  |  |  |  |  | 1 | 7,2 | 1152 |
| Любомль |  |  | 180 | 65 |  |  |  | 1 | 0,5 | 300 |
| Рожище | 10 | 2,3 | 12 | 1,8 |  |  | 40 | 4 | 1,8 | 414 |
| Устилуг | 31 | 374,9 | 15 | 4,5 |  |  | 40 |  |  |  |
| Усього | 47,3 | 377,3 | 682,5 | 242,3 | 0 | 0 | 80 | 24 | 16,81 | 2204,5 |

* За пропозиціями головного управління Держкомзему в області

Додаток 13

| ІНВЕСТИЦІЙНІ НАМІРИ з виконання поточного ремонту на дорогах загального користування місцевого значення на 2009 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Райони | Мережа автодоріг по районах, км | Норма за міжремон-тними термінами проведення ремонтів, км | Фактично відремонтовано доріг по роках, км |  |  |  |  | Завізовано і не профінансовано у 2008 році, км | Разом із завізованими, км | Пропорційно до потреби, км |  |  | Пропозиції на 2009 рік, км |
|  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Разом |  |  | потреба разом із виконаними станом на 01.01.2005 | необхідно було відремонтцувати пропорційно до мережі | мінус виконані та завізовані |  |
| 1 | Володимир-Волинський | 325,6 | 113,6 | 7,4 | 8,7 | 5,9 | 7,3 | 29,3 | 6,8 | 36,1 | 149,7 | 150,0 | 113,9 | 7,0 |
| 2 | Горохівський | 448,3 | 132,3 | 21,0 | 9,3 | 1,1 | 1,0 | 32,4 | 19,6 | 52,0 | 184,3 | 206,5 | 154,5 | 9,0 |
| 3 | Іваничівський | 265,0 | 79,2 | 17,2 | 7,5 | 5,2 | 2,6 | 32,5 | 6,9 | 39,4 | 118,6 | 122,1 | 82,7 | 5,0 |
| 4 | Камінь-Каширський | 328,7 | 118,7 | 16,8 | 8,0 | 27,7 | 18,2 | 70,7 | 4,0 | 74,7 | 193,4 | 151,4 | 76,7 | 4,0 |
| 5 | Ківерцівський | 372,5 | 108,2 | 21,3 | 20,0 | 27,1 | 13,2 | 81,6 | 5,3 | 86,9 | 195,1 | 171,6 | 84,7 | 5,0 |
| 6 | Ковельський | 418,0 | 135,2 | 15,5 | 7,6 | 4,1 | 9,4 | 36,6 | 4,9 | 41,5 | 176,7 | 192,5 | 151,0 | 9,0 |
| 7 | Локачинський | 298,7 | 77,0 | 7,9 | 15,3 | 1,7 | 3,8 | 28,7 | 5,8 | 34,5 | 111,5 | 137,6 | 103,1 | 6,0 |
| 8 | Луцький | 349,5 | 108,2 | 23,4 | 44,1 | 41,6 | 16,5 | 125,6 | 7,9 | 133,5 | 241,7 | 161,0 | 27,5 | 1,0 |
| 9 | Любешівський | 289,2 | 88,6 | 17,2 | 20,8 | 10,2 |  | 48,2 | 4,3 | 52,5 | 141,1 | 133,2 | 80,7 | 5,0 |
| 10 | Любомльський | 348,0 | 100,5 | 8,5 | 19,2 | 9,2 | 7,8 | 44,7 | 1,3 | 46,0 | 146,5 | 160,3 | 114,3 | 7,0 |
| 11 | Маневицький | 379,0 | 120,1 | 9,2 | 9,8 | 7,0 | 2,0 | 28,0 | 1,8 | 29,8 | 149,9 | 174,6 | 144,8 | 9,0 |
| 12 | Ратнівський | 412,6 | 100,8 | 21,6 | 21,0 | 10,1 | 1,0 | 53,7 | 1,0 | 54,7 | 155,5 | 190,0 | 135,3 | 8,0 |
| 13 | Рожищенський | 321,0 | 106,8 | 3,5 | 19,6 | 10,1 |  | 33,2 | 11,6 | 44,8 | 151,6 | 147,8 | 103,0 | 6,0 |
| 14 | Старовижівський | 345,9 | 133,4 | 17,1 | 4,4 | 9,3 | 2,0 | 32,8 | 2,0 | 34,8 | 168,2 | 159,3 | 124,5 | 7,0 |
| 15 | Турійський | 326,3 | 118,1 | 3,9 | 1,4 | 10,5 | 2,0 | 17,8 | 2,7 | 20,5 | 138,6 | 150,3 | 129,8 | 8,0 |
| 16 | Шацький | 217,4 | 55,6 | 8,7 | 6,1 | 7,4 | 5,3 | 27,5 | 2,8 | 30,3 | 85,9 | 100,1 | 69,8 | 4,0 |
| Усього |  | 5445,7 | 1696,3 | 220,2 | 223 | 188 | 92,1 | 723,3 | 88,7 | 812,0 | 2508,3 | 2508,3 | 1696,3 | 100 |