## ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

#### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

8 квітня 2009 року                              м. Луцьк                                                  № 112

# Про підготовку та проведення творчого звіту художніх колективів

# області у Національному палаці мистецтв “Україна” в м. Києві

На виконання Указу Президента України від 14 лютого 2008 року            № 124/2008 “Про Фестиваль мистецтв України”, відповідно до листа Міністерства культури і туризму України від 30 березня 2009 року                     № 269/8-3/15-09, з метою належної участі у проведенні заключного етапу Фестивалю мистецтв України:

1. Провести творчий звіт художніх колективів області (далі – звіт) у Національному палаці мистецтв “Україна” в м. Києві  24 квітня 2009 року.

2. Утворити обласний організаційний комітет з підготовки та проведення звіту у складі згідно з додатком.

- Доручити  виконання  організаційно-творчих  питань  щодо підготовки

та проведення звіту управлінню культури і туризму облдержадміністрації. Затвердити директором – художнім керівником звіту начальника управління культури і туризму облдержадміністрації В. Лисюка.

4. Управлінню культури і туризму облдержадміністрації розробити та в установленому порядку подати на затвердження кошторис витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням звіту.

5. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації                    (І. Никитюк) забезпечити фінансування витрат, пов’язаних з підготовкою і проведенням звіту.

6. Районним    державним    адміністраціям,   виконкомам   міських  (міст

обласного значення) рад забезпечити участь у звіті визначених колективів, майстрів народного мистецтва, надати їм необхідну допомогу. Вирішити питання оплати відряджень учасників звіту на репетиції в м. Луцьк та до            м. Києва за рахунок коштів бюджетів районів і міст та позабюджетних коштів.

7. Управлінню Міністерства внутрішніх справ України в області              (В. Швидкий) вирішити питання безпеки руху автобусів за маршрутом Луцьк – Київ – Луцьк, технічного огляду транспорту.

8. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації (І. Ващенюк) забезпечити надання медичної допомоги при потребі під час перевезення учасників звіту за маршрутом Луцьк -  Київ – Луцьк.

9. Для забезпечення експонування виставки народного мистецтва “Волинь: від минувшини до майбуття”:

9.1. Обласному управлінню лісового і мисливського господарства             (Б. Колісник) надати допомогу управлінню культури і туризму облдержадміністрації у виготовленні необхідного обладнання.

9.2. Горохівській районній державній адміністрації (Л. Андрійчук), управлінню освіти і науки облдержадміністрації (М. Попович) забезпечити підготовку робіт вихованців школи народного малярства Василя Парахіна з       с. Журавники Горохівського району.

10. Головному управлінню з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації (Ю. Вербич) організувати експонування у Національному палаці мистецтв “Україна” виставки книг видавництв області “Волинська книга” та здійснити оплату транспортних послуг за рахунок коштів Регіональної програми розвитку культури, мистецтва і туризму в області на період 2006 – 2010 років, затвердженої рішенням обласної ради від 8 вересня 2006 року № 5/10 з доповненням, затвердженим розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 10 січня 2009 року № 3.

11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації С. Кравчука.

Голова обласної державної

адміністрації                                                       		      М. РОМАНЮК

Лисюк 778 114