ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

18 травня 2009 року № 145

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН

заходів в області на 2009 рік з підготовки та проведення в Україні

фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

| № з/п | Назва заходу | Термін здійснення заходів |  | Виконавці |  |  | Обсяги фінансування, млн. грн. |  |  |  | Примітка/ коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата початку | Дата завер-шення | Орган виконавчої влади | Орган місцевого самовря-дування | Безпосе-редній виконавець | Усього | Держав-ний бюджет | Місце-вий бюджет | Інші |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання 3. Проектування, будівництво, реконструкція і ремонт аеропортів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. | Розбудова Луцького аеропорту, у тому числі: |  |  | Головне управління промисло-вості та розвитку інфраструк-тури облдерж-адміністрації | Обласна рада | ВАТ «Луцьке авіапідпри-ємство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Будівництво пасажирського терміналу пропускною спроможністю 360 пас/год. | 01.01. 2009 | 01.12. 2011 |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - замовлення проекту та розробка проектно-кошторисної документації | 01.01. 2009 | 01.09. 2009 |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проведення тендеру та укладання договору з генеральним підрядником | 01.10. 2009 | 01.12. 2009 | -//- |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Будівництво ділянки перону площею 23 000 м2 | 01.09. 2009 | 01.06. 2011 | -//- |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - замовлення проекту та розробка проектно-кошторисної документації | 01.09. 2009 | 01.11. 2009 | -//- |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проведення тендеру та укладання договору з генеральним підрядником | 01.12. 2009 | 01.01. 2010 | -//- |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Будівництво ділянки рульової доріжки | 01.09. 2009 | 01.09. 2011 | -//- |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - замовлення проекту та розробка проектно-кошторисної документації | 01.09. 2009 | 01.11. 2009 | -//- |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проведення тендеру та укладання договору з генеральним підрядником | 01.12. 2009 | 01.01. 2010 | -//- |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Будівництво привокзальної площі розміром 3 500 м 2 | 01.01. 2009 | 01.02. 2011 | -//- |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - замовлення проекту та розробка проектно-кошторисної документації | 01.01. 2009 | 01.04. 2009 | -//- |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проведення тендеру та укладання договору з генеральним підрядником | 01.05. 2009 | 01.06. 2009 | -//- |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Установлення світлосигнального обладнання аеродрому | 01.01. 2009 | 01.05. 2011 | -//- |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - замовлення проекту та розробка проектно-кошторисної документації | 01.01. 2009 | 01.05. 2009 | -//- |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проведення тендеру та укладання договору з генеральним підрядником | 01.06. 2009 | 01.09. 2009 | -//- |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Заміна об’єктів засобів посадки та керування повітряним рухом | 01.09. 2009 | 01.11. 2011 | -//- |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - замовлення проекту та розробка проектно-кошторисної документації | 01.09. 2009 | 01.11. 2009 | -//- |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проведення тендеру та укладання договору з генеральним підрядником | 01.12. 2009 | 01.02. 2010 | -//- |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 5. Будівництво, реконструкція, ремонт за європейськими стандартами автомобільних доріг загального користування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобільна дорога М-07 Київ – Ковель – Ягодин ( на Люблін) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. | Реконструкція автомобільної дороги, усього: |  |  | Головне управління промисло-вості та розвитку інфраструк-тури облдерж-адміністрації |  | Служба автомо-більних доріг в області | 143669,6 | 143669,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | у тому числі на ділянках: - км 484+800 – 487+500 (перший пусковий комплекс) | 05.05. 2009 | 30.09. 2009 |  |  |  | 15625,6 | 15625,6 |  |  |  |  |  | введення в експлуа-тацію 2,7 км дороги |
| 2. | - км 482+100 484+800 (другий пусковий комплекс) | 05.05. 2009 | 30.11. 2009 |  |  |  | 36623,5 | 36623,5 |  |  |  |  |  | введення в експлуа-тацію 2,7 км дороги |
| 3. | - км 478+000 – 482+100 | 05.05. 2009 | 30.11. 2009 |  |  |  | 32000 | 32000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | - км 447+638 – 451+000 | 05.05. 2009 | 30.09. 2009 |  |  |  | 58653,2 | 58653,2 |  |  |  |  |  | введення в експлуата-цію 3,4 км дороги |
| 5. | - км 447+638 - 182+100 (перевлаштування кабелю зв’язку) | 05.05. 2009 | 30.09. 2009 |  |  |  | 767,3 | 767,3 |  |  |  |  |  |  |
| Автомобільна дорога Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. | Реконструкція автомобільної дороги на ділянці км 0+420 – 3+600 | 05.05. 2009 | 30.09. 2009 | Головне управління промисло-вості та розвитку інфраструк-тури облдерж-адміністрації |  | Служба автомо-більних доріг в області | 5560,4 | 5560,4 |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. | Капітальний ремонт автомобільної дороги, усього: |  |  |  |  |  | 18896,1 | 18896,1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | у тому числі на ділянках: - км 59+800 – км 66+000 | 05.05. 2009 | 30.09. 2009 |  |  |  | 5546,3 | 5546,3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | - км 66+000 – км 71 +300 | 05.05. 2009 | 30.09. 2009 |  |  |  | 357,3 | 357,3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | - км127+200 – км 130 +000 | 05.05. 2009 | 31.10. 2009 |  |  |  | 2992,5 | 2992,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | - км 121+ 400 – 127 + 200 | 05.05. 2009 | 31.10. 2009 |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього по дорозі: |  |  |  |  |  | 24456,5 | 24456,5 |  |  |  |  |  |  |
| Автомобільна дорога Н-17 Львів – Радехів – Луцьк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. | Капітальний ремонт автомобільної дороги, усього: |  |  | Головне управління промисло-вості та розвитку інфраструк-тури облдерж-адміністрації |  | Служба автомо-більних доріг в області | 4415,6 | 4415,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | у тому числі на ділянках: - км 81 +800 – км 84 +600 | 05.05. 2009 | 30.09. 2009 |  |  |  | 1302,3 | 1302,3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | - км 98+480 – км 102+700 (км 100+000-км 102+000 – пусковий комплекс) | 05.05. 2009 | 30.09. 2009 |  |  |  | 3113,3 | 3113,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом за завданням 5: |  |  |  |  |  | 172541,7 | 172541,7 |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 6. Облаштування пунктів пропуску через держаний кордон України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МАПП "Ягодин", усього |  |  | Державна митна служба України, Ягодинська митниця |  |  | 23,555 | 23,555 |  |  |  |  |  |  |
|  | У тому числі : Відведення земельної ділянки |  |  |  |  |  | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення тендерних процедур з визначення виконавця проектних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Збір даних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основні об’єкти будівництва | 01.01. 2008 | 30.12. 2009 |  |  |  | 16,602 | 16,602 |  |  |  |  |  |  |
|  | Експертиза проектної документації |  |  |  |  |  | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |
|  | Об'єкти транспортного господарства | 01.01. 2008 | 30.10. 2010 |  |  |  | 1,586 | 1,586 |  |  |  |  |  |  |
|  | Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання | 10.06. 2009 | 10.09. 2009 |  |  |  | 1,57 | 1,57 |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустрій | 10.09. 2009 | 10.06. 2010 |  |  |  | 3,714 | 3,714 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | МАПП "Устилуг", усього |  |  | Державна митна служба України, Ягодинська митниця |  |  | 2,224 | 2,224 |  |  |  |  |  |  |
|  | У тому числі: Відведення земельної ділянки | 01.06. 2009 | 01.07. 2009 |  |  |  | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення тендерних процедур з визначення виконавця робіт | 01.06. 2009 | 14.07. 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Збір даних, погодження генплану | 17.05. 2009 | 31.06. 2009 |  |  |  | 0,161 | 0,161 |  |  |  |  |  |  |
|  | Розробка проектної документації | 02.07. 2009 | 31.10. 2009 |  |  |  | 1,862 | 1,862 |  |  |  |  |  |  |
|  | Експертиза проектної документації | 01.10. 2009 | 20.11. 2009 |  |  |  | 0,051 | 0,051 |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж, підготовка території будівництва | 25.11. 2009 | 19.12. 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Об'єкти енергетичного господарства | 04.04. 2009 | 20.09. 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання | 20.06. 2009 | 21.08. 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом за завданням 6: |  |  |  |  |  | 25,779 | 25,779 |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 15. Будівництво, реконструкція та створення у мм. Києві, Донецьку, Львові, Дніпропетровську, Одесі, Харкові та на прилеглих до них територіях, у населених пунктах за маршрутами руху учасників чемпіонату і туристів належної інфраструктури, розроблення спеціальних туристичних маршрутів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. | Організація і проведення інформаційно-рекламного туру по Волині для представників українських і зарубіжних засобів масової інформації | 01.06. 2009 | 30.07. 2009 | Міністерство культури і туризму України, Держтуризмкурортів, управління культури і туризму облдерж-адміністрації |  | ДП "НТО" | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом за завданням 15: |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |