До розділу 4 проекту

Регіональної програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Регіональної програми

забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування,

догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

на 2009 - 2013 роки в області

| № з/п | Завдання і показники |  | Перелік заходів Регіональної програми |  | Розподіл виконання заходів за роками | Виконавці | Джерела фінансування |  | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | І етап: 2009 р. |  |  |  | І етап: 2009 р. |  |
|  |  |  |  |  | 2010 р. |  |  |  | 2010 р. |  |
|  |  |  |  |  | 2011 р. |  |  |  | 2011 р. |  |
|  |  |  |  |  | ІІ етап: 2012 р. |  |  |  | ІІ етап: 2012 р. |  |
|  |  |  |  |  | 2013 р. |  |  |  | 2013 р. |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. Заходи з удосконалення законодавства та управління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість засідань відповідних рад – 4 на рік |  | Забезпечення діяльності обласної Координаційної ради з питань протидії туберкульозу, |  | 4 4 4 4 4 | Управління охорони здоров’я, освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту, головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту |  |  |  | Контроль над епідемією з ВІЛ/СНІДУ на обласному рівні, |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
|  |  |  | ВІЛ-інфекції/СНІДу та наркоманії |  |  | населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, управління Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань в області, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад за участю громадських організацій |  |  |  | сприяння прийняттю необхідних управлінських рішень |
| 2. | Кількість перевірених підприємств, установ і організацій - 11 |  | Забезпечення контролю за дотриманням законодавства з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу у сфері трудових відносин щодо подолання дискримінації ВІЛ-інфікованих |  | 1 2 2 3 3 | Управління охорони здоров’я, головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |  |  |  | Забезпечення контролю за дотриманням законодавства з питань ВІЛ-інфекції |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 2. Забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення обласного центру по профілактиці та боротьбі зі СНІДом Розвиток районної/міської мережі кабінетів довіри у лікувально-профілактичних закладах |  | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Державний бюджет Обласний бюджет Районні, міські (міст обласного значення) бюджети |  | Обсяг фінансування визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів 640 - 400 200 20 20 1390 - 300 330 360 400 | Поліпшення якості надання медичної допомоги хворим на ВІЛ/СНІД Поліпшення системи добровільного тестування для діагностики хвороби на початкових стадіях |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 3. Створення єдиної системи моніторингу протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та оцінки ефективності заходів, здійснених на національному та регіональному рівнях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Регіональний центр-1 | Сприяння створенню та забезпеченню діяльності регіонального центру моніторингу та оцінки з питань поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу |  |  | - - 1 - - | Управління охорони здоров’я, освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту, головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, управління Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань в області, благодійні організації | Грант Глобального фонду для боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульо-зом та малярією (далі – грант Глобального фонду) |  | Обсяг фінансування відповідно до виділених коштів для області | Вирішення стратегічних питань щодо запобіганню поширення ВІЛ/СНІДу |
| 2. | Кількість проведених перевірок - 17 | Проведення щорічного моніторингу стану виконання Регіональної програми органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та забезпечення оприлюднення звітів про її виконання |  |  | 3 3 3 4 4 | Управління охорони здоров’я, освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 4. Підготовка спеціалістів з питань лікування, профілактики та соціальної підтримки для груп ризику, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Частка загально-освітніх навчальних закладів, які мають учителів з відповідною підготовкою (%) | Підготовка педагогічних працівників з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу і формування здорового способу життя для загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечення їх інформаційно-методичними матеріалами |  |  | 37 49 61 74 90 | Управління освіти і науки, охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Державний бюджет |  | Обсяг фінансування визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів | Сприяння поліпшенню обізнаності молоді з питань ВІЛ/СНІДу та формуванню здорового способу життя |
| 2. | Кількість спеціалістів | Забезпечення підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, відділів у справах сім'ї, молоді та спорту з питань профілактики та соціальної підтримки |  |  |  | Управління у справах сім’ї молоді та спорту, охорони здоров’я облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Грант Глобального фонду |  | Обсяг фінансування відповідно до виділених коштів для області | Поліпшення якості надання соціальної підтримки ВІЛ-позитивним та їх сім'ям |
| 3. | Кількість працівників | Забезпечення навчання працівників системи соціальної |  |  |  | Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків | Державний бюджет |  | Обсяг фінансування визначається | Зниження рівня захворюванос- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
|  |  | сфери та державних інспекторів з охорони праці з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та наркозалежності |  |  |  | Чорнобильської катастрофи, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |  |  | щороку, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів | ті на ВІЛ-інфекцію та наркоманії |
| II. Профілактичні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Здійснення заходів з первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість інформаційно-просвітниць-ких заходів |  | Поширення в засобах масової інформації тематичної соціальної реклами |  |  | Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів | Поліпшення обізнаності населення з питань ВІЛ/СНІДу, формування толерантного ставлення до хворих на ВІЛ/СНІД |
| 2. | Частка молоді, залученої до проведення інформацій-них і культурно- просвітниць- ких заходів (%) |  | Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом пропаганди здорового способу життя серед молоді, проведення інформаційних, культурно- просвітницьких |  | 20 30 40 45 50 | Управління охорони здоров’я, у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |  | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів | Залучення молоді з 20 до 50 % до пропаганди здорового способу життя у віддалених районах, розповсюдже-ння знань з |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | заходів, у тому числі в сільській місцевості, віддалених районах та малих містах шляхом поширення соціальної реклами, забезпечення діяльності мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи центрів соціальної служби сім'ї, дітей та молоді |  |  |  |  |  |  | профілактики ВІЛ/СНІДу |
| 3. |  |  | Сприяння формуванню толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД |  |  | Управління охорони здоров’я, освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, управління Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань в області, райдержадміністрації, виконкоми |  | Грант Глобального фонду | Обсяг фінансування відповідно до виділених коштів для області | Формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | міських (міст обласного значення) рад за участю громадських організацій |  |  |  |  |
| 4. | Кількість інформаційно-просвітниць-ких кампаній |  | Забезпечення інформаційно-просвітницької роботи з питань толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих дітей |  | 1 1 1 1 1 | Управління освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів | Сприяння формуванню толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД |
| 2. Здійснення профілактичних заходів серед представників груп ризику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Частка обстежених та охоплених профілактич-ним лікуванням (%) - 60 |  |  | Здійснення заходів з виявлення та профілактичного лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед представників груп ризику | 30 40 50 60 - | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації спільно благодійними організаціями (за згодою) |  | Державний бюджет Грант Глобального фонду | Обсяг фінансування визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів Обсяг фінансування відповідно до виділених коштів для області | Збільшення частки обстежених та охоплених з 20 до 60% |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Частка споживачів ін'єкційних наркотиків, охоплених профілактични-ми заходами (%) - 60 |  |  | Надання споживачам ін'єкційних наркотиків соціальних послуг із забезпечення медичними виробами одноразового використання та засобами індивідуального захисту | 20 30 40 60 - | Управління охорони здоров’я, у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад спільно благодійними організаціями (за згодою) |  | Грант Глобального фонду | Обсяг фінансування відповідно до виділених коштів для області | Збільшення частки охоплених споживачів ін'єкційних наркотиків з 20 до 60% |
| 3. | Кількість осіб |  |  | Розширення сфери застосування методу замісної підтримувальної терапії з метою зменшення ризику ВІЛ-інфікування та формування прихильності до антиретровірусної терапії серед споживачів ін'єкційних наркотиків |  | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації спільно з благодійними організаціями (за згодою) |  | Державний бюджет Грант Глобального фонду | Обсяг фінансування визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів Обсяг фінансування відповідно до виділених коштів для області | Розширення сфери застосування методу замісної підтримуваль-ної терапії серед споживачів ін'єкційних наркотиків |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Частка дітей і підлітків з ризикованою поведінкою, охоплених профілактични-ми заходами (%) - 60 |  |  | Надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції дітям та підліткам з груп ризику | 20 30 40 50 60 | Управління охорони здоров’я, у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад спільно з благодійними організаціями (за згодою) |  | Грант Глобального фонду | Обсяг фінансування відповідно до виділених коштів для області | Збільшення частки дітей охоплених профілактич-ними заходами з 20 до 60% |
| 5. | Частка охоплених заходами профілактики засуджених та осіб, узятих під варту (%) - 60 |  |  | Надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції засудженим та особам, узятим під варту | 20 30 40 60 - | Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у області, благодійні організації (за згодою) |  | Державний бюджет Грант Глобального фонду | Обсяг фінансування визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів Обсяг фінансування відповідно до виділених коштів для області | Збільшення частки охоплених профілактич-ними заходами засуджених з 20 до 60% |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 6. | Частка охоплених заходами профілактики осіб, які надають платні сексуальні послуги (%) - 60 |  |  | Надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції особам, які займаються проституцією | 20 30 40 60 - | Управління охорони здоров’я, у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, об'єднання громадян (за згодою) |  | Грант Глобального фонду | Обсяг фінансування відповідно до виділених коштів для області | Збільшення частки охоплених профілактич-ними заходами осіб, які надають платні сексуальні послуги з 20 до 60% |
| 7. | Частка охоплених заходами профілактики чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками (%) - 60 |  |  | Надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції чоловікам, які мають сексуальні стосунки з чоловіками | 20 30 40 60 - | Управління охорони здоров’я, у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, об'єднання громадян (за згодою) |  | Грант Глобального фонду | Обсяг фінансування відповідно до виділених коштів для області | Збільшення частки охоплених профілактич-ними заходами чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками з 20 до 60% |
| 3. Здійснення профілактичних заходів для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Частка осіб (%) |  |  | Забезпечення проведення заходів, спрямованих на запобігання реінфікуванню ВІЛ та профілактику | 20 30 40 60 - | Управління охорони здоров’я, у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, об'єднання громадян (за згодою) |  | Грант Глобального фонду | Обсяг фінансування відповідно до виділених коштів для області | Поліпшення профілактики соціально небезпечних хвороб серед ВІЛ- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | інших соціально небезпечних хвороб серед ВІЛ-інфікованих та їх оточення |  |  |  |  |  | інфікованих та їх оточення та запобігання реінфікуванню ВІЛ |
| 2. | Частка випадків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини (%) – від 7 до 2 |  |  | Здійснення заходів з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров'я: - за кошти державного бюджету: - тест-системами для планового обстеження вагітних жінок на ВІЛ-інфекцію; - швидкими тестами; - тест-системами для визначення вірусного навантаження та CD4; | 7 6 5 4 2 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів | Зменшення частки випадків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини з 7 до 2% |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | - антиретровірусни- ми препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини; -тест-системами для проведення ранньої діагностики ВІЛ-інфекції у дітей; - за кошти обласного бюджету - адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями |  |  |  | Обласний бюджет | 646,6 96,6 100 120 150 180 |  |
| 4. Здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Частка охоплених тестуванням (%): |  |  | Забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення |  | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в області |  | Обласний бюджет | 2230 230 350 450 550 650 | Охоплення тестуванням 5% населення області з метою виявлення хвороби на ранніх стадіях |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  | загальне населення – 5 %; осіб з груп ризику; військово- службовців; осіб, які утримуються в установах виконання покарань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Частка крово- дач, обстежених тест-системами, що пройшли контроль якості (%) від 20 до 60 |  |  | Посилення безпеки донорства шляхом проведення тестування донорської крові та її компонентів на ВІЛ-інфекцію для запобігання випадкам передачі ВІЛ-інфекції через кров | 20 30 40 50 60 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів | Збільшення частки кроводач, обстежених тест-системами, що пройшли контроль якості від 20 до 60% |
| 3. | Кількість курсів постконтакної профілактики |  |  | Забезпечення осіб, які мали контакт з біологічними рідинами, пов'язаний з ризиком | 10 15 15 15 15 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається щороку, виходячи з конкретних | Забезпечення профілактики ВІЛ-інфікування в осіб, які мали контакт з |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | ВІЛ-інфікування, зокрема медичних та соціальних працівників, засобами профілактики ВІЛ-інфекції та антиретро-вірусними препаратами |  |  |  |  | завдань та наявних коштів | біологічними рідинами, пов'язаний з ВІЛ |
| III. Лікувальні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Частка дітей (%) -100 |  |  | Забезпечення доступу ВІЛ-інфікованих дітей і дорослих до безперервної антиретровірусної терапії шляхом централізованої закупівлі препаратів для АРТ | 100 100 100 100 100 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів | Забезпечення доступу ВІЛ-інфікованих дітей на 100% до безперервної антиретрові русної терапії |
| 2. | Частка дорослих (%) - від 50 до 80 |  |  |  | 50 60 70 75 4 80 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  | Грант глобального фонду | Обсяг фінансування відповідно до виділених коштів для області | Забезпечення доступу ВІЛ- інфікованих дорослих з 50 до 80% до безперервної |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | антиретрові-русної терапії. Зменшення смертності серед хворих на ВІЛ/СНІД на 10% |
| 3. | Частка обстежених (%) -100 |  |  | Забезпечення лабораторного супроводження антиретровірусної терапії та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД | 100 100 100 100 100 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  | Державний бюджет Обласний бюджет Глобальний фонд8 | Обсяг фінансування визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів 2455 85 420 550 650 750 Обсяг фінансування відповідно до виділених коштів для області | Удосконалення системи лабораторного контролю якості діагностики та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД. |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Частка осіб, яким надали послуги з лікування (%) –з 50 до 80 |  |  | Забезпечення профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та побічної дії антиретровірусних препаратів у ВІЛ-інфікованих | 50 60 70 75 80 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  | Державний бюджет Глобальний фонд | Обсяг фінансування відповідно до виділених коштів для області | Збільшення частки осіб, яким надали послуги з лікування з 50 до 80% |
|  |  |  |  | Забезпечення проведення підтверджувальних досліджень при виявленні антитіл до ВІЛ-інфекції |  | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів |  |
| 5. | Кількість осіб, яким надано послуги з лікування |  |  | Забезпечення проведення лабораторного супроводження антиретровірусної терапії, замісної підтримувальної терапії, |  | Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в області |  | Державний бюджет Глобальний фонд | Обсяг фінансування відповідно до виділених коштів | Забезпечення послугами з лікування, замісної підтримуваль-ної терапії хворим на СНІД, які |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД, які перебувають в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах |  |  |  |  |  | перебувають в установах виконання покарань, які їх потребують |
| IV. Заходи з догляду та підтримки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість хоспісних ліжок в області |  |  | Прискорення темпів впровадження паліативної і хоспісної допомоги із забезпеченням засобів знеболення шляхом застосування наркотичних анальгетиків хворим на СНІД | - 20 - - - | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад спільно з благодійними організаціями (за згодою) |  | Глобальний фонд | Обсяг фінансування відповідно до виділених коштів для області | Створення в усіх містах та районах області хоспісних ліжок для надання паліативної допомоги хворим на СНІД (20 в області) |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Частка ВІЛ-інфікованих осіб, охоплених послугами (%) |  |  | Забезпечення надання соціально-психологічної підтримки і догляду ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД дорослим і дітям та членам їх сімей шляхом удосконалення діяльності спеціалізованих служб та закладів для надання соціальних послуг | 20 30 40 50 60 | Управління охорони здоров’я, у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з благодійними організаціями (за згодою) |  | Глобальний фонд | Обсяг фінансування відповідно до виділених коштів для області | Збільшення частки ВІЛ-інфікованих осіб, охоплених послугами – з 20 до 60% |
| 3. | Частка дітей, охоплених послугами (%) |  |  | Забезпечення соціального супроводу ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, матерів народжених від ВІЛ-інфікованих | 100 100 100 100 100 | Управління охорони здоров’я, у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з благодійними організаціями (за згодою) |  | Глобальний фонд | Обсяг фінансування відповідно до виділених коштів для області | Частка дітей, охоплених послугами-100% |

Очікувані результати

Виконання заходів Регіональної програми дасть змогу:

- охопити медичними послугами з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 60 відсотків представників груп ризику;

- забезпечити навчання учнів усіх загальноосвітніх навчальних закладів області за програмами формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу;

- запровадити щотижневе розміщення в засобах масової інформації соціальної реклами щодо формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу;

- удосконалити механізм профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед осіб віком від 15 до 24 років для підвищення рівня їх обізнаності щодо безпечної статевої поведінки, що дасть змогу збільшити до 60 відсотків кількість осіб, які самостійно можуть визначатися із запобіганням передачі ВІЛ-інфекції статевим шляхом;

- забезпечити антиретровірусною терапією не менше 80 відсотків хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в області, які її потребують;

- знизити на 10 відсотків рівень смертності серед інфікованих і хворих;

- запобігти розвиткові резистентності до антиретровірусних препаратів штамів ВІЛ-інфекції;

- забезпечити доступ до замісної підтримувальної терапії та реабілітаційних програм споживачів ін'єкційних наркотиків;

- знизити до 2 відсотків рівень передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;

- забезпечити у 100 відсотків дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, раннє виявлення випадків інфікування;

- удосконалити систему добровільного консультування і тестування для діагностики хвороби на початкових стадіях;

- забезпечити розвиток мережі спеціалізованих служб і закладів з надання медичних та соціальних послуг ВІЛ-інфікованим;

- створити систему навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів, залучених до роботи з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, відповідно до міжнародних стандартів;

- удосконалити систему лабораторного контролю якості діагностики та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

У період виконання Регіональної Програми очікується значне зниження негативних проявів, що уповільнюють демографічний і соціально-економічний розвиток як області, так і всієї держави.