### ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження першого заступника голови облдержадміністрації

27 серпня 2009 року № 252

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки та проведення у 2009 – 2010 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) області

| № з/п | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Утворення інвентаризаційних комісій та затвердження їх складу | До 31.08. 2009 | Райдержадміністрації, виконко-ми міських (міст обласного значення) рад, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, регіональне відділення Фонду державного майна України по області (далі – ФДМУ по області), підприємства, установи, організації |
| 2. | Уточнення переліків захисних споруд, що підлягають технічній інвентаризації | До 20.08.2009 | Райдержадміністрації, виконко-ми міських (міст обласного значення) рад, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, ФДМУ по області, підприємства, установи, організації |
| 3. | Забезпечити вивчення членами інвентаризаційних комісій вимог Методичних рекомендацій щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) затверджених наказом МНС України від 10.06.2009 № 390 | До 30.08.2009 | Райдержадміністрації, виконко-ми міських (міст обласного значення) рад, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, ФДМУ по області, підприємства, установи, організації |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Визначення обсягу кошторисних асигнувань на 2010 рік та залучення обігових коштів підприємств для проведення технічної інвентаризації захисних споруд. Складання бюджетних запитів та об'єктових кошторисів | До 01.10.2009 | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, ФДМУ по області, підприємства, установи, організації |
| 5. | Формування в обласному та місцевих бюджетах на 2010 рік видатків для проведення технічної інвентаризації захисних споруд | До 01.11.2009 | Головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 6. | Укладання угод (замовлень – зобов’язань) з бюро технічної інвентаризації на проведення технічної інвентаризації захисних споруд як об’єктів нерухомого майна | До 30.03.2010 | Балансоутримувачі, власники захисних споруд |
| 7. | Проведення технічної інвентаризації захисних споруд, формування інвентаризаційних справ | До 01.10.2010 | Бюро технічної інвентаризації, інвентаризаційні комісії |
| 8. | Оформлення результатів технічної інвентаризації захисних споруд та їх подання до обласної комісії | До 10.10.2010 | Відомчі, місцеві та об’єктові інвентаризаційні комісії |
| 9. | Узагальнення матеріалів технічної інвентаризації захисних споруд області | До 25.10.2010 | Обласна інвентаризаційна комісія, управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | Формування підсумкового звіту щодо результатів проведення технічної інвентаризації захисних споруд, інформування облдержадміністрації та МНС України | До 01.11.2010 | Обласна інвентаризаційна комісія, управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, головне управління МНС України в області |
| 11. | Уточнення та оновлення облікових документів на захисні споруди області, внесення змін до електронної бази даних щодо їх обліку | До 10.11.2010 | Головне управління МНС України в області, управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації |
| 12. | Підбиття підсумків технічної інвентаризації захисних споруд області | До 01.02.2011 | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 13. | Підготовка перспективного плану заходів з поліпшення стану утримання фонду захисних споруд | До 01.02.2011 | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, підприємства, установи, організації |