# ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

13 травня 2010 року № 114

ПЛАН ЗАХОДІВ

із забезпечення виконання у 2010 році Угоди щодо регіонального розвитку Волинської області

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Забезпечувати взаємодію центральних та місцевих органів виконавчої влади, обласної ради, органів місцевого самоврядування щодо здійснення спільних заходів Угоди щодо регіонального розвитку Волинської області (далі – Угода) відповідно до компетенції | упродовж року | головні управління економіки, фінансове, промисловості та роз-витку інфраструктури, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, агропромислового розвитку, управ-ління культури і туризму, міжнародного співробітництва та євро-пейської інтеграції облдержадміністрації, державне управління охорони навколишнього природного середовища, головне управ-ління Держкомзему, Служба автомобільних доріг в області, обласне виробниче управління водних ресурсів і водного господарства |
| 2. | Забезпечити відповідно до компетенції подання і включення пропозицій до проектів обласного і місцевих бюджетів щодо фінансування у 2010 році спільних заходів Угоди | до 14 травня | головні управління фінансове, економіки, промисловості та розвитку інфраструктури, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, агропромислового розвитку, управління культури і туризму облдержадміністрації |
| 3. | Підготувати та направити відповідно до компе-тенції звернення облдержадміністрації до мініс-терств та інших центральних органів виконавчої влади, яких визначено головними розпорядника-ми коштів державного бюджету в додатку 4 Уго-ди, про необхідні обсяги фінансування з держав-ного бюджету спільних заходів Угоди у: 2010 році 2011 році | до 14 травня до 1 червня | головні управління економіки, фінансове, промисловості та роз-витку інфраструктури, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, агропромислового розвитку, управління культури і туризму облдержадміністрації, державне управління охорони навколишнього природного середовища в області, служба автомобільних доріг в області, обласне виробниче управління водних ресурсів і водного господарства |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Уточнити та погодити з головними розпорядни-ками коштів відповідних бюджетів обсяги і пла-ни фінансування спільних заходів Угоди та інші пов’язані з ними питання протягом місяця після набрання чинності Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та рішеннями про затвердження місцевих бюджетів | упродовж місяця після схвалення відповідного бюджету | головні управління економіки, фінансове, промисловості та розвитку інфраструктури, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, агропромислового розвитку, управління культури і туризму облдержадміністрації, державне управління охорони навколишнього природного середовища, Служба автомобільних доріг в області, обласне виробниче управління водних ресурсів і водного господарства |
| 5. | Організувати виконання спільних заходів та здійснювати контроль за станом фінансування, ефективним і цільовим використанням та своєчасним освоєнням виділених коштів з метою забезпечення виконання зобов’язань за Угодою, взятих обласною радою | упродовж року |  |
| 6. | Забезпечити проведення моніторингу стану реалізації Угоди відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2008 року № 751 та подання інформації Міністерству економіки України за формою згідно з додатком 5 Угоди | до 1 серпня |  |
| 7. | Забезпечити оприлюднення звіту про виконання Угоди у засобах масової інформації, інформування громадськості про стан виконання Угоди | упродовж року | головні управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, економіки облдержадміністрації |
| 8. | Підготувати і подати пропозиції до проектів Державної і обласної програм економічного і соціального розвитку на 2011 рік щодо обсягів фінансування та здійснення спільних заходів Угоди у 2011 році | у визначений Міністерством економіки України термін | головні управління економіки, фінансове, промисловості та розвитку інфраструктури, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, агропромислового розвитку, управління культури і туризму облдержадміністрації, державне управління охорони навколишнього природного середовища, головне управління Держкомзему, Служба автомобільних доріг в області, обласне виробниче управління водних ресурсів і водного господарства |