ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

25 травня 2010 року № 136

ПЛАН ПІДГОТОВКИ

до проведення в області IV міжнародного воєнно-історичного фестивалю

“Відлуння великої війни”

| № з/п | Заходи з підготовки | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Вибрати та погодити місця розташування майданчиків для дислокації таборів учасників Фестивалю, проведення показового бою (плац-театр), наведення наплавного моста через річку Стир та безпечного розміщення глядачів виступу | І. Прошковський О. Радощук В. Чурай Б. Шиба В. Демчук |
|  | Залучити до участі у Фестивалі духовий оркестр | О. Радощук |
|  | Залучити до участі у Фестивалі кінний підрозділ (10 - 15 коней) | Б. Колісник |
|  | Розробити маршрут та підготувати проведення урочистого параду учасників Фестивалю вулицями міста Луцька 5 червня | Б. Шиба І. Прошковський |
|  | Забезпечити чергування пожежників на час проведення Фестивалю | В. Грушовінчук |
|  | Забезпечити чергування невідкладної допомоги на час проведення Фестивалю | І. Ващенюк |
|  | Забезпечити громадську безпеку під час проведення показового виступу та параду учасників Фестивалю | І. Прошковський |
|  | Забезпечити охорону території таборів та плац-театру на весь час проведення Фестивалю | І. Прошковський |
|  | Забезпечити охорону ігрової зброї учасників Фестивалю у спеціально обладнаному приміщенні | І. Прошковський |
|  | Забезпечити розгортання польової кухні з харчу-ванням та питною водою під час проведення пока-зового виступу Фестивалю (близько 200 учасників) | В.Карпюк О. Радощук Ю. Горбенко |
|  | Замовити автобус для перевезення учасників Фестивалю, які прибувають залізницею до станції “Рівне” 5 червня, зі зворотнім рейсом 6 червня | М. Попович П. Боснюк |
|  | Забезпечити звуковою апаратурою та музичним супроводом час проведення показового виступу 5 червня | В. Лисюк |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Забезпечити обладнання місця проведення показового виступу Фестивалю та спорудження наплавного моста через р. Стир | О. Радощук |
|  | Замовити вантажний кран для встановлення та демонтажу гармат на місці проведення показового виступу 4 - 6 червня | А. Кривицький |
|  | Забезпечити фінансування витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням Фестивалю | О. Башкаленко О. Курилюк П. Онищук |
|  | Провести церемонію покладання квітів до братських могил полеглих у Першій світовій війні у с. Ромашківка Ківерцівського р-ну | Л. Кричкевич |