| 7. Завдання та заходи з виконання Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наймену-вання завдання | Найме-нування показ-ника | Значення показника |  |  |  |  |  | Наймену-вання заходу | Відповіда-льні виконавці програми | Джерела фінансува-ння (обласний, місцевий бюджет, загальний фонд, спецфонд) | Прогнозо-ваний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдання, тис. гривень | У тому числі за роками |  |  |  |  |
|  |  | усього | за роками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Упорядкування та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів шляхом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Створення системи монітори-нгу діяльності позашкіль-них навчаль-них закладів | Критерії оціню-вання якості роботи позаш-кільних навчаль-них закладів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) створення рейтингової системи оцінювання якості позашкільної освіти | управління освіти і науки облдерж-адмініст-рації | обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2) забезпе-чення створення системи моніторингу якості позашкільної освіти | управління освіти і науки облдерж-адмініст-рації | обласний бюджет | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районні державні адмініст-рації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | місцеві бюджети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збережен-ня мережі позаш-кільних навчаль-них закладів (у тому числі центрів патріоти-ного вихован- ня) та створення їх філій | кількість філій позашкі-льних навчаль-них закладів | 17 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1) створення філій МАН на базі вивільнених приміщень дошкільних і загальноосвіт-ніх навчальних закладів, у тому числі у сільській місцевості | управління освіти і науки облдерж-адмініст-рації | обласний бюджет | 80 | 0 | 10 | 10 | 24 | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районні державні адміністра-ції, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | місцеві бюджети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| _ " _ | кількість гуртків, груп та інших творчих об’єднань | 142 | 1 | 29 | 35 | 39 | 38 | 2) створення мережі гуртків, груп та інших творчих об’єднань у загальноосвіт- | управління освіти і науки облдерж-адмініст-рації | обласний бюджет | 170 | 0 | 43 | 38 | 53 | 36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладах (у тому числі центрах патріотичного виховання) і вищих навчальних закладах | районні державні адміністра-ції, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | місцеві бюджети | 337,6 | 1 | 61,6 | 93,9 | 101 | 80,1 |
| Створення в обласному центрі туризму, спорту та екскурсій структур-ного підрозділу “Дитяча турбаза” | кількість структур-них підрозді-лів | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1) забезпе-чення створення в обласному центрі туризму, спорту та екскурсій структурного підрозділу “Дитяча турбаза” (с. Лище) | управління освіти і науки облдерж-адмініст-рації | обласний бюджет | 150 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Створення постійно-діючого стаціонар-ного планетарію |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | забезпечення створення на базі Центру науково-технічної творчості учнівської | управління освіти і науки облдерж-адмініст-рації | обласний бюджет | 300 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | молоді малого планетарію |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Створення музею історії розвитку дитячого туризму на Волині |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | забезпечення створення музею історії розвитку дитячого туризму на Волині | управління освіти і науки облдерж-адмініст-рації | обласний бюджет | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Створення музею історії Палацу учнівської молоді м. Луцька |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | забезпечення створення музею історії Палацу учнівської молоді | виконавчий комітет Луцької міської ради | місцеві бюджети | 5 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
| Разом за завданням 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 082,6 | 1 | 255,1 | 292,9 | 329,5 | 204,1 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обласний бюджет | 740 | 0 | 193 | 198 | 227 | 122 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 342,6 | 1 | 62,1 | 94,9 | 102,5 | 82,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. Створення умов для доступності молоді до якісної позашкільної освіти шляхом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поліпшен-ня мате-ріально-технічної та методич-ної бази позашкіль-ної освіти | кількість позаш-кільних навчаль-них закладів, у яких модерні-зована мате-ріально-технічна база | 162 | 10 | 33 | 42 | 43 | 34 | 1)забезпечен-ня проведення модернізації навчальної, матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, оснащення сучасним обладнанням (телевідео-апаратура, обладнання для організації гуртків і секцій) | управління освіти і науки облдерж-адмініст-рації | обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районні державні адмініст-рації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | місцеві бюджети | 924,7 | 49,5 | 168,7 | 209,1 | 267,9 | 229,5 |
|  | кількість примір-ників навчаль-них і наочних | 333 | 20 | 64 | 82 | 82 | 85 | 3) забезпе-чення позашкільних навчальних закладів навчальними та наочними посібниками | управління освіти і науки облдерж-адмініст-рації | обласний бюджет | 86,5 | 2 | 17 | 21,5 | 22 | 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районні державні адмініст-рації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | місцеві бюджети | 118,2 | 8 | 21,5 | 27,3 | 30,5 | 30,9 |
|  | кількість позашкі-льних навчаль-них закладів, забезпе-чених універ-сальними навчаль-но-ком-п’ютер-ними комплек-сами | 24 | 0 | 2 | 7 | 7 | 8 | 4) забезпення позашкільних навчальних закладів універсальни-ми навчально-комп’ютерни-ми комплексами | управління освіти і науки облдерж-адмініст-рації | обласний бюджет | 245 | 0 | 50 | 100 | 95 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районні державні адмініст-рації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | місцеві бюджети | 784 | 4 | 45 | 235 | 235 | 265 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | кількість позаш-кільних навчаль-них закладів, підклю-чених до інтернету | 25 | 0 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5)підключення позашкільних навчальних закладів до інтернету, створення об’єднання позашкільних навчальних закладів в інтернеті | управління освіти і науки облдерж-адмініст-рації | обласний бюджет | 10,5 | 0 | 3,5 | 0 | 7 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районні державні адмініст-рації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | місцеві бюджети | 70,2 | 1,5 | 8 | 19,7 | 18,9 | 22,1 |
| Створення навчально-пізнаваль-них радіо- і телепере-дач для дітей і молоді | кількість навчаль-но-пізна-вальних передач для дітей і молоді | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6) створення навчально-пізнавальних передач для дітей і молоді: - "Ми діти Лесиного краю"; - "Мандрівник Волині" тощо | управління освіти і науки облдерж-адмініст-рації | обласний бюджет | 35 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Прове-дення обласних заходів з дітьми та молоддю за напрямами позашкіль-ної освіти | кількість обласних заходів | 901 | 35 | 215 | 216 | 217 | 218 | 7) проведення обласних масових заходів з дітьми та молоддю за напрямами позашкільної освіти: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | - еколого-натуралісти-чного спрямування | управління освіти і науки облдерж-адмініст-рації | обласний бюджет | 130 | 0 | 30 | 35 | 35 | 30 |
|  |  | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - науково-технічного спрямування |  | обласний бюджет | 270 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
|  |  | 58 | 4 | 12 | 13 | 14 | 15 | - художньо-естетичного спрямування |  | обласний бюджет | 454 | 4 | 90 | 100 | 110 | 150 |
|  |  | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - туристсько-краєзнавчого спрямування |  | обласний бюджет | 360 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  |  | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - Малої академії наук |  | обласний бюджет | 750 | 129 | 140 | 120 | 171 | 190 |
|  |  | 540 | 0 | 135 | 135 | 135 | 135 | - спортивно- масової роботи |  | обласний бюджет | 1 820 | 0 | 400 | 450 | 470 | 500 |
|  |  | 104 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | - виховної роботи |  | обласний бюджет | 401,6 | 0 | 89 | 96,6 | 104,2 | 111,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8) обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук (відповідно до щорічних планів управління освіти і науки) | управління освіти і науки облдерж-адмініст-рації | обласний бюджет | 200 | 44 | 38 | 42 | 36 | 40 |
|  |  | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9) обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт "Моя країна - Україна" | управління освіти і науки облдерж-адмініст-рації | обласний бюджет | 31 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Прове-дення районних заходів з дітьми та молоддю за напрямами позаш-кільної освіти | кількість районних заходів | 601 | 47 | 132 | 130 | 148 | 144 | 10) прове-дення районних заходів з дітьми та молоддю за напрямами позашкільної освіти | районні державні адмініст-рації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | місцеві бюджети | 1 276,2 | 35,9 | 296,2 | 295,5 | 325,6 | 323 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Прове-дення комплекс-них екскурсій-них програм для дітей і молоді | кількість комплекс-них екскур-сійних програм | 51 | 1 | 12 | 14 | 12 | 12 | 11) прове-дення комплексних екскурсійних програм для дітей і молоді "Пізнай свій край" | управління освіти і науки облдерж-адмініст-рації | обласний бюджет | 187 | 5 | 36 | 50 | 43 | 53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районні державні адмініст-рації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | місцеві бюджети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом за завданням 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 153,9 | 392,9 | 1 579,9 | 1954,7 | 2 114,1 | 2 112,3 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обласний бюджет | 4 980,6 | 294 | 1 040,5 | 1 168,1 | 1 236,2 | 1 241,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 3 173,3 | 98,9 | 539,4 | 786,6 | 877,9 | 870,5 |
| 3. Підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення позашкільних навчальних закладів шляхом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розроб-лення навчальних | кількість навчаль-них програм | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1) розроблення навчальних програм за напрямами позашкільної освіти та | управління освіти і науки облдерж-адмініст-рації | обласний бюджет | 6,6 | 0,2 | 1,5 | 1,3 | 1,8 | 1,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| програм і навчально-методи-чних посібників для позашкіль-них навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  | навчально-методичних посібників | районні державні адмініст-рації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | місцеві бюджети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | кількість оновлених баз даних навчаль-но-методи-чної літератури | 52 | 6 | 10 | 11 | 13 | 12 | 2) оновлення бази даних навчально-методичної літератури з питань позашкільної освіти | управління освіти і науки облдерж-адмініст-рації | обласний бюджет | 6,1 | 1 | 1,5 | 1 | 1,6 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районні держадміні-страції, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | місцеві бюджети | 21,7 | 2,5 | 3,3 | 5 | 5,6 | 5,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| _ " _ | кількість примір-ників бібліотек навча-льно-ме-тодичної літератури | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3) створення електронної бібліотеки навчально-методичної літератури з питань позашкільної освіти | управління освіти і науки облдерж-адмініст-рації | обласний бюджет | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районні державні адмініст-рації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | місцеві бюджети | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|  | кількість науково-практич-них конфе-ренцій | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4) проведення науково-практичних конференцій з питань позашкільної освіти | управління освіти і науки облдерж-адмініст-рації | обласний бюджет | 20 | 0 | 3 | 12 | 3 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районні державні адмініст-рації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | місцеві бюджети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | кількість конкурсів науково-методич-них розробок | 15 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5) проведення конкурсів науково-методичних розробок з питань позашкільної освіти | управління освіти і науки облдерж- адмініст-рації | обласний бюджет | 20 | 0,5 | 3 | 5 | 4,5 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районні державні адмініст-рації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | місцеві бюджети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | кількість анотова-них каталогів | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6) створення анотованих каталогів навчальних програм і навчально-методичних посібників з питань позашкільної освіти | управління освіти і науки облдерж-адмініст-рації | обласний бюджет | 23 | 0 | 5 | 6 | 3 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районні державні адмініст-рації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | місцеві бюджети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Видання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наукової та навчально-методичної літератури для позашкіль-них навчальних закладів | кількість примір-ників навчаль-но- методи- літера-тури, тис. одиниць | 58 | 7 | 14 | 12 | 12 | 13 | 1 ) забезпе-чення видання наукової та навчально- методичної літератури для позашкільних навчальних закладів | управління освіти і науки облдерж-адмініст-рації | обласний бюджет | 70 | 3,5 | 25 | 25,5 | 12 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районні державні адмініст-рації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | місцеві бюджети | 24,5 | 1,5 | 4 | 6,5 | 5,5 | 7 |
| _ " _ | кількість примірни-ків збірника, тис. одиниць | 54 | 4 | 10 | 10 | 17 | 13 | 2) забезпе-чення видання збірників навчальних програм за напрямами позашкільної освіти | управління освіти і науки облдерж-адмініст-рації | обласний бюджет | 42 | 0 | 10 | 6 | 15 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районні державні адмініст-рації, виконко- ми міських (міст обласного значення) | місцеві бюджети | 24 | 2 | 2 | 5,5 | 6,5 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | рад |  |  |  |  |  |  |  |
| Вивчення, узагальне-ння та поширення кращого досвіду роботи з позашкіль-ної освіти | кількість позашкі-льних навчаль-них закладів, у яких вивчати-меться досвід роботи | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1) вивчення та поширення кращого досвіду роботи з питань позашкільної освіти | управління освіти і науки облдерж-адмініст-рації | обласний бюджет | 19 | 0 | 5 | 4 | 4 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районні державні адмініст-рації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | місцеві бюджети | 8 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 |
|  | кількість наукових дослі-джень | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2) проведення наукових досліджень на базі позашкільних навчальних закладів | управління освіти і науки облдерж-адмініст-рації | обласний бюджет | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Проведення: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Науково-практичних конферен-цій, семінарів, засідань за круглим столом з питань позашкіль-ної освіти | кількість науково-практич-них конфере-нцій, семінарів | 17 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1) проведення науково-практичних конференцій, обласних семінарів з питань позашкільної освіти | управління освіти і науки облдерж-адмініст-рації | обласний бюджет | 21 | 2 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2) проведення науково-практичних конференцій, районних семінарів з питань позашкільної освіти | районні державні адмініст-рації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | місцеві бюджети | 0,3 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 |
|  | кількість семінарів-практи-кумів | 27 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3) проведення семінарів-практикумів з питань позашкільної освіти | управління освіти і науки облдерж-адмініст-рації | обласний бюджет | 45,2 | 0 | 12 | 12 | 10 | 11,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районні державні адмініст-рації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | місцеві бюджети | 0,4 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 |
| _ " _ | кількість конкурсів майстер-ності педагогіч-них пра-цівників | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4) проведення конкурсів майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів “Джерело творчості” | управління освіти і науки облдерж-адмініст-рації | обласний бюджет | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районні державні адмініст-рації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | місцеві бюджети | 10,4 | 0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Разом за завданням 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385,2 | 15,2 | 89,7 | 102,4 | 91,8 | 86,1 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обласний бюджет | 289,9 | 8,2 | 76,5 | 81,3 | 63,4 | 60,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 95,3 | 7 | 13,2 | 21,1 | 28,4 | 25,6 |
| 4.Створен-ня між- галузевої системи підготовки (перепід-готовки) педагог-гічних кадрів | рівень забезпе-чення | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2) забезпе-чення розроблення та впровадження навчальних планів і програм дистанційного навчання. Робота заочної віртуальної школи ВО МАН | управління освіти і науки облдерж-адмініст-рації | обласний бюджет | 200 | 0 | 50 | 70 | 50 | 30 |
| Разом за завданням 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 0 | 50 | 70 | 50 | 30 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обласний бюджет | 200 | 0 | 50 | 70 | 50 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5. Міжна-родне співробіт-ництво | кількість молоді, залученої до участі в заходах | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) впрова-дження Програми "Глобе" | управління освіти і науки облдержад-міністрації | обласний бюджет | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2) поглиблен-ня між народ-ного спів -робітництва з питань позашкільної освіти | районні державні адміні-страції, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | місцеві бюджети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| _ " _ | _ " _ | 106 | 1 | 26 | 26 | 26 | 27 | 3) забезпе-чення участі молоді з числа вихованців позашкільних навчальних закладів у міжнародних конкурсах, змаганнях і фестивалях | управління освіти і науки облдержад-міністрації | обласний бюджет | 266 | 20 | 44 | 66 | 64 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районні державні адмініст-рації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | місцеві бюджети | 40 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Разом за завданням 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326 | 20 | 59 | 81 | 79 | 87 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обласний бюджет | 286 | 20 | 49 | 71 | 69 | 77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 40 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Усього за Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 147,7 | 429,1 | 2 033,7 | 2 501 | 2 664,4 | 2 519,5 |
| У тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обласний бюджет | 6 496,5 | 322,2 | 1 409,0 | 1 588,4 | 1 645,6 | 1 531,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 3 651,2 | 106,9 | 624,7 | 912,6 | 1 018,8 | 988,2 |