8. План заходів  з реалізації Регіональної програми промислового розвитку Волинської області на 2010  - 2014 роки

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Виконавці | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Забезпечення умов для системного переходу промисловості в режим інноваційного розвитку |  |  |  |  |
| 1. | Готувати пропозиції центральним органам виконавчої влади щодо розгляду питання з надання пільгових кредитів підприємствам для інноваційно-технологічної модернізації виробництва з поглибленою переробкою та випуском продукції кінцевого споживання | Постійно | Головні управління промисловості та розвитку інфраструктури, економіки облдержадміністрації | Зростання частки промислових виробництв з випуском продукції кінцевого споживання |
| 2. | Провести SWOT аналіз інноваційного потенціалу промислових підприємств області та запропонувати оптимальні стратегії його реалізації | 2011- 2012 | Луцький національний технічний університет, Волинський регіональ-ний центр з інвестицій та розвитку | Підвищення рівня інновацій виробництва, збільшення випуску інноваційної продукції та підвищення її конкурентоспроможності |
| 3. | Запровадити проведення круглих столів за участю представників промислових підприємств та науковців вищих навчальних закладів з метою активізації комерціалізації наукових розробок для впровадження їх на підприємствах області | Щороку | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, Луцький національний технічний університет | Створення умов для системного переходу промислового комплексу у режим інноваційного розвитку |
| 2. Створення у регіоні сприятливого інвестиційного клімату |  |  |  |  |
| 4. | Організовувати та проводити міжнародні ділові зустрічі та конференції з метою налагодження ділових контактів суб’єктів господарювання області із зацікавленими у співпраці інвесторами та кредитно-фінансовими установами | Постійно | Головні управління промисловості та розвитку інфраструк-тури, економіки, управ-ління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, Волинський регіональ-ний центр з інвестицій та розвитку | Залучення інвестиційних ресурсів для технічного переоснащення виробництв, створення спільних підприємств та розширення номенклатури продукції, яка виготовляється на підприємствах області |
| 5. | Сформувати та постійно оновлювати базу даних інвестиційних проектів з метою поширення інформації про потреби підприємств у інвестиційних ресурсах під час інвестиційних форумів, через представництва посольств України за кордоном та висвітлення на веб-сайті облдержадміністрації | Постійно | Головні управління промисловості та розвитку інфраструкту-ри, економіки облдерж-адміністрації, Волинський регіональ-ний центр з інвестицій та розвитку | Залучення інвестиційних ресурсів для технічного переоснащення виробництв та розширення номенклатури продукції, яка виготовляється на підприємствах |
| 6. | Проводити роботу з активізації участі промислових підприємств області у щорічних конкурсах якості продукції «100 кращих товарів України» та «Кращі товари та послуги Волині» | Постійно | Головне управління промисловості та розвитку інфраструкту-ри облдержадміністрації | Підвищення якості та конкурентоспроможності продукції |
| 7. | Запровадити моніторинг упровадження систем управління якістю на підприємствах області | Щокварталу | Головне управління промисловості та розвитку інфраструк-тури облдерж-адміністрації | Забезпечення ринку товарів і послуг якісною продукцією |
| 3. Упровадження на підприємствах області енергозберігаючих інноваційних технологій |  |  |  |  |
| 8. | Надавати підтримку у проведенні комплексу енергоефективних та енергозберігаючих заходів на промислових підприємствах області, у тому числі: впровадження автоматизованих систем управління технологічними процесами та енергетичного менеджменту підприємств промислової галузі | Постійно | Головне управління промисловості та розвитку інфраструк-тури облдерж-адміністрації, Луцький національний технічний університет | Зменшення енергоємності продукції, підвищення її конкурентоздатності |
| 9. | Запровадити у промисловому комплексі розробку енергетичного паспорта підприємств | 2011-2013 | Головне управління промисловості та розвитку інфра-структури облдерж-адміністрації, Луцький національний технічний університет | Економія енергетичних ресурсів |
| 4. Застосування логістичних систем у промисловому комплексі області |  |  |  |  |
| 10. | З метою сприяння впровадженню логістичних систем у промисловому комплексі області провести науково-практичний семінар для керівників промислових підприємств «Транспортна логістика промислових підприємств» | 2011 | Головне управління промисловості та розвитку інфраструк-тури облдерж-адміністрації, Луцький національний технічний університет | Підвищення рівня застосування елементів логістики промисловими підприємствами області і, як наслідок, зниження собівартості продукції за рахунок прискорення обороту капіталу шляхом скорочення часу проходження товару від виробника до споживача (збільшення прибутку за одиницю часу), зменшення транспортної складової у ціні товару і, таким чином, зниження його ціни |
| 11. | Вивчити питання щодо можливості дистанційного підвищення кваліфікації працівників, економістів, керівників відділів, відповідальних за ефективність вхідних матеріалопотоків та вихідних товаропотоків промислових підприємств області | 2011 | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, Луцький національний технічний університет | Підвищення рівня кваліфікації працівників промислових підприємств у питаннях логістики з метою використання зі створення логістичних систем на підприємствах |
| 12. | Запровадити проведення круглих столів за участю представників промислових підприємств та організацій, що здійснюють вантажні перевезення в області, з метою обговорення питань щодо розвитку логістичної інфраструктури в області | Щороку | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, Луцький національний технічний університет | Налагодження співпраці між виробниками товарів та вантажотранспортними перевізниками, удосконалення логістичних систем доставки товарів до споживача |