9. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 
з виконання Обласної програми підтримки сім’ї та демографічного розвитку на період до 2015 року

тис. грн.

| Наймену-вання завдання | Найменування показника | Значення показника |  |  |  |  |  | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансу-вання (місце-вий бюджет, інші) | Прогноз-ний обсяг фінанси-вих ресурсів для виконан-ня завдань, тис. гривень | У тому числі за роками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усьо-го | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Забезпечи-ти в суспільстві підвищення престижу сім’ї та Утверджен-ня пріоритет-ності сімейних цінностей | 1.Зменшення кількості розлучень 2.Зменшення кількості відмов від немовлят по відношенню до загальної кількості новонародже-них 3.Зменшення відсотку частки неофіційних шлюбів до їх загальної кількості | 500 20% 15% | 100 20% 15% | 100 20% 15% | 100 20% 15% | 100 20% 15% | 100 20% 15% | 1. Упровадження програми підготовки молоді до життя в подружжі на базі загальноосвітніх, вищих навчальних закладів та відділів РАЦС. 2. Розвиток мережі шкіл відповідального шлюбу і батьківства при пологовому будинку 3. Запровадження низки Медіа-програм, | Управління освіти і науки облдержадмі-ністрації Управління охорони здоров’я облдержадмі-ністрації Управління у справах сім’ї, молоді та | Не потребує Не потребує Обласний | 40,5 | 7,5 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | проведення інформаційно-просвітницьких та рекламних кампаній, інших заходів, спрямованих на збереження ціннісних орієнтацій населення на сімейний спосіб життя. 4.Проведення сімейних та родинних свят (День сім’ї, День матері тощо). 5. Забезпечення проведення у області новорічно-різдвяних свят, фестивалів сімейної та родинної творчості "Співає родина". | спорту, головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадмі-ністрації, обласна державна телерадіоком-панія разом з громадськими організаціями Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадмі-ністрації разом з громадськими організаціями Управління у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки, культури і туризму, служба у справах дітей облдержадмі- ністрації | Обласний Обласний | 30,2 154 | 5,4 29 | 6 29,5 | 6 30 | 6,3 32,5 | 6,5 33 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Проведення соціологічних досліджень, які стосуються стану інституції сім’ї в області. 7. Проведення та фінансова підтримка фестивалю «Таланти багатодітної родини» 8. Підготувати фільм про матерів-героїнь Волині 9. Соціальна робота з сім’ями та особами, які опинилися у складних життєвих обставинах через мережу мобільного консультаційного пункту соціальної роботи в сільській місцевості. | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадмі-ністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадмі-ністрації Обласна державна телерадіоком-панія Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Обласний Обласний Обласний Обласний | 22 16,5 3,3 101 | 4 3 3,3 16 | 4 3 0 19 | 4,5 3,5 0 20 | 4,5 3,5 0 22 | 5 3,5 0 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.Підвище-ння ролі батька у вихованні дитини | 1.Зменшення відсотку неповних сімей. 2. Зменшення впливу економічної кризи на якість життя родини (через збереження присутності батька в сім'ї) 3.Зменшення ризиків (через усвідомлення своєї життєвої місії як батька) потрапляння чоловіків у групи ризику (алкоголізм, наркоманія, тощо). | 18% 500 500 | 11% 100 100 | 15% 100 100 | 15% 100 100 | 16% 100 100 | 18% 100 100 | 1. Запровадження в школах практики щорічного написання школярами творів про батька 2. Проведення у області Дня батька | Управління освіти і науки облдержадмі-ністрації Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадмі-ністрації, громадські організації | Не потребує Обласний | 9,1 | 1,6 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
| 3. Підвищен-ня рівня народжува- ності, покращен-ня громадсь- кого та репродук- тивного здоров’я населення | 1. Зменшення кількості абортів. 2. Зменшення частки небажа-ної та ранньої вагітності від загальної кількості вагітних жінок репродуктив-ного віку. | 500 13% | 100 10% | 100 10% | 100 12% | 100 12% | 100 13% | 1. Запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах програм статевого виховання учнів. 2.Запровадження консультативних послуг щодо підготовки сім’ї до вагітності та пологів. | Управління освіти і науки облдержадмі-ністрації Управління охорони здоров’я облдержадмі-ністрації | Не потребує Не потребує |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 3. Зменшення частки дітей, народжених поза шлюбом. 4. Зменшення кількості безплідності жінок та чоловіків 5. Зменшення рівня смертності серед немовлят та їхніх матерів. | 15% 150 35% | 15% 20 33% | 15% 20 35% | 15% 30 35% | 15% 30 35% | 15% 50 35% | 3. Упровадження програм для батьків «Збереження здоров’я та формування здорового способу життя» у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади | Управління освіти і науки облдержадмі-ністрації | Обласний | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. Сприяти активізації громад щодо соціальної підтримки сім’ї та демографі-чного розвитку | 1. Збільшення частки функціонально спроможних сімей у громаді до їх загальної кількості 2. Доступність до соціальних послуг 50% сімей у громаді | 30% 100% | 30% 100% | 30% 100% | 30% 100% | 30% 100% | 30% 100% | 1. Забезпечення посвідченнями батьків та дітей з багатодітних сімей для отримання пільг 2. Ведення реєстру багатодітних сімей та жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадмі-ністрації Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадмі- нітрації | Не потребує Не потребує |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5. Забезпечи-ти належні умови для гармоніза-ції взаємовід-носин між подружжямбатьками та дітьми | 1.Зменьшення кількості випадків прояву жорстокості і насильства в сім'ї 2.Збільшення кількості осіб, залучених до корекційних та реабілітацій-них програм, які постраждалих від насильства 3.Зменшення кількості батьків, позбавлених прав на виховання дитини. | 650 1600 140 | 150 150 25 | 150 250 25 | 150 400 30 | 100 400 30 | 100 400 30 | 1. Проведення навчальних семінарів, тренінгів з питань протидії насильства в сім’ї. 2. Фінансове забезпечення діяльності центру соціально-психологічної допомоги для постраждалих від насильства в сім’ї 3. Упровадження корекційних та реабілітаційних програм та забезпечення спеціалістів з корекційних програм методичними матеріалами | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадмі-ністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді разом з громадськими організаціями Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадмі-ністрації Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, упра-вління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадмі- ністрації | Обласний Обласний Обласний | 28,5 4 865,6 29 | 5 685,6 5 | 5 820 5,5 | 6 970 6 | 6 1 120 6 | 6,5 1 270 6,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Підтримка проектів програм громадських організацій щодо соціального розвитку інституту сім’ї | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадмі-ністрації | Обласний | 120 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 |
| 6. Здійснен-ня моніторин-гу виконання обласної програми | Виконання показників, передбачених 1-5 пунктами Програми | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1. Проведення досліджень, опитувань, анкетувань щодо досягнення очікуваних результатів Програми, визначення її ефективності 2. Підготовка аналітичних матеріалів та звітів | Управління освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я облдержадмі-ністрації, головне управління юстиції в області, громадські організації | Не потребує |  |  |  |  |  |  |
| 7. Участь у всеукраїн-ських, між народ- них та обласних нарадах, семінарах |  | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1. Участь у всеукраїнських, міжнародних та обласних нарадах, семінарах | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадмі-ністрації | Обласний | 15,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 445,2 | 789,9 | 926,5 | 1 086 | 1 241,8 | 1401 |