VІІ.  Напрями діяльності та заходи Цільової програми

Програма імунопрофілактики та захисту населення області

від інфекційних хвороб на 2010 - 2015 роки

| №з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строки виконан-ня | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), грн., у т.ч. |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| І. | Організаційно-методичне за-безпечення за-ходів щодо профілактики і боротьби з інфекціями, яким можна запобігти засо-бами імунопро-філактики | 1. Розроблення і схвлення цільо-вих програм імунопрофілак-тики населення, у т.ч. за епіде-мічними пока-заннями | 2010 рік | Районні держадмі-ністрації, виконко-ми міських (міст обласного значен-ня) рад, державна санітарно-епідемі-ологічна служба області |  | - |  | Забезпечення епідемічного благополуччя населення області з інфек-цій, що керують-ся засобами спе-цифічної імуно-профілактики |
|  |  |  | 2010 - 2015 щороку | Управління охоро-ни здоров’я, освіти і науки облдерж-адміністрації, рай-держадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Обласний та місцеві бюджети | 17262956 грн. 2010 р. - 2871760 грн. 2011 р. - 2897490 грн. 2012 р. - 2883820 грн. 2013 р .- 2876810 грн. 2014 р. - 2868916 грн. 2015 р. - 2864160 грн. |  | Зниження рівня захворюваності на грип та ГРЗ, туляремію, віру-сний гепатит А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  |  | 2.1. Передсезон-на імунопрофі-лактика грипу у групах ризику | Вересень - листопад щороку | Управління охоро-ни здоров’я обл-держадміністрації, райдержадмініс-трації, виконкоми міських (міст об-ласного значення) рад | Обласний та місцеві бюджети | І етап – 2010р. – 2279900 2011 р. – 2279900 2012 р. – 2279900 ІІ етап – 2013 р. – 2279900 2014 р. – 2279900 2015 р. – 2279900 Усього: 13679400 грн. |  | Зниження рівня захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні захворювання серед груп ризику |
|  |  | 2.2. Імунопрофі-лактика туляре-мії | щороку | Райдержадмініс-трації | Районні бюджети | І етап – 2010 р. – 116860 2011 р. – 142590 2012 р. – 128920 ІІ етап – 2013 р. – 121910 2014 р. – 114016 2015 р. – 109260 Усього: 733556 грн. |  | Зниження рівня захворюваності на туляремію |
|  |  | 2.3. Імунізація проти вірусного гепатиту А | За епіде-мічними показами | Управління охоро-ни здоров’я обл-держадміністрації, райдержадміні-страції | Обласний та місцеві бюджети | І етап – 2010 р. – 475000 2011 р. – 475000 2012 р. – 475000 ІІ етап – 2013 р. – 475000 2014 р. – 475000 2015 р. – 475000 Усього: 2850000 грн. |  | Зниження рівня захворюваності на вірусний гепатит А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  |  | 3. Удосконален-ня і підтримка інформаційно-комп’ютерної мережі та прог-рамного забез-печення для мо-ніторингу та своєчасного ко-ригування захо-дів з імунопро-філактики |  | Управління охоро-ни здоров’я обл-держадміністрації, райдержадмініст-рації, виконкоми міських (міст об-ласного значення) рад, державна санітарно-епідемі-ологічна служба області |  |  |  | Поліпшення моніторингу з виконання об-сягів щеплень в області та кори-гування заходів з імунопрофі-лактики |
|  |  | 4. Сприяння діяльності кабі-нетів щеплень незалежно від форми їх підпо-рядкованості | 2010 -2015 роки | Управління охоро-ни здоров’я обл-держадміністрації, райдержадмініст-рації, виконкоми міських (міст об-ласного значення) рад, державна санітарно-епідемі-ологічна служба області |  |  |  | Збільшення обсягу охоп-лення щеплен-нями населення проти інфек-ційних хвороб та розширення доступу його до послуг, пов’яз-аних з імуно-профілактикою |
| ІІ. | Удосконалення профілактич-них та проти-епідемічних за- ходів щодо за- | 1.Забезпечення своєчасного охоплення щеп-леннями цільо-вих груп населе- | 2010 -2015 роки | Управління охоро-ни здоров’я обл-держадміністрації, райдержадмініст-рації, виконкоми |  |  |  | Показник своєчасності охоплення про-філактичними щепленнями |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | побігання по-ширенню ін-фекційних хво-роб, боротьба з якими прово-диться засоба-ми імунопро-філактики | ння згідно з Ка-лендарем щеп-лень та в разі необхідності за епідемічними показаннями проти дифтерії, правця, туберку-льозу, поліоміє-літу, кашлюку, кору, епідеміч-ного паротиту, краснухи, гемо-фільної інфекції |  | міських (міст об-ласного значення) рад, державна санітарно-епідемі-ологічна служба області |  |  |  | цільових груп населення до-вести до рівня 95% та вище; підтримка ста-тусу країни, вільної від поліомієліту |
|  |  | 2.Забезпечення своєчасного охоплення щеп-леннями дітей за станом здоров’я згідно з Кален-дарем щеплень | 2010 - 2015 роки | Управління охоро-ни здоров’я обл-держадміністрації, райдержадмініст-рації, виконкоми міських (міст об- ласного значення) рад, державна санітарно- епідеміологічна служба області |  |  |  | Показник своє-часності охопле-ння профілакти-чними щеплен-нями дітей до 1 року від дифте-рії, правця, каш-люку, поліоміє-літу, гемофіль-ної інфекції типу b, туберкульозу, кору, краснухи, забезпечити на рівні до 95 % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  |  | 3. Забезпечення зниження рівня захворюваності на гепатит В шляхом продов-ження проведен-ня активної іму-нізації новона-роджених та груп високого епідемічного ризику | 2010 - 2015 роки | Управління охоро-ни здоров’я обл-держадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст об-ласного значення) рад, державна санітарно-епідемі-ологічна служба області |  |  |  | Показник своє-часності охопле-ння профілакти-чними щеплен-нями дітей до 1 року від гепати-ту В забезпечити на рівні не мен-ше 95%; дове-дення показника захворюваності на гострий віру-сний гепатит В до рівня менше 5 на 100 тис. на-селення; дове-дення кількості вірусоносіїв ге-патиту В серед дитячого насе-лення до 1 % |
|  |  | 4. Продовження впровадження стратегії ВООЗ щодо елімінації кору, зниження захворюваності на епідемічний | 2010 -2015 роки | Управління охоро-ни здоров’я обл-держадміністрації, райдержадмініст-рації, виконкоми міських (міст об- ласного значення) |  |  |  | Показник своє-часності охопле-ння профілакти-чними щеплен-нями (ревакци-нація) проти епі- демічного паро- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  |  | паротит, краснуху та запобігання синдрому врод-женої краснухи |  | рад, державна санітарно-епідемі-ологічна служба області |  |  |  | титу (юнаки до 15 років) та кра-снухи (дівчата до 15 років) за-безпечити на рі-вні не менше 95%; припинен-ня місцевої передачі вірусу кору та краснухи |
|  |  | 5. Забезпечення проведення щорічної передсезонної імунопрофілак-тики грипу в групах ризику | Вересень- листопад щороку | Управління охоро-ни здоров’я обл-держадміністрації, райдержадмініст-рації | Обласний та місцеві бюджети |  |  | Зниження рівня захворюваності на грип та гострі респіраторні ві-русні захворюва-ння; показник охоплення про- філактичними щепленнями проти грипу в групах ризику, забезпечити на рівні не менше 75 % |
|  |  | 6. Забезпечення впровадження на державному рівні Сертифіка- | 2010 -2015 роки | Управління охоро-ни здоров’я обл-держадміністрації, райдержадмініст- |  |  |  | Рівень забезпе-чення Сертифі-катом щеплень громадянина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  |  | та щеплень громадянина України |  | рації, виконкоми міських (міст об-ласного значення) рад, державна санітарно-епідемі-ологічна служба області |  |  |  | України цільо-вих груп населе-ння визначити: -2010 р. - 25%; -2011 р. - 50%; -2012 р. - 65%; -2013 р. - 75%; -2014 р. - 85%; -2015 р. - 100% |
|  |  | 7. Забезпечення продовження роботи з прак-тичного впрова-дження імуно-профілактики Haemophilus influenzae типу b (Hib) та прове- дення моніто-рингу захворю-ваності на Hib-інфекцію у піс-лявакцинальний період | 2010 -2015 роки | Управління охоро-ни здоров’я обл-держадміністрації, райдержадмініст-рації, виконкоми міських (міст об- ласного значення) рад, державна санітарно-епідемі- ологічна служба області |  |  |  | Довести показ-ник розповсюд-женості гемо-фільної інфекції до рівня не менше 1 на 100 тис. населення |
|  |  | 8. Продовження роботи з прак-тичного впро-вадження комбі- | 2010 -2015 роки | Управління охоро-ни здоров’я обл-держадміністрації, райдержадмініст- |  |  |  | Економія засо-бів у сфері застосування вакцини |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  |  | нованих вакцин з метою скоро-чення кількості ін’єкцій та еко-номії засобів у сфері застосува-ння вакцини |  | рації, виконкоми міських (міст об-ласного значення) рад, державна санітарно-епідемі-ологічна служба області |  |  |  |  |
|  |  | 9. Проведення моніторингу ви-падків можливої побічної дії вак-цин і розроблен-ня заходів щодо їх запобігання шляхом обліку, реєстрації та розслідування | 2010 -2015 роки | Управління охоро-ни здоров’я обл-держадміністрації, райдержадмініст-рації, виконкоми міських (міст об-ласного значення) рад, державна санітарно-епідемі- ологічна служба області |  |  |  | Моніторинг мож-ливих побічних дій вакцин; пері-одичність прове-дення моніторин-гу випадків мож-ливої побічної дії вакцин впро- довж року забез- печити 1 раз на 3 міс. |
|  |  | 10. Проведення моніторингу стану популяці-йного імунітету, у тому числі колективного імунітету різних вікових груп на-селення щодо інфекційних | 2010 -2015 роки | Управління охоро-ни здоров’я обл-держадміністрації, райдержадмініст-рації, виконкоми міських (міст об- ласного значення) рад, державна санітарно-епідемі-ологічна служба |  |  |  | Вивчення стану колективного імунітету та прийняття від-повідних корек-цій в плані та забезпечення моніторингу впродовж року, 1 раз на 3 міс. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  |  | захворювань, боротьба з яки-ми проводиться шляхом ужиття заходів з імуно-профілактики |  | області |  |  |  |  |
|  |  | 11. Забезпечення налагодження сучасної лабора-торної діагнос-тики інфекцій-них захворю-вань, боротьба з якими проводи-ться шляхом ужиття заходів з імунопрофілак-тики, з викорис-танням поліме-разної ланцюго-вої реакції та ме-тоду імунофер-ментного аналізу | 2010 -2015 роки | Управління охоро-ни здоров’я обл-держадміністрації, райдержадмініст-рації, виконкоми міських (міст об-ласного значення) рад, державна санітарно-епідемі-ологічна служба області |  |  |  | Розвиток інно-ваційних на-прямків вітчиз-няної імунології та імунобіо-технології |
|  |  | 12. Організація діагностики піс-лявакцинальних ускладнень у | 2010 -2015 роки | Управління охоро-ни здоров’я обл-держадміністрації, райдержадмініст- |  |  |  | Поліпшення диференціаль-ної діагностики поствакциналь- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  |  | складних випад-ках в імуноло-гічних (алегро-логічних) відді-леннях обласних закладах охоро-ни здоров’я |  | рації, виконкоми міських (міст об-ласного значення) рад, державна санітарно-епідемі-ологічна служба області |  |  |  | них ускладнень та зменшення випадків їх реєстрації |
|  |  | 13. Продовжен-ня проведення політики ВООЗ щодо переваж-ного використа-ння самоблоку- вальних шпри-ців з метою га-рантованої без-пеки ін’єкцій під час проведе-ння щеплень та зниження втрат імунобіологіч-них препаратів | 2010 -2015 роки | Управління охоро-ни здоров’я обл-держадміністрації, райдержадмініст-рації, виконкоми міських (міст об- ласного значення) рад, державна санітарно-епідемі-ологічна служба області |  |  |  | Економія у ви-користанні іму-нобіологічних препаратів шля-хом зведення розливу вка- заних препара-тів, під час ви-конання щеп-лень до мініму-му та гарантія безпеки ін’єк-цій |
| ІІІ | Створення ефективної системи «холо-дового ланцю-га» під час транспортував- | 1. Продовження роботи з облад-нання складів імунобіологіч-них препаратів, кабінетів щеп- | 2010 -2015 роки | Управління охоро-ни здоров’я обл-держадміністрації, райдержадмініст-рації, виконкоми міських (міст об- |  |  |  | Забезпечення та дотримання на-лежних умов «холодового ланцюга» на всіх рівнях під час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | ння, зберігання та використа-ння вакцин | лень та інших закладів, у яких проводяться профілактичні щеплення, холо-дильним устат-куванням для дотримання оп-тимальних умов «холодового ла-нцюга» під час зберігання, тра-нспортування та використання імунобіологіч-них препаратів |  | ласного значення) рад, державна санітарно-епідемі-ологічна служба області |  |  |  | транспорту-вання, зберіган-ня та викорис-тання вакцин |
|  |  | 2. Організація щорічного на-вчання фахівців, що беруть участь у прове- денні імунопро-філактики, з пи-тань дотриман-ня оптимальних умов «холодово-го ланцюга» під час зберігання, | 2010 -2015 роки | Управління охоро-ни здоров’я обл-держадміністрації, райдержадмініст-рації, виконкоми міських (міст об-ласного значення) рад, державна санітарно-епідемі-ологічна служба області |  |  |  | Забезпечення та дотримання належних умов «холодового ланцюга» на всіх рівнях під час транспорту-вання, зберіган-ня та викорис-тання вакцин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  |  | транспортуван-ня та використа-ння імунобіоло-гічних препара-тів |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Забезпечення проведення що-річної інвента-ризації холодо-вого устаткуван-ня для дотрима-ння оптималь-них умов „холо-дового ланцюга” під час зберіган-ня, транспорту-вання та викори-стання імунобі-ологічних препа-ратів у санітар-но-епідеміологі-чних установах та лікувально-профілактичних закладах з ме-тою його своє-часної заміни або ремонту | 2010 -2015 роки | Управління охоро-ни здоров’я обл-держадміністрації, райдержадмініст-рації, виконкоми міських (міст об-ласного значення) рад, державна санітарно-епідемі-ологічна служба області |  |  |  | Забезпечення та дотримання на-лежних умов «холодового ланцюга» на всіх рівнях під час транспорту-вання, зберіган-ня та викорис-тання вакцин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| ІV | Інформаційна та санітарно-просвітницька робота серед населення | 1. Удосконален-ня механізму до-ступу населення до інформації з проблем імуно-профілактики та захисту населе-ння від інфекці-йних хвороб із застосуванням засобів масової інформації: по-каз державними та комунальни-ми телерадіоко- мпаніями теле-радіопрограм та передач, вигото-влення та тран-сляція телефіль- мів, виробницт-во і розміщення соціальної рек-лами, створення інформаційно-просвітницьких програм | постійно | Управління охоро-ни здоров’я обл-держадміністрації, райдержадмініст-рації, виконкоми міських (міст об-ласного значення) рад, державна санітарно-епідемі- ологічна служба області |  |  |  | Удосконалення інформаційної системи обізна-ності населення з проблем іму-нопрофілактики через засоби масової інфор-мації |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
|  |  | 2. Забезпечення видання і поши-рення інформа-ційно-просвіт-ницьких мате-ріалів з питань імунопрофілак-тики (пам’ятки, буклети, звер- нення, плакати тощо) | постійно | Управління охоро-ни здоров’я обл-держадміністрації, райдержадмініст-рації, виконкоми міських (міст об-ласного значення) рад, державна са-нітарно-епідеміо-логічна служба області, обласний центр «Здоров’я», обласна організа-ція товариства Червоного Хреста України | Виходячи з реальних можливос-тей бюдже-тів указа-них викона-вців |  |  | Пропаганда на-селення щодо користі імуно-профілактики як найефектив-нішого способу подолання ін-фекційної за-хворюваності в області, що ке-рується засоба-ми імунопрофі-лактики |
|  |  | 3. Організація проведення та забезпечення висвітлення ка-мпанії соціаль- ної мобілізації населення під час проведення днів імунізації | постійно | Управління охоро-ни здоров’я обл-держадміністрації, обласний центр «Здоров’я», обла-сна організація товариства Черво-ного Хреста України |  |  |  | Пропаганда ко-ристі імунопро-філактики як найефективні-шого способу подолання ін-фекційної зах-ворюваності в області |
|  |  | 4. Включення питання імуно-профілактики | постійно | Управління охоро-ни здоров’я, освіти та науки облдерж- |  |  |  | Підвищення обізнаності на-селення у пита- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
|  |  | населення до програм гігієні-чного навчання і виховання (ме-дикопедагогічне навчання бать-ків з проблем охорони здоро-в’я дітей і підлі-тків, школа ма-теринства і мо-лодих батьків, курси здоров’я у загальноосвітніх і вищих навча-льних закладах) |  | адміністрації, рай-держадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, дер-жавна санітарно-епідеміологічна служба області, обласний центр «Здоров’я», облас-на організація то-вариства Червоного Хреста України |  |  |  | ннях імунопро-філактики |
| V. | Удосконалення підготовки фа-хівців з імуно-профілактики, що беруть участь у здій-сненні заходів на етапах пла-нування, орга-нізації, прове-дення контро-лю якості іму- | 1. Забезпечення проведення се-мінарів і нарад для лікарів, се- редніх та молод-ших медичних працівників з питань імуно-профілактики | постійно | Управління охоро-ни здоров’я обл-держадміністрації, державна санітар- но-епідеміологічна служба області |  |  |  | Підвищення фахового рівня медичних пра-цівників області з питань імунопрофілак-тики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
|  | нобіологічних препаратів |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Участь у проведенні рес-публіканських і міжнародних се-мінарів з проб-лем імунопро-філактики та моніторингу ви-падків побічної дії вакцин, заходів щодо їх запобігання | постійно | Управління охоро-ни здоров’я обл-держадміністрації, державна санітар-но-епідеміологічна служба області |  |  |  | Підвищення фахового рівня медичних пра- цівників області з питань імунопрофілак-тики |