ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

5 квітня 2011 року № 151

ПЛАН ЗАХОДІВ

з реалізації у 2012 – 2015  роках  Стратегії економічного і соціального розвитку Волинської області на 2004 – 2015 роки

| № з/п | Стратегічний напрям (завдання), визначений регіо-нальною страте-гією розвитку | Зміст заходу | Термін вико-нання, роки | Відповідальний виконавець | Очікуваний результат | Критерії досягнення результату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Розбудова транспортної інфраструктури 2 | Проведення реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг державного значення | 2013 -2014 | Укравтодор, служба автомобільних доріг в області, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Реконструкція та капітальний ремонт доріг державного значення | Реконструкція 21,2 км і ка- пітальний ремонт 24,9 км а/д Р-14 Луцьк – Ківерці – Ма-невичі – Любешів – Дольськ та 46,9 км а/д Р -15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква |
| 2. |  | Проведення реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг місцевого значення | 2012 | Служба автомобільних доріг в області, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Реконструкція та капітальний ремонт доріг місцевого значення | Спорудження мостового пе-реходу у с. Щитинь з підхо-дами до нього загальною протяжністю 5 км; капіта-льний ремонт а/д Т-03-06 протяжністю 22,3 км, а/д Т-03-10 протяжністю 49,8 км |
| 3. |  | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт доріг комунальної власності, при-леглих до доріг державного і місцевого значення | 2012 – 2015 | Служба автомобільних доріг в області, головне управління промислово-сті та розвитку інфраст-руктури облдерж-адміністрації | Реконструкція та ремонт доріг комунальної власності | Реконструкція та ремонт доріг комунальної власності загальною протяжністю 360 км |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Забезпечення випереджуваль-ного розвитку та експортної орієнтації провідних галузей промисловості і високих технологій 2 | Реалізація пріоритетних інвестиційних проектів: |  |  |  |  |
|  |  | Організація виробництва автобусів і тролейбусів на ДП «Автоскладальний завод № 1» ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» | 2012 – 2015 | ДП «Автоскладальний завод № 1» ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» | Створення на підприємстві виробничих потужностей для випуску тролейбусів і автобусів | Випуск 6000 одиниць у рік |
| 5. |  | Упровадження пілотних проектів із запровадження газогенераторних установок на об’єктах теплоенергетики області | 2011 - 2015 | Головні управління про-мисловості та розвитку інфраструктури, місто-будування, архітектури та житлово-комуналь-ного господарства облдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, теплогенеруючі підприємства області | Економія природного газу | Заміщення 10 млн. куб. метрів природного газу на рік |
| 6. |  | Технічне переобладнання виробництва на ВАТ «Рожищенський сирзавод» (інвестиції за рахунок власних коштів підприємства) | 2012р. | ВАТ «Рожищенський сирзавод», головне управління про-мисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Модернізація лінії по виробництву твердих сирів, компресорного цеху, механізація процесу упаковки твердих сирів | Підвищення якості та конкурентоспроможності продукції |
| 7. |  | Освоєння випуску нових видів продукції та нарощення обсягів продукції, що експортується ВАТ «СКФ Україна» (інвестиції за рахунок власних коштів підприємства) | 2012 -2014 | ВАТ «СКФ Україна», головне управління про-мисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Освоєння випуску та нарощення обсягів виробництва малих розмірів групи конічних підшипників для легкових автомобілів | Збільшення виробництва компонентів роликових і точених кілець на експорт |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. |  | Упровадження нових техно-логій та введення в експлуа-тацію автоматизованих ліній з метою освоєння нових ви-дів продукції та нарощення обсягів продукції ТзОВ «Модернекспо» | 2012 – 2015 | ТзОВ «Модернекспо», головне управління про-мисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Уведення в експлуатацію спеціалізованої автоматизо-ваної лінії з виготовлення ме-талевих елементів для торго-вельних стелажів, освоєння випуску нових видів продукції з нержавіючої сталі та складських стелажів | Доведення випуску продукції на підприємстві до 900 млн. грн. у рік, з якої 50 відсотків експортуватиметься |
| 9. |  | Завершення будівництва 2-ї че-рги заводу з виробництва хар-чових продуктів у с. Смолигів Луцького району ВАТ «Воли-ньхолдинг» корпорації «Nestle | 2012 – 2015 | ВАТ «Волиньхолдинг» ко-рпорації «Nestle», головне управління промисловос-ті та розвитку інфраструк-тури облдержадміністрації | Освоєння випуску нових видів продуктів харчування із застосуванням інноваційних технологій | Залучення фермерських гос-подарств до співпраці з під-приємством з вирощування сільгосппродукції для потреб виробництва |
| 10. | Реструктуризація вугільної промисловості 2 | Технічне переобладнання шахт ДП «Волиньвугілля» | 2012 – 2014 | Державне підприємство «Волиньвугілля», відокремлені підрозділи шахта «Бужанська», шахтоуправління «Нововолинське» і шахта № 9 | Переобладнання лави 466 пласта № 8 шахти «Бужан-ська». Здійснення ремонту секції механізованого кріплення КД-80, що за-безпечить виконання пла-нових завдань, підготовка інвестпроекту лави № 410 | Планується введення в експлуатацію - лави № 223 пласта № 7 - лави № 213 пласта № 7 |
| 11. |  | Будівництво шахти № 10 «Нововолинська» відповідно до Державної цільової еконо-мічної програми «Українське вугілля» на 2010 - 2015 роки | 2012 2012 – 2014 | ДП «Дирекція по будів-ництву об’єктів», голо-вне управління промис-ловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Уведення в експлуатацію І-го етапу шахти № 10 «Нововолинська» Уведення в експлуатацію ІІ–го етапу шахти | Уведення в експлуатацію І-го пускового комплексу проектною потужністю 450 тис. тонн вугілля на рік та створення 720 нових робочих місць Вихід на проектну потуж-ність 900 тис. тонн вугілля на рік та створення додат-кових 780 робочих місць |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12. |  | Здійснення технічного переобладнання на ДП «Волиньторф» відповідно до програми «Державна підтримка будівельних об’єктів вугле- і торфодобувних підприємств» | 2012 | ДП «Волиньторф», головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Придбання двох вагонів для перевезення торфу з торфо-родовища на завод, проведе-ння комплексних робіт, укладання вузької залізнич-ної колії для доставки сиро-вини, що передбачає введе-ння в експлуатацію ІІІ черги сировинної бази «Сойне» | Збільшення випуску продукції до 10 тис. тонн торфопилет у рік, ріст проектної потужності до 34,5 тис. тонн фрезерного торфу на рік |
| 13. | Формування інвестиційно- привабливого середовища 2 | Залучення суб’єктів господарювання області до участі у міжнародних виставково-ярмаркових заходах, що відбуваються на території України і за її межами | 2012 – 2015 | Головні управління еко-номіки, промисловості та розвитку інфраструк-тури, агропромислового розвитку, управління міжнародного співробіт-ництва та європейської інтеграції облдерж-адміністрації | Поглиблення торгово-економічного співробітництва з країнами СНД та іншими перспективними торговими партнерами | Збільшення зовнішньоторговельного обороту товарів та послуг, зростання обсягів експорту товарів та послуг місцевих виробників |
| 14. |  | Формування бази даних анкет інвестиційних проектів (про-позицій) підприємств, установ та організацій районів та міст області, що потребують залучення додаткового капі-талу, анкет вільних земельних ділянок несільськогоспо-дарського призначення, які можуть пропонуватися для продажу на земельних торгах та оренди, розміщення їх на веб-сайтах органів влади | 2012 – 2015 | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Забезпечення вільного доступу ділових кіл до інформації про інвестиційні можливості територій | Зростання обсягу залучених інвестицій, поглиблення співпраці з потенційними інвесторами |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. |  | Підготовка презентаційних матеріалів про інвестицій-ний потенціал області, пріоритетні інвестиційні проекти, зокрема презента-ційного каталогу «Волинь. Інвестиційні пропозиції», компакт-диску «Волинь запрошує інвесторів до співпраці», для їх розпов-сюдження на виставкових заходах та форумах серед потенційних інвесторів | Щороку | Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Поширення інформації про інвестиційний потенціал територій | Зростання обсягу залучених інвестицій, поглиблення співпраці з потенційними інвесторами |
| 16. |  | Надання суб’єктам інвестиційної діяльності послуг, пов’язаних з підготовкою та реалізації інвестиційного проекту за принципом «єдиного вікна» | 2012 – 2015 | Регіональний центр з інвестицій та розвитку | Створення сприятливих умов для залучення інвестиційних коштів | Зростання обсягу залучених інвестицій, поглиблення співпраці з потенційними інвесторами |
| 17. | Розвиток високотехнологіч-ного агропромислового виробництва 2 2 2 2 | Розвиток галузей молочного і м’ясного скотарства, свинарства | 2012 -2015 | Головне управління агро-промислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації | Зростання поголів’я ВРХ, чисельності свиней та обсягів виробництва молока і м’яса | Щорічне нарощування поголів’я ВРХ на 1,5 відсотка, свиней - на 0,5 відсотка |
| 18. |  | Будівництво та реконструкція тваринницьких ферм | 2012 -2015 | Агроформування області | Будівництво двох нових ферм та реконструк- ція 14 ферм | Будівництво молочної ферми на 1000 голів корів та свиноферми на 5000 ос-новних свиноматок |
| 19. |  | Інвентаризація зернового господарства області | 2012 -2015 | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації | Нарощування виробництва зерна та досягнення у 2015 році валового збору в обсягах 770 - 780 тис. тонн | Застосування передових технологій. Збільшення внесення мінеральної і органічної поживи під зернові культури |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20. |  | Зростання виробництва цукрових буряків | 2012 -2015 | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації | Розширення посівних площ і збільшення врожайності цукрових буряків з метою виробництва коренів у об-сягах 880 - 900 тис. тонн | Упровадження наукових рекомендацій щодо структури посівних площ та удобрення під запланований урожай |
| 21. |  | Упровадження інноваційних проектів з установлення технічного обладнання для переробки молока, сушіння та зберігання продукції овочівництва | 2012 -2012 | Агроформування області, головні управління агропромислового розвитку, економіки облдержадміністрації | Підвищення рентабельності сільськогосподарського виробництва, поліпшення якості продукції | Використання сучасного обладнання для переробки молока та зберігання овочів. Забезпечення населення області продукцією високої якості |
| 22. |  | Фінансова підтримка сільгоспвиробників з місцевих бюджетів та вирішення завдань продовольчої безпеки | 2012 -2015 | Головні управління агро-промислового розвитку, економіки та фінансове облдержадміністрації, райдержадміністрації | Підвищення рентабель-ності сільськогосподарсь-кого виробництва, гарантування продовольчої безпеки | Фінансова підтримка сільгоспвиробників |
| 23. |  | Сприяння розвитку особистих селянських господарств шляхом посилення фінансового стимулювання, в першу чергу - тваринництва | 2012 -2015 | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації | Поліпшення умов господарювання, якості сільськогосподарської продукції, зростання доходів сільського населення | Розширення напрямків фінансової підтримки за рахунок співфінансування програм з районних, обласного і державного бюджетів |
| 24. |  | Розвиток обслуговуючої кооперації в сільському господарстві області | 2012 -2015 | Головне управління агро-промислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації | Збільшення кількості сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів | Зростання обсягів послуг, що надаються обслуговуючими кооперативами їх членам за прийнятними цінами |
| 25. |  | Реалізація пріоритетних інвестиційних проектів: |  |  |  |  |
|  |  | Технічне обладнання для переробки молока | 2012 | ПОСП ім.Шевченка с.Уг-ринів Горохівського ра-йону, головне управління агропромислового розви-тку облдержадміністрації | Підвищення рентабельності сільськогосподарського виробництва | Створення умов для пере-робки молока виробничою потужністю 10 тис. літрів за зміну, планується створити 15 робочих місць |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. |  | Упровадження новітніх технологій щодо виробництва продуктів соусно-оцтової групи з оздоровчими властивостями | 2012 -2013 | Відкрите акціонерне товариство "Луцьк Фудз", м. Луцьк | Поліпшення якості продуктів харчування | Збільшення обсягів виробництва |
| 27. |  | Будівництво приміщення та встановлення холодильного обладнання для глибокого заморожування грибів і ягід | 2012 -2013 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Любе-шівпромліс», смт Любе-шів, головне управління агропромислового розви-тку облдержадміністрації | Підвищення рентабельності сільськогосподарського виробництва | Створення 20 нових робо-чих місць, збільшення поту-жності виробництва в 1,5 ра-за, зростання надходження платежів до бюджету на 10 тисяч грн. щомісяця |
| 28. |  | Будівництво двох товарних репродукторів та високогенетичного репродуктора "Нуклеус" | 2012 -2014 | ТзОВ "Віра-1", м. Нововолинськ, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації | Підвищення рентабельності сільськогосподарського виробництва | Створення 121 нового робо-чого місця на трьох компле-ксах та завдяки участі селян-ських сімей у Проекті "Має-ток" - 2562 робочих місця; зростання обсягу виробниц-тва свинини на 15 660 тонн щороку, додаткове спожива-ння зерна на внутрішньому ринку, надходження пла-тежів до бюджету 6711 тис. гривень |
| 29. |  | Реконструкція тваринницької ферми у с. Кульчин Турійського району | 2012 | Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю ім. Ле-сі Українки Ковельсько-го району, головне упра-вління агропромис-лового розвитку облдержадміністрації | Збільшення поголів’я молочних корів | Планується створити 30 робочих місць |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30. |  | Будівництво корівника на 200 голів із безприв’язним утриманням | 2012 -2015 | ТзОВ «Прогрес» с.Білин Володимир-Волинсько-го району, головне упра-вління агропромисло-вого розвитку облдержадміністрації | Створення прогресивних технологій утримання корів | Планується створити 30 робочих місць |
| 31. |  | Створення насаджень суниці в сівозміні на площі 110 га | 2012 -2014 | Фермерське господарст-во "Симфонія" Ковель-ського району, головне управління агропромис-лового розвитку облдержадміністрації | Створення насаджень суниці | Планується створити 25 робочих місць |
| 32. |  | Реконструкція тваринницької ферми на 540 голів ВРХ у с.Радовичі Турійського району | 2012 | Фермерське господарст-во "Аміла", с.Радовичі Турійського району головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації | Підвищення продуктивності корів молочного стада | Планується створити 13 нових робочих місць |
| 33. |  | Організація виробництва свинини методом замкнутого циклу інтегрованих виробництв, Рожищенський район | 2012 -2014 | Приватне підприємство "ТИС", м. Рожище, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації | Підвищення рентабельності сільськогосподарського виробництва | Планується створити 176 нових робочих місць та під час будівництва – 220 робочих місць, збіль-шити потужність виробни-цтва Рожищенського комбікормового заводу з 8 000т/рік до 40 000т/рік, увести в експлуатацію новий свинокомплекс потужністю 30 000 това-рних свиней у рік |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34. |  | Будівництво сушильного цеху, м. Ківерці | 2012 -2013 | Сільськогосподарське фермерське господарст-во "Золота нива", м. Кі-верці, головне управ-ління агропромислового розвитку облдерж-адміністрації | Завершення будівництва цеху з сушіння овочів, поновлення технічного обладнання діючого цеху та реконструкції виробничих та невиробничих приміщень | Планується створити 35 нових робочих місць |
| 35. |  | Будівництво картопле-сховища на вул. Гайова,10, с.Селець Турійського району | 2012 | ФГ «Перлина Турії», с. Селець, Турійського ра-йону, головне управління агропромислового розви-тку облдержадміністрації | Поліпшення якості зберігання насіннєвої і продовольчої картоплі для забезпечення потреб регіону | Планується створити 25 нових робочих місць |
| 36. | Розвиток соціальної сфери 2 | Будівництво регіонального перинатального центру | 2012 | Головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, управління охорони здоров’я облдержадміністрації | Поліпшення перинатальних послуг, зменшення малюко-вої смертності. Можливість використання існуючих ко-мунікацій обласного дитя-чого територіального меди-чного об’єднання, служб та підрозділів, що значно здешевлює вартість об’єкта | Введення лікувального закладу на 200 відвідувань у зміну, 80 ліжок |
| 37. |  | Реорганізація дільничних лікарень області у лікарські амбулаторії з денним стаціонаром | 2012 | Управління охорони здо-ров’я облдержадміністра-ції, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Поліпшення якості наданої медичної допомоги сільському населенню | Економія бюджетних коштів |
| 38. |  | Будівництво школи з дитячим садочком у 55 мікрорайоні, м.Луцьк | 2012 -2013 | Головне управління міс-тобудування, архітектури та житлово-комунально-го господарства облдерж-адміністрації, виконком Луцької міської ради | Поліпшення доступу до осві-тніх послуг, спорудження зазначеного об’єкта планує-ться здійснити в новому мікрорайоні, віддаленому від інших навчальних закладів | Уведення закладу освіти на 830 учнівських місць |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 39. |  | Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій | 2012 -2015 | Управління у справах сі-м’ї, молоді та спорту, ос-віти і науки, охорони здо-ров’я, головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту насе-лення від наслідків Чор-нобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій | 100-відсоткове оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 70-відсоткове - дітей з малозабезпечених сімей, 50-відсоткове - дітей пільгових категорій |
| 40. | Підвищення якості життя населення 2 2 | Відновлення роботи дошкільних навчальних закладів | 2012 | Управління освіти і науки облдерж-адміністрації | Підвищення охоплення освітою у дошкільних навчальних закладах дітей 3 - 5 років | Відновлення роботи 9 дошкі-льних навчальних закладів (158 дітей) та відкриття 5 груп (88 дітей) на базі дошкі-льних навчальних закладів |
| 41. |  | Придбання шкільних автобусів у рамках реалізації державної програми “Шкільний автобус” | 2012 -2015 | Управління освіти і науки облдерж-адміністрації | Підвищення рівня охоплення дітей повною загальною середньою освітою, надання якісної освіти | Забезпечення регулярного підвезення до місця навчання і додому дітей у сільській місцевості |
| 42. |  | Посилення захисту підприєм-ців і споживачів від монополь-них проявів, антиконкурент-них узгоджених дій та недоб-росовісної конкуренції на рин-ках нафтопродуктів, продо-вольчих товарів тощо | 2012 -2015 | Обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України | Формування повноцінного конкурентного середовища на товарних ринках | Посилення захисту підприємців і споживачів |
| 43. |  | Комп’ютеризація вищих навчальних закладів І - ІІ рі-внів акредитації, бібліотек, шкіл І - ІІІ ступенів | 2012 | Управління освіти і науки облдерж-адміністрації | Підвищення рівня охоплення дітей повною загальною середньою освітою | Забезпечення виконання навчальної програми з інформатики. Доступ до електронних підручників |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 44. |  | Ліцензування дефіцитних робітничих професій, враховуючи тенденцію розвитку економіки регіону та ринку праці | 2012 -2015 | Управління освіти і науки облдерж-адміністрації, професійно-технічні навчальні заклади | Оптимізація мережі профе-сійних навчальних закладів та перекваліфікації кадрів відповідно до попиту на регіональному ринку праці | Забезпечення попиту ринку праці з нових або сучасних професій |
| 45. |  | Збереження та розширення мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл та їх філіалів | 2012 -2015 | Управління освіти і науки облдерж-адміністрації | Духовний, інтелектуальний та фізичний розвиток дітей і підлітків, залучення їх до участі в гуртках за напря-мами позашкільної освіти | Залучення до занять у них не менше 10 відсотків школярів області |
| 46. |  | Забезпечення розвитку підприємництва та самостійної зайнятості сільського населення шляхом проведення семінарів-тренінгів | 2012 -2015 | Головне управління агро-промислового розвитку облдержадміністрації, обласні фонд підтримки підприємництва, сільсь-когосподарська дорадча служба, центр зайнятості | Зростання кількості самозайнятих громадян, які займаються підприємницькою діяльністю | Скорочення чисельності безробітних у сільській місцевості |
| 47. |  | Проведення робіт з реконструкції, капітального і поточного ремонту діючих спортивних споруд, спеціалізованих баз | 2012 -2015 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки облдержадміністрації, Володимир-Волинська, Луцька і Ковельська міські ради | Забезпечення якісного навчально-тренувального процесу для спортсменів та фізкультурно-оздоровчих занять для широких верств населення | Забезпечення благоустрою ста-діону “Авангард” (м. Луцьк), “Локомотив” (м. Ковель), спортивного комплексу обласної ради ФСТ “Спартак”, обласної дитячо-юнацької спортивної школи тощо |
| 48. |  | Розвиток мережі прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу | 2012 -2015 | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації | Забезпечення права кожної дитини на виховання в сімейному оточенні | Поліпшення умов виховання та проживання дітей, позбавлених батьківського піклування |
| 49. |  | Розширення мережі вулично-го освітлення сільських насе-лених пунктів з викорис-танням енергоефективних освітлювальних приладів | 2011 – 2012 | Головне управління про-мисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації | Розширення мережі вуличного освітлення | Упровадження 100-відсо-ткового вуличного освітлення сільських населених пунктів |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50. |  | Будівництво (придбання) до-ступного житла відповідно до Державної цільової соціа-льно-економічної програми будівництва (придбання) до-ступного житла на 2010-2017 роки, затвердженої постано-вою Кабінету Міністрів Ук-раїни від 11.11.2009 № 1249 | 2012 - 2015 | Головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Забезпечення населення житлом | Будівництво 5125 квартир загальною площею 320 тис. кв. метрів житла. Залучення 1,7 млрд. грн. коштів на будівництво доступного житла, з них: з державного бюджету – 0,4 млрд. гривень |
| 51. | Розвиток транскордонного співробітництва, прикордонної інфраструктури | Облаштування, реконструкція та ініціювання створення міжнародних пунктів пропуску через державний кордон | 2012 - 2015 | Головне управління міс-тобудування, архітекту-ри та житлово-комуна-льного господарства, управління міжнародно-го співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації | Забезпечення розвитку мережі пунктів пропуску | Облаштування залізничного міжнародного пункту пропу-ску «Заболоття» на українсь-ко-білоруській ділянці державного кордону, ство-рення міжнародних автомо-більних пунктів пропуску «Амбуків» та «Кречів» на українсько-польській ділянці державного кордону |
| 52. |  | Будівництво та облаштуван-ня 7 місцевих пунктів пропу-ску:"Гута" Ратнівського, "Хрипськ" Шацького,"Тур" Ратнівського, "Ветли" Любешівського районів | 2012 -2013 | Головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації | Забезпечення розвитку мережі місцевих пунктів пропуску, оптимізація їх кількості та удосконалення механізму функціонування | Створення біля них зон об-слуговування відповідно до європейських стандартів, сприятливих умов для розвитку транскордонного співробітництва |
| 53. | Розвиток туристично-рекреаційного комплексу 2 | Виготовлення науково-проек-тної документації для оголо-шення комплексу пам’яток історичних населених місць історичними заповідними територіями | 2014 -2015 | Управління культури і туризму облдержадміністрації | Оголошення комплексу пам’яток історичних населених місць Берестечка та Олики історичними заповідними територіями (заповідниками) | Розвиток туристичної інфраструктури територіальних громад і добробуту її членів |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 54. |  | Виготовлення науково-проек-тної документації з визначення меж історичних ареалів насе-лених місць України (Волин-ська область): Луцьк, Бересте-чко, Володимир-Волинський, Голоби, Камінь-Каширський, Ковель, Луків, Любешів, Лю-бомль, Олика, Устилуг, Шацьк | 2012 - 2015 | Головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, управління культури і туризму облдержадміністрації | Збереження історичних ареалів населених місць як об’єктів туристичного показу | Залучення коштів субвенції державного бюджету для реставрації історичної забудови і благоустрою населених пунктів |
| 55. |  | Облаштування городища "Ва-ли" - пам’ятки археології наці-онального значення у місті Во-лодимирі-Волинському. Роз-роблення комплексної програ-ми зі збереження культурної спадщини міста | 2012 -2015 | Володимир-Волинська міська рада, дирекція заповідника «Стародавній Володимир» | Археологічне дослідження пам’ятки. Музеєфікація залишків археологічних пам’яток | Завершення ремонту і пристосування під музей археології приміщення колишньої в’язниці. Благоустрій території городища |
| 56. |  | Завершення ремонтно-рестав-раційних робіт на пам’ятках національного значення: - садиба родини Липинських у с.Затурці Локачинського р-ну; - Шляхетський будинок у м. Луцьк (картинна галерея) | 2012 | Головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, управління культури і туризму облдержадміністрації | Збереження пам’яток національного значення | Створення на базі садиби міжнародного науково-дослідного, культурно-освітнього та туристично-рекреаційного осередку. Розвиток туристичної галузі |
| 57. | Забезпечення екологічної безпеки 2 | Очищення внутрішньогосподарських меліоративних каналів від мулу | 2012 -2015 | Обласне виробниче управління водних ресурсів і водного господарства, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації | Зменшення обсягів підтопле-ння сільськогосподарських угідь, садиб та виробничих приміщень в області. Забез-печення оптимальних строків посіву сільськогосподарсь-ких культур, регулювання водного режиму протягом вегетаційного періоду | Збільшення врожайності та виробництва сільськогосподарських культур |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 58. |  | Проведення заходів з укріпле-ння берега та відновлення і підтримання сприятливого гі-дрологічного стану (розчище-ння русла) річки Західний Буг | 2012 -2015 | Обласне виробниче управління водних ресурсів і водного господарства | Попередження і припинення розмиву берега річки Західний Буг та поліпшення її гідрологічного режиму | Захист населених пунктів від шкідливої дії вод |
| 59. |  | Проведення заходів із захисту від підтоплення територій внаслідок закриття Нововолинської групи шахт (будівництво дренажних систем) | 2012 -2015 | Головне управління про-мисловості та розвитку інфраструктури облдерж-адміністрації, підрозділ Західно-Українська дире-кція з ліквідації шахт дер-жавного підприємства "Центрально-Західна ком-панія "Вуглеторф-реструктуризація" | Припинення підтоплення територій | Захист від підтоплення території |
| 60. |  | Будівництво і реконструкція очисних споруд та каналізаційних мереж на території області | 2012 -2015 | Райдержадміністрації, головне управління міс-тобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації | Недопущення забруднення стічними водами рельєфу та підземних водоносних горизонтів | Поліпшення якості очищення стічних вод |
| 61. |  | Будівництво і реконструкція полігонів твердих побутових відходів та ліквідація стихійних сміттєзвалищ у населених пунктах області | 2012 -2015 | Головне управління міс-тобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації | Підвищення ступеню санітарної захищеності та умов проживання населення | Попередження забруднення навколишнього природного середовища побутовими відходами |
| 62. |  | Забезпечення належного утримання загальнодержа-вних і міжгосподарських державних меліоративних систем | 2012 -2015 | Обласне виробниче упра-вління водних ресурсів і водного господарства, Волинська гідрогеолого-меліоративна партія | Забезпечення потреб насе-лення і галузей національної економіки у водних ресурсах, проведення їх міжбасейно-вого перерозподілу | Своєчасне водовідведення надлишкових вод з осушених земель, захист територій і населених пунктів від підтоплення і затоплення |