## Лист1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної
державної адміністрації
12 квітня 2011 року № 163
ПЕРЕЛІК
об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг
комунальної власності у населених пунктах на 2011 рік
№ з/п | Найменування об’єкта | Загальна кошторисна вартість (тис.грн.) | Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації | Строк початку будівництва | Ступінь будівельної готовності об’єкта станом на початок року | Строк закінчення будівництва та введення об’єкта в експлуатацію | Орієнтовний обсяг субвенції, | Фактичний обсяг робіт (кілометрів, пог.метрів, кв.метрів)
тис.грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Володимир-Волинський район
1 | будівництво | 135 | наказ головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації (далі - головне управління) від 24.01.2011 № 3 | 2010 |  | 2011 | 135 | 0.3
вул. Жовтнева
с. Стенжаричі
2 | будівництво | 293 | наказ головного управління від 24.01.2011 № 3 | 2010 |  | 2011 | 293 | 0.4
вул. Залізнична
с. Бубнів
3 | реконструкція | 660 | наказ головного управління від 24.01.2011 № 3 | 2010 |  | 2011 | 660 | 0.4
вул. Стравінського
м. Устилуг
4 | капітальний ремонт | 60 | наказ головного управління від 24.01.2011 № 3 | 2011 |  | 2011 | 60 | 0.1
вул. Лісова
с. Жовтневе
5 | реконструкція | 670 | наказ головного управління від 24.01.2011 № 3 | 2011 |  | 2011 | 670 | 0.4
вул. Липова
м. Устилуг
6 | будівництво | 265 | наказ головного управління від 24.01.2011 № 3 | 2011 |  | 2011 | 265 | 0.4
вул. Марка Олійника
с. Когильне
| Усього | 2083 |  |  |  |  | 2083 | 2
Горохівський район
1 | будівництво | 200 | наказ головного управління від 24.01.2011 № 3 | 2011 |  | 2011 | 200 | 0.1
вул.Замлин
с. Квасів
2 | капітальний ремонт | 200 | наказ головного управління від 24.01.2011 № 3 | 2011 |  | 2011 | 200 | 0.3
вул. Молодіжна
м. Горохів
3 | будівництво | 250 | наказ головного управління від 24.01.2011 № 3 | 2011 |  | 2011 | 250 | 0.35
вул. Сущева
м. Горохів
4 | капітальний ремонт | 120 | наказ головного управління від 24.01.2011 № 3 | 2011 |  | 2011 | 120 | 0.13
вул. І.Франка
м. Горохів
| Усього | 770 |  |  |  |  | 770 | 0.88
Іваничівський район
1 | капітальний ремонт | 200 | наказ головного управління від 24.01.2011 № 3 | 2011 |  | 2011 | 200 | 0.2
вул. Банківська
смт Іваничі
2 | капітальний ремонт | 430 | наказ головного управління від 24.01.2011 № 3 | 2011 |  | 2011 | 430 | 0.45
вул. Дружби
смт Іваничі
| Усього | 630 |  |  |  |  | 630 | 0.65
Камінь-Каширський район
1 | капітальний ремонт | 254.218 | наказ головного управління від 24.01.2011 № 3 | 2011 |  | 2011 | 254.218 | 0.2
вул. Лесі Українки
с. Добре
2 | будівництво | 153 | наказ головного управління від 24.01.2011 № 3 | 2011 |  | 2011 | 153 | 0.2
вул. Дачна
с. Осівці
3 | будівництво | 250 | наказ головного управління від 24.01.2011 № 3 | 2011 |  | 2011 | 250 | 0.3
вул. Шевченка
с. Карасин
4 | будівництво | 99.184 | наказ головного управління від 24.01.2011 № 3 | 2011 |  | 2011 | 99.184 | 0.1
вул. Гагаріна
с.Ворокомле
5 | будівництво | 162.112 | наказ головного управління від 24.01.2011 № 3 | 2011 |  | 2011 | 162.112 | 0.12
вул. Лесі Українки
с. Мельники-Мостище
6 | будівництво | 100 | наказ головного управління від 24.01.2011 № 3 | 2011 |  | 2011 | 100 | 0.1
вул. Нова
с. Мостище
7 | капітальний ремонт | 200 | наказ головного управління від 24.01.2011 № 3 | 2011 |  | 2011 | 200 | 0.2
вул. Центральна
с. Клітицьк
| Усього | 1218.514 |  |  |  |  | 1218.514 | 1.22
Ківерцівський район
1 | капітальний ремонт | 295 | наказ головного управління від 26.01.2011 № 4 | 2011 |  | 2011 | 295 | 0.3
вул. Жовтнева
м. Ківерці
2 | капітальний ремонт | 296 | наказ головного управління від 26.01.2011 № 4 | 2011 |  | 2011 | 296 | 0.3
вул. Чапаєва
м. Ківерці
3 | капітальний ремонт | 297 | наказ головного управління від 26.01.2011 № 4 | 2011 |  | 2011 | 297 | 0.3
вул. Шевченка
смт Олика
4 | капітальний ремонт | 298 | наказ головного управління від 26.01.2011 № 4 | 2011 |  | 2011 | 298 | 0.3
вул. Грушевського
смт Олика
5 | будівництво | 200 | наказ головного управління від 26.01.2011 № 4 | 2011 |  | 2011 | 200 | 0.3
вул. Вишнева
с. Городище
6 | капітальний ремонт | 295 | наказ головного управління від 26.01.2011 № 4 | 2011 |  | 2011 | 295 | 0.5
вул. Травнева
с. Холоневичі
7 | капітальний ремонт | 296 | наказ головного управління від 26.01.2011 № 4 | 2011 |  | 2011 | 296 | 0.3
вул. Шкільна
с. Липне
8 | капітальний ремонт | 200 | наказ головного управління від 26.01.2011 № 4 | 2011 |  | 2011 | 200 | 0.2
вул. Київська,
м. Ківерці
| Усього | 2177 |  |  |  |  | 2177 | 2.5
Ратнівський район
1 | капітальний ремонт | 800 | наказ головного управління від 26.01.2011 № 4 | 2011 |  | 2011 | 800 | 1
вул. Газіна
смт Ратне
2 | капітальний ремонт | 280 | наказ головного управління від 26.01.2011 № 4 | 2011 |  | 2011 | 280 | 0.3
8 Березня
с. Залухів
| Усього | 1080 |  |  |  |  | 1080 | 1.3
Рожищенський район
1 | реконструкція | 1500 | наказ головного управління від 26.01.2011 № 4 | 2011 |  | 2011 | 1500 | 1
вул. Заньковецької
м. Рожище
| Усього | 1500 |  |  |  |  | 1500 | 1
Ковельський район
1 | капітальний ремонт | 161.28 | наказ головного управління від 26.01.2011 № 4 | 2011 |  | 2011 | 161.28 | 0.53
вул. Миру
смт Голоби
2 | капітальний ремонт | 153.25 | наказ головного управління від 26.01.2011 № 4 | 2011 |  | 2011 | 153.25 | 0.6
вул. Молодіжна
смт Голоби
3 | капітальний ремонт | 150 | наказ головного управління від 26.01.2011 № 4 | 2011 |  | 2011 | 150 | 0.3
вул. 17 Вересня
смт Люблинець
4 | будівництво | 250 | наказ головного управління від 26.01.2011 № 4 | 2011 |  | 2011 | 250 | 0.78
вул. Шевченка
с. Білашів
5 | капітальний ремонт | 183.53 | наказ головного управління від 26.01.2011 № 4 | 2011 |  | 2011 | 183.53 | 0.48
вул. Лугова
с. Воля Ковельська
6 | будівництво | 297 | наказ головного управління від 26.01.2011 № 4 | 2011 |  | 2011 | 297 | 0.9
вул. Весела
с. Доротище
7 | будівництво | 100 | наказ головного управління від 26.01.2011 № 4 | 2011 |  | 2011 | 100 | 0.35
вул. Садова
с. Дроздні
8 | капітальний ремонт | 250 | наказ головного управління від 26.01.2011 № 4 | 2011 |  | 2011 | 250 | 0.4
вул. Лесі Українки
с. Любитів
9 | капітальний ремонт | 125.16 | наказ головного управління від 26.01.2011 № 4 | 2011 |  | 2011 | 125.16 | 0.37
вул. Молодіжна
с. Майдан
10 | будівництво | 180 | наказ головного управління від 26.01.2011 № 4 | 2011 |  | 2011 | 180 | 0.55
вул. Шевченка
с. Мельниця
11 | будівництво | 250 | наказ головного управління від 26.01.2011 № 4 | 2011 |  | 2011 | 250 | 0.75
вул. Інтернаціональна
с. Старий Мосир
12 | капітальний ремонт | 134.24 | наказ головного управління від 26.01.2011 № 4 | 2011 |  | 2011 | 134.24 | 0.4
вул. Садова
с. Городище
13 | капітальний ремонт | 295 | наказ головного управління від 26.01.2011 № 4 | 2011 |  | 2011 | 295 | 0.9
вул. Нова
с. Козлиничі
14 | капітальний ремонт | 297 | наказ головного управління від 26.01.2011 № 4 | 2011 |  | 2011 | 297 | 0.35
під’їзд до кладовища
с. Козлиничі
15 | капітальний ремонт | 297 | наказ головного управління від 26.01.2011 № 4 | 2011 |  | 2011 | 297 | 0.76
під’їзд до кладовища
с. Воля Любитівська
| Усього | 3123.46 |  |  |  |  | 3123.46 | 8.42
Локачинський район
1 | реконструкція | 1640 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 298 | 0.3
вул. Миру, Радянська
(перший пусковий)
с. Конюхи
2 | реконструкція | 520 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 520 | 0.4
вул. Зелена
с. Дорогиничі
| Усього | 2160 |  |  |  |  | 818 | 0.7
Любомльський район
1 | будівництво | 297 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 297 | 0.3
вул. Шкільна
с. Забужжя
2 | капітальний ремонт | 297 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 297 | 0.2
вул. Незалежності
м. Любомль
3 | капітальний ремонт | 192 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 192 | 0.1
вул. Садова
с. Забужжя
4 | капітальний ремонт | 270 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 270 | 0.3
вул. Садова
с. Підгородно
5 | капітальний ремонт | 297 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 297 | 0.2
вул. Дружби
м. Любомль
6 | капітальний ремонт | 100 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 100 | 0.1
вул. Чапаєва
м. Любомль
7 | капітальний ремонт | 297 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 297 | 0.8
вул. Пушкіна
м. Любомль
8 | капітальний ремонт | 250 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 250 | 0.2
вул.Б.Хмельницького
м. Любомль
| Усього | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 2.2
Любешівський район
1 | будівництво | 299 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 299 | 0.6
вул. Б.Хмельницького
смт Любешів
2 | капітальний ремонт | 295 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 295 | 0.6
під’їзд до кладовища
с. Ветли
3 | капітальний ремонт | 100 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 100 | 0.1
вул. Лісна
с. Ветли
4 | будівництво | 280 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 280 | 0.5
вул. Шевченка
смт Любешів
5 | будівництво | 298 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 298 | 0.6
вул. Т. Костюшка
смт Любешів
6 | капітальний ремонт | 285 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 285 | 0.5
вул. Молодіжна
смт Любешів
| Усього | 1557 |  |  |  |  | 1557 | 2.9
Луцький район
1 | капітальний ремонт | 130 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 130 | 0.4
вул. Зелена
с. Новокотів
2 | капітальний ремонт | 90 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 90 | 0.3
вул. Польова,
с. Городище-2
3 | капітальний ремонт | 150 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 150 | 0.4
вул. Зелена
с. Баїв
4 | капітальний ремонт | 180 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 180 | 0.8
вул. Перемоги
с. Баківці
5 | будівництво | 250 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 250 | 0.281
вул. Лесі Українки
ПК 0+25-ПК 3+0,6
с. Боратин
6 | будівництво | 247 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 247 | 0.281
вул. Лесі Українки
ПК 3+0,6-ПК 5+87
с. Боратин
7 | будівництво | 248 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 248 | 0.281
вул. Лесі Українки
ПК 5+87-ПК 8+68
с. Боратин
8 | будівництво | 250 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 250 | 0.281
вул. Лесі Українки
ПК 8+68-ПК 11+50
с. Боратин
9 | капітальний ремонт | 120 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 120 | 0.5
вул. Шевченка
с. Буяни
10 | капітальний ремонт | 100 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 100 | 0.42
вул. Тиха
с. Новий Оздів
11 | капітальний ремонт | 100 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 100 | 0.4
вул. Шевченка
с. Гаразджа
12 | будівництво | 100 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 100 | 0.3
під’їзд до кладовища
з вул. Володимирської
с. Забороль
13 | капітальний ремонт | 170 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 170 | 0.7
вул. Лесі Українки
с. Коршів
14 | капітальний ремонт вул. Козацька смт Торчин | 281.92 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 281.92 | 0.35
15 | капітальний ремонт під'їзду до вулиці | 270 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 270 | 0.35
Незалежності
смт Торчин
16 | капітальний ремонт з'їзду з | 270 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 270
вул.Садівської смт Торчин
17 | капітальний ремонт | 250 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 250 | 1
вул. Молодіжна
с. Веселе
18 | капітальний ремонт вул.Шкільна під"їзд | 220 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 220 | 0.6
до школи с. Лаврів
19 | капітальний ремонт | 298 | наказ головного управління від 27.01.2011 № 5 | 2011 |  | 2011 | 298 | 0.6
вул. Ветеранів
с. Промінь
| Усього | 3724.92 |  |  |  |  | 3724.92 | 8.244
Маневицький район
1 | будівництво | 189 | наказ головного управління від 28.01.2011 № 6 | 2011 |  | 2011 | 189 | 0.3
вул. Слупачика
смт Маневичі
2 | будівництво | 42 | наказ головного управління від 28.01.2011 № 6 | 2011 |  | 2011 | 42 | 0.1
вул.Спортивна
смт Маневичі
3 | будівництво | 289 | наказ головного управління від 28.01.2011 № 6 | 2011 |  | 2011 | 289 | 0.5
вул. Зільберта
смт Маневичі
4 | будівництво | 242 | наказ головного управління від 28.01.2011 № 6 | 2011 |  | 2011 | 242 | 0.5
вул. Курганів, с.Городок
5 | капітальний ремонт | 84 | наказ головного управління від 28.01.2011 № 6 | 2011 |  | 2011 | 84 | 0.1
вул. Сокола
с. Старий Чорторийськ
6 | будівництво | 210 | наказ головного управління від 28.01.2011 № 6 | 2011 |  | 2011 | 210 | 0.5
вул. Романівська
смт Колки
7 | будівництво | 100 | наказ головного управління від 28.01.2011 № 6 | 2011 |  | 2011 | 100 | 0.1
вул. Зелена
с. Красноволя
| Усього | 1156 |  |  |  |  | 1156 | 2.1
Турійський район
1 | капітальний ремонт | 296 | наказ головного управління від 28.01.2011 № 6 | 2011 |  | 2011 | 296 | 0.8
вул. Бєлих
с. Комарів
2 | будівництво | 233 | наказ головного управління від 28.01.2011 № 6 | 2011 |  | 2011 | 233 | 0.6
вул. Молодіжна
с. Новий Двір
3 | будівництво | 325 | наказ головного управління від 28.01.2011 № 6 | 2011 |  | 2011 | 325 | 1.3
вул. Шевченка
с. Мокрець
| Усього | 854 |  |  |  |  | 854 | 2.7
Старовижівський район
1 | капітальний ремонт | 746.7 | наказ головного управління від 28.01.2011 № 6 | 2011 |  | 2011 | 560 | 0.184
просп. Молодіжний
смт Стара Вижівка
2 | капітальний ремонт | 1130 | наказ головного управління від 28.01.2011 № 6 | 2011 |  | 2011 | 298 | 0.94
вул. Володимирська
(перший пусковий)
смт Стара Вижівка
3 | капітальний ремонт | 393 | наказ головного управління від 28.01.2011 № 6 | 2011 |  | 2011 | 293 | 0.216
вул. Травнева смт Стара Вижівка
| Усього | 2269.7 |  |  |  |  | 1151 | 1.34
Шацький район
1 | капітальний ремонт | 298 | наказ головного управління від 28.01.2011 № 6 | 2011 |  | 2011 | 298 | 0.6
вул. Шковороди,
смт Шацьк
2 | капітальний ремонт | 296 | наказ головного управління від 28.01.2011 № 6 | 2011 |  | 2011 | 296 | 0.3
під’їзд до кладовища,
с. Мельники
3 | капітальний ремонт | 295 | наказ головного управління від 28.01.2011 № 6 | 2011 |  | 2011 | 295 | 0.6
вул. 17 Вересня,
с. Мельники
4 | капітальний ремонт | 297 | наказ головного управління від 28.01.2011 № 6 | 2011 |  | 2011 | 297 | 0.5
вул. Лесі Українки,
смт Шацьк
5 | капітальний ремонт | 296 | наказ головного управління від 28.01.2011 № 6 | 2011 |  | 2011 | 296 | 0.7
вул. Нова,
с. Мельники
| Усього | 1482 |  |  |  |  | 1482 | 2.7
м. Ковель
1 | реконструкція | 571.9 | наказ ВКГ Ковельської міської ради від 31.01.2011 № 2 | 2011 |  | 2011 | 271.9 | 0.3
вул. Богуна
2 | реконструкція | 654.5 | наказ ВКГ Ковельської міської ради від 31.01.2011 № 2 | 2011 |  | 2011 | 354.5 | 0.4
вул. Будищанська
3 | реконструкція | 524.7 | наказ ВКГ Ковельської міської ради від 31.01.2011 № 2 | 2011 |  | 2011 | 226.4 | 0.37
вул. Велика Гончарна
4 | реконструкція | 1089 | наказ ВКГ Ковельської міської ради від 31.01.2011 № 2 | 2011 |  | 2011 | 589 | 0.65
вул. Відродження
5 | реконструкція | 238 | наказ ВКГ Ковельської міської ради від 31.01.2011 № 2 | 2011 |  | 2011 | 238 | 0.7
вул. Гвардійська
6 | реконструкція | 544.5 | наказ ВКГ Ковельської міської ради від 31.01.2011 № 2 | 2011 |  | 2011 | 244.5 | 0.25
вул. Геологів
7 | реконструкція | 693 | наказ ВКГ Ковельської міської ради від 31.01.2011 № 2 | 2011 |  | 2011 | 693 | 0.8
вул. Загородня
8 | реконструкція | 1188 | наказ ВКГ Ковельської міської ради від 31.01.2011 № 2 | 2011 |  | 2011 | 711 | 0.8
вул. Луцька
9 | реконструкція | 544.5 | наказ ВКГ Ковельської міської ради від 31.01.2011 № 2 | 2011 |  | 2011 | 244.5 | 0.25
вул. Д. Нечая
10 | реконструкція | 238 | наказ ВКГ Ковельської міської ради від 31.01.2011 № 2 | 2011 |  | 2011 | 238 | 0.9
вул. Старицьких
11 | реконструкція | 877.3 | наказ ВКГ Ковельської міської ради від 31.01.2011 № 2 | 2011 |  | 2011 | 735.2 | 0.85
вул. Черняховського
12 | реконструкція | 614.1 | наказ ВКГ Ковельської міської ради від 31.01.2011 № 2 | 2011 |  | 2011 | 414.1 | 0.45
вул. Симоненка
13 | капітальний ремонт | 2079 | наказ ВКГ Ковельської міської ради від 31.01.2011 № 2 | 2011 |  | 2011 | 879 | 0.95
вул. Грушевського
14 | реконструкція | 945.5 | наказ ВКГ Ковельської міської ради від 31.01.2011 № 2 | 2011 |  | 2011 | 445.5 | 0.5
вул. Достоєвського
15 | реконструкція | 238 | наказ ВКГ Ковельської міської ради від 31.01.2011 № 2 | 2011 |  | 2011 | 238 | 0.7
вул. Дунаєвського
16 | реконструкція | 3861.1 | наказ ВКГ Ковельської міської ради від 31.01.2011 № 2 | 2011 |  | 2011 | 650 | 0.7
вул. Брестська
17 | реконструкція | 75.6 | наказ ВКГ Ковельської міської ради від 31.01.2011 № 2 | 2011 |  | 2011 | 75.6 | 0.54
вул. Драй-Хмари
18 | реконструкція | 1287 | наказ ВКГ Ковельської міської ради від 31.01.2011 № 2 | 2011 |  | 2011 | 550 | 0.6
вул. Володимирська
19 | реконструкція | 224 | наказ ВКГ Ковельської міської ради від 31.01.2011 № 2 | 2011 |  | 2011 | 224 | 0.8
вул. Театральна
20 | реконструкція | 70 | наказ ВКГ Ковельської міської ради від 31.01.2011 № 2 | 2011 |  | 2011 | 70 | 0.5
вул. Ватутіна
21 | реконструкція | 108.8 | наказ ВКГ Ковельської міської ради від 31.01.2011 № 2 | 2011 |  | 2011 | 108.8 | 0.32
вул. Перемоги
22 | реконструкція | 117.5 | наказ ВКГ Ковельської міської ради від 31.01.2011 № 2 | 2011 |  | 2011 | 117.5 | 0.345
вул. Березовського
23 | реконструкція | 1469.8 | наказ ВКГ Ковельської міської ради від 31.01.2011 № 2 | 2011 |  | 2011 | 758.8 | 0.7
вул. Ольжича
24 | реконструкція | 56 | наказ ВКГ Ковельської міської ради від 31.01.2011 № 2 | 2011 |  | 2011 | 56 | 0.4
вул. Сагайдачного
| Усього | 18309.8 |  |  |  |  | 9133.3 | 13.775
м. Нововолинськ
1 | ремонт вул.Святого Володимира | 128 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 128 | 700м2
2 | ремонт бульвару Шевченка | 142 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 142 | 800м2
3 | ремонт просп.С. Бандери | 114 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 114 | 600м2
4 | ремонт просп. Дружби | 164 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 164 | 1002м2
5 | ремонт вул. Шахтарська | 28 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 28 | 200м2
6 | ремонт вул. Піонерська | 14 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 14 | 100м2
7 | ремонт вул.Грушевського | 21 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 21 | 150м2
8 | ремонт вул.Винниченка | 28 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 28 | 200м2
9 | ремонт вул. Пирогова | 49 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 49 | 350м2
10 | ремонт просп. Перемоги | 298 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 298 | 2150м2
11 | ремонт вул.Героїв УПА | 22.5 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 22.5 | 160м2
12 | ремонт вул.Автобусна | 11 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 11 | 50м2
13 | ремонт вул.Січових Стрільців | 21 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 21 | 150м2
14 | ремонт вул.Кобзаря | 12.7 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 12.7 | 90м2
15 | ремонт вул.Гагаріна | 36.6 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 36.6 | 260м2
16 | ремонт вул.Нововолинська | 64 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 64 | 460м2
17 | ремонт вул.Островського | 112 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 112 | 800м2
18 | ремонт вул. Миру | 56.3 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 56.3 | 400м2
19 | ремонт вул.Стуса | 9 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 9 | 60м2
20 | ремонт вул.Інтернаціоналістів | 50.7 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 50.7 | 360м2
21 | ремонт вул.Кауркова | 49.3 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 49.3 | 350м2
22 | ремонт вул.Олени Пчілки | 14 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 14 | 100м2
23 | ремонт вул.Сковороди | 14 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 14 | 100м2
24 | ремонт вул.Мічуріна | 140 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 140 | 1000м2
25 | ремонт вул.Сонячна | 7 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 7 | 50м2
26 | ремонт вул.Хвильового | 21 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 21 | 150м2
27 | ремонт вул.Гірняцька | 11 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 11 | 80м2
28 | ремонт вул.Соборна | 42 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 42 | 300м2
29 | ремонт вул.Луцька | 21 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 21 | 150м2
30 | ремонт вул.Шопена | 7 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 7 | 50м2
31 | ремонт вул.Маяковського | 21 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 21 | 150м2
32 | ремонт вул.Панасівська | 14 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 14 | 100м2
33 | ремонт вул.Шухевича | 3.5 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 3.5 | 25м2
34 | ремонт вул.Куліша | 21 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 21 | 150м2
35 | ремонт вул.І.Сірка | 21 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 21 | 150м2
36 | ремонт вул.Ковпака | 14 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 14 | 100м2
37 | ремонт вул.Східна | 7 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 7 | 50м2
38 | ремонт вул.Зелена | 7 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 7 | 50м2
39 | ремонт вул.Макарова | 28 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 28 | 200м2
40 | ремонт вул.Любелі | 7 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 7 | 50м2
41 | ремонт вул.Щорса | 3.5 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 3.5 | 25м2
42 | ремонт вул.Нестерова | 14 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 14 | 100м2
43 | ремонт вул.Ломоносова | 7 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 7 | 50м2
44 | ремонт вул.Зелена, смт Жовтневе | 99 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 99 | 500м2
45 | ремонт вул. Миру, смт Жовтневе | 24 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 24 | 200м2
46 | ремонт вул. Перемоги, смт Жовтневе | 60 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 60 | 500м2
47 | ремонт вул. Шахтарська, смт Жовтневе | 11 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 11 | 90м2
48 | ремонт пров.Лікарняний, смт Жовтневе | 4.9 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 4.9 | 40м2
49 | ремонт вул. В.Стуса, смт Жовтневе | 4.9 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 4.9 | 40м2
50 | ремонт вул.Л. Українки, смт Жовтневе | 3 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 3 | 25м2
51 | ремонт вул.Б.Хмельницького, смт Жовтневе | 5.5 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 5.5 | 45м2
52 | ремонт вул.Пархоменка, смт Жовтневе | 3 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010р. | 2011 рік |  | 2011 рік | 3 | 25м2
| Усього | 2091.4 |  |  |  |  | 2091.4 | 14037м2
м. Володимир-Волинський
1 | капітальний ремонт | 683.7 | наказ головного управління від 24.01.2011 № 7 | 2011 |  | 2011 | 683.7 | 0.68
вул. Шахтарська
2 | капітальний ремонт | 1131.7 | наказ головного управління від 24.01.2011 № 7 | 2011 |  | 2011 | 1131.7 | 1.6
вул. Лотоцького
3 | капітальний ремонт | 160 | наказ головного управління від 24.01.2011 № 7 | 2011 |  | 2011 | 160 | 0.22
вул. Лаврентія Горки
4 | капітальний ремонт | 125 | наказ головного управління від 24.01.2011 № 7 | 2011 |  | 2011 | 125 | 0.2
вул. Зимненська
5. | капітальний ремонт вул. Князя Романа | 160 | наказ головного управління від 24.01.2011 № 7 | 2011 |  | 2011 | 160 | 0.25
| Усього | 2260.4 |  |  |  |  | 2260.4 | 2.7
м. Луцьк
1 | реконструкція вул.Гнідавської | 3978 | Рішення Луцької міської ради від 30.01.2008 року № 23/1 | 2010 | 15% | 2011 | 2435 | 0.66
2 | реконструкція вул.Станіславського | 4300 | Рішення Луцької міської ради від 30.01.2008 року № 23/1 | 2010 | 15% | 2011 | 3562.5 | 0.84
3 | реконструкція вул.Клима Савура | 3328 | Рішення Луцької міської ради від 30.01.2008 року № 23/1 | 2008 | 35% | 2011 | 2312 | 0.855
4 | реконструкція вул.Конякіна | 9160.2 | Рішення Луцької міської ради від 30.01.2008 року № 23/1 | 2008 | 60% | 2011 | 2358 | 1.158
5 | реконструкція вул.Городецької | 700 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 700 | 0.556
6 | капітальний ремонт вул.Шевченка | 295 | Рішення Луцької міської ради від 30.01.2008 року № 23/1 | 2011 | 0% | 2011 | 295 | 0.58
7 | реконструкція проїзної частина вул.Гетьмана Мазепи | 2476.5 | Рішення Луцької міської ради від 30.01.2008 року № 23/1 | 2011 | 0% | 2011 | 2476.5 | 1.12
8 | капітальний ремонт вул.Козакова | 295 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 295 | 0.245
9 | капітальний ремонт вул.Потапова | 290 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 290 | 0.24
10 | капітальний ремонт вул.Ярощука | 290 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 290 | 0.241
11 | капітальний ремонт вул.Зв’язківців | 290 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 290 | 0.245
12 | капітальний ремонт вул.Чкалова | 290 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 290 | 0.24
13 | капітальний ремонт Градного узвозу | 295 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 295 | 0.225
14 | капітальний ремонт вул.Корольова | 295 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 295 | 0.236
15 | капітальний ремонт вул.Грибоєдова | 295 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 295 | 0.238
16 | капітальний ремонт вул.Полонківська (ділянка від заїзду до приймального пункту цукрового заводу до перехрестя з вул.Корольова) | 295 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 295 | 0.24
17 | капітальний ремонт вул.Чехова | 290 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 290 | 0.311
18 | капітальний ремонт вул.Заньковецької | 295 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2010 | 0% | 2011 | 295 | 0.163
19 | капітальний ремонт вул.Даргомижського | 285 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 285 | 0.226
20 | Капітальний ремонт вул.Карпенка-Карого (на ділянці від перехрестя з вул. Дубнівською до закінчення мосту на с.Рованці) | 295 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 295 | 0.121
21 | капітальний ремонт вул.Ковельської | 295 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 295 | 0.108
22 | капітальний ремонт вул.Рівненської | 295 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 295 | 0.108
23 | капітальний ремонт вул.Електроапаратної | 290 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 290 | 0.242
24 | капітальний ремонт вул.Мамсурова | 295 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 295 | 0.243
25 | капітальний ремонт вул.Купріна | 290 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 290 | 0.238
26 | капітальний ремонт вул.Карбишева | 295 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 295 | 0.122
27 | капітальний ремонт вул.Єршова | 295 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 295 | 0.1
28 | капітальний ремонт вул.Садовського | 290 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 290 | 0.193
29 | капітальний ремонт вул. Лесі Українки | 290 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 290 | 0.238
30 | капітальний ремонт вул.Боженка | 295 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 295 | 0.121
31 | капітальний ремонт вул.Генерала Шухевича | 285 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 285 | 0.24
32 | реконструкція проїздної частина вул.Московської | 295 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 295 | 0.237
33 | капітальний ремонт вул.Баранова | 290 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 290 | 0.236
34 | капітальний ремонт вул.Загородньої | 290 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 290 | 0.238
35 | капітальний ремонт просп. Волі | 290 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 290 | 0.14
36 | капітальний ремонт вул.Даньшина | 285 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 285 | 0.157
37 | капітальний ремонт вул.Потебні | 290 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 290 | 0.16
38 | капітальний ремонт вул.Нестора Бурчака | 285 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 285 | 0.233
39 | капітальний ремонт вул.Привокзальної | 290 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 290 | 0.186
40 | капітальний ремонт вул.Вавілова | 285 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 285 | 0.235
41 | капітальний ремонт вул.Маковського | 285 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 285 | 0.236
42 | капітальний ремонт вул.Стрілецької | 295 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 295 | 0.12
43 | капітальний ремонт вул.Січової | 285 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 285 | 0.24
44 | капітальний ремонт вул.Чернишевського | 285 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 285 | 0.193
45 | капітальний ремонт вул.Сагайдачного | 285 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 285 | 0.236
46 | капітальний ремонт вул.Львівської | 295 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 295 | 0.108
47 | капітальний ремонт вул.Володимирської | 295 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 295 | 0.108
48 | капітальний ремонт вул.Селищної | 285 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 285 | 0.24
49 | капітальний ремонт вул.Ціолковського | 290 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 290 | 0.242
50 | капітальний ремонт вул.Теремнівської | 290 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 290 | 0.157
51 | капітальний ремонт вул.Стефаника | 285 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 285 | 0.232
52 | капітальний ремонт вул.Вересневої | 290 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 290 | 0.236
53 | капітальний ремонт вул.Коновальця | 136 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 136 | 0.11
54 | капітальний ремонт вул.Кривоноса | 285 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 285 | 0.23
55 | капітальний ремонт вул.Кондзелевича | 285 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 285 | 0.185
56 | капітальний ремонт вул.Задворецької | 280 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 280 | 0.183
57 | капітальний ремонт вул.Декабристів | 295 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 295 | 0.186
58 | капітальний ремонт вул.Кутузова | 165 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 165 | 0.13
59 | капітальний ремонт вул.Ранкової | 255 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 255 | 0.235
60 | капітальний ремонт вул.Надрічної | 270 | Рішення Луцької міської ради від 29.12.2010 року № 918/1 | 2011 | 0% | 2011 | 270 | 0.238
| Усього | 39288.7 |  |  |  |  | 29190 | 16.36
| РАЗОМ | 89735.894 |  |  |  |  | 67999.994 | 73.689

## Лист2
№ п/п | Найменування об’єкта | Загальна кошторисна вартість | Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації | Строк початку будівництва | Ступінь будівельної готовності об’єкта станом на початок року | Строк закінчення будівництва та введення об’єкта в експлуатацію | Орієнтовний обсяг субвенції, | Фактичний обсяг робіт (кілометрів, пог.метрів, кВ.метрів)
тис.грн.
14 | кап.ремонт вул. Козацька | 281.92 | наказ ГУПРІ ОДА від 27.01.11 № 5 | 2011 |  | 2011 | 281.92 | 0.35
смт. Торчин
15 | кап. ремонт під'їзду до вул.Незалежності | 270 | наказ ГУПРІ ОДА від 27.01.11 № 5 | 2011 |  | 2011 | 270 | 0.35
смт. Торчин
16 | кап. ремонт з'їзду з | 270 | наказ ГУПРІ ОДА від 27.01.11 № 5 | 2011 |  | 2011 | 270
вул.Садівської смт.Торчин
17 | кап.ремонт | 250 | наказ ГУПРІ ОДА від 27.01.11 № 5 | 2011 |  | 2011 | 250 | 1
вул. Молодіжна
с. Веселе
18 | кап.ремонт | 220 | наказ ГУПРІ ОДА від 27.01.11 № 5 | 2011 |  | 2011 | 220 | 0.6
вул. Шкільна під’їзд до школи у с. Лаврів
19 | кап.ремонт | 298 | наказ ГУПРІ ОДА від 27.01.11 № 5 | 2011 |  | 2011 | 298 | 0.6
вул. Ветеранів
с. Промінь
| Всього | 3724.92 |  |  |  |  | 3724.92 | 8.244
Маневицький р-н
1 | будівництво | 189 | наказ ГУПРІ ОДА від 28.01.11 № 6 | 2011 |  | 2011 | 189 | 0.3
вул. Слупачика
смт Маневичі
2 | будівництво | 42 | наказ ГУПРІ ОДА від 28.01.11 № 6 | 2011 |  | 2011 | 42 | 0.1
вул.Спортивна
смт Маневичі
3 | будівництво | 289 | наказ ГУПРІ ОДА від 28.01.11 № 6 | 2011 |  | 2011 | 289 | 0.5
вул. Зільберта
смт Маневичі